ინფორმაცია საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით

გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ

(კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი)

თბილისი

2020

# ინფორმაცია კაპიტალურ პროექტებზე

ათას ლარებში

| კოდი | დასახელება | ფაქტი 2019 წლის ჩათვლით | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროექტი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი | პროექტის მთლიანი თანხა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 13 | ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) | 88,448.5 | 25,000.0 | 32,000.0 | 32,000.0 | 34,000.0 | 20,000.0 | 231,448.5 |
| 24 14 01 01 | 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) | 131,923.7 | 5,000.0 | 7,200.0 | 18,400.0 | 0.0 | 0.0 | 162,523.7 |
| 24 14 02 01 | 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) | 69,331.6 | 0.0 | 4,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74,131.6 |
| 24 14 02 02 | ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) | 122,966.9 | 6,000.0 | 1,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130,766.9 |
| 24 14 03 01 | 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) | 0.0 | 2,600.0 | 9,400.0 | 10,500.0 | 14,900.0 | 13,100.0 | 50,500.0 |
| 24 14 03 02 | ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) | 0.0 | 0.0 | 6,500.0 | 7,500.0 | 12,400.0 | 14,000.0 | 40,400.0 |
| 24 14 03 03 | 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) | 507.6 | 18,000.0 | 8,500.0 | 7,100.0 | 10,100.0 | 10,000.0 | 54,207.6 |
| 24 14 03 04 | გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) | 0.0 | 4,500.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,900.0 | 6,900.0 | 33,300.0 |
| 24 14 03 05 | კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) | 0.0 | 0.0 | 6,000.0 | 7,000.0 | 9,400.0 | 11,000.0 | 33,400.0 |
| 24 14 03 06 | ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) | 0.0 | 5,400.0 | 300.0 | 2,500.0 | 5,300.0 | 5,000.0 | 18,500.0 |
| 24 15 | მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება | 156,767.4 | 60,000.0 | 20,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 386,767.4 |
| 25 02 02 01 | საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია | 1,959,539.8 | 301,700.0 | 252,400.0 | 320,000.0 | 350,000.0 | 350,000.0 | 3,533,639.8 |
| 25 02 02 07 | სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 80,774.5 | 20,000.0 | 20,000.0 | 30,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | 220,774.5 |
| 25 02 02 08 | ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | 38,100.4 | 20,000.0 | 80,000.0 | 90,000.0 | 70,000.0 | 92,000.0 | 390,100.4 |
| 25 02 02 09 | სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა | 19,940.1 | 20,000.0 | 5,000.0 | 50,000.0 | 72,300.0 | 0.0 | 167,240.1 |
| 25 02 02 10 | ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა | 39,667.8 | 30,000.0 | 35,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104,667.8 |
| 25 02 02 11 | ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა | 3,773.0 | 3,300.0 | 10,000.0 | 50,000.0 | 85,000.0 | 90,000.0 | 242,073.0 |
| 25 02 02 12 | შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) | 161,028.7 | 1,200.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162,528.7 |
| 25 02 02 13 | შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) | 195,894.6 | 14,000.0 | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224,894.6 |
| 25 02 02 14 | შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) | 41,435.5 | 19,000.0 | 51,000.0 | 25,000.0 | 0.0 | 0.0 | 136,435.5 |
| 25 02 02 15 | ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) | 9,875.1 | 15,000.0 | 30,000.0 | 50,000.0 | 15,000.0 | 0.0 | 119,875.1 |
| 25 02 02 16 | შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) | 42,228.5 | 16,400.0 | 20,000.0 | 27,400.0 | 0.0 | 0.0 | 106,028.5 |
| 25 02 02 17 | მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) | 1,493.7 | 900.0 | 3,000.0 | 6,800.0 | 0.0 | 0.0 | 12,193.7 |
| 25 02 03 01 | აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) | 192,886.5 | 70,000.0 | 80,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 0.0 | 542,886.5 |
| 25 02 03 02 | ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) | 241,740.0 | 53,000.0 | 80,000.0 | 55,000.0 | 0.0 | 0.0 | 429,740.0 |
| 25 02 03 03 | ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა | 101,792.8 | 60,000.0 | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176,792.8 |
| 25 02 03 04 | სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) | 494,291.3 | 50,000.0 | 65,000.0 | 160,000.0 | 208,000.0 | 50,000.0 | 1,027,291.3 |
| 25 02 03 05 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) | 78,206.7 | 17,000.0 | 60,000.0 | 105,000.0 | 70,000.0 | 0.0 | 330,206.7 |
| 25 02 03 06 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) | 183,118.0 | 80,000.0 | 130,000.0 | 250,000.0 | 93,000.0 | 0.0 | 736,118.0 |
| 25 02 03 07 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) | 261,182.9 | 100,000.0 | 150,000.0 | 282,000.0 | 110,000.0 | 0.0 | 903,182.9 |
| 25 02 03 08 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) | 17,531.1 | 120,000.0 | 40,000.0 | 200,000.0 | 225,000.0 | 0.0 | 602,531.1 |
| 25 02 03 09 | სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) | 73,138.9 | 26,000.0 | 70,000.0 | 93,000.0 | 0.0 | 0.0 | 262,138.9 |
| 25 02 03 10 | მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) | 248,823.9 | 25,000.0 | 80,000.0 | 280,000.0 | 245,000.0 | 190,000.0 | 1,068,823.9 |
| 25 02 03 11 | თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) | 0.0 | 8,500.0 | 13,000.0 | 30,000.0 | 35,000.0 | 0.0 | 86,500.0 |
| 25 02 03 12 | მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) | 0.0 | 1,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 0.0 | 51,000.0 |
| 25 02 03 13 | თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) | 35.7 | 1,000.0 | 3,000.0 | 70,000.0 | 150,000.0 | 180,000.0 | 404,035.7 |
| 25 02 03 14 | ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 100,000.0 | 182,000.0 |
| 25 02 03 15 | თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) | 0.0 | 1,000.0 | 55,000.0 | 85,000.0 | 130,000.0 | 145,000.0 | 416,000.0 |
| 25 02 03 16 | მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის წიწამური-ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 50,000.0 | 105,000.0 | 145,000.0 | 301,000.0 |
| 25 03 01 | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები | 104,365.3 | 49,547.0 | 61,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 364,912.3 |
| 25 03 02 | მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) | 538,515.9 | 31,800.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 575,315.9 |
| 25 03 03 | რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) | 58,660.3 | 13,560.0 | 30,000.0 | 38,500.0 | 0.0 | 0.0 | 140,720.3 |
| 25 03 04 | რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) | 70,619.8 | 8,856.0 | 27,400.0 | 64,454.0 | 13,263.0 | 8,842.0 | 193,434.8 |
| 25 03 05 | საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) | 214,920.7 | 78,386.0 | 29,500.0 | 49,600.0 | 0.0 | 0.0 | 372,406.7 |
| 25 03 06 | საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) | 2,186.6 | 5,000.0 | 2,350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,536.6 |
| 25 03 08 | საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) | 0.0 | 0.0 | 43,000.0 | 76,000.0 | 82,250.0 | 0.0 | 201,250.0 |
| 25 03 09 | ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) | 0.0 | 4,909.0 | 31,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,609.0 |
| 25 03 10 | ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) | 0.0 | 10,000.0 | 4,900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,900.0 |
| 25 03 11 | ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 2,776.6 | 6,000.0 | 1,200.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 17,476.6 |
| 25 03 12 | რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) | 96,486.5 | 1,935.5 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98,722.0 |
| 25 03 13 | ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) | 46,530.8 | 1,020.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,550.8 |
| 25 04 01 | ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) | 800,626.4 | 130,000.0 | 160,000.0 | 159,000.0 | 77,800.0 | 32,000.0 | 1,359,426.4 |
| 25 04 02 | მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB) | 0.0 | 0.0 | 15,000.0 | 18,700.0 | 22,400.0 | 5,900.0 | 62,000.0 |
| 25 04 03 | იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) | 608.1 | 0.0 | 5,000.0 | 82,600.0 | 59,000.0 | 159,000.0 | 306,208.1 |
| 25 04 04 | ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD) | 0.0 | 0.0 | 15,000.0 | 45,000.0 | 70,000.0 | 60,000.0 | 190,000.0 |
| 25 04 05 | ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) | 94.1 | 114.0 | 7,500.0 | 101,600.0 | 120,000.0 | 93,000.0 | 322,308.1 |
| 25 04 06 | რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები | 68,969.1 | 45,000.0 | 145,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 408,969.1 |
| 25 04 07 | საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) | 23,579.3 | 500.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,779.3 |
| 25 04 08 | წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) | 134,131.5 | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134,581.5 |
| 25 05 01 | საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა | 16,400.0 | 15,100.0 | 25,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 116,500.0 |
| 25 05 02 | ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) | 14,807.3 | 2,000.0 | 5,000.0 | 53,800.0 | 9,900.0 | 0.0 | 85,507.3 |
| 25 05 03 | ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) | 1,031.0 | 1,020.0 | 4,500.0 | 10,800.0 | 0.0 | 0.0 | 17,351.0 |
| 25 05 04 | მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) | 2,298.1 | 1,000.0 | 6,500.0 | 55,000.0 | 53,800.0 | 14,600.0 | 133,198.1 |
| 25 06 01 | იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 76,243.3 | 30,000.0 | 31,300.0 | 8,700.0 | 0.0 | 0.0 | 146,243.3 |
| 25 07 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 77,211.8 | 142,000.0 | 164,100.0 | 120,500.0 | 130,500.0 | 110,000.0 | 744,311.8 |
| 26 02 03 | პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 172,655.0 | 21,000.0 | 20,000.0 | 20,500.0 | 20,500.0 | 20,500.0 | 275,155.0 |
| 27 04 01 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 223,887.2 | 25,000.0 | 30,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 | 443,887.2 |
| 31 06 01 | სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა | 295,095.1 | 36,000.0 | 50,000.0 | 71,200.0 | 77,100.0 | 89,800.0 | 619,195.1 |
| 32 07 | საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება | 880,629.6 | 86,311.4 | 80,510.0 | 81,520.0 | 157,520.0 | 176,720.0 | 1,463,211.0 |
| 32 10 03 02 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა | 70,704.3 | 8,715.0 | 13,302.0 | 16,200.0 | 16,200.0 | 16,200.0 | 141,321.3 |
| 56 13 01 | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) | 55,819.7 | 30,300.0 | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101,119.7 |
| 56 13 02 | აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) | 3,997.8 | 2,000.0 | 8,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,797.8 |
| 56 13 03 | ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) | 10,940.7 | 4,150.0 | 8,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,890.7 |
| 56 13 04 | თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) | 495.6 | 27,000.0 | 30,000.0 | 7,000.0 | 18,000.0 | 0.0 | 82,495.6 |
| 56 13 05 | აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) | 0.0 | 5,000.0 | 12,300.0 | 20,000.0 | 30,000.0 | 45,000.0 | 112,300.0 |
| 56 13 06 | თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) | 0.0 | 120,000.0 | 145,000.0 | 58,000.0 | 0.0 | 0.0 | 323,000.0 |
| 56 14 | 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 | 140,000.0 | 0.0 | 0.0 | 170,000.0 |

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 13. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 13 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU). პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესისა და ვარდნილჰესების კასკადის) რეაბილიტაცია, გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების შემცირების, აგრეგატების საიმედოობის გაზრდის, ავარიული გაჩერებების პრევენციის და ტრანსპორტირების პირობების გაუმჯობესების მიზნით.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია; ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბის დაზიანებული გვირაბის ბეტონის მოსახვა; მდ. ენგურის წყალსაცავში გადამგდები კაშხლის და ფარების რეაბილიტაცია; ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; გზის საფარის აღდგენა ენგურჰესამდე (14კმ.); მორალურად და ფიზიკურად გაცვეთილი მოწყობილობების გამოცვლა; ლამის ამოწმენდა და შესაბამისად მისაყრდნობი ფარის გამოყენება სიღრმული წყალსაშვების ფარების რემონტისათვის.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა.. 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 01 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; 220-კილოვოლტიანი ხაზის „ახალციხე-ბათუმი“ მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის სისტემის − SCADA/EMS-ის განახლება; აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება); აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის აქტიურ ფაზაში იქნება 220 კვ. ეგხ „ახალციხე- ბათუმი" - ის ხაზის სხალთის მონაკვეთის მშენებლობა.. დეტალური ინფორმაცია; „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის სრული სამუშაოების განხორციელება (I და II ფაზა): 146 კმ-ის სიგრძის 220 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220/110 კვ-იანი 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის და ამწევი ქვესადგურის მშენებლობა/მონტაჟი; 417 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ახალი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა.. 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 02 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა; რუსეთი–საქართველო–სომხეთი–ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო რეალიზაცია; 500-კილოვოლტიანი ხაზის „კავკასიონი“ (საქართველო–რუსეთი) რეზერვირება; მდინარე თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდას“ დასრულებული მშენებლობა, ტექტირება და ესქპლუატაციაში მიღება.. დეტალური ინფორმაცია; 96 კმ-ის სიგრძის 500 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 500/110 კვ ტრანსფორმატორის მოტნაჟი (სიმძლავრე 250 მგვა) ქვესადგურ „სტეფანწმინდაში"; 251 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ახალი 500კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“.. ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 02 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „ეგრისი 1, 2“ რეზერვირება); ბათუმის რეგიონში (აჭარა) ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, აგრეთვე არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება პროექტის მშენებლობა და ტესტირება; ახალი ე.გ.ხ მიღებული იქნება ექსპლუატაციაში.. დეტალური ინფორმაცია; 220 კვ-იანი ელეტროგადამცემი ხაზის „ოდიში 1,2” მშენებლობა (სიგრძე 60 კმ); 500 კვ ეელეტროგადამცემი ხაზის „კავკასიონის“ შეჭრა/დაკავშირება ქ/ს „ჯვარი 500/220“-ში (8 კმ); 500/220 კვ-ანი ქვესადგურის „ჯვარის” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 500 მგვა); 180 მგვარ რეაქტორის მონტაჟი ქ/ს „ჯვარი 500“-ში; 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური „ხორგას” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 400 მგვა).. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი ,,ჯვარი-ხორგა".. 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 03 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების, ნამახვანის კასკადისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდის ხელშეწყობა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია დეტალური დიზაინის(პროექტის) დასრულება და სამშენებლო სამუშაოს დაწყება.. დეტალური ინფორმაცია; 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 160 კილომეტრი; 500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება (500 კვ-იან ხაზის მისაერთებლად), 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე საზღვრამდე - 30 კილომეტრი; 500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება 400 კვ ეგხ „ახალიციხე-თორთუმის" მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; დასრულებული 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, ჩატარებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში.. ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 03 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადის სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის გაფორმებულია მშენებელ კონტრაქტორთან ხელშეკრულება და დაწყებულია მუშაობა დეტალურ დიზაინზე/პროექტზე.. დეტალური ინფორმაცია; 110 კვ ორჯაჭვა „ნენსკრა-მესტია" ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500/220 /110 კვ ქვესადგური „ნენსკრას" მშენებლიბა, 500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურ „ნენსკრაში"; 500 კვ ერთჯაჭვა „ლაჯანური - წყალტუბო“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ. ორჯაჭვა „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ ქვესადგური „წყალტუბოს“ გაფართოება; 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა ლაჯანურის ქვესადგურიდან ლაჯანურის ჰესამდე.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების: ,,ნენსკრა - მესტია" და ,,ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი-ტვიში" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვერსადგური „ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა.. 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 03 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების, ნამახვანის კასკადისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდის ხელშეწყობა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია დეტალური დიზაინის(პროექტის) დასრულება და სამშენებლო სამუშაოს დაწყება.. დეტალური ინფორმაცია; 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშენებლობა (სიგრძე -77 კმ); 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა; ახალი 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა.. გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 03 04. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის - მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; 220კვ ეგხ „პალიასტომის" ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა ქს-ში „ოზურგეთი" (სიგრძე - 2 კმ); 110კვ ე.გ.ხაზის მშენებლობა „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" (სიგრძე - 30 კმ); 220/110კვ ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობა (სიმძლავრე - 250 მვა).. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა.. კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 03 05. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის რეგიონისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის კვების საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის დაწყებულია საამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; 110 კვ ეგხ „ახმეტა-თელავის" გაორჯაჭვიანება (220 კვ-ის გაბარიტებში); 110 კვ ეგხ „თელავი-წინანდალის", 110 კვ ეგხ „წინანდალი-მუკუზანის" და 110 კვ ეგხ „მუკუზანი-გურჯაანის" გაორჯაჭვიანება; ქვესადგურების რეკონსტრუცია (თელავი, გურჯაანი, ახმეტა, წინანდალი); ქვესადგური „თელავის" გაფართოება 220 კვ ფრთით; სულ პროექტი ითვალისწინებს 83 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა/რეაბილიტაციას.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; რაებილიტირებული ელექტროგადამცემი ქსელი და შესაბამისი ინფრასტრქეტურა; ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები; კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება.. ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 24 14 03 06. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ცხენისწყლის კასკადის ჰესებისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; ონის მუნიციპალიტეტის ჰესების კასკადისა და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წლის ბოლოსთვის გაფორმებულია მშენებელ კონტრაქტორთან ხელშეკრულება და დაწყებულია მუშაობა დეტალურ დიზაინზე/პროექტზე.. დეტალური ინფორმაცია; 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური-ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (სიგრძე - 88 კმ); ლაჯანურში 500/220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ხალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა-ლაჯანური- ონი"; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში.. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება. პროექტის პროგრამული კოდი; 24 15. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 24 15 - მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის, მოხმარებული ელექტროენრიგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება; ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 2021 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 27 599 აბონენტი.. დეტალური ინფორმაცია; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზსადენებით დაქსელვა, დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილების მონტაჟი და ასევე, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშნებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული საყოფაცხოვრებო 1 252 801 აბონენტი.. საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და სახიდე გადასასვლელების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები.. დეტალური ინფორმაცია; საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, შეკეთებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. გაუმჯობესებული მგზავრთა უსაფრთხოება, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება. ავტოტრანსპორტით გაზრდილი გადაადგილების სიჩქარე, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები.. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 07. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების მიზნით, ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები.. დეტალური ინფორმაცია; პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდება ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და მდინარეებთან.. ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 08. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; კურორტ აბასთუმნიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი საავტომობილო გზის (ბაღდათი-აბასთუმანი) სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 58.8 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციით, გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.. სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 09. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ტურისტული ნაკადის ზრდის ფონზე, „საცხენოსნო მარშრუტებით“ თუშეთსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს (ხევსურეთი, ყაზბეგი) შორის გადაადგილდება მრავალი ადგილობრივი, თუ უცხოელი ტურისტი. აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის შედეგად ორი ტურისტული რეგიონი მეტად მიმზიდველი გახდება ვიზიტორებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამავე დროს, 250 კმ-იანი სავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, როგორც სასაზღვრო რეგიონისათვის, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის 250 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით, გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.. ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 10. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ზემო იმერეთის რეგიონი უმოკლესი მანძილით დაუკავშირდება რაჭის რეგიონს. ამასთან, საკმაოდ შემცირდება თბილისი-რაჭის მიმართულებით გადაადგილების დრო და მანძილი. ასევე, აღნიშნული მონაკვეთი ქუთაისი-ტყიბულის საავტომობილო გზის ალტერნატიული მიმართულება იქნება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის 51.8 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით, უმოკლესი საავტომობილო გზით დაკავშირებული ორი რეგიონი, გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.. ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 11. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ანაკლიის პორტთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე და რკინიგზაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობის სამუშაოები ხელს შეუწყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის დაჩქარებულ მშენებლობას. აშენებული საავტომობილო გზა და რკინიგზა შემდგომში გამოყენებული იქნება ტვირთბრუნვისათვის.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული 18 კმ-მდე საავტომობილო გზა და რკინიგზა. ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 12. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; რეაბილიტირებული შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის 117 კმ საავტომობილო გზის მოვლა-შენახვა.. დეტალური ინფორმაცია; რეაბილიტირებული შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის 117 კმ საავტომობილო გზის მოვლა-შენახვა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საავტომობილო გზებზე გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები. ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 13. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; რეაბილიტირებული 15 კმ შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა.. დეტალური ინფორმაცია; შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის 286.4 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საავტომობილო გზებზე გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები. ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 14. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; რეაბილიტირებული 32 კმ-მდე შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა.. დეტალური ინფორმაცია; შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის 148 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საავტომობილო გზებზე გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები. ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 15. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო-გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო-გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები.. დეტალური ინფორმაცია; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო-გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის 47.1 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით, ერთმანეთთან დაკავშირებული სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონები. გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 16. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით, შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში) რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული საავტომობილო გზად გამოყენება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის 51 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით, გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.. მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 02 17. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ახალ სახიდე გადასასვლელზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; სახიდე გადასასვლელისა და რუსთავი-სადახლოს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა უზრუნველყოფს სომხეთის მიმართულებით და სომხეთიდან მოძრავი ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ დაკავშირებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სტრანზიტო კორიდორებთან, შესაბამისად ხელს შეუწყობს რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელის განვითარებას.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ოთხ ზოლიან პარამეტრებში აშენებული 1 ახალი სახიდე გადასასვლელი. ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ126-კმ140 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საავტომობილო გზაზე გაუმჯობესებული მგზავრთა უსაფრთხოება და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. ქ. ბათუმის ახალ შემოვლითი საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საავტომობილო გზაზე გაუმჯობესებული მგზავრთა უსაფრთხოება და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას.. ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; აშენებული ქუთაისის ახალი 41 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლი.. დეტალური ინფორმაცია; ახალი 41 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საავტომობილო გზაზე გაუმჯობესებული მგზავრთა უსაფრთხოება და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 04. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ51 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 9 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 2.. დეტალური ინფორმაცია; 51 კმ საავტომობილო გზის და 41 სახიდე გადასასვლელის მოდერნიზაცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 51 კმ საავტომობილო გზის და 41 სახიდე გადასასვლელის მოდერნიზაცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 05. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140-კმ151 ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; 11 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 11 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 06. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ151-კმ163 ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; 12 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 12 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 07. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ163-კმ176 უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; 13 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 13 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 08. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ176-კმ190 შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; 14 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 14 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 09. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 14 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 10. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. საავტომობილო გზაზე და გვირაბზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 13.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 13.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 11. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. საავტომობილო გზაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთზე 16 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 16 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 12. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქალაქ ფოთში მდინარე რიონზე ახალი სახიდე გადასასვლელის და მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. ახალ სახიდე გადასასვლელზე და მისასვლელ საავტომობილო გზაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ქალაქ ფოთში მდინარე რიონზე ახალი 500 მ-იანი სახიდე გადასასვლელის და 2 კმ-იანი მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ახალი 500 მ-იანი სახიდე გადასასვლელის და 2 კმ-იანი მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 13. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. საავტომობილო გზაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 36 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 36 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 14. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დაწყებული პროცედურები.. დეტალური ინფორმაცია; ალგეთი-სადახლოს 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობით-მოდერნიზებით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 15. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი. პროექტის აღწერა და მიზანი; თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დაწყებული პროცედურები. საავტომობილო გზაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს 30 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 30 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის წიწამური-ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 02 03 16. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის წიწამური-ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დაწყებული პროცედურები. საავტომობილო გზაზე დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის წიწამური-ჟინვალის მონაკვეთზე 28 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; 28 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა.. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული და სხვა დანიშნულების) ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ქ. ონში აშენებული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (Design Build). მესტიის მუნიციპალიტეტის ბეჩოს თემის სოფელ მაზერში (50 ბავშვზე გათვლილი), მულახის თემის სოფელ ჭოლაში (50 ბავშვზე გათვლილი), დაბა მესტიის N2 საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე (50 ბავშვზე გათვლილი) აშენებული საბავშვო ბაღები (Design Build). ქ. ფოთში აშენებული საფეხბურთო სტადიონი (უეფას მესამე კატეგორიის დონე) და სათადარიგო სტადიონი (Design Build). ქ. ზუგდიდში აშენებული საფეხბურთო სტადიონი (უეფას მესამე კატეგორიის დონე) და ახალი სათადარიგო სტადიონი (ხელოვნურსაფარიანი). ქ. მცხეთაში ანტიოქიის მონასტრის მიმდებარედ, მდინარე მტკვრისა და მდინარე არაგვის შესართავთან საყოველთაო სანათლავის და მდინარე არაგვზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობაზე მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ქ. ზუგდიდში აშენებული ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრი და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა (Design Build). ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშში და სოფელ ჩქუმში მისასვლელი საავტომობილო გზებზე და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი აფენის საავტომობილო გზებზე დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაწყებული ქ. მარნეულის ახალი საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული და სხვა დანიშნულების) ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა, კერძოდ: საგზაო ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით. ასევე, სანაპირო ზოლის დაცვა შემდგომი ეროზიისაგან.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ურბანული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ეროზიისგან დაცული სანაპირო ზოლი.. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: რესტავრირებული ზარზმის სამონასტრო კომპლექსი და მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, რესტავრირებული და მუზეუმად ადაპტირებული ბორჯომის კავალერიის შენობა; ბორჯომის მუზეუმისათვის (კავალერიის შენობა) შეძენილი აღჭურვილობა; რეაბილიტირებული ბაკურიანის რეკრეაციული პარკი; დასრულებული აბასთუმნის ურბანული განახლება; ბაკურიანის ურბანულ განახლებაზე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები; ბაკურიანის ურბანული განახლების და სატრანსპორტო მობილობის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით, მიმდინარე საკონსულტაციო მომსახურება; აბასთუმნის ურბანული განახლებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობასთან დაკავშირებით, მიმდინარე საკონსულტაციო მომსახურება; დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: დასრულებული დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება; დაბა სტეფანწმინდაში, რეაბილიტირებული ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმი (ფაზა 2); ზაქაგორის ისტორიული ციხე დასახლებაზე მიმდინარე საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოები და თრუსოს დაცული ტერიტორიის განვითარება; დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ზარზმის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და მუზეუმად ადაპტაცია; ბორჯომის მუზეუმისთვის (კავალერიის შენობა) აღჭურვილობის შეძენა; ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაცია; აბასთუმნის და ბაკურიანის ურბანული განახლება; ბაკურიანის ურბანული განახლების და სატრანსპორტო მობილობის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; აბასთუმნის ურბანული განახლებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება; ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის განათება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება; დაბა სტეფანწმინდაში, ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია (ფაზა 2); ზაქაგორის ისტორიული ციხე დასახლების კონსერვაცია-რესტავრაცია და თრუსოს დაცული ტერიტორიის განვითარება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები. განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 04. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მოწყობილი გარდაბნის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემა (რეზერვუარები, მილსადენები 52.1 კმ, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, ჭები და სხვა). დმანისის მუნიციპალიტეტში, დაწყებული ორმოცწყარო-მაშავერას წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები. დაწყებული ქ. ოზურგეთის (ანასეული) და სოფ. გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლების, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების (ფარცხანაყანები, მაღლაკი, ქვიტირი) საავტომობილო გზების და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის 4.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის, ქ. გორში ისტორიული „სამეფო“-ს ქუჩის და „ახალბაღის“ პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; ქვეყნის მასშტაბით არსებული ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (წყალმომარაგება, წყალარინება, საავტომობილო გზები, შენობები და სხვა.) და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი პირობები და გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობები.. საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 05. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალმომარაგება, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; რეაბილიტირებული: მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ნაფეტვრები-ქვემო წყლულეთის მისასვლელი 13.9 კმ-იანი საავტომობილო გზა და ლისი-მუხაწყაროს ცენტრალური 6.9 კმ-იანი საავტომობილო გზა; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღორეშა-ბაზალეთის 10.6 კმ-იანი საავტომობილო გზა; ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ოყურეშის შიდა საუბნო 5.1 კმ საავტომობილო გზა. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩა N126-ში აშენებული 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი. მუნიციპალიტეტებში, კონფლიქტისპირა სოფლებში მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში 180 ბავშვზე გათვლილი და სოფელ ფარცხისში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების, ახალციხეში მიქუტაშვილის ქუჩა N10-ში 100 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში 180 ბავშვზე გათვლილი და სოფელ ერგნეთში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი.. საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 06. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი ალტერნატიული ენერგიის დანერგვა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ახალციხის N1, N3, N5, N6 საბავშვო ბაღების და N7 საჯარო სკოლის შენობებში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს შენობაში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ქ. რუსთავის N32 საბავშვო ბაღის და ცენტრალური არქივის შენობებში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). სოფელ ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის შენობაში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ქ. თბილისის N1 ექსპერიმენტალური სკოლის, N55 და N200 საჯარო სკოლების შენობებში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ქ. ზუგდიდის N16 საბავშვო ბაღის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობებში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ქ. ახალქალაქის N3 ილ. ჭავჭავაძის სახ. და დიდი არაკალის საჯარო სკოლების შენობებში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ლაგოდეხის N3 საჯარო სკოლის შენობაში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ყვარლის იუსტიციის სახლის სასწავლო ცენტრის შენობაში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გორისციხის და სოფელი არშის საჯარო სკოლების შენობებში დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). დაწყებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; საჯარო შენობებზე ენერგომოხმარების შემცირება და დეკარბონიზაცია, ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საჯარო შენობებზე დანერგილი განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები. შემცირებული საჯარო შენობების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები.. საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 08. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოს რეგიონების ურბანული განვითარება და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება, კერძოდ: ტურიზმის, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის კონსერვაციის, საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის, ადგილობრივი ეკონომიკისა და აგრობიზნესის განვითარების გზით.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში (180 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ ვარდისუბანში (180 ბავშვზე გათვლილი), ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანში (100 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ ჭიაურში (75 ბავშვზე გათვლილი), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგში (75 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ ქვემო ბოდბეში (75 ბავშვზე გათვლილი), ქ. ზუგდიდში (180 ბავშვზე გათვლილი), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში (180 ბავშვზე გათვლილი), სოფელ ჭითაწყაროში (100 ბავშვზე გათვლილი), სოფელ რუხში (100 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ შამგონაში (75 ბავშვზე გათვლილი), მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანძაში (100 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ დიდი ჭყონიში (100 ბავშვზე გათვლილი), ქ. სენაკში მ.ღვინჯილიას ქუჩაზე (100 ბავშვზე გათვლილი), ქ. ფოთში (100 ბავშვზე გათვლილი), ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში (100 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ ხაჯალიაში (100 ბავშვზე გათვლილი), ქ. ქუთაისში (180 ბავშვზე გათვლილი) საბავშვო ბაღების მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული ქ. ქუთაისში საცურაო აუზის, ქ. რუსთავში, ქ. ახალციხეში, ქ. ზუგდიდში და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნორში სპორტული კომპლექსების, ქ. თელავში ახალი სტადიონის და ქ. ზუგდიდში ახალი ბიბლიოთეკის შენობის სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაბა მესტიის ლაღამის უბნის და უშგულის თემის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ველისციხისა და ქ. თელავის ურბანული განახლება.. დეტალური ინფორმაცია; საქართველოს რეგიონების ურბანული განვითარება და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება, კერძოდ: ტურიზმის, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის კონსერვაციის, საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის, ადგილობრივი ეკონომიკისა და აგრობიზნესის განვითარების გზით.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა, გაძლიერებული და უფრო კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი ეკონომიკა და აგრობიზნესი.. ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 09. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში ურბანული ტრანსპორტის განვითარება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 6 მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილი 175 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი.. დეტალური ინფორმაცია; ქუთაისის, ფოთის, ზუგდიდის, გორის, რუსთავის და თელავის მუნიციპალიტეტებისთვის 175 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის (8.5 მეტრიანი 117 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 10 მეტრიანი 58 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი) შეძენა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; მუნიციპალიტეტებში განვითარებული ურბანული ტრანსპორტი.. ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 10. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დაბა ბაკურიანისთვის შეძენილი 10 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 17 ერთეული სპეცტექნიკა.. დეტალური ინფორმაცია; დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება, სამგზავრო ავტობუსების და სპეცტექნიკის შეძენის გზით, კერძოდ: სამგზავრო ავტობუსი - 10 ერთეული, ბორბლიანი ექსკავატორ-დამტვირთველი - 1 ერთეული, ფრონტალური დამტვირთველი - 2 ერთეული, ბორბლიანი დამტვირთველი (მინი ლოადერი) - 2 ერთეული, თოვლის სატკეპნი მანქანა სათხილამურო ტრასებისთვის - 2 ერთეული, უნივერსალური მრავალფუნქციური სატვირთო ავტომობილი - 3 ერთეული, სპეც. მანქანა მსუბუქი ავტომობილების გადასაყვანად (ევაკუატორი) - 2 ერთეული, თვითმცლელი - 3 ერთეული, ბაგის ტიპის კვადროციკლი შესაბამისი აღჭურვილობით - 1 ერთეული, ნაგავშემკრები მანქანა - 1 ერთეული.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; დაბა ბაკურიანში გაუმჯობესებული მომსახურების ხარისხი და უსაფრთხოების ზომები.. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 11. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოს რეგიონებში ტურისტული ინფრასტუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მოწყობილი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკაში, ფარავნის ტბის ჯებირები და წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან ინფრასტრუქტურა.. დეტალური ინფორმაცია; მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალმომარაგება, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები.. რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 12. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; იმერეთის რეგიონში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; იმერეთის რეგიონში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები. განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.. ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 03 13. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქ. ჭიათურაში არსებული ძველი საბაგირო სადგურების და საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებულ ობიექტზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; რეაბილიტაცია რევერსული ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა (მუხაძის ხაზი - სიგრძით 640 მეტრი). აშენებული 3 რევერსული ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა (პირველი მიმართულება სანატორიუმი - 862 მეტრი; მეორე მიმართულება ნაგუთი - 1 081 მეტრი; მესამე მიმართულება ლეჟუბანი - 845 მეტრი).. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული საბაგირო გზა 4 მიმართულებით. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები.. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოწყობილი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები, აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (გუდაური) მოწყობილი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები, აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა. ქ. ფოთში მოწყობილი წყალარინების სისტემა და აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. მესტიის მუნიციპალიტეტში აშენებული წყალმომარაგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობები. აბაშის მუნიციპალიტეტში აშენებული გადამცემი ხაზი. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, კერძოდ: დაბა ურეკში წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალმომარაგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (დასრულდა 2019 წ.). ქ. ფოთში წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ჯვარში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. მარნეულის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (გუდაური) წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ქ. ქუთაისში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა. სოფელ ანაკლიაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. მესტიის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. აბაშის მუნიციპალიტეტში გადამცემი ხაზის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა), წყალარინების სისტემები და სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.. მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქალაქ თელავში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დაწყებული წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ქალაქ თელავში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.. იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; იმერეთსა (სამტრედია, ბაღდათი, ვანი) და ყაზბეგის რეგიონებისათვის წყალმომარაგება-წყალარინების მიმართულებით შესყიდული საკონსულტაციო მომსახურება, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელების მიზნით. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემებისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებული სატენდერო პროცედურები და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულება. დაწყებული წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; მოწყობილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები და აშენებული 4 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა), წყალარინების სისტემა და სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.. ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 04. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქალაქ ხაშურში და მიმდებარე დასახლებებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დაწყებული წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, კერძოდ: არსებული 2 სათავე ნაგებობის და მასთან დაკავშირებული სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია, ძველი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დემონტაჟი და ახლის აშენება და ა.შ.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა), წყალარინების სისტემა და სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.. ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 05. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქალაქ ქუთაისში წყალარინების სისტემისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.. დეტალური ინფორმაცია; 368 კმ სიგრძის წყალარინების სისტემის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (წარმადობით - 43 000 კმ3 დღე/ღამეში).. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ქალაქ ქუთაისში აშენებული წყალარინების სისტემა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. გაუმჯობესებული სოციალური პირობები და შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.. რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 06. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა. მუნიციპალიტეტებში აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება და გარემოსდაცვითი სტანდარტების უზრუნველყოფა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები. რეაბილიტირებული-აშენებული წყალმომარაგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა. მუნიციპალიტეტებში აბონენტთა გამრიცხველიანება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა), წყალარინების სისტემები და სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.. საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 07. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; აშენებული წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობები.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული 2 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 04 08. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების სისტემების განახლება და შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.. დეტალური ინფორმაცია; მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა, გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი და მიწოდების გრაფიკი.. საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 05 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა) ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა. არსებული ძველი ნაგავსაყრელების ეტაპობრივი დახურვა, სტანდარტების შესაბამისად. კეთილმოწყობილი ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების ოპერირება, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 5 ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის ექსპლუატაციის შენარჩუნება, სტანდარტების შესაბამისად. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების მიზნით, შეძენილი სპეცტექნიკა.. დეტალური ინფორმაცია; ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება-უტილიზაცია მუნიციპალიტეტებში (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა). შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების ექსპლუატაციაში შენარჩუნება, სანიტარული წესებისა და ნორმების შესაბამისად. გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტები (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურები. დახურული არსებული ძველი ნაგავსაყრელები. გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა.. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 05 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქ. ქუთაისში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 6 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობა. მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა, სტანდარტების შესაბამისად და მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დაწყებული ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 6 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობა, რომელიც მოემსახურება იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. ქალაქ ქუთაისის მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა, სტანდარტების შესაბამისად.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და 6 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები. დახურული არსებული ნაგავსაყრელი. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 05 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ქვემო ქართლის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელები) მოწყობა და მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში და მოპოვებული სხვადასხვა სამშენებლო ნებართვები. ქვემო ქართლის რეგიონში, დაწყებული ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; ქვემო ქართლის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მოწყობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და განხორციელდება აღნიშნული მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 25 05 04. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; კახეთის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელები) მოწყობა და მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვა კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, დაწყებული ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტისა (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების სამშენებლო სამუშაოები. კახეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობაზე, დაწყებული სატენდერო პროცედურები.. დეტალური ინფორმაცია; კახეთის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელები) მოწყობა და მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა. ასევე, ქუჩების დასუფთავების სისტემის გაფართოება და გაუმჯობესება, ნარჩენების გადაზიდვის განახლებული სისტემის დანერგვა, კომპოსტირების საწარმოს მოწყობა და სეპარაციის საპილოტე პროექტის გაშვება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული 2 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და 6 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. დახურული არსებული 7 ნაგავსაყრელი. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 06 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 06 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და მათი გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში აშენებული 6 ათსართულიანი კორპუსი (420 ბინა). ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩა N7-ში აშენებული 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსი (360 ბინა) და 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსი (240 ბინა). კეთილმოწყობილი ეზოები. აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში, ბინით დაკმაყოფილებული 1020 ოჯახი. ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის ქუჩა N53-ში 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) და 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება. იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ახალი საცხოვრებელი კორპუსების (კომპლექსები) მშენებლობა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაუმჯობესებული სოციალური და საცხოვრებელი პირობები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის. შექმნილი ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობები და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია.. საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროექტის პროგრამული კოდი; 25 07. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტის აღწერა და მიზანი; მუნიციპალიტეტებში არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა; ქ. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა; სასწავლო გარემოს ხარისხის და ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა;. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ბოლაჯურში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) აშენებული საჯარო სკოლები (Design Build). ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქში აშენებული საჯარო სკოლა (60 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში აშენებული საჯარო სკოლა (300 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში აშენებული საჯარო სკოლა (90 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში (შერწყმული წინუბანი) აშენებული საჯარო სკოლა (90 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში (450 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ კასუმლოში (450 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ კურტლიარში (300 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ჯანდარში (300 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ხულდარში (240 მოსწავლეზე გათვლილი) აშენებული საჯარო სკოლები (Design Build). წალკის მუნიციპალიტეტის ქ. წალკაში აშენებული საჯარო სკოლა (90 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთში აშენებული საჯარო სკოლა (240 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). ტყიბულში აშენებული N2 საჯარო სკოლა (150 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში (240 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ გეგუთში (240 მოსწავლეზე გათვლილი) აშენებული საჯარო სკოლები (Design Build). ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუთურში აშენებული საჯარო სკოლა (150 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში (450 მოსწავლეზე გათვლილი) და დაბა ნასაკირალში (600 მოსწავლეზე გათვლილი) აშენებული საჯარო სკოლები (Design Build). ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაში აშენებული საჯარო სკოლა (90 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში აშენებული N4 საჯარო სკოლა (150 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონში აშენებული საჯარო სკოლა (300 მოსწავლეზე გათვლილი) (Design Build). მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ყარსგურიში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) აშენებული საჯარო სკოლები (Design Build). სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგში რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. თბილისის N4-ე, N85-ე და N123-ე საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციაზე და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ქ. თბილისის N102-ე საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის ახალი სკოლის მშენებლობაზე და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დაწყებული ქ. თბილისის N43-ე და N181-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაწყებული ქ. თბილისის N114-ე საჯარო სკოლისთვის ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული ქ. თბილისის N36-ე, N165-ე და N169-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები და დაწყებული საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.. დეტალური ინფორმაცია; მუნიციპალიტეტებში არსებული 120 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 66 ახალი საჯარო სკოლის აშენება, ქ. თბილისში 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა, დაწყებითი (მ.შ სკოლამდელი) და ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აშენებული ახალი საჯარო სკოლები და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები. გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო და ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა. შემცირებული საჯარო სკოლების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები.. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. პროექტის პროგრამული კოდი; 26 02 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 26 02 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება. პროგრამის განმახორციელებელი; სპეციალური პენიტენციური სამსახური. პროექტის აღწერა და მიზანი; პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის/დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია, შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები.. დეტალური ინფორმაცია; პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი დაწესებულებები და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა. პროექტის პროგრამული კოდი; 27 04 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ჯანდაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველყოფა; რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.. სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა. პროექტის პროგრამული კოდი; 31 06 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; სოფლის მეურნეობა. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 31 06 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; სარწყავი და დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების გამოყენება; მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.. დეტალური ინფორმაცია; სარეაბილიტაციო დანიშნულების წყალსაცავები: ნარეკვავის წყალსაცავის ქვაბულის ნატანისგან გაწმენდა; საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მშენებლობა: იდლეთის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია - მოდერნიზაცია-აღჭურვა; ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის გ-3,გ-4,გ-5 და გ-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის გ-1 და გ-2 და მათი II რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-1 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია მდ. მეჯუდიდან ბოლო წყალსაგდებამდე (II რიგი); გორის წმინდაწყლის დასახლებაში, შ.პ.ს. "საქართველოს მელიორაციის" კუთვნილ ტერიტორიაზე ლოჯისტიკის საწყობისა და სამეურნეო ეზოს მოწყობა; სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 (პკ40+00 ÷ პკ54+57 და პკ88+89 ÷ პკ97+08,5 მონაკვეთები), გ-2-1, გ-2-2, გ-2-5, გ-2-6 და გ-2-9 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი)”; ტაშისკარის სარწყავი სისტემის რუისის სატუმბო სადგურის და სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია; ტაშისკარის სარწყავი სისტემაზე შაქშაქეთის დიუკერის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაცია; ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ-58, გ-59 და გ-60 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია; სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის გ-22; გ-23; გ-25; გ-27; გ-30; გ-31; გ-32; გ-33; გ-35-ისა და გ-36 და მათი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბლიტაცია (I რიგი); თელოვანის სარწყავი სისტემის „თელოვანი 2-ის მაგისტრალური და თელოვანი 1-ის გ-9 გამანაწილენელი; არხების რეაბილიტაცია და მდინარე ქსანზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობი; თელოვანის სარწყავი სისტემი თელოვანი 1-ის მაგისტრალური და გ-6 გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაციის და მდ. ქსანზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობა; ბულაჩაურის სარწყავი სისტემის ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობასთან ნაპირგამაგრების მოწყობა; ლამი მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის შტო N1-ის უბნებზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული მაგისტრალური არხის (პკ68+80-დან პკ180+50-მდე) და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია ( II ეტაპი); ხრამ-არხის სარწყავი სისტემისმაგისტრალური არხის პრობლემური მონაკვეთის პკ114+პკ118-მდე აღდგენა-რეაბილიტაცია; "ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის I რიგის გამანაწილებლის (წერეთლის არხი) შეკეთება (რემონტი და აღჭურვა/მოპირკეთება); აღმაშენებლი-თამარისის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის საწყისი მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მთის არხის მკვებავი დიუკერის ბოლო მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I ეტაპი); იმირასანის სარწყავი სისტემის არახლოს- რანჩპარის არხების რეაბილიტაცია; ავრანლო-გუმბათის სარწყავი სისტემის გალერეის უკუქანობიანი უბნების საპროექტო პარამეტრებში მოყვანა და ღარებიანი მაგისტრალური არხის ბოლოში წყალსაგდები ნაგებობის მოწყობა; ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (სოფელების საკობიანო, ბაყილოვანი, მატანის მიმდებარე ტერიტორიაზე) ოთხი გზაგამტარი კვანძის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ0+00 ÷ პკ20+84.0; პკ29+24.0 ÷ პკ32+76.0; პკ64+33.0 ÷ პკ66+90.0; პკ71+88.0 ÷ პკ76+14.0; პკ78+64.0 ÷ პკ80+28.0; პკ113+64.0 ÷ პკ117+13.0; პკ118+79.0 ÷ პკ122+76.0; პკ138+80.0 ÷ პკ151+05.0; პკ152+65.0 ÷ პკ161+11.0) აღდგენა რეაბილიტაცია“ (I ეტაპის II რიგი ); ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-49 და გ-33 გამანაწილებლების რეაბილიტაცი; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 396+21-დან პკ 910+20-მდე (II ეტაპი); ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-38 გამანაწილებელის რეაბილიტაცია/ მოდერნიზაცია/აღჭურვა; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სამთაწყაროს და კალაურის ავარიული წყალსაგდებების და ვეჯინის სწრაფმდენის (პკ319+30) რეაბილიტაცია და მაგისტრალურ არხზე სარეგულაციო კვანძის მოწყობა; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ბაკურციხის სატუმბო სადგურის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ძველი ანაგის სატუმბი სადგურის და სარწყავი ქსელის მოდერნიზაცია/შეკეთება; „ზილიჩა I" სარწყავი სისტემის ფიროსმანის მექანიკური სარწყავი სისტემის შიდასამეურნეო ქსელის მოდერნიზაცია/შეკეთება; „ზილიჩა I" სარწყავი სისტემის სამთაწყაროს მექანიკური სარწყავი სისტემის შიდასამეურნეო ქსელის მოდერნიზაცია/შეკეთება; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის ბოლო მონაკვეთის (პკ313+42÷პკ459+03) რეაბილიტაცია (III რიგი); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-22, გ-41 და გ-42 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია; ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ბოლო მონაკვეთის (პკ10+59-დან) რეაბილიტაცია (III რიგი); კახეთის ლოკალური სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია და მშენებლობა: მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის სატუმბო სადგურია მოწყობა; ხობი-უტორის მდინარეთაშორის მასივზე მ-1 დამშრობი მაგისტრალური არხის(9კმ) და ხობი-ოჩხამურის მდინარეთაშორის მასივზე უტორის კოლექტორის (11კმ) რეაბილიტაცია; დასავლეთ რეგიონის ლოკალური სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის პროგრამული კოდი; 32 07. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება, ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის, მათ შორის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის, გაზრდის მიზნით არსებული დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მათი სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსება ამ დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და მათი სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარებული ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენებული-რეაბილიტირებული დაწესებულებები;. დეტალური ინფორმაცია; 3 ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა თბილისში. განხორცილედება 61-მდე ქ. თბილისის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და დაიწყება 4 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია, განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით (30.0 ათასზე მეტი სასკოლო მერხითა და სკამით 500- მდე ცალი სასკოლო დაფით და საოფისე ავეჯით)უზრუნველყოფა 60-ზე მეტი სკოლაში სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა/აღჭურვა; სხვადასხვა სახის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საჯარო სკოლების დაფინანსება; დასრულდება 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლისა და დაიწყება 3 პროფესიული შენობის მშენებლობა 4 პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში განხოციელდება სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი; მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები; განხორციელდება 5-მდე სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; განხორციელდება დაფინანსება არანაკლებ 5 უმაღლესი სასწავლებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა. პროექტის პროგრამული კოდი; 32 10 03 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 32 10 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა. პროგრამის განმახორციელებელი; სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. პროექტის აღწერა და მიზანი; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები.. დეტალური ინფორმაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია (გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია, ბებრის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ატენის სიონის რეაბილიტაცია, ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია, ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია, გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია, გრემის ეკლესიის რეაბილიტაცია, უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია, გორის ციხის რეაბილიტაცია, უჯარმის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაცია, სათხის რეაბილიტაცია, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები, კლდის ძეგლების კვლევა, გრაკლიანი გორის არქეოლოგია, დიდნაურის არქეოლოგია, გუდაბერტყას არქეოლოგია, სამშვილდის არქეოლოგია, ახალშენის არქეოლოგია და სხვა) და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები;. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 56 13 01. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება; გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური წყალარინების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა; კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის დასახლებაში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; დასრულებულია გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2000 კბ.მ სასნეკი წყლის რეზერვუარის, საწნეო ხაზის და სადისტრიბუციო ქსელის მშენებლობა); დასრულებულია ჯავახიშვილის ქუჩიდან მდინარე მეჯინისწყლამდე წყალარინების მაგისტრალური და სამომხმარებლო ქსელის მოწყობა;. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ქ.ბათუმის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მდგრადი ეკონომიკური და ეკოლოგიური განვითარების და შემოსავლების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გზით; ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA). პროექტის პროგრამული კოდი; 56 13 02. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას; ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; სამშენებლო ნებართვა მიღებულ იქნა შესაბამისი ორგანოს მიერ; პროექტით გათვალისწინებულ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობა; პოლიგონის მშენებლობა.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, ქობულეთის მუნიციპლიტეტის სოფელ ცეცხლაურში სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობა; ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების დახურვა.. ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 56 13 03. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და სრულად ელექტრო ავტობუსების შეძენა, მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია ახალი, ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრასპორტით გადაადგილება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი, ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.. თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 56 13 04. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო ავტომანქანების შეძენა ნაგავმზიდების არსებული ავტოპარკის გასაახლებლად. მარი ნარჩენების არსებული გადამტვირთავი სადგურების მოდერნიზაცია. თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; გაახლებული ავტოპარკი; რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური; ნაჟური წყლების რეაბილიტირებუოლი სისტემა.. აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW). პროექტის პროგრამული კოდი; 56 13 05. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; აჭარის დაბებსა და სოფლებში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემებისა და ჩაშვებული წყლის გაწმენდის გაუმჯობესება.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; მომზადებული პროექტების დეტალური და სტანდარტული დიზაინი, აგრეთვე, სამშენებლო ტენდერის დოკუმენტაცია; გამოცხადებული სამშენებლო ტენდერი და შერჩეული გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც გაფორმებული იქნება ხელშეკრულების; გამარჯვებული კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ დაბებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემების მოწყობა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების თანამედროვე სისტემების დანერგვა; მუნიციპალური კომუნალური (წყალმომარაგების) საწარმოების განვითარება; სითბური აირების ემისიის შემცირება.. თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD). პროექტის პროგრამული კოდი; 56 13 06. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში. პროექტის პროგრამული კოდი; 56 14. პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი; რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში; 56 14 - 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში. პროგრამის განმახორციელებელი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. პროექტის აღწერა და მიზანი; კახეთის, იმერეთის, გურიისა და რაჭა ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონებში სხვადასხვა სექტორებში ინვესტიციის განხორციელება ისეთი მიმართულებით, როგორებიცაა: საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, წარმოება, ადამიანური კაპიტალისა და საჯარო სერვისების მიწოდების ხარისხი. პროგრამის მიზანია ოთხ საპილოტე რეგიონში ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების ინიციატივებისა და მრავალდონიანი მმართველობის საშუალებით. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების პროცესში ჩართული იქნება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“; სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სსიპ სოფლის განვითარების სააგენტო; ევროკავშირის დელეგაცია/საერთაშორისო ორგანიზაცია.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი; ურბანული მოსახლეობის სტაბილიზაცია და მოქალაქეების მოზიდვა, განსაკუთრებით რეგიონულ ცენტრებში; რეგიონული ცენტრების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული როლის გაზრდა; ეკონომიკური საქმიანობის კონცენტრაცია ქალაქებში; 4 რეგიონში გაზრდილი ბრუნვა ტურიზმის სექტორში; ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა საპილოტე რეგიონებში.. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი; ურბანული მოსახლეობის სტაბილიზაცია და მოქალაქეების მოზიდვა, განსაკუთრებით რეგიონულ ცენტრებში; რეგიონული ცენტრების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული როლის გაზრდა; ეკონომიკური საქმიანობის კონცენტრაცია ქალაქებში; 4 რეგიონში გაზრდილი ბრუნვა ტურიზმის სექტორში; ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა საპილოტე რეგიონებში..