

ინფორმაცია 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული

პროგრამების შესრულების შესახებ

თბილისი

2023

ინფორმაცია 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით   
გათვალისწინებული პროგრამების შესრულების შესახებ

# 1 პრიორიტეტი − ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 4,135,625.1 | 4,135,625.1 | 0.0 | 4,135,068.9 | 4,135,068.9 | 0.0 |
| 27 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 1,925,396.2 | 1,923,614.2 | 1,781.9 | 1,938,676.8 | 1,937,329.7 | 1,347.1 |
| 27 01 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | 82,208.1 | 74,718.2 | 7,489.9 | 94,285.0 | 90,169.4 | 4,115.6 |
| 27 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 31,840.0 | 31,840.0 | 0.0 | 31,698.0 | 31,698.0 | 0.0 |
| 27 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 48,224.9 | 48,224.9 | 0.0 | 48,103.4 | 48,103.4 | 0.0 |
| 30 05 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა | 5,463.3 | 5,363.3 | 100.0 | 5,421.9 | 5,363.3 | 58.6 |
| 39 00 | ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 2,428.6 | 278.6 | 2,150.0 | 1,995.9 | 268.8 | 1,727.2 |
| 57 00 | სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 8,115.0 | 0.0 | 8,115.0 | 7,196.3 | 0.0 | 7,196.3 |
| 24 20 | ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება | 6,186.1 | 6,186.1 | 0.0 | 6,186.1 | 6,186.1 | 0.0 |
|  | ჯამი | 6,245,487.2 | 6,225,850.4 | 19,636.8 | 6,268,632.4 | 6,254,187.7 | 14,444.8 |

## 1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
* სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;
* მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, მიტოვების პრევენცია, რეინტეგრაცია;
* შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
* ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
* საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები და სოციალური მომსახურებები;
* „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
* დაფინანსდა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები;
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველდა მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაიზარდა მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება;
* ამაღლდა საზოგადოების ცნობიერება, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - შესაბამისი საჭიროების მქონე მოსახლეობის დაფარვა ძირითადი სოციალური დაცვის სისტემებით (სახელმწიფო პენსია/კომპენსაცია, სოციალური პაკეტი, მიზნობრივი სოციალური დახმარება და სხვ.);

საბაზისო მაჩვენებელი - ძირითადი სოციალური დაცვის სისტემებით დაფარულია მოსახლეობის 43% (მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებაში);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ძირითადი სოციალური დაცვის სისტემებით დაფარულია მოსახლეობის არანაკლებ 50% (მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებაში);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსახლეობის 46.6% (მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებაში) დაფარულია სოციალური დაცვის ძირითადი სისტემებით (სახელმწიფო პენსია/კომპენსაცია, საარსებო შემწეობა, სოციალური პაკეტი);

ცდომილების მაჩვენებელი - 3.4% (ცდომილების ალბათობის (2-5%) ფარგლებში)

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ღარიბი მოსახლეობის დაფარვის გაუმჯობესება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020: „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული და ამავდროულად ფულადი სოციალური დახმარების -„საარსებო შემწეობის“ მიმღებ პირთა რაოდენობა - 524598 2020: „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის „საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა - 31952 2020: „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის „საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა რაოდენობა - 144499 (მდგრადი განვითარების მიზნები 1.3.1);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით გაზრდილია ღარიბი მოსახლეობის დაფარვის მაჩვენებელი %;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელი: „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული და ამავდროულად ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის“ მიმღებ პირთა რაოდენობა - 670 551 პირი (მათ შორის საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების გამო სპეციალური საშეღავათო პირობები ვრცელდება 135 208 პირზე);

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის „საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა - 32 291 პირი;

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის „საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა რაოდენობა - 147 160 პირი;

ცდომილების მაჩვენებელი - საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 თებერვლის N81 დადგენილებით დამტკიცებული „საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის“ და „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული“ საარსებო შემწეობის მიმღებ იმ პირებზე, რომლებიც ჩაერთვებიან „საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში“, დასაქმდებიან შრომის ღია ბაზარზე არსებულ ვაკანსიაზე ან მოახდენენ დასაქმების ფორმალიზებას, ვრცელდება სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფის განსაკუთრებული საშეღავათო პირობები, რომლის თანახმად ზემოაღნიშნულ პირებს (და მათი ოჯახის სხვა წევრებს) 4 წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდებათ საარსებო შემწეობის მიღების უფლება, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ თავად არ მიმართავენ ადმინისტრირების ორგანოს ხელახალი გადამოწმების მოთხოვნით. შესაბამისად, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში ცალკე გამოიყო ის ოჯახები (პირები), რომლებიც ოჯახის ერთი ან რამდენიმე წევრი „საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში“ სარგებლობენ სპეციალური საშეღავათო პირობებით.

*საპენსიო პოლიტიკის ახალი მიმართულება - პენსიის ინდექსაცია*

სახელმწიფო პენსიის ოდენობა 2022 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 260 ლარით, ხოლო 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 300 ლარით;

ყოველთვიურად სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ წარმოებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, აიდენტიფიცირებს იმ პენსიონერებს, რომელთაც უსრულდება 70 წელი და უზრუნველყოფს პენსიის ოდენობის ავტომატურ გადაანგარიშებას. ასევე, უზრუნველყოფს ასაკით პენსიის ოდენობაზე დამოკიდებული ბენეფიტების - სახელმიწიფო კომპენსაციის და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ასაკით პენსიის დანამატის გადაანგარიშებას.

*სოციალური დაცვის ახალი მიმართულება - ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება*

განხორციელდა ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა. 2022 წლის 1 ივნისიდან 100 ლარიდან 150 ლარამდე გაიზარდა სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვის ბენეფიტის ოდენობა, ხოლო ამ ბენეფიტის მისაღები ზღვრული ქულა 120 000-ის ნაცვლად 120 001 ერთეულით განისაზღვრა („სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 11 მაისის №236 დადგენილება).

#### 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით, განხორციელებულია პენსიების ინდექსაცია.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* სახელმწიფო გასაცემელი - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პენსიონერთა რაოდენობა, რომელთაც შეეხოთ პენსიის ინდექსაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - 781 934 პენსიონერი (მათ შორის 411 489 პირს 25 ლარიანი მატება) მათ შორის ქალი - 558 603, მამაკაცი - 223 331;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 803 534 პენსიონერი (მათ შორის 440 006 პირს 25 ლარიანი მატება);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 800 ათას პირზე. პენსიის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია (მიმღებთა დაახლოებით 71% ქალია).

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სპეციფიკური კატეგორიები უზრუჯნველყოფილნი არიან კომპენსაციით;

საბაზისო მაჩვენებელი - კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 22000 პირი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 22 ათასზე მეტ პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია (მიმღებთა დაახლოებით 18% ქალია).

#### 1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა და ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 2021 წელს დაახლოებით 918 000-ზე მეტი პირი).

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით;

საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღებია (2020 წლის დეკემბერი) 524 598 პირი, მათ შორის 35% ბავშვი და დახმარების გაცემა ხდება დროულად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარსებო შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 660 ათასზე მეტ პირზე. შენარჩუნებულია მიმღებთა შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მიზნობრივი ჯგუფების რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 174 000-მდე პირი, მათ შორის 65% მამაკაცი, 35% ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა - დაახლოებით 172.1 ათასზე მეტი პირი (მათ შორის 65% მამაკაცია და 35% ქალი));

3.   
ინდიკატორის დასახელება - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირების რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმღები დაახლოებით 220 000-მდე პირი, მათ შორის 46.5% მამაკაცი, 53.5% ქალი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემწეობა გაიცემოდა დროულად და სრულად 201.0 ათასზე პირზე.

ცდომილების მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირების რაოდენობის შემცირება დაგეგმილთან შედარებით გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით: „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია დევნილთა შემწეობის შეწყვეტის საფუძვლები, მათ შორის დევნილის შემწეობა შეწყდება პირის 3 თვეზე მეტი ვადით საზღვრის კვეთის გამო ან თუ დევნილის დასაბეგრი შემოსავალი თვეში შეადგენს 1250 ლარს ან მეტს. გარდა ამისა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების - საარსებო შემწეობის მიღება გამორიცხავს დევნილის შემწეობის მიღებას.

#### 1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილია სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 10500 (2020 წლის ფაქტი 9907);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბენეფიციართა ჯამური რაოდენობა შეადგენს - 16 000-ზე მეტ ბენეფიციარს.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა თვეში;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2200 (2020 წლის ფაქტი 2257);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 24 საათიანი სერვისით ისარგებლა დაახლოებით 1 976 პირმა.

ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილება დაგეგმილსა და მიღწეულ შედეგებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ხორციელდება მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება, გაშვილება და შემცირებულია ზრუნვის მომსახურებებში არასრულწლოვნების გადაყვანის რიცხვი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულ ბენეფიციართა რაოოდენობა თვეში;

საბაზისო მაჩვენებელი - 3700 (2020 წლის ფაქტი 4000);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესაბამისი სერვისები მიიღო 7 000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა/ოჯახმა.

#### 1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით;
* ანაზღაურდება აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასური);
* „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულია პენსიის ინდექსაცია, რაც თავის მხრივ, იწვევს დანამატის ოდენობის ზრდას, პენსიონერებისთის, ექიმებისა და ექთნებისთვის. გარდა ამისა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სოციალური პაკეტის ოდენობის ზრდაც, სოციალური პაკეტის დანამატის ოდენობის გაზრდასაც გამოიწვევს, ვინაიდან „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დანამატების ოდენობა სწორედ პენსიის/სოციალური პაკეტის ოდენობაზეა დამოკიდებული. ამასთან, იზრდება პენსიის/სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა, რაც ასევე იწვევს ამ მიზნისთვის გათვალისწინებული ასიგნენების ზრდას.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ პენსიონერებზე/სოციალური პაკეტის მიმღებ პირებზე, ასევე ექიმებზე და ექთნებზე გაზრდილი დანამატი გაიცა სრულად და დროულად;
* მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ აბონენტებზე გავრცელდა ელექტროენერგიის შეღავათი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დანამატებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით, ასევე ექიმისა და ექთნის დანამატით სარგებლობს არანაკლებ 92000 პირი (2021 წელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია დანამატის მიმღებთა რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანამატი მიიღო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებმა პენსიონერებმა/სოციალური პაკეტის მიმღებმა პირებმა (სულ 93 ათასზე მეტმა პირმა).

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ელექტროენერგიის შეღავათებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის შეღავათით სარგებლობს არანაკლებ 85000 აბონენტი (2020 წელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია დანამატის მიმღებთა რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალმთიან დასახლებაში ელექტროენერგიის 50%-იანი შეღავათით, მაგრამ არაუმეტეს 100 კვტ.სთ-ისა, ისარგებლა 87 000-ზე მეტმა აბონენტმა.

#### 1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;
* ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი სააგენტოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);
* ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული სააგენტოს მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სერვისით მოსარგებლე პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2585 ერთეული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა 2 665 ერთეული.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 26 ერთეული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილ იქნა 28 ბენეფიციარი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციარის კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარის 95 კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარებმა მონაწილეობა მიიღეს 106 კულტურულ ღონისძიებაში.

## 1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო.
* ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
* ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* 2021 წელს დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები გაიზარდა, რაც უმეტესწილად უკავშირდება ორსულებში კორონავირუსით ინფიცირების გამო გართულებული შემთხვევების მატებას;
* ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;
* ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;
* ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სათემო ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით;
* დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;
* ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
* ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;
* პანდემიის გამო, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში საქართველოშიც შემცირდა იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლები;
* ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;
* C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით;
* თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით;
* იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომლებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით;
* მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;
* პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი;
* „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირები, რომლებზეც მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე, საპენსიო ასაკის მოსახლეობა (ქალი - 60 წლიდან, მამაკაცი - 65 წლიდან), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან გულ-სისხლძარღვთა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებების, ასევე დიაბეტი ტიპი 2-ის სამკურნალო მედიკამენტებით; შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილნი არიან ასევე, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული პირები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 17.2 (2019);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 20.3 100 მოსახლეზე (2021 წ.)

2.   
ინდიკატორის დასახელება - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 7.9 (2019);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,2%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 9.0 (2021 წელს);

ცდომილების მაჩვენებელი - 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის ზრდა განპირობებულია ახალი კორონავირუსის პანდემიით და არ უკავშირდება ბავშვთა მოვლის სერვისების ხარისხის გაუარესებას.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 4.0 (2019);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,2%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი - 99.8%; ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 4.4.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება*

2021 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება სასწრაფოს ბრიგადების თანამშრომლებისა და სოფლის ექიმების/ექთნების სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება (25 ლარის ოდენობით). 2022 წელს სასწრაფოს ბრიგადების თანამშრომლებისათვის (4 619 პერსონალი) განხორციელდა სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება და ამ მიზნით მიმართული იქნა 1 179.8 ათასი ლარი.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - ორგანოთა ტრანსპლატაცია*

2022 წლიდან დაიწყო ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის 4 ოპერაცია და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის 8 ოპერაცია.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სპინალურ-კუნთოვანი ატროფია*

2022 წლიდან დაიწყო იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში სპინალურ-კუნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტთა შესაბამისი მედიკამენდით უზრუნველყოფა. აღნიშნული საჭიროების მქონე პაციენტების 100% უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სპეციფიკური მედიკამენტებით.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი*

2022 წლიდან დაიწყო გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის (ავტომატური) სისტემით 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა, ჰიპერ და ჰიპო გლიკემიის თავიდან აცილების და დიაბეტის ეფექტურად მართვის მიზნით. აღნიშნული საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით (შემოსული 650-ზე მეტი განცხადებიდან დაკმაყოფილებულია ყველა).

#### 1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდებოდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 17.2 (2019);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 20.3 (2021) (100 მოსახლეზე);

ცდომილების მაჩვენებელი - სტაციონარულ სერვისებზე ხელმისაწვომობის გაუმჯობესება.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 4.0 (2019);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 4.4 (2021);

ცდომილების მაჩვენებელი - ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამო მიმართვიანობის მატებამ ხელი შეუწყო ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობის ზრდას.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 98% (2020 წელი, საქართველოს დაზღვევის საელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი- 99%;

ცდომილების მაჩვენებელი - ქვეყანაში მიღწეულია სერვისებზე უნივერსალური წვდომა.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ქრონიკული დაავადების (გულსისხლძარღვთა სისტემის დავადებების, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებების, პარკინსონი, ეპილეფსია) სამკურნალო მედიკამენტები ხელმისაწვდომია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული პრინციპის დაცვით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - პჯდ რეფორმის ფარგლებში ჩართულ დაწესებულებებში გულსისხლძარღვთა დაავადებების/ჰიპერტენზიის, II ტიპის დიაბეტის, ასთმისა და ფქოდ-ის მქონე 5 წლამდე ასაკის პაციენტების მიმართვების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წლის მნიშვნელობები განისაზღვრება საბაზისო მაჩვენებლებად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პჯდ რეფორმა დაიწყო 2022 წელს. მაჩვენებელი ხელმისაწვდომი იქნება 2023 წელს.

#### 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;
* ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;
* ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა;
* C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* 2021 წელს დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მატება, უკავშირდება აუცრელ ორსულებში კორონავირუსით ინფიცირების გამო გართულებული შემთხვევების მატებას . თუმცა 2022 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდა;
* ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
* აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;
* პანდემიის გამო, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში საქართველოშიც შემცირდა იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლები;
* ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;
* პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;
* აღინიშნება კოვიდშემცირების ტენდენცია;
* ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, მ.შ, ჩამანაცვლებელი თერაპიით;
* C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში განკურნების მაჩვენებელი 99%-ია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 28,9 (2019 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 71.8 (2021).

ცდომილების მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები გაიზარდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადებებით განპირობებული გარდაცვალებების რიცხვის ზრდის შედეგად.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზის პრევალენტობა 100 000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 68.5 (2019 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე - 44.4.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 85,1%, წწყ 1-99.1%, წწყ 2- 96,8%, აპვ1 – 22,6%, აპვ2 – 23,1% (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3– 85%; წწყ 1– 90%; წწყ 2– 81%.

ცდომილების მაჩვენებელი - საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით (დიაგნოსტიკური კომპონენტით ისარგებლა 8799 პირმა).

5.   
ინდიკატორის დასახელება - აივ-ის ინციდენტობა 1000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 – 0.18 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 0.171;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე - 0.14.

##### 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება;
* საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;
* ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
* ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
* დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;
* სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება;
* სამიზნე პოპულაციის გამოკვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე და ტყვიის ბიომონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ძუძუს კიბოს სკრინინგი ჩაუტარდა - 23.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 18.5 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 3.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7.6 ათასამდე ბენეფიციარს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 508 ბენეფიციარს და კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით - 31 ბენეფიციარს;
* 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლამდე ასაკის 1.2 ათასზე მეტ ბავშვს;
* „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ კონსულტირებული იქნა 2.4 ათასზე მეტ პაციენტი;
* „დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 923 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1.9 ათასზე მეტი შემთხვევა;
* გრაფიტული აბსორბციის ატომური სპექტრომეტრული მეთოდით იდენტიფიცირებული 7 წლამდე ასაკის 5.8 ათასზე მეტ ბენეფიციარიდან ტყვიის მომატებული შემცველობა, რომელიც შეადგენს ან მეტია 5 მკგ/დლ-ზე, გამოუვლინდა 597 ბავშვს (10%). ამასთანავე, გამოკვლეული 975 ოჯახის წევრიდან, 5 მკგ/დლ ან მეტი სისხლში ტყვიის შემცველობა გამოუვლინდა 251 ბენეფიციარს (26%).

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - კიბოს სკრინინგული კვლევებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - კიბოს სკრინინგული კვლევებით მოცვანგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 24.0 ათასზე მეტი; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 18.0 ათასზე მეტი; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.0 ათასზე მეტი; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასზე მეტი; (2019 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 23.1 ათასზე მეტი (96.3%); საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 18.4 ათასზე მეტი (102%); პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7.6 ათასამდე (95%); კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 3.6 ათასზე მეტი (72%);

ცდომილების მაჩვენებელი - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ნაკლები ჩართულობა მიზნობრივი კონტინგენტის ორგანიზებული მოწვევის ღონისძიებებში, სერვისებისადმი არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 138; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 10; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 15%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში იყო პილოტური აქტივობა და დასრულდა.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის ღონისძიებებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 99,8%, (2020 წლის მაჩვენებლები); სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში, ქ. ქუთაისში და ქ. გორში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 2 ქალაქის მასშტაბით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომსახურეობა გაეწია 1-6 წლის ასაკამდე 1 269 ბავშვს (მათ შორის: ქ. თბილისში მცხოვრები - 652 ბავშვი (51.4%) და რეგიონებში მცხოვრები - 617 ბავშვი (48.6%));

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკისა და ზედამხედველობის სერვისებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2738, მათ შორის: 33,0% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 67,0%; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კონსულტირებულ იქნა 2 403 პაციენტი, მათ შორის: 39.1% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 60.9%; სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 3 ქალაქში: თბილისში, გორში, ბათუმში.

ცდომილების მაჩვენებელი - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - დღენაკლულთა რეტინოპათიის პირველადი სკრინინგით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 842 დღენაკლულ ახალშობილს, რაც შეადგენს საპროგნოზო რაოდენობის 92,3%. სერვისის მიწოდება ხორციელდება თბილისში, ლაგოდეხსა და ქუთაისში; (2020 წლის მონაცემებით);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. თბილისის და დამატებით 2 რეგიონის დაწესებულებებში დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით - პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 926 დღენაკლულ ახალშობილს. სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისში, ლაგოდეხში, ქუთაისში.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - სისხლში ტყვიის შემცველობაზე კვლევებითა და შესაბამისი მედიკამენტებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაცია მოცულია შესაბამისი კვლევებითა და მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გრაფიტული აბსორბციის ატომური სპექტრომეტრული მეთოდით იდენტიფიცირებული 7 წლამდე ასაკის 5863 ბენეფიციარიდან ტყვიის მომატებული შემცველობა, რომელიც შეადგენს ან მეტია 5 მკგ/დლ-ზე, გამოუვლინდა 597 ბავშვს (10%). ამასთანავე, გამოკვლეული 975 ოჯახის წევრიდან, 5 მკგ/დლ ან მეტი სისხლში ტყვიის შემცველობა გამოუვლინდა 251 ბენეფიციარს (26%). სისხლში ტყვიის მომატებული შემცველობის მქონე ყველა ბენეფიციარებს ექიმის დანიშნულების შესაბამისად დაენიშნათ პროტოკოლით გათვალისწინებული მკურნალობა და საჭიროებენ შემდგომ მეთვალყურეობას;

ცდომილების მაჩვენებელი - 2022 წელს პირველადად დიაგნოსტირებულთა რაოდენობა ნაკლებია დაგეგმილზე ბენეფიციართა მიმართვიანობის შემცირების შედეგად, ასევე შემცირებულია დიაგნოსტირებულთა შორის სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობის მქონე ბავშვების რაოდენობა, რაც მიუთითებს ქვეყანაში ამ მიმართულებით დადებით დინამიკაზე.

7.   
ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება;

საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული რესგისტრები და მოდულები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება, ახალი სისტემების დანერგვა; რეგისტრებისა და მოდულების ადმინისტრირება, მონიტორინგი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდა საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება.

ცდომილების მაჩვენებელი - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 17 მაისის N220 დადგენილებით შეიქმნა სსიპ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო და დადგენილების შესაბამისად, სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში და სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში გაუქმდა ის სამსახურები/ფუნქციები, რომლებიც პასუხს აგებდნენ ან ახორციელებდნენ საქმიანობას ინფორმაციული ტექნოლოფიების საქმიანობის მიმართულებით (მათ შორის, ინფრომაციული ტექნოლოგიების ფუნქციონირებასა და აიტი პროდუქტებისა თუ პროცესების მართვა-მომსახურებაზე). გამომდინარე აქედან, საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება არ განხორციელდა „დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში.

8.   
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკომუნიკაციო ღონისძიებებით სამიზნე პოპულაციის მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - კიბოს სკრინინგის თემის პოპულარიზაცია და მედია ადვოკატირება; სოციალური მედია კამპანიის განხორციელება; მტკიცებულებაზე დაფუძნებული შემუშავებული საინფორმაციო/საგანმანათლებლო მასალები, მ.შ. ეთნიკური უმცირესობებისათვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე; სკრინინგში ჩართულობის პოპულარიზაცია და რეკლამირება რეიტინგული ცენტრალური და რეგიონული ტელე, რადიო და ინტერნეტ არხების გამოყენებით; მტკიცებულბებზე დაფუძნებული ახალი საკომუნიკაციო ინტერევენციების პილოტირება და შეფასება - პირველადი ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტრენინგები; პირველადი ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების გადამზადება და ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზაციის ინტერვენციები; კამპანიის შემუშავებული საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და კრეატიული კონცეფცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი ინტერვენციების მეშვეობით სამიზნე პოპულაციის 100 %-ით მოცვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაგეგმილი ინტერვენციების მეშვეობით მოცულია სამიზნე პოპულაციის 100% (კიბოს სკრინინგის ასაკობრივი ჯგუფი - დაახლოებით 1.1 მლნ 25-70 წლამდე ასაკის ქალი და 918 ათასი ორივე სქესის 50-70 წლამდე მოსახლეობა);

##### 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;
* მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იყო ვაქცინებისა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად მომარაგება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - იმუნიზაციით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 85,1%, წწყ 1-99.1%, წწყ 2- 96,8%, აპვ1-22,6%, აპვ2 – 23,1% (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3 - 85%, წწყ 12 თვე-90%, წწყ 2 წელი - 78; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა.

ცდომილების მაჩვენებელი - მოსახლეობის ცნობიერებისა და ინფორმატიულობის დაბალი დონე სკრინინგის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სპეციფიკური შრატებითა და ვაქცინებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - დაგეგმილი რაოდენობა შესყიდულია 100%-ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია სრულად ასაკობრივი ჯგუფების რაოდენობის გათვალისწინებით;

ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) დაიხარჯა 60 ფლაკონი, დაფიქსირდა 5 ტეტანუსის შემთხვევა; გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი მოხმარდა 19 დაზარალებულს, დაიხარჯა 20 ფლაკონი; ანტიბოტულინური შრატი: A ტიპი – 14, B ტიპი – 14, E ტიპი - 14 კომპლექტი, დაფიქსირებულია 17 შემთხვევა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 868 დოზა; აცრა ჩაუტარდა 851 ბენეფიციარს.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით. ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა 9.5 ატასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 23.7 ათასზე მეტი ფლაკონი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა 57.5 ატასზე მეტ ბენეფიციარს, გაიხარჯა 197.4 ათასზე მეტ დოზა ვაქცინა; დაფიქსირდა ცოფის ერთი შემთხვევა.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 218 320 ბენეფიციარმა (2020 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში აცრილია 198 200 პირი.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 100%-ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობა.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სერვისით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 100%-ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს ჩატარდა Covid-19 საწინააღმდეგო 414 036 აცრა, მათ შორის: I დოზით აცრა - 88 529; II დოზით აცრა - 128 268; III დოზით აცრა - 189 010; IV დოზით აცრა - 8 197; V დოზით აცრა - 33;

ცდომილების მაჩვენებელი - 2022 წელს ვერ იქნა მიღწეული 18 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის ორი დოზით სრულად აცრის მოცვის 70%-იანი მაჩვენებელი, მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონისა და ახალი ვაქცინებისადმი უნდობლობის გამო.

##### 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა;
* იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი;
* ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
* მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;
* ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება;
* მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;
* B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;
* გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;
* ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;
* სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;
* იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში;
* საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის 7 შემოტანილი შემთხვევა;
* ნოზოკომიური ინფექციების ლაბორატორიული კვლევა დასახული მიზნის 30.4%–ს შეადგენს. რაც გამოწვეულია მომსახურებაში ჩართული დაწესებულებების სიმცირით (ოთხმა დაწესებულებამ დააკმაყოფილა მოთხოვნები და ჩაერთო კომპონენტში);
* მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;
* გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება;
* B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა საყრდენი ბაზების მეშვეობით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - მუნიციპალური სჯდ ცენტრების ფუნქციონირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდული დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% - ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდულიs დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100%- ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 85%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ შეძენილ იქნა 3.6 ათასამდე კგ. მალარიის გავრცელების საწინააღმდეგო პრეპარატი „სოლფაკი“. სულ ქვეყანაში დამუშავდა 6 166 992 კვ. მ. ფართობი. 2013 წლიდან საქართველოში მალარიის ადგილობრივი გადაცემის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მალარიის შემოტანილი შემთხვევები არ დაფიქსირებულა, დამუშავებულია მალარიოგენული ტერიტორიების 85%.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების ფუნქციონირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაფორმდა ხელშეკრულებები 4 სამედიცინო დაწესებულებასთან (ქ. თბილისის კლინიკები); იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა. ჩატარებულია 453 ნიმუშის კვლევა. პროგრამაში მონაწილე ყველა დაწესებულებაში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა.

ცდომილების მაჩვენებელი - ოთხმა სამედიცინო დაწესებულებამ დააკმაყოფილა პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები. ნოზოკომიური ინფექციების ლაბორატორიული კვლევა დასახული მიზნის 30,4%–ს შეადგენს. რაც გამოწვეულია მომსახურებაში ჩართული დაწესებულებების სიმცირით.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის ბავშვთა ინექციური საავადმყოფოს ბაზაზე; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიზარდა მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობაში ჩართული დაწესებულებების რაოდენობა. შესაბამისად, გაიზარდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-5 წლის ბავშვთა ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა დაახლოებით 75% (ადენოვირუსზე, როტავირუსსა და ნოროვირუსზე არცერთი დადებითი შემთხვევა არ გამოვლენილა).

5.   
ინდიკატორის დასახელება - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის გრიპის ვირუსზე კონფირმაციული კვლევის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საყრდენი ბაზების მიერ, გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა, მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე და კორონავირუსზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება. საანგარიშგებო პერიოდში გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზებიდან მოწოდებული 6.0 ათასამდე კლინიკური ნიმუში (გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადებები, კორონავირუსი), მათგან 515 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი. A (A/H3) ტიპის გრიპის ვირუსი დაფიქსირდა სულ - 514, ხოლო რაც შეეხება B ტიპის გრიპის ვირუსს, სულ აღირიცხა 1 შემთხვევა). საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით არანაკლებ 4 საყრდენი ბაზის (სტაციონარული ტიპის) ჩართვა რეგიონული პრინციპით, (2020 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სერვისის მიმწოდებლად დარეგისტრირდა სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი, შპს „სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი", შპს „ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო", შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი; საანგარიშგებო პერიოდში ჰოსპიტალიზებულ 6.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს ჩაუტარდა B ჰეპატიტზე სკრინინგი, მათგან 108 პაციენტს დაუდასტურდა B ჰეპატიტი. ყველა დადასტურებულ შემთხვევაში ჩატარდა ჩაღრმავებული გამოკითხვა სპეციალური კითხვარის საფუძველზე. ასევე, ჩატარდა კონფირმაციული კვლევა C ჰეპატიტზე (სულ 336 დადასტურებული შემთხვევა).

##### 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;
* უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* გაუმჯობესებულია სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი;
* გაზრდილია უანგარო დონაციათა მაჩვენებელი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დონორული სისხლის B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე კვლევის მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკების მიერ დონორული სისხლის 100% კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა. პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 92673 დონაცია, მათგან 41% იყო კადრის დონორი, 22 % - ნათესავი და 37 % - უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 62 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 342, B ჰეპატიტზე - 613, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 452 სავარაუდო შემთხვევა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 32,9%; (2020 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 34.2 ათასზე მეტი (37%) უანგარო დონორი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - სისხლის ნიმუშების ხარისხის კონტროლი;

საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელებული სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული რეტროსპექტული ტესტირება - 3000 ნიმუში; C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევების ჩატარება; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრის მიერ განხორციელდა ხარისხის გარე კონტროლის მიზნებისთვის რეფერენს მასალის ე.წ პანელების დასამზადებლად საჭირო ნიმუშების დამუშავება. ამოღებული ნიმუშების რაოდენობა შეადგენდა 1500 ნიმუშს. შედეგების ანალიზისას 2 ბანკში გამოვლიდა შეუსაბამობა აივ-ინფექციაზე.

##### 1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული რისკ-ფაქტორების შემცირების მიზნით საწარმოთა მონიტორინგით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემაა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა და შემოწმებულ საწარმოებს გადაეცა პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები; შემოწმებულ საწარმოებში განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; შეფასებულ საწარმოებში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე.

##### 1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;
* შემცირებული ახალი შემთხვევები;
* ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისების მექანიზმი;
* ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
* საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით და მედიკამენტებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 68.5 (2019 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე - 44.4.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 53,1 (2019 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე - 35.0;

ცდომილების მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით;

საბაზისო მაჩვენებელი - მოცულია ბენეფიციართა 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1800 ბეფიციარი უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით 100 %-ით.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების ფულადი წახალისებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია საჭიროების მქონე ბენეფიციართა 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით.

##### 1.2.2.7 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;
* ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;
* შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება;
* აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების შემცირების ტენდეცნიის შენარჩუნება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 7.0 ათასზე მეტი კვლევა (დასახული მიზნის 100.7%);
* ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 11.6 ათასამდე კვლევა (დასახული მიზნის 96.4%);
* ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 3.6 ათასზე მეტი კვლევა (დასახული მიზნის 81.2%);
* ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 7.7 ათასამდე (დასახული მიზნის 88.8%);
* აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით - 17.8 ათასამდე (დასახული მიზნის 104.2%);
* მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 1.1 ათასამდე (დასახული მიზნის 111.8%);
* ზედამხედველობიდან დაკარგული აივ ინფიცირებული პირების მოძიება და ჩართვა შესაბამის სერვისებში - 335 (დასახული მიზნის 221.9%);
* ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას კონფირმაციული მეთოდებით კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები: პირველი განმეორებითი სკრინინგი - 796 (94%); მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 736 (86.6%); სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა იმუნობლოტინგის მეთოდით - 73 (100%); სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 87 (93.5%).

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და სკრინინგული კვლევის;

საბაზისო მაჩვენებელი - 55 179-ზე მეტი; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა - 345 ათასზე მეტი; სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების 100%-ში ჩატარდა კონფირმაციული კვლევა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეების 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით. 6.0 ატასზე მეტმა პირმა ისარგებლა ამბულატორიული მომსახურებით და 498 პირმა ისარგებლა სტაციონარული მომსახურებით.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 %-ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პაციენტები 100%-ით უზრუნველყოფილი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით. 2022 წელს აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა 5 099 პაციენტს, ხოლო მეორე რიგის მედიკამენტებით - 951 პაციენტს.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - აივ ინფიცირებული პირების ბინაზე მოვლის მომსახურება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 18 პაციენტი (პალიატიური პაციენტების რაოდენობის შემცირების ტენდენცია, თუმცა ყველა საჭიროება უზრუნველყოფილია);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - იკვეთება ზოგადად პალიატიური პაციენტების რაოდენობის შემცირების ტენდენცია. ყველა საჭიროება უზრუნველყოფილია.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 – 0.14 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 0.171;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე 0.14.

##### 1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
* ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
* ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;
* ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა;
* საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები გაიზარდა ახალი კორონავირუსის მიზეზით;
* ბავშვთა სიკვდილიანობის ზოგიერთი მაჩვენებლის მიხედვით, 2019 წელს ქვეყანამ უკვე მიაღწია გაეროს მიერ 2030 წლისთვის დასახულ მიზნებს (28 დღემდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 8-დან 5.3-მდე შემცირდა 2013-2020 წლებში);
* „ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სამშობიარო სახლებში გამოკვლეულ იქნა 39680 ახალშობილი. გამოვლენილ იქნა: დაუნის სინდრომი - 9, ექსუდატი შუაყურში - 1; მგლის სასა - 2, ატრეზია - 0, კურდღლის ტუჩი - 0,; IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 4 შემთხვევა, III ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 0 შემთხვევა, II ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 1 შემთხვევა, I ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 1 შემთხვევა;
* ორსულებისათვის უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის მიწოდება;
* ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 193.0 ათასზე მეტი შემთხვევა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ანტენატალური ვიზიტებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ორსულთა ვიზიტების 226,7 ათასზე მეტი შემთხვევა (2020 წლის მაჩვენებელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტით მომსახურება მიიღო 49.8 ათასამდე პირმა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ორსულთა სკრინინგული კვლევებით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე მყოფი ორსულების არანაკლებ 95% უზრუნველყოფილია B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგული ტესტებით.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე სკრინინგით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარებულია 48,8 ათასამდე ახალშობილის გამოკვლევა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 39.8 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა;

ცდომილების მაჩვენებელი - სხვაობის მიზეზს წარმოადგენს შობადობის შემცირებული მაჩვენებელი.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალშობილთა სმენის სკრინინგით მოცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ჩატარებული აქვს 43620 ათასზე მეტ ახალშობილს (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით;   
სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოკვლეულ იქნა 39.7 ათასამდე ახალშობილი.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე 783 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფოლიუმის მჟავა გაიცა 14.2 ათასზე მეტ ორსულზე (470 719 ტაბლეტი), სორბიფერ დურულესი 311 ორსულზე (19 185 ტაბლეტი).

##### 1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
* ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 1308; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 1.2 ატასზე მეტი.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 14.3 ათასზე მეტი (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 17.2 ათასამდე.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი ყველა პირი უზრუნველყოფილი იყო ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე, სტაციონარულ მკურნალობაში ჩართულ პაციენტთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 431 პაციენტი (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 322 პაციენტი.

##### 1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;
* თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა;
* თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
* თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;
* თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;
* მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;
* ჯანმრთელობის საკითხების, მ.შ. ჯანსაღი კვებისა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის თაობაზე მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება;
* სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;
* ჯანმრთელობის ხელშემწყობი საინფორმაციო გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობდა თამბაქოსათვის თავის დანებების სატელეფონო კონსულტაციები ცხელი ხაზის მეშვეობით;
* რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობდა თამბაქოს კონტროლის აღსრულების მონიტორინგი, მზადდება დეტალური ანგარიში და მონაცემთა ბაზა შედეგების თაობაზე;
* საგანმანათლებლო მედია კამპანია განხორციელებულია;
* სამიზნე პოპულაციის მოცვა განხორციელდა სოციალური მედიის და სხვა მედია საშუალებებით;
* დაბეჭდილია და გავრცელებულია დაგეგმილი საგანმანათლებლო მასალების 100%.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება მოსახლეობისათვის ინფორმაციის პერმანენტულად მიწოდება: მედიის სხვადასხვა საშუალებებით (ბეჭდური, სატელევიზიო გადაცემები და ა.შ.) და სოციალური ქსელის, ორგანიზებული შეხვედრების საშუალებით ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების არასასურველი შედეგების თაობაზე; ჯანსაღი კვების და ფიზიკური აქტივობის ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენის შესახებ; ნივთიერებადამოკიდებულების და მისი საზიანო მოქმედების შესახებ, აგრეთვე, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შედეგების თაობაზე, გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე; განხორციელებული აქტივობები ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის კუთხით; ასევე, სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ასამაღლებლად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა თამბაქოს მოხმარების პრევენციის ფეისბუკის გვერდზე 80-მდე საინფორმაციო და საგანმანათლებლო პოსტის განთავსება. მომზადდა ბეჭდური და საპოპულარიზაციო მასალები. მომზადდა ორი ვიდეო-რგოლი.

##### 1.2.2.11 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;
* პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;
* C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 814.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს;
* სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;
* მკურნალობის პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 814.4 ათასზე მეტ პირს;
* C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკურ სერვისებზე სრულად მოიხსნა ფინანსური ბარიერი;
* განკურნების მაჩვენებელი 99%-ია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - C ჰეპატიტზე დასკრინულ პაციენტთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 864 669 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 10 761 (1.24%) (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 814.5 ათასამდე ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 7.7 ატასზე მეტი (0.95%).

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სკრინინგით გამოვლენილ, პაციენტთა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 18 700-ზე მეტ პირს (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩატარდა 17.8 ათასზე მეტ შემთხვევაში.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით პაციენტთა უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობის კურსი (მ.შ. დადებითი შედეგით);

საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98.7%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 99%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი.

#### 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო.
* ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
* ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა;
* პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;
* პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირების საჭირო სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული, სათემო და სტაციონარული მომსახურებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; სათემო ამბულატორიული სერვისებით ისარგებლა 23.9 ათასამდე პირმა; სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 6.0 ათასამდე პირმა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილია 100%–იანი ხელმისაწვდომობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილია 100%–იანი ხელმისაწვდომობა;

##### 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ფსიქიკური ამბულატორიული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ამბულატორიული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22.8 ათასზე მეტი პირი (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 23.8 ატასზე მეტმა პირმა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - თავშეფარით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 143 პირმა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 145 ბენეფიციარს.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით მოსარგებლეთა წილი;

საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 243 ბავშვმა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 325 ბავშვმა.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციული სერვისებით მოცული ბენეფიციარების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 513 პაციენტს (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 469 პაციენტს.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - სათემო მობილური სერვისით მოცვის უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია 31 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება (2020 წლის მონაცემი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 30%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია 33 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 5600-ზე მეტი პირი (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 5.9 ათასზე მეტი პირი.

##### 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
* დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით გათვალისწინებული სერვისებით მოსარგებლე დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში, მომსახურებით ისარგებლა 1245-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 1 467 ბენეფიციარმა

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტის ფარგლებში სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 3700-ამდე პირმა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციალიზებული აბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 3.1 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით

4.   
ინდიკატორის დასახელება - დიაბეტის მქონე ბავშვთა რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით (შემოსული 650-ზე მეტი განცხადებიდან დაკმაყოფილებულია ყველა) (დაგეგმილი 900 CGM სისტემა და მისი 46 800 სენსორი შესყიდულია, მოსაწოდებელია დარჩა შესყიდულიდან 13 500 სენსორი).

##### 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა პროგრამით გათვალისწინებული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ასაკის პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია პროგრამული სერვისებით.

##### 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰემოდიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.4 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3 424 ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემოდიალიზით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 102-მა პაციენტმა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 103 ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია პერიტონეული დიალიზით.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალების და მედიკამენტების შესყიდულის და მიწოდების უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია და მიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - თირკმლის ტრანსპლანტაციების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - თირკმლის ტრანსპლანტაციის რაოდენობა 22 (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 35 შემთხვევა.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით.

##### 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ინკურაბელური პაციენტები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა – 574 (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა – 465.

ცდომილების მაჩვენებელი - გამოიკვეთა პალიატიური საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1703; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1 928.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - საჭიროებისას, ინკურაბელური ბენეფიციარების ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინკურაბელური პაციენტები 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით.

##### 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;
* ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტების ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნევლყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში, ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 128 ბავშვს (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით; მიმართვის შემთხვევაში 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 164 ბავშვს.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული სერვისებით უზრუნევლყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში, სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 557 ბავშვს (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 657 ბავშვს.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰემოფილიით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის კომპონენტის ფარგლებში დახმარება გაეწია 266 პაციენტს (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 279 პაციენტს.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და დამატებით ორი ახალი დაავადების მქონე პირების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

##### 1.2.3.7 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
* ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა;
* სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* შესრულებულია ყველა პროგრამული გამოძახება;
* პროგრამის ფარგლებში სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შედეგები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - რეფერალური დახმარების ფარგლებში გამოძახებების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში დაფიქსირებულია 25.7-ათასზე მეტი გამოძახება; (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 19.7 ათასამდე.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სასწრაფო სამედიცინო დახმარებების გამოძახებების რაოდენობა - 1,255,355 (2020 წელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მთელი საქართველოს მასშტაბით, საანგარიშო პერიოდის მანძილზე, შესრულდა 1,211.7 ათასზე მეტი გამოძახება.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - სოფლის ექიმთან ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში);

საბაზისო მაჩვენებელი - 1.1 (2019 წელი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.2.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით;

საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 7.5 ათასზე მეტი შემთხვევა.

##### 1.2.3.8 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
* ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები;
* ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია მიზნობრივ ჯგუფებში.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა 15.7 ათასზე მეტი შემთხვევა(2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნა 24.6 ათასამდე შემთხვევა.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

საბაზისო მაჩვენებელი - ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის (მიზნობრივ ჯგუფებში) უზრუნველყოფილია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის ღონისძიებებით ისარგებლა 724 ბენეფიციარმა.

##### 1.2.3.9 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიულად გამოკვლეულ წვევამდელთა ხვედრითი წილი;

საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი წვევამდელი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 11.6 ათასზე მეტი წვევამდელი.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - წვევამდელთა დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 620 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა (2020 წლის მაჩვენებლები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 670 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.

##### 1.2.3.10 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო.
* ა(ა)იპ-საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) მართვა;
* შემუშავებულია და უზრუნველყოფილია ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტური მექანიზმები;
* უზრუნველყოფილი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მდგრადობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით (COVID 19) დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 6.7 (2020);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე - 8.5 (მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე 8.5 (2021).

2.   
ინდიკატორის დასახელება - კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე;

საბაზისო მაჩვენებელი - 5.29 (2020 წლის მდგომარეობით);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 5.0 - 1000 მოსახლეზე;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე - მაჩვენებლის გამოთვლა დამოკიდებულია რიგ სპეციფიკაციებზე (პერიოდულად იცვლებოდა COVID-19-ზე სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხა და კატეგორიები).

##### 1.2.3.11 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია (27 03 03 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას;მიღწეული შუალედური შედეგები

მიღწეული შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პაციენტებისთვის სპეციფიკურ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული ღვიძლის ტრანსპლანტაციის რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 15;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული ოპერაციების რაოდენობა - 15;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის 4 ოპერაცია;

ცდომილების მაჩვენებელი - აღნიშნული გამოწვეულია ბენეფიციარების ნაკლები მომართვიანობით; პროგრამით სარგებლობდნენ ქ. თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული პირები. 2023 წლიდან მოცვა განხორციელდება ქვეყნის მასშტაბით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 15;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული ოპერაციების რაოდენობა - 15;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 8 ოპერაცია;

ცდომილების მაჩვენებელი - აღნიშნული გამოწვეულია ბენეფიციარების ნაკლები მომართვიანობით; პროგრამით სარგებლობდნენ ქ. თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული პირები. 2023 წლიდან მოცვა განხორციელდება ქვეყნის მასშტაბით.

#### 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
* დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა (მ.შ. სოციალურად დაუცველი საექიმო სპეციალობის მაძიებელთათვის, ასევე, მაძიებელთა დაფინანსება პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში).

მიღწეული შუალედური შედეგები

* განხორციელდა პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მზადების უზრუნველყოფა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 30;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართული 21 მაძიებელი.

ცდომილების მაჩვენებელი - „მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ საექიმო სპეციალობებში მიზნობრივი მზადების“ კომპონენტის ფარგლებში პროგრამაში ჩასართავად მაძიებლების დაბალი მომართვიანობა.

## 1.3. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;
* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
* სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;
* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
* სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
* სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;
* ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
* უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
* სრულყოფილი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა;
* გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი;
* ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებული კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი;
* საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;
* შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, გაუმჯობესებული შრომითი პირობები;
* შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;
* იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;
* ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფა; დასაქმების ხელშეწყობისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების მართვა;
* საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების უზრუნველყოფა;
* სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფილია საინფორმაციო სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;
* უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
* უზრუნველყოფილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობა;
* გაუმჯობესებულია სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის მიმდინარეობაზე სახელმწიფო კონტროლი;
* შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;
* უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებულია მათი კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი;
* მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო და რეფერალური დახმარებით რეგიონებსა და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;
* შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მომზადებულია შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;
* ხორციელდებოდა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. გაუმჯობესებულია შრომითი პირობები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის ბაზრის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკაж

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სერვისებით. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; განხორციელდა შრომის ბაზრის მონიტორინგი;

2.   
ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორ

ინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილია  ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; განხორციელდა გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების პრევენცია, განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ფუნქციონირებს რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიები. განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამები და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების მონიტორინგი;

3.   
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური დაცვის სფეროს მხარდაჭერა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის, კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; ბენეფიციარები აღრიცხულია მაქსიმალური სიზუსტით; გასაცემლები/მომსახურება  უზრუნველყოფილია სრულად და დროულად, ხორციელდება შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მახარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე განხილულია საჩივრები;

4.   
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო საქმიანობის ზედამხედველობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი-300; სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი 3100 შშ სტატუსის მქონე პირი; 75 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი - 267; სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი - 432 შშ სტატუსის მქონე პირი; დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება - 1009;

5.   
ინდიკატორის დასახელება - მომსახურების სახელმძღვანელოების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები მინიმუმ 6 საკვანძო პროცესისთვის;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული და დანერგილი მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპების რაოდენობის ზრდა მინიმუმ ერთით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები 8 საკვანძო პროცესისთვის: 1. „ბავშვზე განხორციელებული სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების სტანდარტი“; 2. „ბავშვთა სუიციდის შემთხვევებზე რეაგირების სტანდარტი“; 3. „სოციალური მუშაკის მხრიდან ოჯახის გაძლიერებისთვის განსახორციელებელი პროცედურები” 4. „ბავშვთა სექსუალურ ძალადობაზე შემთხვევებზე  რეაგირების სტანდარტი“; 5. „ქალებსა და გოგონებზე განხორციელებული ძალადობის იდენტიფიცირების სამუშაო ინსტრუმენტზე; 6. „LGBTთემთან მუშაობის ინსტრუქცია“; 7. „სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ბავშვების ფსიკო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი“; 8. „ეთნიკურ უმცირესობებთან მუშაობის ინსტრუქცია“.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ( გამოძახებების ) მართვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გამოძახებების 100%-ით შესრულება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თითოეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%;

#### 1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების, დევნილთა, ეკომიგრანტთა სოციალური დაცვისა და განსახლების პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა;
* შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით;
* ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის ბაზრის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი/იძულებით გადაადგილებული პირების - დევნილების, ეკომიგრანტებისა და მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი. იძულებით გადაადგილებული პირების - დევნილების, ეკომიგრანტებისა და მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.

#### 1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
* სრულყოფილი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა;
* გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობა;
* გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;
* შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო საქმიანობის ზედამხედველობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი 325; სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დაწესებულებების რევიზია 520; სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი 3100 შშ სტატუსის მქონე პირის გადამოწმება; 75 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაცი ნიმუშის ლაბორატორიული კონტროლი 30;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი - 267; სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დაწესებულებების რევიზია - 578; სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი - 432 შშ სტატუსის მქონე პირის გადამოწმება; 1009 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო ნიმუშის ლაბორატორიული კონტროლი - 76;

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორებს შორის 2%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, გაუმჯობესებული სამედიცინო საქმიანობის ხარისხით, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრისა და არასწორად გაცემული სსე აქტის ამონაწერის რაოდენობის (ხვედრითი წილის) შემცირებით. შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის სისწორე - 98,15%.

#### 1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

მიღწეული შუალედური შედეგები

* გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილია ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება, გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები.

#### 1.3.4 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი დროულად გაცემის ორგანიზება;
* ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

მიღწეული შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება.
* გაზრდილია ალტერნატიული სერვისების ხელმისაწვდომობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური დაცვის სფეროს მხარდაჭერა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის, კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; ბენეფიციარები აღრიცხულია მაქსიმალური სიზუსტით; გასაცემლები/მომსახურება უზრუნველყოფილია სრულად და დროულად, ხორციელდება შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მახარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე განხილულია 74 ადმინისტრაციული საჩივარი (სახელმწიფო პენსია - 15 საჩივარი, სახელმწიფო კომპენსაცია - 13 საჩივარი, სოციალური პაკეტი - 5 საჩივარი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა) - 41 საჩივარი), ასევე სასამართლოში განხილულ იქნა 238 საქმე.

#### 1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებული კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებულია მათი კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი, სააგენტოს მიერ მიწოდებული მომსახურების შედეგად.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - მომსახურების სახელმძღვანელოების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები მინიმუმ 8 საკვანძო პროცესისთვის;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შესაბამისად მომზადებული და დანერგილი მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპების რაოდენობა გაიზრდება მინიმუმ ერთით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები 9 საკვანძო პროცესისთვის: 1. „ბავშვზე განხორციელებული სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების სტანდარტი“; 2. „ბავშვთა სუიციდის შემთხვევებზე რეაგირების სტანდარტი“; 3. „სოციალური მუშაკის მხრიდან ოჯახის გაძლიერებისთვის განსახორციელებელი პროცედურები” 4. „ბავშვთა სექსუალურ ძალადობაზე შემთხვევებზე  რეაგირების სტანდარტი“; 5. „ქალებსა და გოგონებზე განხორციელებული ძალადობის იდენტიფიცირების სამუშაო ინსტრუმენტზე; 6. „LGBTთემთან მუშაობის ინსტრუქცია“; 7. „სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ბავშვების ფსიკო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი“; 8. „ჩვილ ბავშვთა სახლის და ფერიის ბავშვთა სახლის დეინსტიტუციონალიზაცია“; 9. „ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობის ინსტრუმენტი“.

#### 1.3.6 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში მოსახლეობისათვის ყოველდღიურ რეჟიმში, ასევე სხვადასხვა სახის კატასტროფის, მათ შორის ეპიდემიისა და პანდემიების, საომარი მდგომარეობის დროს დამდგარი საგანგებო სიტუაციებისას სწრაფი და ხარისხიანი გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო და რეფერალური დახმარებისა და მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა/კოორდინირება;
* პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ადმინისტრირებული სასწავლო ან/და სატრენინგო მომსახურების მიწოდება;
* საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო და რეფერალური დახმარებით რეგიონებსა და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;
* განხორციელებულია პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, სასწავლო ან/და სატრენინგო მომსახურების მიწოდების ადმინისტრირება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ( გამოძახებების ) მართვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გამოძახებების 100%-ით შესრულება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თითოეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%.

#### 1.3.7 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა, საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა უწყვეტი რეგისტრაცია (სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა, აღდგენა), დევნილთა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა დაზარალებული ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების მონიტორინგი და ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა განაცხადებების შეფასება/გადაფასება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დევნილთა უწყვეტი რეგისტრაცია (სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა, აღდგენა);

საბაზისო მაჩვენებელი - 10000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10000;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10 471 იძულებით გადაადგილებულ პირი – დევნილი.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - დევნილთა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების მონიტორინგი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 12000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 13000;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების მონიტორინგის მიზნით განხორციელებული 12 358 ვიზიტი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - მიღებული განაცხადების შეფასება/გადაფასება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 9500;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10000;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიღებული 8 610 განაცხადების შეფასება/გადაფასება.

ცდომილების მაჩვენებელი - მიღებული განაცხადების შეფასება/გადაფასება შესრულებულია 91%-ით. აღნიშნული ცდომილება გამოწვეულია ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობით.

#### 1.3.8 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ქვეყანაში უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვა; სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო ადგილების რეგისტრაცია და შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრირება;
* უზრუნველყოფილია საქართველოში დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების ადგილობრივ შრომით ბაზარზე დასაქმების, აგრეთვე, საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა;
* ხორციელდება სამუშაო ძალის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვება და ანალიზი, ასევე დასაქმების ფორუმების ჩატარების ორგანიზება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ქვეყანაში უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვა; სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო ადგილების რეგისტრაცია და შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრირება;
* უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის პროცესების მართვა;
* უზრუნველყოფილია საქართველოში დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების ადგილობრივ შრომით ბაზარზე დასაქმების, აგრეთვე, საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა; ასევე დასაქმების ფორუმების ჩატარების ორგანიზება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებების უზრუნველყოფა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებები, დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. დასაქმებულია 1 496 სამუშაოს მაძიებელი.

#### 1.3.9 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები;

#### 1.3.10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა, 4 სასერვერო სისტემის უსაფრთხოება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია ელექტრონული სერვისების მიწოდება, ჯანდაცვის სამინისტროს არსებული 2 სასერვერო სისტემა და ჯანდაცვის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არსებული სსიპ-ების 5 დატა ცენტრის უსაფრთხოება.

## 1.4. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

1. ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ჯანდაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველყოფა;
2. რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

1. უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
2. განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების საბაზისო აღჭურვის (200 ამბულაოტრია) და ტელემედიცინისთვის (50 ამბულატორია) განკუთვნილი აპარატურა შეძენილი და დარიგებულია. ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა და სარემონტო სამუშაოები განხორციელებულია; წამლის ხარისხის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია/აღჭურვა დაწყებულია; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების (მუნიციპალიტეტების: სტეფანწმინდა,ამბროლაური, ცაგერი, ონი, ქუთაისი, თიანეთი, დმანისი, წალკა, დედოფლისწყარო, თეთრიწყარო, ლენტეხი) რეაბილიტაცია; NordDRG Grouper-პროგრამული უზრუნველყოფის დამატებული ღირებულების გადასახადი ანაზღაურებულია; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ საიჯარო გადასახადი გადახდილია სრულად; COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო დაწესებულებათა აღჭურვა/რეაბილიტაცია დასრულებულია; პროგრამის ადმინისტრირება განხორციელებულია. „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ახალი შენობის საპროექტო სამუშაოები შესყიდულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის“ სტაციონარების (ეტაპობრივად) რეაბილიტაცია და აპარატურით აღჭურვა; ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის, რეგიონალური და წამლის ხარისხის ლაბორატორიების აღჭურვა; BSL-2 ლაბორატორიის მშენებლობა; 6 რეგიონალური ლაბორატორიული ქსელის მიმდინარე რეაბილიტაცია; მცხეთა-მთიანეთიასა და ქვემო ქართლის საზ. ჯანდაცვის ფილიალების მშენებლობა; პჯდ ცენტრების ტელემედიცინის და სხვა საჭირო აპარატურით აღჭურვის პროცედურების დასრულება; ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ყოველწლიურად რეგიონული და თბილისის სასწრაფოს ავტოპარკის განახლება 60 ახალი ავტომობილით, ხოლო რეფერალის რეანომობილების ავტოპარკი 10-ით; რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია (13 საავადმყოფო). „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ახალი შენობის რეაბილიტაცია და აღჭურვა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია, აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკით, საოფისე და ლაბორატორიული ავეჯით, ობიექტის ელექტროსისტემის გადამცემ ქსელთან მიერთებისა და მრიცხველის მოწყობისათვის საჭირო მომსახურების ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურება; დასრულდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის კორპუსის სარემონტო სამუშაოები; დასრულდა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ - ო. ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულების (ქუთაისი) ჟანგბადის ბალონების სასაწყობო ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა და ჩატარდა მცირე სამშენებლო სამუშაოები. დაიწყო სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ახალი შენობის საპროექტი/სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა 23 სპეციალიზებული ავტომობილი;

ცდომილების მაჩვენებელი - სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა 23 სპეციალიზებული ავტომობილი, ნაცვლად 60 ერთეულისა. ავტომობილების ნაწილის შესყიდვა დაგეგმილია 2023 წელს. ააიპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის დაქვემდებარებაში მყოფი, შპს ,,რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის’’ სამედიცინო დაწესებულებების (ქ. ამბროლაური, ქ. წალკა, დ. სტეფანწმინდა) რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი საპროექტო მომსახურების სატენდერო შესყიდვის პროცედურები დასრულდა სტატუსით „ვერ შედგა“ (**NAT210020096);**

შეცვლილი პრიორიტეტების გამო დროებით გადავადდა შემდეგი შესასყიდი მომსახურებები: რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია (13 საავადმყოფო), ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის, რეგიონალური და წამლის ხარისხის ლაბორატორიების აღჭურვის შესყიდვის პროცედურები, BSL-2 ლაბორატორიის მშენებლობისა და 6 რეგიონალური ლაბორატორიული ქსელის მიმდინარე რეაბილიტაციის სამუშაოები, მცხეთა-მთიანეთიასა და ქვემო ქართლის საზ. ჯანდაცვის ფილიალების მშენებლობა.

## 1.5 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
* სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური;
* სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

1. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა;
2. შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით;
3. საქართველოში შრომითი ნორმების დასახვეწად და მისი გამოყენების გასაუმჯობესებლად შემუშავებული წინადადებები/მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები;
4. შემოწმებულია ობიექტები და განხორციელებულია შესაბამისი ინსპექტირებები, მათ შორის განხორციელებულია დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების აკრძალვის, გენდერული თანასწორობის და იძულებითი შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის მიზნით შესაბამისი ინსპექტირებები;
5. საზოგადოებრივ სამუშაოებზე ჩართული სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი ბენეფიციარების დასაქმების ხელშეწყობა ისეთ საზოგადოებრივ სამუშაოებზე, რომელიც არ საჭიროებს განსაკუთრებულ პროფესიულ მომზადებას.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

1. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულია 2798 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 1682 ქალი;
2. შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით განხორციელებულ აქტივობებში საანგარიშო პერიოდში მოკლევადიან კურსებში ჩაერთო 2 517 მოსარგებლე (ქალი - 1887). სხვადასხვა მიზეზის გამო 222 სამუშაოს მაძიებელმა სწავლის პროცესი შეწყვიტა. 2 295 ბენეფიციარიდან (ქალი - 1700) სწავლა დაასრულა 1222 მოსარგებლემ (ქალი - 816), ხოლო 1073 (ქალი - 884) დაასრულებს 2023 წლის პირველ კვარტალში. ასევე, საკვანძო კომპეტენციების სასწავლო პროცესში სულ ჩაერთო 727 ბენეფიციარი (მათ შორის 462 ქალი). სწავლა დაასრულა 521 სამუშაოს მაძიებელმა (მათ შორის 379 ქალი). სტაჟირების კომპონენტში ჩაერთო 24 დამსაქმებელი და 283 სტაჟიორი (მათ შორის 258 ქალი);
3. საანგარიშო პერიოდში დასაქმებულია 1139 პირი, მათ შორის 807 ქალი;
4. შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მომზადებულია შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები; მომზადებულია 17 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
5. „შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის" და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შემოწმებულია ობიექტები და გაუმჯობესებულია შრომითი პირობები;
6. საანგარიშო პერიოდში საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმდა 29 323 სოციალურად დაუცველი, აქედან: ქალი - 15 602; ახალგაზრდა - 3 706; დევნილის სტატუსით - 1141; შშმ სტატუსით - 2413 პირს.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები;

საბაზისო მაჩვენებელი - საშუამავლო მომსახურების შედეგად დასაქმებულია (დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით) - 500-მდე სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის 10% ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშუამავლო მომსახურების შედეგად დასაქმებულია (დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით) - 2798 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%

2.   
ინდიკატორის დასახელება - შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში გადამზადებული სამუშაოს მაძიებლები;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 2000-მდე ,მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 2200-მდე ,მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გადამზადებული სამუშაოს მაძიებლები- 3 099 (მ.შ. 1 073 დაასრულებს 2023 წელს ), მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 75,4 %;

3.   
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დასახვეწად მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 14;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 18;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს მომზადებულია 17 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - შრომის ინსპექციის მანდატის ფარგლებში განხორციელებული ინპექტირებების შედეგად შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 1000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1050;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შრომის ინსპექციის მანდატის ფარგლებში განხორციელებული ინპექტირებების შედეგად შემოწმებულია 1 933 ობიექტი.

5.

ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივ სამუშაოებზე ჩართული სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი ბენეფიციარების რაოდენობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25 000-მდე, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 50 %;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმდა 29 323 სოციალურად დაუცველი, აქედან: ქალი - 15 602 (ქალი 53%)

*შრომის პირობების უსაფრთხოების პოლიტიკის ახალი მიმართულება*

შრომის კანონმდებლობაში („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით და საქართველოს შრომის კოდექსით) განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით შრომის ინსპექტირების ფუნქციების სრულყოფილად განსახორციელებლად 2021 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნა და ფუნქციონირებს სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს შრომის უფლებების ფართო სპექტრის ეფექტიანობას და არსებული აღსრულების მექანიზმის გაუმჯობესებას; მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს შრომის ინსპექციის სისტემის ინსტიტუციურ/სტრუქტურული გაძლიერება. 2021 წლიდან დასაქმებულთა შრომის უფლებების დაცვის ხარისხის მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ვინაიდან ინსპექციის მანდატმა მოიცვა შრომითი ნორმების, მათ შორის დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების, იძულებითი შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ინსპექტირებების განხორციელება.

*დასაქმების პოლიტიკის ახალი მიმართულება*

ქვეყანაში შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელების, შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვის უზრუნველსაყოფად 2020 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან შუამავალს დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის. პრიორიტეტს წარმოადგენს დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებით სამუშაოს მაძიებლის არა დროებითი დასაქმება, არამედ, მისი პროფესიის, განათლებისა და ინტერესების შესაბამისი სამუშაოს მოძიება, რათა მას ქონდეს პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა, ეს კი, თავისთავად, დადებითად აისახება მათ ეკონომიკურ და ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობაზე. შესაბამისად, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო შრომის ბაზრის აქტიურ პოლიტიკას ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით.

## 1.6 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართულ კონტიგენტთა 100% უზრნველყოფილ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტებთან განხორციელდა 58 124 ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 4 553 პაციენტს; განხორციელდა 7 140 სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 3 642 გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 7 799 პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 12 765 პაციენტი; ჩატარდა 69 752 სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 838 პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 1 699 სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 3 674 პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 1 303 პაციენტს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2023-2025: საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია 2022 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მოხდა მომართვების 100%-ის სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტთან განხორციელდა 65 166 ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 5 284 პაციენტს; განხორციელდა 13 043 სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 3 553 გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 18 349 პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა - 11 623 პაციენტი; ჩატარდა 103 999  სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 1 126 პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 1 289 სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა ახლად მისაღებმა 4 694 პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 1 482 პაციენტს.

## 1.7 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება;
* ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური  
  ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია სიმსიმნით დაავადებული და სისხლმბადი ორგანოს დაავადების მქონე ბავშვთა, ასევე 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა როგორც საქართველოში, ასევე უცხოურ კლინიკებში;
* ფონდის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ ძვირადღიერებული მედიკამენტებით.

# 2. პრიორიტეტი − თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 01 | საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება | 683 969,4 | 683 768,2 | 201,3 | 688 085,6 | 687 936,1 | 149,5 |
| 29 01 | თავდაცვის მართვა | 389 700,9 | 389 700,9 | 0,0 | 390 750,4 | 390 750,4 | 0,0 |
| 29 09 | ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა | 233 526,3 | 233 526,3 | 0,0 | 233 526,2 | 233 526,2 | 0,0 |
| 26 02 | საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება | 203 589,0 | 203 589,0 | 0,0 | 203 519,9 | 203 519,9 | 0,0 |
| 29 08 | თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება | 168 589,2 | 168 589,2 | 0,0 | 168 589,2 | 168 589,2 | 0,0 |
| 20 01 | სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 120 044,4 | 120 044,4 | 0,0 | 119 987,4 | 119 987,4 | 0,0 |
| 30 02 | სახელმწიფო საზღვრის დაცვა | 154 517,6 | 154 517,6 | 0,0 | 154 480,0 | 154 480,0 | 0,0 |
| 30 06 | სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა | 107 361,3 | 100 136,9 | 7 224,4 | 107 124,0 | 100 651,4 | 6 472,5 |
| 29 05 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 111 979,7 | 111 979,7 | 0,0 | 111 979,7 | 111 979,7 | 0,0 |
| 29 02 | პროფესიული სამხედრო განათლება | 65 043,7 | 64 660,5 | 383,1 | 64 957,0 | 64 660,5 | 296,5 |
| 29 03 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 63 437,5 | 48 437,5 | 15 000,0 | 62 241,1 | 48 437,5 | 13 803,6 |
| 40 01 | დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 60 606,3 | 60 606,3 | 0,0 | 60 579,8 | 60 579,8 | 0,0 |
| 21 00 | საქართველოს პროკურატურა | 49 567,6 | 49 567,6 | 0,0 | 49 071,2 | 49 071,2 | 0,0 |
| 29 07 | სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება | 59 579,1 | 50 626,0 | 8 953,1 | 57 705,7 | 54 638,0 | 3 067,7 |
| 23 03 | ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია | 26 316,0 | 26 316,0 | 0,0 | 25 448,5 | 25 448,5 | 0,0 |
| 20 02 | ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა | 34 330,9 | 31 225,1 | 3 105,8 | 34 313,2 | 31 220,9 | 3 092,3 |
| 29 10 | საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 00 | საქართველოს დაზვერვის სამსახური | 15 400,0 | 15 400,0 | 0,0 | 15 400,0 | 15 400,0 | 0,0 |
| 30 03 | ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება | 176 554,9 | 11 919,9 | 164 635,0 | 163 211,3 | 11 883,3 | 151 328,0 |
| 24 10 | ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება | 5 561,4 | 5 561,4 | 0,0 | 5 561,4 | 5 561,4 | 0,0 |
| 37 00 | სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 10 898,9 | 9 495,0 | 1 403,9 | 10 691,5 | 9 479,8 | 1 211,7 |
| 26 06 | დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია | 13 106,2 | 8 011,8 | 5 094,4 | 12 268,0 | 8 009,0 | 4 259,0 |
| 29 04 | მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები | 15 181,2 | 15 181,2 | 0,0 | 15 181,2 | 15 181,2 | 0,0 |
| 54 00 | ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 3 410,0 | 3 410,0 | 0,0 | 2 790,7 | 2 790,7 | 0,0 |
| 29 06 | საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები | 1 592,6 | 1 592,6 | 0,0 | 1 592,6 | 1 592,6 | 0,0 |
| 30 08 | საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება | 29 856,0 | 0,0 | 29 856,0 | 25 020,6 | 0,0 | 25 020,6 |
| 30 07 | სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა | 168 538,5 | 0,0 | 168 538,5 | 144 133,3 | 0,0 | 144 133,3 |
| 40 03 | სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო | 1 335,1 | 14,1 | 1 321,0 | 1 021,3 | 13,7 | 1 007,6 |
|  | ჯამი | 2 973 593,7 | 2 567 877,1 | 405 716,6 | 2 929 230,8 | 2 575 388,4 | 353 842,4 |

## 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;
* დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება;
* დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული მიგრანტებისთვის და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში განთავსებულ თავშესაფრის მაძიებელთათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობები;
* სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი, რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის დაცული და გაუმჯობესებული სოციალური გარანტიები;
* გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგი, დანაშაულთან ბრძოლა და ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ხელმოსაწერად მომზადდა საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტები.
* რეაბილიტირებულია დროებითი მოთავსების იზოლატორების ინფრასტრუქტურა და ნაწილობრივ განახლებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
* დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული მიგრანტებისთვის და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში განთავსებულ თავშესაფრის მაძიებელთათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განახლებულია ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაწილი;
* განხორციელებულია მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებები;
* უზრუნველყოფილია სამართალწარმოების ეტაპზე არასრულწლოვნების და ზოგადად მოწმის და დაზარალებულების ინტერესების დაცვის მაღალი სტანდარტი და შექმნილია ნაკლებსტრესული გარემო;
* რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურის ნაწილი, განახლებულია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ავტოპარკის ნაწილი, გაუმჯობესებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებული სისხლის სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ საქმეებში ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლება; მართლწესრიგის ოფიცერთა შემადგენლობის გაზრდა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციის UNICEF-ის დახმარებით რუსთავის პოლიციის შენობაში მოწყობილია ბავშვზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებული იქნება დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); შსს კახეთის პოლიციის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტებისა და შსს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარ სამმართველოს შენობებში შექმნილი ბავშვის ინტერესზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); დღეის მდგომარეობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების სამსახურის ფუნქციონირებისთვის შექმნილია შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა; თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 5 სამმართველოში ამოქმედებულია მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი და დანიშნულია 365 მართლწესრიგის ოფიცერი; დღეის მდგომარეობით მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი დანერგილია და ვითარდება მხოლოდ ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამეტში, რომელიც ეტაპობრივად სხვა ტერიტორიულ ორგანოებშიც უნდა დაინერგოს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში შექმნილია ბავშვზე მორგებული სივრცე; მოწმისა და დაზარალებულის მინიმუმ 14 კოორდინატორის არსებობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში; მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი ამოქმედებულია შსს-ს 2 ტერიტორიულ ორგანოში და მართლწესრიგის ოფიცერთა შემადგენლობა გაზრდილია 14%-ით.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არსებობს 14 მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი. 2022 წლის მდგომარეობით, ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში სრულად ამოქმედებულია მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი და დანიშნულია 332 მართლწესრიგის ოფიცერი; მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი ამოქმედებულია ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ქ. რუსთავის საქალაქო სამმართველოში, სადაც დანიშნულია 19 მართლწესრიგის ოფიცერი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ბავშვზე მორგებული სივრცე უნდა მოემსახუროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რამდენიმე სამმართველოს, რომლებსაც განსხავებული გეოგრაფიული მდებარეობა გააჩნიათ. საქართველოს კანონმდებლობით, არასრულწლოვანის სამართალწარმოების პროცესში მონაწილეობა დროის თვალსაზრისით ლიმიტირებულია. ასევე, სხვა მონაწილე პირებისთვის, ტრანსპორტირების ნაკლები დრო უნდა იყოს საჭირო, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს პროცესის ეფექტიანობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ ეტაპისთვის, ვერ მოხერხდა რელევანტური სივრცის მოძიება. ვინაიდან 2021 წელი დასრულდა დაგეგმილი 365 მართლწესრიგის ოფიცრის ნაცვლად 298 მართლწესრიგის ოფიცრით, საბაზისო წელს დაგგემილი 14% მატება აითვლება 298 მართლწესრიგის ოფიცრით და შესაბამისად რეალური მატება შეადგენს 18%.

2. ინდიკატორის დასახელება - სამინისტროს კომპეტენციის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 34 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ჩინეთი, ჩეხეთი, ეგვიპტე, ესტონეთი, ფიჯი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისრაელი, იტალია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიეტუვა, მალტა, მოლდოვა, პოლონეთი, კატარი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი, შვედეთი, თურქეთი, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, აშშ, უზბეკეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები) გაფორმებულია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; ევროპის 6 სახელმწიფოსთან (ესტონეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიეტუვა, მოლდოვა, რუმინეთი) ხელმოწერილია ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; გერმანიის 4 ფედერალური მიწის (რაინლანდ–პფალცი, ბადენ–ვიურტემბერგი, ჰესენი, საქსონია) შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილია მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ; ევროკავშირთან და 7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ბელარუსი, დანია, ისლანდია, მოლდოვა, ნორვეგია, შვეიცარია, უკრაინა) ხელმოწერილია შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ 12 სახელმწიფოსთან (ბულგარეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, ავსტრია, ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი, ლიეტუვა, სლოვაკეთი, გერმანია, რუმინეთი, ჩეხეთი) გაფორმებულია რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; გაფორმებულია 14 შეთანხმება საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, უნგრეთი, ისრაელი, იორდანია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა, მალტის ორდენი, რუსეთი, უკრაინა), 9 პარტნიორ სახელმწიფოსთან გაფორმებულია შეთანხმება სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, ესტონეთი, თურქეთი, ლატვია, მოლდოვა, სომხეთი, უკრაინა, ჩინეთი) 2021 წლის მდგომარეობით სამინისტროს მიერ მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში შეთანხმებები ჯერ არ არის გაფორმებული;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერბეთთან და ბელგიასთან გაფორმებული შეთანხმება; სხვა შესაბამის ქვეყნებთან მოლაპარაკების/კონსულტაციის წარმოება შეთანხმებების და მემორანდუმების გაფორმების მიზნით; პოლონეთთან გაფორმებული ერთობლივი განცხადება, სხვა შესაბამის ქვეყნებთან კონსულტაციის წარმოება; სერბეთთან გაფორმებული რეადმისიის შესახებ შეთანხმება და ლატვიასთან გაფორმებული რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმი, სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკების წარმოება; საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ავსტრიასთან გაფორმებული შეთანხმება, სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკების წარმოება; სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ესტონეთთან გაფორმებული ოქმი; მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში იტალიასთან გაფორმებული შეთანხმება; სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკების წარმოება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს განხორციელდა: უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების პროექტი მზად არის გაერთიანებულ სამეფოსთან ხელმოსაწერად. უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმის პროექტი მზად არის ესპანეთის სამეფოსთან ხელმოსაწერად. სერბეთთან, ბელგიასთან, პოლონეთთან, ლატვიასთან, ავსტრია, ესტონეთთან და იტალიასთან, დაწყებულია და გრძელდება მოლაპარაკებები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სერბრეთთან, ბელგიასთან, პოლონეთთან, ლატვიასთან, ავსტრია, ესტონეთთან და იტალიასთან, დაწყებულია და გრძელდება მოლაპარაკებები (მაღალი დონის ვიზიტი არ განხორციელებულა) შესაბამისი შეთანხმებების გასაფორმებლად.

3. ინდიკატორის დასახელება - დროებითი მოთავსების იზოლატორების ფუნქციონირების სრულყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დროებითი მოთავსების იზოლატორების 77% გამართულ მდგომარეობაშია; დღეის მდგომარეობით იზოლატორებში არსებული ინვენტარის 88% ვარგისია შემდგომი ექსპლუატაციისთვის;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ბათუმის, გარემონტებული ფოთის, საგარეჯოს, წალკის და გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორები; არსებული ინვენტარის 6% განახლებულია.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობდა ახალციხის, საგარეჯოს, წალკის და მარნეულის დროებითი მოთავსების იზოლატორები, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ერთი საკანი გორის დროებითი მოთავსების იზოლატორში; იზოლატორებში არსებული ინვენტარის 4% განახლებულია.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: საჭიროებიდან გამომდინარე დამატებით გარემონტდა ზუგდიდის და სენაკის დროებითი მოთავსების იზოლატორები. კოსმეტიკური რემონტი ჩატარდა ქობულეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ქ. თბილისის დროებითი მოთავსების მთავარი სამმართველოს ქ. თბილისის N1 დროებითი მოთავსების იზოლატორის (სამმართველო) 10 საკანში და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორის (განყოფილება) შესასვლელ კორიდორში და 3 (სამი) საკანში.

4. ინდიკატორის დასახელება - დროებითი განთავსების ცენტრის და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის ფუნქციონირების სრულყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიგრაციის დეპარტამენტის გამართული ფუნქციონირებისთვის და ბენეფიციართა სამართლებრივი გარანტიების დაცვისთვის აუცილებელია მიგრანტების საჭიროებებზე მორგებული ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც დღეის მდგომარეობით დეპარტამენტს არ გააჩნია; სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროა სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება/შევსება. დღეის მდგომარეობით გასაახლებელია სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 80%; კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შენობის გარე ფასადზე მიყენებულია ზიანი; საგანგებო მდგომარეობის დროს (მაგ. ხანძარი მიწისძვრა და ა. შ.) საჭიროა საევაკუაციო კიბის არსებობა შესაბამისად დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრის შენობის ქალთა და მამაკაცთა ფლიგელებისთვის ფუნქციონირებს საევაკუაციო კიბეები; მიმღებ ცენტრში განთავსებული ბავშვიანი ოჯახებისთვის საერთაშორსიო სტანდატრების შესაბამისად საჭიროა არსებობდეს ბავშვთა სათამაშო სივრცე, რომელიც დღეის მდგომარეობით მწყობრიდან არის გამოსული;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებულია ახალი ადმინისტრაციული შენობა; საოჯახო ფლიგელიში დამონტაჟებელია საევაკუაციო კიბე; განახლებულია ბავშვთა სათამაშო სივრცე (40 კვ,მეტრ ფართობზე გასწორებული და დაბეტონებული მოედანი; მოწყობილი რბილი საფარი და ფერადი მესერი); 10%-ით განახლებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს განხორციელდა: განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 10%-ით; თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის ეზოში გარემონტდა ბავშვთა სათამაშო სივრცე. მიგრაციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში, დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებამდე დაკავებული უცხოელებისთვის მოეწყო სპეციალური დასათვალიერებელი ოთახი, ასევე, დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის დამატებითი სამუშაო სივრცე და ცენტრში განთავსებული პირებისთვის კომპიუტერების ოთახი. დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩატარდა შიდა კედლები ს გარკვეული ნაწილის სამღებრო სამუშაოები. თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი)  განხორციელდა ორივე კორპუსის სამღებრო-შელესვითი სამუშაოები, პირველ კორპუსში აღდგა სველი წერტილები და განახლდა ეზოს გარე პერიმეტრის განათების სისტემა.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის ეზოში ბავშვთა სათამაშო სივრცე გარემონტდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ; ახალი ადმინისტრაციული შენობა არ აშენებულა.

5. ინდიკატორის დასახელება - სამინისტროს განახლებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი, რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა და სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის „პოლიციის ქალაქის“ მშენებლობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება. დღეის მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 65%; არსებული მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე ერიცხება 6 238 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. მსუბუქი - 3 661 ერთეული, მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) – 2 196 ერთეული, სამგზავრო - 120 ერთეული და სატვირთო - 261 ერთეული), საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია 600 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის დაახლოებით 10%). მაგალითად, საპატრულო პოლიციისთვის 2020 წელს შეძენილია 120 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ოპერატიული დანაყოფებისთვის 2020 წელს - 140 ერთეული, თუმცა სამინისტროს სფეციფიკის გათვალისწინებით აღნიშნული რაოდენობის და მოდიფიკაციის სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა ვერ უზრუნველყოფს სამინისტროს ავტოპარკის საჭიროებისამებრ განახლებას; სამინისტროს ბალანსზე არსებული მდგომარეობით ირიცხება 323 ადმინისტრაციული შენობა, მათი მხოლოდ 30% აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებს სრულად; სამინისტრო პერიოდულად ახორციელებს სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სოციალური დაცვის გარანტიების გაუმჯობესებას და მათი მატერიალური უზრუნველყოფის კიდევ უფრო მეტად ხელშეწყობას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია სამინისტროს მოსამსახურეების საცხოვრებელით უზრუნველყოფა, რა მიზნითაც გასულ პერიოდში განხორციელდა არაერთი პროექტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022: 5% განახლებული სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 2021 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2022 წელს გადასახდელია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 300 ერთეული მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) სატრანსპორტო საშუალების და 100 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებების თანხები; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 5%. დამატებით 2 შენობის აშენება; დაწყებულია შესაბამისი პროცედურები ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №69-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 1100 ბინიანი „პოლიციის ქალაქის“ ასაშენებლად (ანაზღაურებულია მშენებლობის ღირებულების დაახლოებით 15%);

2023-2025: 15%-ით განახლებული სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; 2021 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 300 ერთეული მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) სატრანსპორტო საშუალების და 100 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებების თანხები; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 15%. დამატებით 3 შენობის აშენება; აშენებულია 1100 ბინიანი „პოლიციის ქალაქი“ (2022 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია მშენებლობის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დაახლოებით - 85%);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: 5%-ით განახლდა სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა მ.შ შეძენილია: 100 კომპლექტი სამკერდე კამერა (80 მუდმივმოქმედი ლიცენზიით), სხვადასხვა კავშირგაბმულობის საშუალებები, დიზელ-გენერატორები, სასერვერო ინფრასტრუქტურა (თანმდევი მომსახურებით), ვიდეოკონფერენციის აპარატურა, სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერები (კომპლექტი), ლეპტოპები, ISS SecurOS პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის მომსახურება, შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად არსებული სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის ვადის გაგრძელების მომსახურება, ბალისტიკური ავტომატური საძიებო საიდენტიფიკაციო სისტემის სკანერები (კომპლექტში - ინსტალაციით), შსს დანაყოფების მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი), სხვადასხვა კავშირგაბმულობის საშუალებები, საექსპერტო სახარჯი მასალები, სხვადასხვა სახის სპორტული და კრიმინალისტიკური ინვენტარი, ფერადი პრინტერები და სკანერები, დასალუქი კონტეინერები, კონდიციონერები, სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი უნიფორმები და აღჭურვილობა. საანგარიშო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაბილიტირებული და ახლად აშენებული შენობებისთვის შეძენილ იქნა სხვადასხვა სახის ავეჯი და ტექნიკა.

საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა ოპერატიული დანიშნულების 150 სატრანსპორტო საშუალება. ანაზღაურებულია ოპერატიული დანაყოფებისთვის შეძენილი 100 ერთეული სატრანსპორტო საშუალების და 300 ერთეული სპეციალიზებული (პიკაპი) ტიპის სატრანსპორტო საშუალების თანხები (აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების მოწოდება განხორციელდა 2021 წელს, თუმცა თანხის გადახდა ხორციელდება მომდევნო, 2022-2025 წლებში), საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 30 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის შეძენა, აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების მოწოდება განხორციელდა 2022 წლის ბოლოს, თუმცა თანხის გადახდა განხორციელდება მომდევნო წლებში (2023-2025 წ.წ.).

რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 5%, აშენებულია - 1 შენობა:

* აშენებულია ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი ადმინისტრაციული შენობა;
* მოწყობილია გორში, მშვიდობის გამზირზე მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შენობა 01-ის საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი და ტერიტორია;
* გარემონტებულია თბილისში, პოლიციის ქუჩა N10-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა (ყაზარმა) N2(3) და შენობა (სპორტდარბაზი) N6(2);
* გარემონტებულია გორში, მშვიდობის გამზირზე მდებარე, შენობა N1-ში და ქობულეთში, რუსთაველის N168ა-ში მდებარე შენობა N1-ში განთავსებული შსს დროებითი მოთავსების იზოლატორები;
* გარემონტებულია თბილისში, პოლიციის ქ. N10-ში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობა N2(3);
* გარემონტებულია თბილისში, გულუას ქ. N10-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობა N01(10);
* გარემონტებულია თბილისში, პოლიციის ქ. N10-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, შსს განსაკუთრებულ დავალებთა დეპარტამენტის I სამმართველოს ტერიტორიაზე შენობა N25(1), N15(1) და N2(3);
* გარემონტებულია თბილისში, გულუას ქ. N10-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობა N01(10)-ში არსებული სველი წერტილები;
* განხორციელდა თბილისში, გახოკიძის ქ. N16-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის შენობა N01(2)-ის და სოფელ მარტყოფში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის შენობა N02(2)-ის სარემონტო სამუშაოები;
* განხორციელდა ახმეტის რაიონის სოფელ ძიბახევში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელის ლითონის კარკასზე ლამექსის მინის გადახურვის მოწყობის და შიდა ტერიტორიაზე შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტისთვის ორი ერთეული საგუშაგო ჯიხურის სამშენებლო სამუშაოები;
* განხორციელდა გარდაბნის რ/ნ, სოფელ კრწანისში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფისთვის სასროლეთის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები;

საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა შესყიდვის ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს, თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N69-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე, 1 100 ბინიანი პოლიციის ქალაქის მშენებლობის მიზნით, ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების სადემონტაჟო სამუშაოების, საჭირო განაშენიანების დეტალური გეგმისა და არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადებას და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებს. (აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2022-2027 წლებში, ანაზღაურებულია 2022 წელს გადასახდელი თანხები). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში დამატებით შეძენილი იქნა 150 ცალი ოპერატიული დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალება და 30 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი.

## 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

შემუშავებულია/განახლებულია თავდაცვის დაგეგმვის კონცეპტუალური ბაზა;

თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმირებული საზოგადოება;

ნატოსა და ევროკავშირთან, ასევე ამ ორგანიზაციების წევრ ქვეყნებთან გაზრდილი ურთიერთთავსებადობა;

საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებში და საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში (ნატო, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალი და სხვა ორგანიზაციები) ორმხრივი/მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა;

ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები შემუშავებულია/განხორციელებულია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

წლის განმავლობაში შემუშავდა და დამტკიცდა თავდაცვის არაერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტი;

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საზოგადოებას რეგულარულად მიეწოდებოდა ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმებისა და ღონისძიებების შესახებ;

გაიზარდა და გაღრმავდა თანამშრომლობა ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;

პარტნიორ ქვეყნებთან განხორციელდა ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების უმეტესი ნაწილი (ექსპერტული დონის შეხვედრები, საერთაშორისო სწავლებები, სხვადასხვა სასწავლო პროგრამა და მაღალი დონის ვიზიტები როგორც საქართველოში, ასევე, საზღვარგარეთ);

შესრულდა საქართველოს მიერ აღებული გარკვეული საერთაშორისო ვალდებულებები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - შემუშავებული უწყებრივი დონის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტები.

საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცდა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის (თსმ) (2021-2025) დოკუმენტი; დამტკიცდა თავდაცვის სამინისტროს ხედვა 2030.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კონცეპტუალური დოკუმენტების შემუშავება, განახლება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

შემუშავებული/დამტკიცებულია თავდაცვის გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი დაგეგმვის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტები.

1. ინდიკატორის დასახელება - თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული მოვლენების, რეფორმებისა და სიახლეების შესახებ ინფორმირებული საზოგადოება.

საბაზისო მაჩვენებელი - სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა გააშუქა 360-ზე მეტი სიახლე.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება ტრადიციული მედიის, სოციალური მედიისა და ბეჭდური არხების საშუალებით. უწყებრივი ორ ენოვანი (ქართული-ინგლისური) ჟურნალის მეშვეობით ინფორმციის გავრცელება როგორც თავდაცვის ძალებში, აგრეთვე, დიპლომატიურ კორპუსსა და რეგიონის მოსახლეობაში.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

მომზადდა და მედია საშუალებებით გაშუქდა, ასევე, თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდსა და ფეისბუქ გვერდზე განთავსდა 425-ზე მეტი მასალა; გამოიცა და გავრცელდა თავდაცვის ძალებსა და რეგიონებში უწყების ჟურნალი „ქართული ჯარის“ ორი ნომერი; მედია სივრცეში უზრუნველყოფილი იყო სატელევიზიო რეკლამის განთავსება; ჯარის პოპულარიზაციის ფარგლებში, დედაქალაქსა და რეგიონებში განთავსდა 12 ბილბორდი.

1. ინდიკატორის დასახელება - შემუშავებული და განხორციელებული ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები.

საბაზისო მაჩვენებელი - 25 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობა. ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან ორმხრივი თანამშრომლობის შენარჩუნება. ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დაწყება და გაღრმავება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის პრაქტიკული მექანიზმების ფარგლებში (ANP, PARP, MC+GEO Work Plan), თავდაცვის სფეროში ალიანსის წინაშე განისაზღვრა და განახლდა ვალდებულებები; განხორციელდა შემფასებელთა ჯგუფის ვიზიტები; ნატოს მხარესთან ერთად შემუშავდა და დამტკიცდა შეფასების დოკუმენტები; განხორციელდა მაღალი დონის 8 ვიზიტი საზღვარგარეთ და 14 ვიზიტი საქართველოში;

ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა მაღალი დონის 3 ვიზიტი საზღვარგარეთ და 4 ვიზიტი საქართველოში; მიმდინარეობდა თანამშრომლობა ევროკავშირის 2 სააგენტოსთან (EDA/ENISA);

შენარჩუნებული და გაღრმავებულია თანამშრომლობა ორმხრივ ფორმატში 26 პარტნიორ ქვეყანასთან; განისაზღვრა თანამშრომლობის სფეროები; განხორციელდა 13 მაღალი დონის ვიზიტი საზღვარგარეთ და 19 მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოში; ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმით გათვალისწინებული 89 სამუშაო/ექსპერტული დონის შეხვედრა როგორც საქართველოში, ასევე, საზღვარგარეთ; ხელმოწერილ იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის 15 გეგმა;

ვერიფიკაციის მიმართულებით განხორციელდა 4 ღონისძიება საზღვარგარეთ და 11 ღონისძიება საქართველოში.

## 2.3 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

ქვედანაყოფების მობილურობის შენარჩუნება და ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაზრდა, თავდაცვის ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების, უწყვეტი და დროული მომარაგების პროცესის ამაღლება, შენარჩუნებული საბრძოლო მზადყოფნის დონე და სასწავლო პროცესები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო მარაგებით და ლოჯისტიკური საშუალებებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - თავდაცვის ძალების უზრუნველყოფა საჭირო ლოჯისტიკური საშუალებებითა და მომსახურებებით;

საბაზისო მაჩვენებელი - 1. პირადი შემადგენლობა უზრუნველყოფილია გაუმჯობესებული სანივთე ქონებითა და აღჭურვილობით. 2. გაუმჯობესებულია კვების ხარისხი 3. უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ტექნიკის მიმდინარე რემონტი; 4. საწვავ-საპოხი მასალებით უწყვეტ რეჟიმში მომარაგება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი.

## 2.4 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სპეციალური პენიტენციური სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად გატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები და რეფორმები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის მართვა, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემის სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები გატარდა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შემუშავდა და დამტკიცდა ახალი ნორმატიული აქტები. ასევე, რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა არსებულ ნორმატიულ აქტებში.

1. ინდიკატორის დასახელება - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ.

1. ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია.

#### 2.4.1 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სპეციალური პენიტენციური სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სისტემის ეფექტიანი მართვა და ფუნქციონირების გაუმჯობესება;
* პენიტენციურ სისტემაში კვებითი მომსახურების შენარჩუნება;
* პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;
* ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* გაუმჯობესდა სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება;
* პენიტენციურ სისტემაში გაუმჯობესდა 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;
* პენიტენციური სისტემა აღიჭურვა სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით;
* მიმდინარეობდა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - სისტემის ეფექტიანი მართვა და ფუნქციონირების გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტიანი მართვა და ფუნქციონირება, განხორციელებულია საკანონმდებლო ცვლილებები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად სისტემის ეფექტიანი მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული ცვლილებები შესულია საკანონმდებლო აქტებში;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა და დამტკიცდა 8 ნორმატიული აქტი; მომზადდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანებების განახლებული პროექტები, რომლებიც ეხება პენიტენციურ სისტემას და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საკითხებს (სულ 63 ერთეული); ინიცირებულია პენიტენციური კოდექსი.

1. ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციურ სისტემაში კვებითი მომსახურების შენარჩუნება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული კვებითი მომსახურება ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე, იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და თანამშრომელთა 100%-თვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ბრალდებულთათვის/ მსჯავრდებულთათვის, ასევე, იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და თანამშრომელთა 100%-თვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული კვებითი მომსახურება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემაში შენარჩუნებულია: ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-თვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს მორგებული, გაუმჯობესებული დღიური სამჯერადი კვება შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით, ასევე, კანონმდებლობით განსაზღვრული სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და თანამშრომელთა 100%-ის სასურსათო უზრუნველყოფა.

1. ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა, პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა (რომელთაც კანონით ეკუთვნით) უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით უზრუნველყოფა შენარჩუნებულია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და თანამშრომელთა 100%-ის (რომელთაც კანონით ეკუთვნით) უზრუნველყოფა სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ სისტემაში განხორციელდა რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის და პენიტენციური დაწესებულებების შესაბამისი თანამშრომელთა - 100%-ის აღჭურვა.

1. ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებთანაც მიმდინარეობს შემთხვევის მართვის განახლებული მეთოდოლოგიით მუშაობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში სარეაბილიტაციო, სატრენინგო და საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებსა და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა ხდება შემთხვევის მართვის მეთოდოლოგიითა და გამოკითხვის შედეგების მიხედვით. შემთხვევის მართვის განახლებული მეთოდოლოგიით მუშაობა მიმდინარეობს 396 ბენეფიციართან;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-ით გაზრდილია იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებთანაც შემთხვევის მართვის განახლებული მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს მუშაობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიზნით შემთხვევის მართვის მეთოდოლოგიით მუშაობა მიმდინარეობს 813 ბენეფიციართან.

#### 2.4.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სპეციალური პენიტენციური სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მსჯავრდებულთა/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული და შენარჩუნებულია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100% უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურებით;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბრალდებულები/მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ.

#### 2.4.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სპეციალური პენიტენციური სამსახური

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - გაუმჯობესებული პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. მიმდინარეობს 1 ახალი დაწესებულების მშენებლობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია. 2022-2025 წლებში აშენდება და იფუნქციონირებს 1 ახალი დაწესებულება. მიმდინარეობს 2 ახალი დაწესებულების მშენებლობა, არსებულ დაწესებულებებს ჩაუტარდება რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღიჭურვება შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები გაუმჯობესებულია.

## 2.5 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

განვითარებულია თავდაცვის ძალების შესაძლებლობები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ნატოსთან თავსებადი ახალი თავდაცვითი შესაძლებლობების შეძენა/თავდაცვითი შესაძლებლობების მოდერნიზება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული თავდაცვითი შესაძლებლობები.

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვითი შესაძლებლობების გაცხადებული პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნატოსთან თავსებადი სისტემების და საშუალებების რაოდენობის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, თავდაცვის შესაძლებლობების გაცხადებული პრიორიტეტული მიმართულებები განვითარებული და მოდერნიზებულია.

## 2.7 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* განვითარებული საზღვრის მართვის, კონტროლის, ვიდეოდაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიები;
* აშენებული და რეაბილიტირებული სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა;
* განახლებული სასაზღვრო პოლიციის საზღვაო ფლოტის მცირე მცურავი სწრაფმავალი საშუალებები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* განვითარებულია საზღვრის მართვის, კონტროლის, ვიდეოდაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიები;
* აშენებული და რეაბილიტირებულია სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა;
* მოდერნიზებული და სტანდარტიზებულია სასაზღვრო პოლიციის საჰაერო ფლოტი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიების განვითარება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია 58 სექტორი (89%). სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სანაპირო დაცვის სადგურები და საპატრულო კატარღები არ არის აღჭურვილი ელექტრონული დაკვირვებისა და აღმოჩენის ტექნიკური საშუალებებით და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართული სექტორების 92% (60 სექტორი) და სანაპირო დაცვის სამმართველოები (ფოთი, ბათუმი), სადგურები (ანაკლია, ჩაკვი, გონიო) და საპატრულო კატარღები აღჭურვილი ელექტრონული დაკვირვებისა და აღმოჩენის ტექნიკური საშუალებებით და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტის N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) N13 სასაზღვრო სექტორი (ჩიჩხიტური) და ქსელში ჩართულმა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 59 სექტორი (91%). ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები დანერგილია (დამონტაჟებულია და გამართულია) სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სამმართველოებში (ფოთი, ბათუმი), საზღვაო სადგურებში ,,ანაკლია“, ,,ჩაქვი“ და ,,გონიო“, საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრში (ს.გრიგოლეთი), სამ სადარაჯო ხომალდზე (,,ოჩამჩირე“ - P23, ,,სოხუმი“ - P24, ,,დიოსკურია“ - P25), ოთხ საპატრულო კატარღაზე (,,ცოტნე დადიანი“ - P101, ,,ბათუმი“ - P 103, ,,ივერია“- P105, ,,ფაზისი“ – P109);

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2022 წელს გეგმით გათვალისწინებული ერთი (დაგეგმილის 50%) სასაზღვრო სექტორის ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ვერ განხორციელდა მობილური სატელეფონო პროვაიდერის სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო.

2. ინდიკატორის დასახელება - აშენებული და რეაბილიტირებული სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების 73% და სასაზღვრო სექტორების 86% აშენებულია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის შეიარაღების საწყობი, კინოლოგიის სამმართველოს ძაღლების სამშობიარო ბლოკი, ელექტროფიცირებული სასაზღვრო პოლიციის N5 სამმართველოს (ლაგოდეხი) N6 სასაზღვრო სექტორი (ლაფანყური);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სასაზღვრო პოლიციის კინოლოგიის სამმართველოში ძაღლების ვოლიერების და სამშობიარო ბლოკის მოწყობა, ელექტროფიცირებულია საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) N13 სასაზღვრო სექტორი (ჩიჩხიტური), მოწყობილია სასაზღვრო პოლიციის საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს მატერიალური მარაგების სამსახურის (ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ. 11) ტერიტორიაზე საკონტროლო გამშვები პუნქტი, განხორციელდა გაზიფიცირება (შიდა ქსელის მოწყობა) N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) N1 სექტორის (ირგანჩაი) და N4 სამმართველოს (დედოფლისწყარო) N8 სექტორის (სამთაწყარო), დასრულდა სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალურ ოფისში ლიფტის მონტაჟი და შენობების სარემონტო სამუშაოები, სასაზღვრო ზოლში დამონტაჟებულია სასაზღვრო ზოლის აღმნიშვნელი 500 გამაფრთხილებელი აბრა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის შეიარაღების საწყობის მშენებლობა და სასაზღვრო პოლიციის N5 სამმართველოს (ლაგოდეხი) N6 სასაზღვრო სექტორის (ლაფანყური) ელექტროფიცირება ვერ განხორციელდა, რაც გამოწვეულია პრიორიტეტების შეცვლით და სარემონტო სამუშაოების და სამშენებლო მასალების ღირებულების ზრდით.

3. ინდიკატორის დასახელება - განახლებული სასაზღვრო პოლიციის საზღვაო ფლოტის სწრაფმავალი მცირე მცურავი საშუალებები.

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მცირე მცურავი სწრაფმავალი საშუალებები ხანდაზმულია და არ გააჩნია საკმარისი რესურსი სხვადასხვა სახის კანონაღსრულებისა და ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ჩასატარებლად.

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2023-2025: სანაპირო დაცვის დეპარტამენტისათვის 4 ერთეული zodiac–ის ტიპის ნავის შეძენა.

4. ინდიკატორის დასახელება - საჰაერო ფლოტის მოდერნიზება და სტანდარტიზება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ერიცხება 14 საფრენი აპარატი, მწყობრშია 5 ერთეული (36 %);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022: დაწყებულია შესაბამისი პროცედურები სამი (H145 ტიპის 1,5-2 ტონა ტვირთამწეობის) ვერტმფრენის შესაძენად (ანაზღაურებულია ვერტმფრენების ღირებულების ნაწილი);

2023-2025: 2022 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში 2023-2025 წლებში გადასახდელია სამი (H145 ტიპის 1,5-2 ტონა ტვირთამწეობის) ვერტმფრენის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: გაფორმებულია მრავალწლიანი ხელშეკრულება სამი (H145 ტიპის 1,5-2 ტონა ტვირთამწეობის) ვერტმფრენის შესაძენად (2022 წელს ანაზღაურებულია ვერტმფრენების ღირებულების ნაწილი), მიღებულია სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს ვერტმფრენებისათვის 2 კომპლექტი კუდა ხრახნი ლაპოტებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გამოწვეულია სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენების შეუფერხებელი და უსაფრთხო ფრენისათვის საჭირო ცვლადი ნაწილების შეძენით.

## 2.8 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური;
* სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ქვეყანაში გაუმჯობესებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე და მინიჭებული INSARAG-ის კლასიფიკაცია;
* საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში განვითარებული ტექნოლოგიები;
* განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;
* სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში, განვითარებული სახელმწიფო სერვისები;
* შექმნილი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების მარაგები;

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საანგარიშო პერიოდში 69 696 ბუნებრივ, ტექნოგენურ და სხვა საგანგებო სიტუაციაზე განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდა სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების შემოწმება/კონსულტირება, სამსახურის მოსამსახურეთა სპეციალურ სწავლებები და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული აქტივობები, INSARAG-ის კლასიფიკაციის მინიჭების მიზნით, მენტორი ქვეყნის - გერმანიის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის სწავლებები;
* სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შემუშავებული ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვისათვის თანამედროვე სისტემები სამსახურის ყველა დანაყოფისათვის ხელმისაწვდომია. შემუშავებულია სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემა;
* ნაწილობრივ განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და წყალზე/სამთო სამაშველო და სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი, გაუმჯობესდა სამსახურის ინფრასტრუქტურა;
* ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს გაეწიათ ხარისხიანი მომსახურება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში. შემუშავებულია სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სისტემაში დასაგროვებელი მატერიალური ფასეულობების ნუსხის, ნომენკლატურისა და დაგროვების ოდენობის განმსაზღვრელი საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები;
* განხორციელდა სახელმწიფო რეზერვში რიცხული მატერიალური ფასეულობების მოვლა-შენახვა და აღრიცხვა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ინციდენტებზე /საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება და მათი პრევენცია;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით, სამსახური ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეულ სხვადასხვა ინციდენტებზე და საგანგებო სიტუაციების დროს ყოველდღიურ რეჟიმში დახმარებას უწევს საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ასევე ახორციელებს სხვადასხვა სახის (სამთო, წყალქვეშა და სახანძრო-სამაშველო) სამაშველო ოპერაციებს. გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის კლასიფიკაციის მიღების მიზნით, შექმნილია ურბანული საძიებო სამაშველო ჯგუფი (USAR), რომელსაც მენტორობას უწევს გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფედერალური სამსახური (THW);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების დროს რეაგირების ხარისხის გაუმჯობესება; ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების რეაგირების შედეგად იურიდიული და ფიზიკური პირების ქონებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა; საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა - 5 000 ობიექტი; გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის კლასიფიკაციის მინიჭება; 2023-2025: ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების დროს რეაგირების ხარისხის გაუმჯობესება;ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების რეაგირების შედეგად იურიდიული და ფიზიკური პირების ქონებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა;საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა - ყოველწლიურად 5 000 ობიექტი; აქტიური მონაწილეობა საერთაშორისო საძიებო სამაშველო ოპერაციებში, აქტიური მონაწილეობა გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის სწავლებებში, რეკლასიფიკაციისათვის მომზადება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: საანგარიშო პერიოდში 69 696 ბუნებრივ, ტექნოგენურ და სხვა საგანგებო სიტუაციაზე განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის მიმართულებით განხორციელდა 5 010 აქტივობა (სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება ჩაუტარდა 2 165 ობიექტს, სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ საკითხებთან დაკავშირებით სამსახურის მიერ მომზადდა და გაიგზავნა 1 999 კორესპონდენცია). გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის კლასიფიკაციის მიღების მიზნით, გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფედერალური სამსახურის (THW) მიერ საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სწავლებები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - Covid პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით, 2022 წელს დაგეგმილი INSARAG საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიღების თარიღმა გადაიწია 2024 წლამდე. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, ასევე, საფუძვლად დაედო INSARAG-ის სამდივნოს შეთავაზება დაენიშნა საქართველოსთვის ახალი მენტორი, გერმანის ტექნიკური დახმარების ფედერალური სააგენტოდან (THW), რომელსაც COVID-ის შემდგომ განახლებული INSARAG სახელმძღვანელოებით (გაიდლაინებით) დაევალა საქართველოსთვის ორწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

2. ინდიკატორის დასახელება - ინციდენტებზე/საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და მათი პრევენციისათვის საჭირო ღონისძიებების ელექტრონული სისტემების შექმნა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში შემუშავებულია ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების აღრიცხვისა და სახანძრო-სამაშველო ძალების მართვის ერთიანი ცენტრალიზებული საინფორმაციო სისტემა, თუმცა სერვერულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვერ ხერხდება მისი საოპერაციო გარემოში დანერგვა. ასევე, სამსახურში არ არსებობდა სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ობიექტების ელექტრონული რეესტრი, დოკუმენტაცია იწარმოებოდა მატერიალურად, რაც საკმაოდ მოუქნელს ხდიდა აღნიშნულ სისტემას. აღნიშნული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის მიმართულების გაძლიერების მიზნით შემუშავდა სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემა, რომლის პილოტირება წარმატებით დასრულდა. სისტემა სრულად დანერგილია საოპერაციო გარემოში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონული სისტემის (eFris) სრულად დანერგვა საოპერაციო გარემოში; სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონალის მუდმივი განვითარება/გაუმჯობესება; 2023-2025: ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონული სისტემის (eFris) ფუნქციონალის მუდმივი განვითარება/გაუმჯობესება;

სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონალის მუდმივი განვითარება/გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა სამუშაოები სატესტო რეჟიმში გაშვებული საგანგებო სიტუაციების/ინციდენტების აღრიცხვის სისტემის (eFris) ფუნქციონალის განვითარების და აღმოჩენილი ხარვეზების შესწორების მიზნით (სისტემას დაემატა ახალი ფუნქციონალი: ინციდენტების მოდული - ხანძრის ფორმის დამატება; ლოჯისტიკის მოდული - მონაცემების განახლება/ჩასწორება, ასევე შენიშვნების და შეცდომების გამოსწორება; შემუშავდა და გაიშვა ოპერატორების მონიტორინგის მოდული, მიმდინარეობდა პერიოდული განახლება და ოპერატორების მონიტორინგის პანელის შექმნა; ინციდენტების მენეჯმენტში ხმოვანი სიგნალის ჩართვისა და საგზურის ბეჭდვის ფუნქციის დამატება; საბრძოლო გათვლის ონლაინ შესავსები ფორმის შემუშავება (მიმდინარე)). საანგარიშო პერიოდში გამოსწორდა სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონალის გამოვლენილი ხარვეზები და მოთხოვნების შესაბამისად, სისტემას დაემატა ახალი ფუნქციონალი (მ.შ ობიექტების შემოწმების წლიური გეგმის რედაქტირება, ძველი მიწერილობების დაკავშირება ობიექტებთან, წაშლის ფუნქციონალის დამატება, არაიდენტიფიცირებული ობიექტების ამოღება და მისი დაკავშირება, ძველი მიწერილობების დაკავშირება ობიექტებთან, შესრულებული მიწერილობების/შესაბამისობის რეპორტის ამოღების მოდული, განკარგულებების რეპორტი pdf ფორმატში, მონაცემთა ბაზაში დამატებითი ფილტრების და ვალიდაციების დამატება მოთხოვნის შესაბამისად, საკონტროლო შემოწმების ფორმის განახლება, საკონტროლო შემოწმების ფორმის ტესტირება, არაიდენტიფიცირებული ობიექტების ამოღება და მისი დაკავშირება, ძველი მიწერილობების დაკავშირება ობიექტებთან, გამოცდის აქტის ფორმის შემუშავება და რეალიზება, ავტომატური განახლება ობიექტების მიზნობირი/დეტალური/საკონტროლო შემოწმებებისას, ობიექტების განახლება სერვისის საშუალებით, კომპანიების განახლების ფუნქციონალის დამატება, სისტემის გამოცდის ფორმის დამატება, სახანძრო ტექნიკური შემოწმების ჩატარების და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების აქტის ფორმის დამატება;

3. ინდიკატორის დასახელება - განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროა სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება/შევსება დღეის მდგომარეობით გასაახლებელია სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 50%; დღეის მდგომარეობით სამსახურის სახანძრო-სამაშველო მანქანების 38%-მდე, კერძოდ 251 ერთეული სპეციალური დანიშნულების მანქანა გამოშვებულია 1968 წლიდან 1995 წლამდე, შესაბამისად საჭიროებს ჩანაცვლებას; დღეის მდგომარეობით სამსახურის მცურავი საშუალებების დაახლოებით 28%, კერძოდ 54 ერთეული დაზიანებულია და საჭიროებს ჩანაცვლებას; დღეის მდგომარეობით სახანძრო-სამაშველო ობიექტების 79% საჭიროებს რეაბილიტაციას;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; სახანძრო-სამაშველო მანქანა; სხვადასხვა ტიპის 2 მცურავი საშუალება; სახანძრო-სამაშველო ობიექტების დამატებით 1% რეაბილიტირებულია; 2023-2025: ყოველწლიურად 10%-ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; სახანძრო-სამაშველო მანქანა; სხვადასხვა ტიპის 8 მცურავი საშუალება; სახანძრო-სამაშველო ობიექტების დამატებით 3% რეაბილიტირებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს განხორციელდა: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლებულია 18%-ით, კერძოდ: ნაწილობრივ შეივსო მეხანძრე-მაშველთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: შესყიდულ იქნა და შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებებზე დამონტაჟდა ციმციმები და ხმამაღლა მოლაპარაკეები, სახანძრო საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების დროს გამოსაყენებლად შეძენილ იქნა სამხრე კამერები, ასევე, წყალზე განსახორციელებელი სამძებრო-სამაშველო ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭირო მყვინთავის აღჭურვილობა, მეხანძრე-მაშველის ზამთრის უნიფორმა და მაღალყელიანი ფეხსაცმელი, უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მეხანძრის ცეცხლგამძლე და სამაშველო ხელთათმანი, საველე აღჭურვილობა, საწვიმარი ლაბადები, ოპერატორების მაისურები, ზამთრის ქუდები,დამცავი სათვალეები, ზედამხედველობის ფორმა-ტანსაცმლი, მეხანძრე-მაშველის ყოველდღიური უნიფორმა და რეზინის ჩექმები; ზაფხულის საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით, საჭირო სამაშველო აღჭურვილობა, ზღვაზე სამაშველო თოკები, ზღვაზე მაშველებისათვის სანაპიროზე სასიარულო ფეხსაცმელი და ფორმები, სამაშველო ჟილეტი და ჩანთები; სამსახურის ახალი შენობებისთვის შეძენილ იქნა საოფისე ავეჯი და შესაბამისი ტექნიკა, ასევე სამაშველო ოპერაციების დროს წყლის ფსკერის დასათვალიერებელი მოწყობილობა „ექოლოტი", საფრენი მოწყობილობა (დრონი); ოპერატიული მართვის ცენტრის გამართული ფუნქციონირებისათვის შეძენილ და დამონტაჟებულ იქნა შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკა; ასევე შეძენილი და დამონტაჟებული იქნა სტაციონალური დიზელ-გენერატორი; სამსახურის სამაშველო დანიშნულების ავტომანქანებისთვის შესყიდულ იქნა სახურავის საბარგულები და ჯალამბრები;

განახლებულია მცურავი და სამთო-სამაშველო საშუალებების ავტოპარკი: ზამთრის საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით, ტურისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, შეძენილია კვადროციკლის მუხლუხოების სისტემა (შალგები); ზაფხულის საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით, ტურისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, აღდგენილია კატარღის დაზიანებული ძრავი; კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა სახანძრო-სამაშველო დანიშნულების „MERCEDES-BENZ ZETROS 2733"-ის (ძრავის აღდგენა) და სამაშველო დანიშნულების „MITSUBISHI L200"-ის მარკის ავტომანქანებს, რომლებიც ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ ჩადგნენ განწესში;

რეაბილიტირებულია ინფრასტრუქტურის 1%: 2021 წელს დაიწყო და საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა ხულოს და კასპის სახანძრო-სამაშველო ობიექტების მშენებლობა, 2021 წელს დაიწყო და საანგარიშო პერიოდში დასრულდა დაბა ქედის სახანძრო-სამაშველო ობიექტის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; თბილისის სამ დანაყოფში მოეწყო სამორიგეო ჯიხურები; ჩატარდა დაბა ბაკურიანში სახანძრო-სამაშველო ავტოფარეხის კარის სამონტაჟო სამუშაოები; თბილისში, ჯავახიშვილის ქ. N106-ში მდებარე სახანძრო-სამაშველო ობიექტში განხორციელდა სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები; ასევე, განხორციელდა სამსახურის ზოგიერთ დანაყოფში კომუნალურებზე დაერთებისა და სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სამსახურის საჭიროებიდან გამომდინარე სახანძრო-სამაშველო მანქანის შესაძენად გათვალისწინებული ბიუჯეტი გამოყენებული იქნა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაახლებლად (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლდა 18%-ით).

4. ინდიკატორის დასახელება - სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში გაწეული მომსახურებების ხარისხის გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში შსს სსდ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს სხვადასხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს, რომელნიც უზრუნველყოფილნი არიან მაღალი ხარისხის მომსახურებით. მიუხედავად აღნიშნულისა კონკურენციის არსებობის პირობებში აუცილებელია სერვისების სისტემატიური განახლება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული სერვისების განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვები და სამოქმედო გეგმები; არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება; 2023-2025: შემუშავებულ სამოქმედო გეგმაში გამოვლენილი ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა; არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: შენარჩუნებულია არსებული მაჩვენებელი: გაფორმდა 1 318 ხელშეკრულება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში არსებული სერვისების გაწევის მიზნით, საიდანაც უკვე შესრულებულია 1 243 ხელშეკრულება. დაწყებულია მუშაობა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს განვითარების ხედვის შესამუშავებლად; მიმდინარეობდა მუშაობა სააგენტოს სერვისების განვითარების განყოფილების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების შესაქმნელად.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სააგენტოს მიერ გასაწევი მომსახურების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის (სამართლებრივი ბაზის სრულყოფის მიზნით),  სააგენტოს მიერ შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა ახალი სერვისების ჩამონათვალი, შემცირებული მომსახურების ვადებითა და შეცვლილი ტარიფებით. აღნიშნულმა გამოიწვია სერვისების განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვების, ასევე, სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა.

5. ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების ბაზის განახლება და შევსება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არ არსებობს სახელმწიფო მატერიალურ რეზერვებში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ნომენკლატურა (არსებული ვადაგასულია), შესაბამისად, სახელმწიფო მატერიალურ რეზერვში ამჟამად განთავსებული მატერიალური ფასეულობებიც არ წარმოადგენს ნომენკლატურის ნაწილს. შემუშავებულია სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების განვითარების კონცეფციის პროექტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალურ რეზერვში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ახალი ნუსხის შემუშავება; გეგმიური და საკონტროლო შემოწმებების ჩატარება სახელმწიფო მატერიალურ რეზერვში რიცხული იმ მატერიალური ფასეულობებისა, რომლებიც ჩაწყობილია სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებში; 2023-2025: სახელმწიფო მატერიალურ რეზერვში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ახალი ნუსხის შემუშავება; გეგმიური და საკონტროლო შემოწმებების ჩატარება სახელმწიფო მატერიალურ რეზერვში რიცხული იმ მატერიალური ფასეულობებისა, რომლებიც ჩაწყობილია სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: შემუშავებულია და შესაბამის უწყებებში შესათანხმებლად გაგზავნილია „საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების ობიექტების, როგორც განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების, აგრეთვე სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სისტემაში დასაგროვებელი მატერიალური ფასეულობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი და „საქართველოს სახელმწიფო რეზერვის მატერიალურ ფასეულობათა ნომენკლატურის და დაგროვების ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საპასუხისმგებლო შენახვაზე განთავსებული სახელმწიფო რეზერვების მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივი და თვისობრივი მდგომარეობის საკონტროლო შემოწმება.

## 2.9 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
  + - * ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით სარემონტო და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა 52 ობიექტზე - დასრულდა 33, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები 15 ობიექტზე - დასრულდა 9; დამხმარე შენობა-ნაგებობები და მოწყობითი სამუშაოები მიმდინარეობდა 54 ობიექტზე, მათ შორის დასრულდა 38 ობიექტი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

თავდაცვის ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონები. სათანადოდ მოწყობილი საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის საბინაო პირობების გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

დასრულდა გეგმით გათვალისწინებული სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;

განხორციელდა ყაზარმების, სასადილოების, სასწავლო კლასების, სიმულაციური ცენტრებისა და საკონფერენციო სივრცის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - თავდაცვის ძალების ინფრასტრუქტურული პროეტების განხორციელება;   
საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს 284 ობიექტზე განხორციელდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმით გათვალისწინებული სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;   
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დასრულდა:

* საცხოვრებელი ყაზარმის 12 ობიექტზე;
* სამუშაო სივრცის (შტაბი) 3 ობიექტზე;
* სასწავლო კლასების, სიმულაციური ცენტრებისა და საკონფერენციო სივრცის 3 ობიექტზე;
* კვების ობიექტის (სასადილო) 5 ობიექტზე;
* სასაწყობო მეურნეობების 5 ობიექტზე;
* ავტო-პარკის 2 ობიექტზე;
* სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები 8 ობიექტზე;
* სხვადასხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობების და მოწყობითი სამუშაოები 38 ობიექტზე;

## 2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
* სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
* სსიპ - დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
* სსიპ - ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

კადეტები სწავლას განაგრძობენ უმაღლეს სამხედრო და სამოქალაქო სასწავლო დაწესებულებებში; სამხედრო განათლების და უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციური ოფიცერთა კადრები; ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ინსტიტუტის ჩამოყალიბება და სასწავლო პროგრამების ციკლისა და მართვის მოდელის განვითარება; წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობაში 10 სპეციალიზებული სკოლის ჩამოყალიბება და JTEC-ის საბრძოლო მომზადების ცენტრის შესაძლებლობების გაზრდა; მაღალკვალიფიციური სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პერსონალი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

გაუმჯობესებული საგანმანათლებლო პროცესი და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა; უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციურ კადრებით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის ძალები; ნატოს მიერ აკრედიტირებული სასწავლო ინსტიტუტი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - კადეტების განათლებითა საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 70%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 42% სამხედრო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და დაწყებითი სამხედრო მომზადების კურსის შესწავლა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეთა რაოდენობა - 79 კადეტი. უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხულთა რაოდენობა - 78, მათ შორის 22 კადეტი ჩაირიცხა თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში.

1. ინდიკატორის დასახელება - სამხედრო და უმაღლესი აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების თანხვედარა და სწავლების ხარისხის ამაღლება;

საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 76; ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 30; სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 70; ენობრივი მომზადების სკოლის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 345;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

აკადემიის საბაკალავრო პროგრამის კურსთამთვარებულთა რაოდენობა - 59; სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3; ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 52.

1. ინდიკატორის დასახელება - სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, კონფერენციების და სხვა ღონისძიებების ჩატარება;

საბაზისო მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში, დაახლოებით 30 ღონისძიების ჩატარება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო კურსების ჯამური რაოდენობა არ ჩამოუვარდება საბაზისო მაჩვენებელს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა 51 სასწავლო ღონისძიება: 23 კურსი, 3 სემინარი, 11 ტრენინგი, 8 ვორქშოფი, 5 ლექცია, 1 კონფერენცია. აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 780 პირმა.

1. ინდიკატორის დასახელება - საერთო საჯარისო ცენტრის რეფორმა, ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) განვითრება;

საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდა საერთო საჯარისო ცენტრის ინფრასტრუქტურული განვითარება. დამტკიცდა საშტატო ცვლილებები დაწყებულია JTEC- ის რეორგანიზაციის პროცესი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთო საჯარისო ცენტრის გვარეობებზე მორგებული ცვლილებები განხორციელებულია JTEC- ის საბრძოლო მომზადების ცენტრის (CTC) რეორგანიზაცია საშტატო ცვლილებების განხორციელება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

JTEC-ში ახალი საშტატო სტრუქტურის შესაბამისად, პირადი შემადგენლობა 6 ს/მ დან 2 ს/მ მომზადებულია სპეციალისტის დონეზე. 4 ნაწილობრივ მომზადებულია (ოპერატორის დონე);

ჩამოყალიბდა შესაბამისი სტანდარტების მქონე საბრძოლო მომზადების ცენტრი (CTC), რომელიც უზრუნველყოფს ქვეითი ბატალიონების წვრთნასა და შეფასებას ბატალიონის დონეზე;

წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობაში ჩატარდა სხვადასხვა წვრთნები და სწავლებები. სულ ჩატარდა - 250 სწავლება/წვრთნა და მომზადდა - 6 173 სამხედრო მოსამსახურე.

1. ინდიკატორის დასახელება - მაღალკვალიფიციური სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პერსონალი;

საბაზისო მაჩვენებელი - საზრვარგარეთ და საქართველოში, თავდაცვის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადება/გადამზადების მიზნით 470 ღონისძიებამდე განხორციელება წლის განმავლობაში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო კურსების ჯამური რაოდენობა არ ჩამოუვარდება საბაზისო მაჩვენებელს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სასწავლო კურსების ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 434 სამოქალაქო პირი და 7131 სამხედრო მოსამსახურე.

## 2.11 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი;
* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი პაციენტები; საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მხარდაჭერის ეფექტიანი პროგრამის განხორციელება; გაუმჯობესებული სადაზღვევო სერვისები სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის; თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფებში გაუმჯობესებული სამედიცინო შესაძლებლობები; რესოციალიზებული, რეინტეგრირებული, რეაბილიტირებული თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, მათ შორის დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები, მათი ოჯახის წევრები, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები, აგრეთვე, სხვა სამოქალაქო პირები უზრუნველყოფილ იყვნენ ამბულატორული და სტაციონალური სამედიცინო მომსახურებით; გაუმჯობესდა ამბულატორული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. განხორციელდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერა საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნის შესაბამისად; თავდაცვის სამინისტროს პირადმა შემადგენლობამ ისარგებლა გაუმჯობესებული სადაზღვევო მომსახურებით; თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები მომარაგდა სამედიცინო ხარჯვადი მასალითა და სამედიცინო აღჭურვილობით; ნაწილობრივ განახლდა/ჩანაცვლდა სამედიცინო აპარატურა, ინვენტარი და სამედიცინო ავტოტექნიკა;

დაჭრილ/დაშავებული მოსამსახურეები უზრუნველყოფილ არიან საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურებით; ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისების ეფექტური განხორციელებითვის სპეციალისტებისათვის შეძენილა სასწავლო კურსები და ფსიქოთერაპიისათვის დამხმარე მასალა; დასრულდა შერჩევა/შეფასების ელექტრონული პროგრამა და ფსიქოლოგიური მედეგობის განვითარების მიზნით, ტრენინგ-მოდულების შემუშავება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, ხარისხიანი ამბულატორული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი პაციენტები;

საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობისთვის განხორციელდა ამბულატორული და სტაციონარული მომსახურება: ამბულატორული მომსახურება - 11,892 თანამშრომელი; სტაციონარული მომსახურება - 2,029 თანამშრომელი. სულ 2020 წლის განმავლობაში სამედიცინო მომსახურება გაეწია 35,933 პაციენტს: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობა გაეწია 28,687 პაციენტს, ხოლო სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება გაეწია 7,246 პაციენტს. განხორციელდა თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დანერგვისა და სამედიცინო ქვედანაყოფების სამედიცინო მომარაგების პროცესი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; ავადობის მაჩვენებლების შემცირება თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დანერგვითა და გამოყენებით; მოტივირებული და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის ჩამოყალიბება და მათი ცოდნის და უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება; მკურნალობის ხარისხის კონტროლისა და რეგულირების მექანიზმების სრულყოფა; საუკეთესო კლინიკურ შედეგებთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევების პრაქტიკაში დანერგვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობისთვის ამბულატორული და სტაციონარული მომსახურების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შესაბამისობა.

1. ინდიკატორის დასახელება - სოციალური მხარდაჭერით უზრუნველყოფილი პირადი შემადგენლობა.

საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალებისა და სამოქალაქო პერსონალის მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდა სხვადასხვა სოციალური პროგრამები. სამედიცინო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, დახმარება გაეწია - 244 სამხედრო და 68 სამოქალაქო მოსამსახურეს; კონტრაქტის დახმარებით უზრუნველყოფილია თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის 2405 მოსამსახურე; ნაკლებად მძიმე ტრავმის ანაზღაურება მიიღო 18-მა მოსამსახურემ, ხოლო მძიმე ტრავმის 3-მა მოსამსახურემ. შვილის შეძენასთან დაკავშირებული დახმარება გაიცა 1485 მოსამსახურეზე; მინისტრის ინდივიდუალური აქტით დახმარება მიიღო 386-მა მოსამსახურემ და 39 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრმა.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალებში სოციალური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება და შემდგომი გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

სოციალური მხარდაჭერით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობა და მათი ოჯახის წევრები.

1. ინდიკატორის დასახელება - თავდაცვის ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარება.

საბაზისო მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულების პირობები; ქვედანაყოფებში განხორციელდა სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის, დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის სამუშაოები. ხორციელდება როლი 2 დონის სამედიცინო ქვედანაყოფებისათვის საჭირო ინვენტარის, აღჭურვილობისა და სამედიცინო ტექნიკის ეტაპობრივად განვითარება.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვევისა და სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება, ქვედანაყოფების აღჭურვილობით, სამედიცინო ტექნიკით და ავტოტექნიკით მომარაგება. მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ქვედანაყოფებში სამედიცინო ტექნიკა-აპარატურის ტაბელთან შესაბამისობა;

სამედიცინო ქვედანაყოფებში თავდაცვის სამინისტროს პირად შემადგენლობაზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების სტატისტიკური ანალიზი;

თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილია ხარჯვადი სამედიცინო ქონებით.

1. ინდიკატორის დასახელება - ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად რესოციალიზებული, რეინტეგრირებული და რეაბილიტიცია გავლილი პირადი შემადგენლობა.

საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტაციის კურსი გაიარა 97-მა დაჭრილმა და დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურემ და 59 ოჯახის წევრმა (ჯამში 156 ადამიანი). საპროტეზო მომსახურებისა გაეწია 2 სამხედრო მოსამსახურეს; განხორციელებული სოციალური და სპორტული პროექტებში ჩართულობით მოპოვებულ იქნა 41 მედალი; ახალი აპარატურით აღიჭურვა სარეაბილიტაციო ცენტრი. ფსიქოლოგიური მედეგობის ამაღლების მიზნით სამოქალაქო და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებისთვის თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ბაზაზე ჩატარდა ტრენინგები დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების თანამონაწილეობით.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა. დამტკიცებული სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება/დანერგვა. ამოქმედებული დისტანციური ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისები. გაზრდილი ცნობიერება სუიციდის პრევენციის თავსალზრისით. ფსიქოლოგიური შერჩევის პროცესის მთლიანად გადასვლა ელექტრონულ სისტემაზე. გაუმჯობესებული დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ხარისხი.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსების, საპროთეზო მომსახურებისა და განხორციელებული სოციალური და სპორტული პროექტების რაოდენობა;

მარიამ (მარო) მაყაშვილის სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის შეძენილი ახალი ინვენტარის და ცენტრით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;

საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციართა სტატისტიკა;

გაზრდილი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისების ხელმისაწვდომობა (დისტანციური ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა);

სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ჩატარებული ფსიქოლოგიური შეფასების, ლექცია/სემინარებისა და მსმენელების რაოდენობა;

განახლებულია ფსიქოლოგიური შერჩევა/შეფასების პროცესი: დასრულებულია შერჩევის ელექტრონული პროგრამა; პროცესი ელექტრონიზებულია;

სოციალური პროგრამებით/პროექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.

## 2.13 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 21 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს პროკურატურა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა;
* დანაშაულის (მათ შორის, არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
* კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფისა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდის მიზნით, განხორციელდა საპროკურორო საქმიანობაზე მონიტორინგი. შესწავლილი იქნა როგორც გამოძიებაზე საპროცესო ზედამხედველობის ხარისხი, ასევე პროკურორთა მიერ შედგენილი საპროცესო დოკუმენტების გამართულობა და დასაბუთებულობა. თემატურად შესწავლილ იქნა სისხლის სამართლის საქმეები, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ხარვეზების იდენტიფიკაციის მიზნით. საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის და სისხლის სამართლის საქმეთა შესწავლის საფუძველზე, საპროკურორო საქმიანობის გაუმჯობესებისა და ერთგვაროვანი სისხლის სამართლის პოლიტიკის დამკვიდრების მიზნით მომზადდა ანალიზები და სახელმძღვანელო მითითება/რეკომენდაციები;
* მომზადდა როგორც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი ანალიზი, ასევე განრიდებულ არასრულწლოვანთა ზოგადი მახასიათებლების კვლევა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, მათ შორის პრევენციის აქტუალურ საკითხებზე სამსჯელოდ ჩატარდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალისტების მულტიდისციპლინური ჯგუფების შეხვედრები;
* განხორციელებული სასწავლო აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნა სისტემაში დასაქმებული კადრების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. ინდიკატორის დასახელება - საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების/სახელმძღვანელო მითითებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის განმავლობაში მინიმუმ 4 რეკომენდაციის/სახელმძღვანელო მითითების შემუშავება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საორიენტაციოდ 2022 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2023-დან 2025 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებული იქნა 14 ანალიზი (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 2021 წლის შედეგების ანალიზი; 2021 წელს გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენების ანალიზი; 2022 წლის 6 თვის პერიოდში გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენების ანალიზი; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების 2021 წლის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ანალიზი; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების 2022 წლის 6 თვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ანალიზი; 2021 წელს გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე გამოვლენილი გამოძიების ხარვეზების ანალიზი; 2022 წლის 6 თვის პერიოდში გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე გამოვლენილი გამოძიების ხარვეზების ანალიზი; სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების შესახებ სახელმძღვანელო მითითების შესრულების 2022 წლის შედეგების ანალიზი; მომზადდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების ანალიზი; საქართველოს სსკ-ის 177-ე მუხლზე საქართველოს სსსკ-ის 105-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით შეწყვეტილ საქმეთა ანალიზი; სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით მიმდინარე და შეწყვეტილი სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზი; შრომის უსაფრთხოების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმეების ანალიზი; ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის საფუძვლების შესახებ საერთაშორისო კვლევა; ხანდაზმულობით შეწყვეტილ სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზი; სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზი, რომლებზეც გადაწყვეტილება მიიღეს ნაფიცმა მსაჯულებმა);

შემუშავდა 5 რეკომენდაცია (სახელმძღვანელო მითითება „სისხლის სამართლის კოდექსის 265-ე მუხლის პირველ ნაწილზე და 2731 მუხლის პირველ და მე-2 ნაწილებზე განრიდების გამოყენების თაობაზე“; სახელმძღვანელო მითითება „სისხლის სამართლის კოდექსის მე-7 მუხლისა და დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების თაობაზე.“; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო მითითებების და ინსტრუქციების კრებული (რეკომენდაციების ნაწილი მომზადდა, ხოლო ნაწილი განახლდა); არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი სექსუალური ძალადობის დანაშულის გამოძიების, საპროცესო ხელმძღვანელობისა და სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები; სახელმძღვანელო მითითება „კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ბრალდებაზე უარი დისკრეციული უფლებამოსილების საფუძველზე“).

1. ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს არსებული პანდემიიდან გამომდინარე, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების აქტივობები არ ჩატარდება

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ, 2022 წლისთვის განხორციელდება 50 ღონისძიება, ხოლო 2023-დან 2025 წლებში 150 ღონისძიება);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანაშაულის პრევენციის მიზნით საქართველოს პროკურატურა ჩაერთო 3 საინფორმაციო კამპანიაში: ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი გლობალური კამპანიის ფარგლებში მიღებული იქნა მონაწილეობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის კონფერენციაში, ასევე გაიმართა საჯარო ლექციები სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე მულტისექტორული შეხვედრა; ევროპის საბჭოს პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული იქნა „თანასწორობის კვირეული“, კერძოდ, საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები გამართეს სტუდენტებთან, მოსახლეობასთან, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან; საქართველოს პროკურატურამ საქართველოში აშშ-ის საელჩოს და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მხარდაჭერით ჩაატარა ფემიციდის წინააღმდეგ მასშტაბური საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ფემიციდის დანაშაულების პრევენცია. აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში, საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, საჯარო მოხელეებთან, სკოლის მოსწავლეებთან, ჩატარდა ფემიციდის თემაზე არტ ნამუშევრების კონკურსი, სპეციალური ჟიურის მიერ გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პროექტ „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ ფარგლებში, პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა.

1. ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული სასწავლო აქტივობების რაოდენობა

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით 2021 წელს საორიენტაციოდ 150 აქტივობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით, 2022 წლისთვის საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2023-2025 წლებში საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა 160 სასწავლო აქტივობა.

## 2.14 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";
* სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
* სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;
* სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;
* სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;
* სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
* სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები, დემილიტარიზაციისა და უტილიზაციიის ინსტიტუციური განვითარება, შექმნა, სამოქალაქო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის სპექტრის და მოცულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

უტილიზებულია საბრძოლო მასალები;

მომზადდა სეტყვასაწინააღმდეგო დანადგარები, მიმდინარეობდა არსებული დანადგარების მოდერნიზაციის სამუშაოები, შეძენილა სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტები კახეთის რეგიონში სეტყვასაშიში ღრუბლებისგან დასაცავად; გაიწერა და 90 დანადგარზე განახლდა ახალი ოპერაციული სისტემა;

თავდაცვის სამინისტროსთვის დამზადებულია და გადაცემული სხვადასხვა ტიპის უწყებრივი მედლები და კოინები;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის დანადგარების შეცვლა/აღდგენა, საავიაციო რაკეტების და ბომბების გაუვნებელყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის მონაცემებით დამუშვებული იქნა 200 სეტყვასაშიში კერა, აქედან 180 ზონაზე სეტყვის აღკვეთაზე, ხოლო 20 - სეტყვის შეწყვეტაზე. გახარჯული იქნა 3 029 ცალი რაკეტა, სტიქიისგან დაზიანებულია 8 168 ჰა, წყალდიდობისაგან 200 ჰა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში; სეტყვასაწინააღმდეგო დანადგარის მიერ გასროლილი რაკეტების დისტანციის გაზრდა (შესაბამისად გაუმჯობესდება სეტყვის ღრუბელის დამუშავების ხარისხიც). ახალი სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის დანაგარის დამატება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უტილიზებულია 542 822 კგ საბრძოლო მასალა. EOD-ს ასეულს გადაეცა 155 911 ცალი დაშლას დაუქვემდებარებელი, აფეთქებით გასანადგურებელი საბრძოლო მასალა. კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა 50 სეტყვასაწინააღმდეგო დანადგარს და დამონტაჟდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე.

1. ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო კვლევითი პროექტი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 11 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი (მათ შორის - 4 გრიფით საიდუმლო), 35 სამეცნიერო სტატია, 1 წიგნი, 7 პატენტი , 1 პროექტი, 2 მონოგრაფი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 12 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი (მათ შორის - 5 გრიფით საიდუმლო); 6 სამეცნიერო სტატია; 4 პატენტი; საპილოტე ნიმუშების სტენდური გამოცდები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 35 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი, 77 სამეცნიერო სტატია, 4 პატენტი, 2 პროექტი, 2 მონოგრაფია.

1. ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო ანგარიში;

საბაზისო მაჩვენებელი - 12;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 48;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 40;

1. ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 6;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29;

1. ინდიკატორის დასახელება - ოპტიკური წარმოების უბნები;

საბაზისო მაჩვენებელი - მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო საშუალებები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოდერნიზებული და განახლებული საწარმოო საშუალებები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა მაგნეტრონის და დაფარვების უბნის რეკონსტრუქცია.

## 2.15 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (ორგანიზაციული კოდი 23 03)

პროგრამის განმახორციელებელი

* საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა.

ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადასულია მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში ამაღლდა გამოძიების ხარისხი, ასევე იკლო ეკონომიკურ და ფინანსურ სფეროში დანაშაულთა რაოდენობამ.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ეკონომიკურ დანაშაულებათა რიცხვის კლება გასული წლის პერიოდთან შედარებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საფინანსო სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საანგარიშო პერიოდში სამსახურის მიერ გამოვლენილ იქნა 3 017 სამართალდარღვევათა საერთო რაოდენობა (წინა წლის შესაბამის პერიოდში - 1 974 საქმე), აქედან ყველა ამ საქმეზე დაიწყო წინასწარი გამოძიება;

იმ პირთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა შეადგინა 1 582 ერთეული, ხოლო აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 753 პირის მიმართ, ამავე დროს საქმეთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ შეწყდა გამოძიება, შეადგინა 164 ერთეული.

## 2.17 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვისა და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* შსს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება;
* თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;
* თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები, ასევე დასაცავი ობიექტები;
* თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გამართული დაცვითი მომსახურება;
* განახლებული ცენტრალური დაკვირვების პულტის მოძველებული ტექნიკური საშუალებები თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით;
* შეძენილი 25 ერთეული სპეციალიზირებული, დაჯავშნილი (ფურგუნის ტიპის) მიკროავტობუსი;
* დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილი ანგარის ტიპის სასაწყობო კომპლექსის შენობა, დასაცავი ობიექტებისათვის 87 ცალი გარემონტებული დაცვის ჯიხური.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - დაცვის უსაფრთხოების დონის გაფართოება და ამაღლება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი მიმდინარე პერიოდში ახორციელებს 14 295 ობიექტის დაცვას. აქედან, საპოლიციო ძალით დაცულია 848 ობიექტი მ.შ: 90 ობიექტი საბიუჯეტო დაფინანსებაზე არსებული, ტექნიკური საშუალებებით – 13 188 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 259 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 273 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 3 176 ერთეულს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის ზრდა 5%-ით; 2023-2025: არსებული მაჩვენებლის ზრდა 15%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: არსებული მაჩვენებელი გაზრდილია 8%-ით: სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებდა 15 637 ობიექტის დაცვას. აქედან, საპოლიციო ძალით დაცული იყო 812 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით – 14 604 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდებოდა 221 ობიექტზე. პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 278 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენდა 3 347 ერთეულს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - (ცდომილება 3%) გაზრდილია დასაცავი ობიექტები 5%-ის ნაცვლად 8%-ით, ვინაიდან გაიზარდა მოთხოვნა დაცვის პოლიციის მომსახურეობაზე.

2. ინდიკატორის დასახელება - თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დღევანდელი მდგომარეობით AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით 14 000-მდე აბონენტის გამართულ მუშაობას; არსებული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩასანაცვლებელია ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით; დაცვითი-ტექნიკური საშუალებებით დაცვაში არსებული ობიექტები, რომელთა ტექნიკური საშუალებებით დაცვა ხორციელდება GSM გადამცემებით არ არის ცენტრალიზებული, არ აქვს აღრიცხვის და მონიტორინგის სისტემა (ინფორმაციის მიღება ხდება მობილური ტელეფონით) დეპარტამენტსა და რეგიონებში ტექნიკურად მოძველებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, ხარვეზით მუშაობს ობიექტებზე დამონტაჟებული გარე პერიმეტრის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები; თანამედროვე ციფრული რადიო კავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ინკასაციის სამმართველო, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები ინკასაციის სამმართველოს პროგრამული უზრუნველყოფა რისი მეშვეობითაც ინკასაციის სამსახური ორგანიზაციებიდან ღებულობს და ანაწილებს დავალებებს ამ ეტაპზე ემსახურება 42 ორგანიზაციას;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეგრელო-ზემო სვანეთის და იმერეთი-გურიის რეგიონებში პროგრამული და ფიზიკური დაცვითი - საგანგაშო სიგნალების მიმღებ-გადამცემი სისტემის (AES) განახლება. დაფარვის ქსელის გაზრდა და არსებული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩანაცვლება ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით. ობიექტები, რომელთა ტექნიკური საშუალებებით დაცვა ხორციელდება GSM გადამცემით და არ არის ცენტრალიზებული, GSM სისტემის ცენტრალიზება და დანერგვა. ცენტრალური დაკვირვების პულტის სისტემების მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემების გეგმიური განახლება. განახლებული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები (ანალოგური სისტემების ციფრული სისტემებით ჩანაცვლება, პერიმეტრის კონტროლის სისტემა). საავიაციო უშიშროების სამმართველოს, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს, ეროვნული საგანძურისა და დიპლომაიტური წარმომადგენლობების დაცვის სამმართველოს და წყალმომარაგების ობიექტების დაცვის სამმართველოს ციფრული რადიო საშუალებებით აღჭურვა დავიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება. 2023-2025: ქ. თბილისში, აჭარის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში პროგრამული და ფიზიკური დაცვითი - საგანგაშო სიგნალების მიმღებ-გადამცემი სისტემის (AES) განახლება. დაფარვის ქსელის გაზრდა და არსებული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩანაცვლება ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით. ობიექტები, რომელთა ტექნიკური საშუალებებით დაცვა ხორციელდება GSM გადამცემით და არ არის ცენტრალიზებული, GSM სისტემის ცენტრალიზება და დანერგვა. ცენტრალური დაკვირვების პულტის სისტემების მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემების გეგმიური განახლება. მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის, ქვემო ქართლის, იმერეთი-გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის და აჭარის რეგიონალური სამმართველოების ციფრული რადიო საშუალებებით აღჭურვა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება. დაცვითი-ტექნიკური საშუალებების განახლება - ჩანაცვლება იმ დროისთვის არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ინკასაციის სამმართველოსა და მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა. მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოების ციფრული რადიო საშუალებებით აღჭურვა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება. იმერეთი-გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის და აჭარის რეგიონალური სამმართველოების ციფრული რადიო საშუალებებით აღჭურვა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება. ინკასაციის სამმართველოს ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა. მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: ტექნიკური საშუალებებით დაცვაში არსებული აბონენტების გაზრდილი რაოდენობა 14 700-მდე. სამეგრელო-ზემო სვანეთის და იმერეთი-გურიის რეგიონებში პროგრამული და ფიზიკური დაცვითი - საგანგაშო სიგნალების მიმღებ-გადამცემი სისტემები (AES) განახლდა. დაფარვის ქსელი გაიზრდა და არსებული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩანაცვლდა ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით. ცენტრალური დაკვირვების პულტის სისტემების მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემების გეგმიური განახლების მიზნით შეძენილი იქნა 10 სადისპეჩერო სადგური. დაცვაში არსებულ ობიექტებთან რეგიონალური სამმართველოების და ცენტრალური მართვის პულტთან ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების კავშირის გაუმჯობესების მიზნით 2022 წელს შეძენილ იქნა MOTOROLA TETRA სისტემის შემდეგი მოწყობილობები: 10 ცალი საბაზო რადიოსადგური, 90 ცალი საავტომობილო რადიოსადგური, 450 ცალი ხელის რადიოსადგური.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - (ცდომილება 15%) GSM სისტემის ცენტრალიზება არ შესრულდა, ვინადან ამ ეტაპზე მსგავსი ტექნიკური საშუალების მოძიება და შეძენა ვერ მოხერხდა.

3. ინდიკატორის დასახელება - ავტოპარკის განახლება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 383 მსუბუქი ავტომანქანა, 75 მაღალი გამავლობის, 9 სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო, 123 დაჯავშნილი, 2 სპეცტექნიკა (ევაკუატორი), 31 მცირე ტვირთამწეობის ფურგუნი. ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილებისა და ინკასაციის სისტემის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეუფერხებელი მუშაობისათვის საჭიროა, მათზე მიმაგრებული ავტოტრანსპორტი ყოველთვის იყოს მწყობრში,ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები, შესაბამისად, ვარგისია ექსპლუატაციისათვის ინკასაციის მანქანების 82%, ხოლო ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანების - 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 10 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 8 %-ით განახლება), შეძენილი 10 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 2.6 %-ით განახლება), შეძენილი 5 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 7%-ით განახლება); 2023-2025: შეძენილი 30 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 24 %-ით განახლება), შეძენილი 30 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 7,8 %-ით განახლება), შეძენილი 15 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 21%-ით განახლება);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა:შეძენილია 25 ერთეული სპეციალიზირებული, დაჯავშნილი (ფურგუნის ტიპის) მიკროავტობუსი (არსებული ბაზა განახლებულია 20 %-ით).

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - (ცდომილება 25%) შესაძენი 10 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანის ნაცვლად შეძენილ იქნა 25 ერთეული დაჯავშნილი ფურგუნის ტიპის ავტომანქანა, ვინაიდან, ინკასაციის სამმართველოში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი საინკასაციო ოპერაციები, როგორც საქალაქთაშორისო მიმართულებებზე, საჭიროებიდან გამომდინარე მსუბუქი ავტომანქანების შესაძენად განკუთვნილი თანხები მიმართული იქნა დაჯავშნილი ფურგუნის ტიპის ავტომანქანების შესაძენად.

4. ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ მათზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების შეუფერხებლად და ხარისხიანად შესრულებისათვის საჭიროა შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. აქედან გამომდინარე, დეპარტამენტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ღონისძიების მიზანია ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია-მშენებლობა მუდმივ რეჟიმში. დეპარტამენტის ბალანსზე ირიცხება 55 შენობა-ნაგებობა, საიდანაც 32 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილი 23 შენობა სარემონტოა (მ.შ. 10 საჭიროებს კოსმეტიკურს, ხოლო 13 – კაპიტალურ რემონტს). კერძოდ ამორტიზირებულია სამუშაო ოთახები, სანიტარული კვანძები, გათბობის სისტემა, საკომუნიკაციო ქსელები, სანიაღვრე სისტემა, ინკასაციის სამმართველოს ქ. თბილისში და დასავლეთ საქართველოში არ გააჩნია საცავი, ე.წ. საკასო ცენტრი, დასაცავი ობიექტების გაზრდილი რაოდენობიდან გამომდინარე საჭიროა ახალი ჯიხურების შეძენა და არსებულის გარემონტება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის I - II სართული და კიბის უჯრედები, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს მესტიის ადმინისტრაციული შენობა, გარემონტებული იმერეთი-გურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის განყოფილების შენობა; დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის შეღებილი ფასადი; დასაცავი ობიექტებისათვის 10 ცალი შეძენილი და 80 ცალი გარემონტებელი დაცვის ჯიხური; 2023-2025: გარემონტებული ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს გლდანი-ნაძალადევის და ისანი-სამგორის სამმართველოები, იმერეთი-გურიის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, ქვემო ქართლის რდპს რუსთავის განყოფილება, სამცხე-ჯავახეთის რდპს ადმინისტრაციული შენობა. ქ. თბილისში და დასავლეთ საქართველოში აშენებული ინკასაციის სამმართველოს საცავი ე.წ. საკასო ცენტრი. დასაცავი ობიექტებისათვის 30 ცალი შეძენილი და 320 გარემონტებელი დაცვის ჯიხური;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენებულია ანგარის ტიპის სასაწყობო კომპლექსის შენობა, დასაცავი ობიექტებისათვის გარემონტებელია 87 ცალი დაცვის ჯიხური.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - (ცდომილება 80%) ვინაიდან დეპარტამენტს არ გააჩნდა საკმარისი ფართის სასაწყობო შენობა, პრიორიტეტად მიჩნეული იქნა დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანგარის ტიპის სასაწყობო კომპლექსის აშენება. შესაბამისად, დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის I - II სართულის სარემონტო სამუშაოები განხორციელდება 2023 წლის ბიუჯეტის სახსრებით. ხოლო დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეღებვა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს მესტიის ადმინისტრაციული შენობისა და იმერეთი-გურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის განყოფილების შენობის სარემონტო სამუშაოები განხორციელდება სავარაუდოდ 2024-2026 წლებში. დასაცავი ობიექტებისათვის არ განხორციელებულა ახალი დაცვის ჯიხურების შეძენა, ობიექტებზე გამოყენებული იქნა გარემონტებული ჯიხურები.

## 2.18 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხი ამაღლებულია;
* საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმინობის ხელშეწყობის ფარგლებში, შესრულებული იქნა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები;
* COVID-19 პანდემიის გამო საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი და ცნობადობა არ გაზრდილა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამხედრო ავიაცია უზრუნველყოფილ იქნა საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით.

## 2.19 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური;
* ა(ა)იპ სპორტული კლუბი „არმია“.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები​

ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები​

* + - * ვეტერანთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით გამოცემული სამართლებრივი აქტები;
      * მაქსიმალური კოორდინაცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან;
      * დახვეწილი აღრიცხვის ელექტრონული ბაზა;
      * გაფორმებული მემორანდუმების რაოდენობრივი ზრდა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები​

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი​

ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა (ყოველწლიურად 4 000 ბენეფიციარი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი​

ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა (ყოველწლიურად 5 000 ბენეფიციარი);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

4 300 ბენეფიციარი დაფინანსდა ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით;

591 გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარება 600 ლარის ოდენობით;

## 2.20 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა რეფერირება, შეფასება და მათთვის საჭირო სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა;
* სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამებში არასაპატიმრო სასჯელით მსჯავრდებული ბენეფიციარების ჩართულობის ზრდა;
* არასაპატიმრო სასჯელისა და პრობაციის ეფექტიანი აღსრულება

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* მიმდინარეობდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველი და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა რეფერირება, შეფასება და მათთვის საჭირო სერვისების მიწოდება;
* განხორციელდა სარეაბილიტაციო და განრიდების პროგრამებში არასაპატიმრო სასჯელით მსჯავრდებული ბენეფიციარების ჩართულობის ზრდა;
* მიმდინარეობდა არასაპატიმრო სასჯელისა და პრობაციის ეფექტიანი აღსრულება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში  ჩართული 150 არასრულწლოვანი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში ჩართული 150 არასრულწლოვანი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში ჩართული იყო 98 არასრულწლოვანი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში ჩართულ არასრულწლოვანთა რაოდენობის შემცირება განაპირობა ბენეფიციართა მოძიებისა და მათთან დაკავშირების სირთულემ, არასრულწლოვნებისა და მათი კანონიერი წარმომადგენლების დაბალმა მოტივაციამ და განმეორებით ჩადენილი დანაშაულის საფუძველზე შეწყვეტილმა საქმეებმა.

1. ინდიკატორის დასახელება - რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის და განრიდების პროგრამაში ჩართული ბენფიციარების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს  რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის  პროგრამები გაიარა პროგრამაში ჩართული მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 14%-მა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროგრამა გაიარა პროგრამებში ჩართული  პირობით მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის: 2022 წელს − 15%, 2023 - 16%, 2024 წელს − 17%, 2025 წელს - 20%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროგრამები გაიარა პროგრამაში ჩართულ პირობით მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 20%-მა.

1. ინდიკატორის დასახელება - განმეორებითი ჩადენილი დანაშაულის საფუძველზე შეწყვეტილი პრობაციის საქმეების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს განმეორებითი განაჩენის საფუძველზე შეწყვეტილი საქმეების საერთო რაოდენობის  10%;;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი საერთო საქმეების -10% 2023 წელი -საერთო საქმეების -9% 2024 წელი -საერთო საქმეების -9% 2025 წელი -საერთო საქმეების -8%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს განმეორებით ჩადენილი დანაშაულის საფუძველზე შეწყვეტილი საქმეების რაოდენობამ შეადგინა 8.2%.

## 2.21 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების სრული აღდგენა უმოკლეს დროში; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან; კვალიფიციური კადრების შენარჩუნების მიზნით, კიბერუსაფრთხოების განათლების მქონე სამხედრო მოსამსახურეების დასაქმება კიბერუსაფრთხოების ბიუროში;

საქართველოს თავდაცვის ძალებში სამხედრო სტრატეგიულ, ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეებზე მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა, კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების რესურსის შენარჩუნება, მენეჯმენტისთვის რესურსების დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივება, ასევე სამინისტროს მასშტაბით მონაცემთა ელექტრონიზაციის გზით, აღრიცხვიანობისა და ანგარიშგებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოწესრიგება/გაუმჯობესება, ქსელური ინფრასტრუქტურის ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვედანაყოფების კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღჭურვის გაგრძელება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

განისაზღვრა კიბერუსაფრთხოების სასწავლო მოდული;

ბიუროს პერსონალმა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით, მონაწილეობა მიიღო მაღალი დონის კიბერ/ინფორმაციული უსაფრთხოების სწავლებებსა და კიბერსწავლებებში;

თემატური და კიბერ შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, კიბერუსაფრთხოების ბიურო გაწევრიანდა კიბერთავდაცვის რეგიონულ ცენტრსა (RCDC) და EU-Hybnet ცენტრში;

შემუშავდა ახალი ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა/წესები;

დასრულდა ინსტრუქტორების მომზადება;

ტექნოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ფარგლებში, შესწავლილი და გამოვლენილია ტექნიკური/პროგრამული საჭიროებები და დანერგილია პროგრამული უზრუნველყოფა/აპარატურა, რაც ზრდის დაცულობის ხარისხს ქსელის, აპლიკაციისა და სერვერული ინფრასტრუქტურის დონეზე; შესყიდულ იქნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდის გამართული და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტი;

ახალი მართვისა და კონტროლის პროგრამული უზრუნველოფა „hC2“ გამოყენებულ იქნა სწავლება NATO-GEO 2022-ში;

კავშირგაბმულობის სპეციალური ტექნიკის მოდერნიზების პროცესმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მართვისა და კონტროლის სისტემის კავშირგაბმულობითა და ინფორმაციული სისტემებით მხარდაჭერის ხარისხი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ადამიანური კაპიტალის განვითარების გაზრდილი დონე.   
   საბაზისო მაჩვენებელი - კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების სასწავლო კურსი ჩაუტარდა თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მომუშავე 410-ზე მეტ თანამშრომელს.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - კიბერ/ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების სრულად გადამზადება და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით უფლება-მოვალეობების შესრულება. კიბერცნობიერების ზრდაზე ორიენტირებული სწავლებების შედეგად, თავდაცვის სამინისტროს 10 000-მდე მოსამსახურის გადამზადება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ბიუროში დასაქმებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლების/განვითარების მიზნით, გადამზადდა კიბერ/ინფორმაციულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი 16 თანამშრომელი და ჩატარდა 15 მაღალი დონის სწავლება; ჩატარდა სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიკაზე მორგებული ცნობიერების ამაღლების ტრენინგი: გადამზადდა თავდაცვის სამინისტროს 1 551 თანამშრომელი;

ბიუროს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ კიბერწვრთნებში: Cyber Coalition, Cyber Dawg, მრავალეროვნული სწავლება CWIX, კიბერსწავლება Cyber Europe და Amber Mist; ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში კიბერკონფერენცია „Intermarium Cyber Security Forum“.

1. ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი და მხარდაჭერილი რესურსების მართვის ინტეგრირებული სისტემა (IRMS).

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს (IRMS) სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესურსების მართვის ინტეგრირებული სისტემის (IRMS) მხარდაჭერა და განვითარება. სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელექტრონული სერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვება; ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესების მართვა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების განვითარება, ახლის შექმნა და დანერგვა. არსებული სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

რესურსების მართვის ინტეგრირებული სისტემა (IRMS) მხარდაჭერილი და განვითარებულია;

სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელექტრონული სერვისები რეალურ რეჟიმში გაშვებულია;

ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტები, წესები და სტანდარტები განვითარებულია;

არსებული სერვისების უწყვეტობა უზრუნველყოფილია.

1. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის განვითარებული სისტემების ქსელი.

საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწილობრივ შეიქმნა თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებამდე ქსელის მიყვანა, საკომუნიკაციო ოთახების მოწყობა, შიდა ქსელების მოწყობა; თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის შენარჩუნება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ახალი მართვისა და კონტროლის პროგრამული უზრუნველყოფის „hC2“ დანერგვის მიზნით, განხორციელდა საჭირო აღჭურვილობის შესყიდვა და აღნიშნული პროგრამის ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე გამოსაყენებლად ჩატარდა მომხმარებლების მომზადება/ტრენინგი.

1. ინდიკატორის დასახელება - აღდგენილი და შენარჩუნებული არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსი;

საბაზისო მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების გარკვეულ ნაწილს ამოწურული აქვს რესურსი, მოძველებულია და გამოსულია მწყობრიდან;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსის აღდგენა/შენარჩუნება და საიმედოობის გაზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

გაფორმდა ხელშეკრულებები: შიდა სატელეფონო სისტემების განახლება-გაუმჯობესებასა და ელექტრონულ მონაცემთა საცავების გარანტიის გაგრძელებაზე, ასევე სასერვერო ინფრასტრუქტურის კონდიცირების, ხანძარქრობის, სიგნალიზაციისა და უწყვეტი კვების სისტემების (UPS) მომსახურეობაზე.

1. ინდიკატორის დასახელება - დაკომპლექტებული ქვედანაყოფები და მობილურობის გაზრდილი დონე;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების თანამედროვე ტაქტიკური რადიოსადგურებით აღჭურვისა და საავტომობილო პლატფორმებზე განთავსებული კავშირგაბმულობის სპეციალური ტექნიკის მოდერნიზების პროცესი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - IV მექანიზებული ბრიგადის კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღჭურვის პროცესის დასრულება. სამანევრო და საარტილერიო ქვედანაყოფების თანამედროვე ტაქტიკური რადიოსადგურებით დაკომპლექტების პროცესის გაგრძელება. საავტომობილო პლატფორმაზე განთავსებული კავშირგაბმულობის სპეციალური ტექნიკის მოდერნიზების პროცესის გაგრძელება; კავშირგაბმულობის სპეციალური მანქანებით დაკომპლექტების პროცესის გაგრძელება.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში მოძველებული კავშირგაბმულობის საშუალებები ჩანაცვლდა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი რადიოაღჭურვილობით.

## 2.22 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

საქართველოს თავდაცვის ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საქართველოს თავდაცვის ძალების ევროკავშირთან თანამშრომლობა გაღრმავებულია; განხორციელდა საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა და ქვეყნის ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა;

ქართველმა სამხედროებმა წარმატებით შეასრულეს დაკისრებული მისია;

ევროკავშირის საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის დონე არის შენარჩუნებული.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ნატოსა და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა;   
   საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის განმავლობაში, მისიაში მონაწილეობა მიიღო 1792 ს/მ-მ; ხოლო 2021 წლის ბოლოსთვის მონაწილეობას მიიღებს 1786 ს/მ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლების პერიოდში, საქართველოს თავდაცვის ძალები მისიებში მონაწილეობას მიიღებს სულ: 72 ს/მ-ით (ყოველწლიურად);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში (EUTM RCA) 2022 წლის განმავლობაში წარმატებით განხორციელდა ქართული ოცეულის ორი როტაცია (სულ 70 ს/მ).

## 2.23 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება -(პროგრამული კოდი 30 08)

პროგრამის განმახორციელებელი

* შსს სსიპ - 112
* მიღებული იქნა საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი აუცილებლობის 3 932 034 ზარი, რომლებიც დამუშავდა შესაბამისი მომიჯნავე სამსახურების მიერ და გაწეულ იქნა კოორდინირებული მუშაობა კომპეტენციის ფარგლებში;
* სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის სასწავლო ცენტრის მიერ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის, როგორც ეფექტიანი კომუნიკაციის, ასევე, პროგრამულ ნაწილში, გადამზადდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მომიჯნავე სამსახურებისა და სხვა ორგანიზაციების 2 020 თანამშრომელი;
* საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით დამონტაჟდა - დამატებით 706 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა და 110 ნომრის ამომცნობი ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერა; დამატებით ამოქმედდა - 30 სიჩქარის კონტროლის სექცია, რომელიც ფარავს 81 კმ-ს;
* „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ კანონისა და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად, ელექტრონული ზედამხედველობა დაუწესდა - 18 პირს;
* განახლდა სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქსელური ინფრასტრუქტურა და სასერვერო ოთახი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები;
* ეროვნული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის განვითარება და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* მოსახლეობა უზრუნველყოფილია მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების სერვისით;
* ეროვნული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა განვითარებულია და საგზაო უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-თან დაკავშირება შესაძლებელია სამი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით: ფიქსირებული და მობილური ტელეფონებით და მობილური აპლიკაციის საშუალებით. 2020 წლის განმავლობაში, ცენტრში მიღებული იქნა საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ 6 935 000 შეტყობინება, რომლებიც გადაეცა შესაბამის მომიჯნავე სამსახურებს კომპეტენციის ფარგლებში ინციდენტის პრიორიტეტების მაღალი სიზუსტით დადგენისა და პირველადი სატელეფონო მიზნით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ში ინერგება PDS პროტოკოლები და პროგრამული უზრუნველყოფა ProQA Paramount, რომელიც შედგება სამედიცინო, სახანძრო და საპოლიციო მიმართულებებისგან. დანერგილია სახანძრო პროტოკოლები და სახანძრო-სამაშველო ხასიათის ზარები იმართება ProQA-ს საშუალებით. მიმდინარეობს მუშაობა სამედიცინო პროტოკოლების დანერგვაზე. გადამზადებულია თანამშრომელთა 80% სამედიცინო პროტოკოლების გამოყენებაში და მიმდინარეობს ტექნიკური ინტეგრაცია „112“-ისა და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის პროგრამულ უზრუნველყოფებს შორის. მიმდინარეობს მუშაობა და მოლაპარაკებები სხვადახვა დონორ ორგანიზაციასთან ადრეული გაფრთხილების სისტემის დანერგვის მიზნით. აღნიშნულის ფარგლებში, „112“-ს საშუალება ექნება გამაფრთხილებელი მესიჯი გაუგზავნოს ყველა აბონენტს, რომელთა განრიდებაც აუცილებელია სახიფათო ტერიტორიიდან. სსიპ-საზოგადოებრივი მართვის ცენტრი „112“-ის მიერ შექმნილია მობილური აპლიკაცია „112 საქართველო“, საიდანაც შეტყობინების მიღება შესაძლებელია “SOS” ღილაკის, „SMS“ და “Chat” ფუნქციის საშუალებით. ადაპტირებულია მხედველობის არმქონე პირებისათვის. აპლიკაცია მუდმივად საჭიროებს იდენტიფიცირებული ხარვეზების საფუძველზე პროგრამულ გაუმჯობესებას. სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის მიერ ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებისთვის შექმნილია SMS და ვიდეო ზარის სერვისი. მიმდინარეობს მუშაობა ტრანსნაციონალური ნომრების ბაზაში ჩართვის მიზნით, რაც საქართველოს 112-ს საშუალებას მისცემს დაუკავშირდეს ევროპის სხვა ქვეყნების „112“-ს და პირიქით; სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ში ფუნქციონირებს ევაკუატორით მომსახურების სერვისის ცენტრი, რომელიც ახორციელებს შემდეგ სერვისებს: სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შემთხვევებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ევაკუაცია და სპეციალურად დაცულ (საჯარიმო) ავტოსადგომზე გადაყვანა, კერძო და იურიდიული პირების ევაკუატორით მომსახურება (ტრანსპორტირება და სპეციალურად დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე გადაყვანა). სადგომების არამიზნობრივად გადატვირთვის პრევენციის მიზნით, პარლამენტში ინიცირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრი „112“ ახორციელებს კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლს. ამ მიზნით, მაკონტროლებელი ორგანო ამოწმებს დაცვითი ორგანიზაციის, მისი საქმიანობისა და მცველის შესაბამისობას კანონის მოთხოვნებთან და შესაბამისად აკისრებს პასუხისმგებლობას მათი დარღვევისათვის ორგანიზაციას, ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრი „112“ ახორციელებს ლიცენზირებული დაწესებულებების (აზარტული დაწესებულებები, სესხის გამცემი სუბიექტები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, აფთიაქები, ავტოგასამართი სადგურები) გარე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოქმედ კანომდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას. „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ კანონის შესაბამისად, დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა, რომელიც მიზნად ისახავს მოძალადის მიმართ ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესებას;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადაუდებელი დახმარების შესახებ შეტყობინებების ეფექტიანი მართვა; შემცირებული არამიზნობრივი ზარები; სამედიცინო და საპოლიციო ხასიათის ზარები იმართება ProQA-ს საშუალებით; მიღებულია საკანონმდებლო ცვლილებები წინასწარი გაფრთხილების SMS სისტემის დანერგვის მიზნით; განახლებული და დახვეწილი მობილური აპლიკაცია; მობილური აპლიკაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები; მიმდინარეობს მუშაობა ყრუ და სმენადაქვეიქვეთებული პირებისთვის SMS და VIDEO ზარის სერვისის გაუმჯობესების მიზნით; მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს 112-ის ტრანსნაციონალური ნომრების ბაზაში გაერთიანების მიზნით; მიღებულია საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ადმინისტრაციულ ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობით სამინისტროს კომპეტენცისთვის მიკუთვნებული სამართალდარღვევების და დანაშაულის შემთხვევაში გადაყვანას/ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ სატრანსპორტო საშუალებათა „112“-ის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანისა და დგომის საფასურის გადახდევინების ეფექტიანი მექანიზმის დანერგვას; კერძო დაცვით საქმიანობის ეფექტიანი კონტროლი და კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი; ლიცენზირებული დაწესებულებების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის აღსრულების მონიტორინგი; ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ეფექტიანი აღსრულება და შემდგომი განვითარება. 2023-2025: გადაუდებელი დახმარების შესახებ შეტყობინებების ეფექტიანი მართვა; შემცირებული არამიზნობრივი ზარები; შესყიდულია პროგრამული უზრუნველყოფა; დაგეგმილი და განხორციელებულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. სერვისი აწყობილია, სისტემის საპილოტე რეჟიმშია გაშვებული; მიმდინარეობს სისტემის მუშაობის მონიტორინგი; განახლებული და დახვეწილი მობილური აპლიკაცია; მობილური აპლიკაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები; ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს შეუძლიათ 112-თან კომუნიკაცია გაუმჯობესებული სერვისის საშუალებით; მიღებულია საკანონმდებლო ცვლილებები, საქართველოს 112-ის ტრანსნაციონალური ნომრების ბაზის წევრია; ხორციელდება სპეციალურად დაცულ (საჯარიმო) სადგომებზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე დარიცხული მომსახურების საფასურის გადახდისა და მათი სწრაფად და ეფექტურად გადინების უზრუნველყოფა; კერძო დაცვით საქმიანობის ეფექტიანი კონტროლი და კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი; ლიცენზირებული დაწესებულებების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის აღსრულების მონიტორინგი; ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის ეფექტიანი აღსრულება და შემდგომი განვითარება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: 2021 წელთან შედარებით არამიზნობრივი ზარები შემცირებული 26%-ით. საპოლიციო ხასიათის ზარები იმართება ProQA-ს საშუალებით, რააც შეეხება ProQA-ს საშუალებით სამედიცინო ხასიათის ზარების მიღებას, მიმდინარეობს პროგრამის საბოლოო დახვეწა (დასრულებულია სამედიცინო დისციპლინის პროტოკოლებისა და ქვე-პროტოკოლების შემოწმება ERC პროგრამის სარეგისტრაციო ფორმაში ინფორმაციის სისწორესთან დაკავშირებით (კითხვა და კითხვაზე გაცემული პასუხის მართებულობა). გადამოწმებულია თარგმანი, რამდენად სწორედ არის შესაბამისობაში ქართულ ენასთან და აღმოჩენილი ხარვეზები გადაგზავნილია აკადემიაში). მობილური აპლიკაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში 1000-მდე მოსწავლეს მიეწოდა ინფორმაცია 112-თან დაკავშირების ინოვაციურ არხზე. სატელეკომუნიკაციო კომპანიასთან (მაგთიკომი) შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შედეგად დაიხვეწა SMS სერვისი ყრუ და სმენადაქვეითებული პირებისთვის. რაც შეეხება VIDEO-ზარის ფუნქციას, დაწყებულია განახლების პროცესი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მისი ინტეგრაცია მობილურ აპლიკაციაში.

განხორციელდა მობილური აპლიკაციის ინტერფეისისა და ფუნქციონალის განახლება, რომელიც სატესტო რეჟიმშია და ჯერ ხელმისაწვდომი არ არის მოსახლეობისთვის. კანონში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ადმინისტრაციულ ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობით სამინისტროს კომპეტენცისთვის მიკუთვნებული სამართალდარღვევების/ დანაშაულის შემთხვევაში გადაყვანას/ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ სატრანსპორტო საშუალებათა 112-ის საჯარიმო სადგომებიდან ეფექტურ გადინებას. წარმატებით მიმდინარეობდა კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლი და მათი საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი, 2022 წლის განმავლობაში კერძო დაცვითი საქმიანობის შემოწმების ჯგუფის მიერ, თბილისსა და რეგიონში, შემოწმებულ იქნა 744 ობიექტი. ასევე, წარმატებით მიმდინარეობდა ლიცენზირებული დაწესებულებების გარე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. 2022 წელს, ლიცენზირებული დაწესებულებების შემოწმების განყოფილებამ, 629 ობიექტის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება უზრუნველყო. რაც შეეხება ელექტრონული მონიტორინგის განხორციელებას, 2022 წელს ელ. ზედამხედველობა დაუწესდა - 18 პირს;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ProQA-ს საშუალებით სამედიცინო ხასიათის ზარების მიღება არ დაწყებულა. მიმდინარეობდა საბოლოო პროგრამის დახვეწის პროცესი, ამასთან, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან არ დასრულებულა პროგრამული უზრუნველყოფის ინტეგრაციის პროცესი. ადრეული გაფრთხილების SMS სისტემის დანერგვის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელებულა. აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში „112“-ს აღარ გააჩნია წამყვანი როლი, თუმცა ვინაიდან აღნიშნული პროექტი დაკავშირებულია საგანგებო და გადაუდებელ შემთხვევებთან, შესაძლებელია სამომავლოდ გარკვეული ჩართულობა „112“-ის მხრიდან მაინც გახდეს საჭირო.

მობილური აპლიკაციის განახლებისა და დახვეწის პროცესი დაწყებულია, თუმცა ვინაიდან ეს პროცესი დაკავშირებულია სხვა პროგრამული უზრუნველყოფების (ERC და ERC PHONE) განახლებასთან, საბოლოოდ დასრულებული ჯერ არ არის.

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ აქტიურად იყო ჩართული Covid-19-ის პანდემიასთან ბრძოლაში, რაც თავისთავად საჭიროებდა არსებული ადამიანური რესურსის მაქსიმალურ მობილიზებას. შესაბამისად, დღის წესრიგში არსებული მნიშვნელოვანი გამოწვევებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით, ტრანსნაციონალურ ხელშეკრულებაზე მუშაობა შეჩერდა და ამ ეტაპზე აღარ მიიჩნევა აქტუალურ პროექტად.

2. ინდიკატორის დასახელება - ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ეროვნულ ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 5 300 ვიდეოკამერა. ამოქმედებულია სიჩქარის კონტროლის სექციები, რისი მეშვეობითაც დაფარულია 1 440 კმ სიგრძის საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საქართველოს მასშტაბით 2450 წერტილზე მოწყობილია ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქსელში ჩართულია დამატებით 100 ერთეული ვიდეოკამერა; ამოქმედებულია სიჩქარის კონტროლის სექციები დამატებით არანაკლებ 50 კმ საგზაო მონაკვეთზე; სისტემები უზრუნველყოფილია პროგრამული მხარდაჭერის მომსახურებით; სახის ამომცნობი ვიდეოანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფით სრულად დაფარულია დამატებით სადახლოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი; 2023-2025: ქსელში ჩართულია დამატებით 300 ერთეული ვიდეოკამერა; ამოქმედებულია სიჩქარის კონტროლის სექციები დამატებით არანაკლებ 150 კმ საგზაო მონაკვეთზე; სისტემები უზრუნველყოფილია პროგრამული მხარდაჭერის მომსახურებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟდა 816 ვიდეოკამერა, საქართველოს საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე, ამოქმედდა სიჩქარის კონტროლის 30 სექცია, რის საფუძველზეც კონტროლდება 81 კმ. სიგრძის საგზაო მონაკვეთი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სადახლოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე სახის ამომცნობი ვიდეოანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა არ არის დანერგილი. აღნიშნულის მიზანს წარმოადგენდა ძებნილი პირების იდენტიფიკაცია. ვინაიდან საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №258/№73 ერთობლივ ბრძანებაში 2022 წლის 8 თებერვალს განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, პირის იდენტიფიკაცია შესაძლებელია სპეციალური ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით, სახის ამომცნობი ვიდეომეთვალყურეობის კამერების განთავსება ამ ეტაპზე საჭიროებას აღარ წარმოადგენს, თუმცა ეს პროცესი შეჩერებული არ არის და მუშაობა ამ მიმართულებით მიმდინარეობს.

## 2.24 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა - (პროგრამული კოდი 30 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
* დასრულდა რუსთავში იარაღის რეგისტრაციისთვის და თეორიული გამოცდისთვის საჭირო ახალი შენობის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების განბაჟება ექსპორტ/რეექსპორტისათვის საჭირო შენობის სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, იარაღის ბალისტიკისთვის საჭირო შენობის მშენებლობა;
* საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და დასრულდა საჩხერეში და ქუთაისში იარაღის ბალისტიკისათვის საჭირო სივრცეების მოწყობა;
* დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. რუსთავში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის მოსაცდელის მშენებლობის სამუშაოები და მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ავტომანქანებისათვის საჭირო სადგომის მოწყობის სამუშაოები, ასევე, შენობების და გარე ტერიტორიის ადაპტირება შშმ პირებისათვის;
* რუსთავში ადმინისტრაციულ შენობაში თანამშრომლებისათვის მოეწყო სასადილო სივრცე, ქუთაისში და ბათუმში დასრულდა შენობის გადახურვის საიზოლაციო სამუშაოები;
* შესყიდულ იქნა ახალი შენობებისთვის საჭირო ავეჯი და ტექნიკა (ქ. რუსთავში), რეგიონებისათვის საჭირო პრინტერები და ავეჯი, ასევე 13 ერთეული ტყვიის დამჭერი მოწყობილობა;
* საანგარიშო პერიოდში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისათვის (“B” კატეგორია) შესყიდულ იქნა 17 ერთეული ავტომანქანა შესაბამისი საგამოცდო ტექნიკით, შეძენილია მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისათვის (C/CE, C1, C, D1, D/DE) საჭირო ავტომანქანები შესაბამისი საგამოცდო ტექნიკით;
* საანგარიშო პერიოდში შესყიდულ იქნა 2 ერთეული სახელმწიფო სანომრე ნიშნების საბეჭდი აპარატი და 12 ერთეული ნომრის შესარჩევი თვითმომსახურების ტერმინალი;
* საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს თანამშრომლებისთვის შესყიდულ იქნა ზაფხულის და ზამთრის უნიფორმა;
* განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საჭირო კომპიუტერების, ავეჯის, რაციების, ავტომანქანების, სპირტის, ქაღალდის, საბურავების, აკუმულატორების შესყიდვა;
* განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის და სასაზღვრო პოლიციისთვის საჭირო საწვავების შეძენა;
* საანგარიშო პერიოდში შესაბამისი თანხები გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი - ,,112“-ს და სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს;
* დაინერგა მოპედების ლეგალიზაციისთვის ნომრების მართვის ავტომატური და ხელით მართვადი მოდული;
* დასრულდა პროგრამა და მიმდინარეობს შსს მომსახურების სააგენტოს All-In-One სისტემის <https://365.sa.gov.ge-> ს დანერგვა;
* დასრულდა პროგრამა და მიმდინარეობს განაცხადების მართვის მოდულის <https://ams.sa.gov.ge>-ზე ინტეგრაცია;
* დასრულდა პროგრამა და მიმდინარეობს საპატრულო ჯარიმების სერვისების მართვის მოდულის ინტეგრაცია <https://365.sa.gov.ge>-ზე; მიმდინარეობდა ავტომობილის რეგისტრაციის პროგრამის განახლება და <https://ams.sa.gov.ge>-ზე ინტერგაცია;
* მიმდინარეობდა შსს მომსახურების სააგენტოს მობილური აპლიკაციებისა და <https://my.sa.gov.ge> პორტალის განახლება;
* საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ მომსახურება გაუწია 580 107 მოქალაქეს და 36 919 ორგანიზაციას;
* შემუშავდა და დამტკიცდა სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის საგამოცდო მარშრუტები;
* განახლდა სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული განცხადებების სისტემა, ასევე განახლდა საზღვრის კვეთისას გაცემული ტრანზიტების მენეჯმენტთან დაკავშირებული ოპერაციები და ინტეგრირდა ams.sa.gov.ge-სთან, ams.sa.gov.ge-ზე დაემატა სხვადასხვა სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოსახვა;
* დასრულდა საზღვარზე სატრანსპორტო საშუალებების ექსპერტიზასთან დაკავშირებული სერვისების დანერგვა და მიმდინარეობს საზღვარზე სატრანსპორტო საშუალებების ექსპერტიზასთან დაკავშირებული სერვისების ინტეგრაცია შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობით;
* განახლდა საბაჟო ინფორმაციის მიმოცვლის სერვისები და მიმდინარეობს საბაჟო ინფორმაციის მიმოცვლის სერვისების ინტეგრაცია შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობით;
* დასრულდა მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდაზე ჩაწერის სერვისების დანერგვა და მიმდინარეობს მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდაზე ჩაწერის სერვისების ინტეგრაცია ფინანსურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით;
* დასრულდა სააგენტოს აპლიკაციაში მომხმარებლების რეგისტრაციის სერვისების დანერგვა და მიმდინარეობს სააგენტოს აპლიკაციაში მომხმარებლების რეგისტრაციის სერვისების ინტეგრაცია ლიბერთი ბანკთან თანამშრომლობით;
* დასრულდა სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის სატრანსპორტო საშუალებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების სერვისების დანერგვა და მიმდინარეობს სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის სატრანსპორტო საშუალებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების სერვისების  ინტეგრაცია სხვადასხვა ქალაქების მუნიციპალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით;
* დასრულდა სატრანსორტო საშუალებების ტექნიკურ ინსპექტირებასთან დაკავშრებული სერვისების დანერგვა და მიმდინარეობს სატრანსორტო საშუალებების ტექნიკურ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული სერვისების ინტეგრაცია სხვადასხვა ტექ. ინსპექტირების ცენტრებთან თანამშრომლობით;
* დასრულდა მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე ჩაწერის სერვისი - დაინერგა მომსახურების სააგენტოს მობილურ აპლიკაციებსა და ვებ გვერდზე. მიმდინარეობდა ინტეგრაცია სხვადასხვა ბანკებში;
* მოხდა ჰიპერკონვერგენტული ინფრასტრუქრურის (Nutanix HCI) სერვერების პროგრამული განახლება, რამაც აამაღლა სისტემის წარმადობა და გააუმჯობესა უსაფრთხოება და მდგრადობა;
* განახლდა Veeam Backup and Replication სერვერი და მასზე მინიჭებული ლიცენზია.
* დაინერგა IaaC (Infrastructure as a Code) Terraform+Rancher საპილოტე ვერსია, რომელიც საშუალებას იძლევა ახალი სამუშაო კლასტერის წუთებში გამართვას;
* დაინერგა Citrix VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ვირტუალური სამუშაო ადგილების ინფრასტრუქტურა, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ცენტრებში მომუშავე პერსონალის წვდომის უსაფრთხოება და დაცვა მომსახურების სააგენტოს სერვისებზე წვდომიმას;
* თბილისის სამმართველოში მოხდა ფიზიკური ქსელის განახლება, ასევე, შეიცვალა ქსელური კომუტატორები და დაინერგა უსაფრთხოების დამატებითი დონე 802.1X პროტოკოლით;
* სააგენტოს მთავარ სასერვერო ინფრასტრუქტურაში არსებულ უსაფრთხოების მოწყობილობებზე (PaloAlto Firewalls) განახლდა ლიცენზიები;
* თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის მერიის სამსახურებთან აეწყო VPN-ები მუნიციპალური სამსახურებისთვის სერვისის უსაფრთხო და დაცული კავშირისთვის.
* განახლდა სააგენტოში არსებული უკაბელო ქსელის (WIFI) კონტროლერების მხარდაჭერის და მომსახურები ლიცენზიები;
* ფინანსთა სამინიტროს სასერვეროში არსებული მომსახურების სააგენტოს ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა არსებული სტანდარტების შესაბამისად;
* განხორციელდა რეგისტრირებული ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების მონაცემების მიგრაცია „ORACLE" მონაცემთა ბაზიდან „PostgreSQL" მონაცემთა ბაზაში;
* აიწყო ახალი მონაცემთა ბაზის სერვერი სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის;
* ავტომობილების მართვის სისტემაში დაინერგა ავტომობილის რეგისტრაციის მოდული.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი მომსახურება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს ასეულობით მოქალაქეს, რომელთაგანაც 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების მხოლოდ 5%-მდე არის მიღებული ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება. ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით მიღებული მომსახურების 10%-მდე გაზრდა; 2023-2025 - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება. ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით მიღებული მომსახურების 60%-მდე გაზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: სააგენტომ მომსახურება გაუწია 580 107 მოქალაქეს და 36 919 ორგანიზაციას; ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით მომსახურების მიღება გაზრდილია 10%-მდე.

2. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს მასშტაბით სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის ულების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის დამატებით ქალაქის პირობებში ჩატარება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით პრაქტიკული გამოცდა ხორციელდება მხოლოდ მოედნის პირობებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ქალაქის პირობებში ჩატარება (შესაბამისი კანონის მიღება);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს ამოქმედდა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის დამატებით ქალაქის პირობებში ჩატარება.

3. ინდიკატორის დასახელება - განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით საგამოცდო ავტოპარკი განახლებულია, მაგრამ ვინაიდან აღნიშნულ ავტომანქანებს მართავენ მართვის უფლების არმქონე მოქალაქეები და ავტოსატრანსპორტო საშუალებები განიცდიან არანორმირებულ ცვეთას, მიზანშეწონილია ავტოპარკის 100%-ით განახლება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ;  
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2023: შეძენილი 70 მსუბუქი ავტომანქანა;

4.ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული სააგენტოს ინფრასტრუქტურა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ინფრასტრუქტურა გასაახლებელია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება. გარემონტებულია 18 შენობა. 2023-2024: არსებული რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება. გარემონტებულია 18 შენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - შენობების სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნაწილობრივ განხორციელდება 2023 წელს.

5. ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს კიბერ უსაფრთხოების შესაბამისი დონის უზრუნველყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოში დანერგილია კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ: ინტერნეტიდან სააგენტოს კომპიუტერულ სისტემებზე შეტევისგან ან შემოღწევისაგან დაცვა/პრევენციას და დროულ რეაგირებისათვის I.T.-ის თანამშრომლების შეტყობინებას; სააგენტოს კომპიუტერულ სიტემებში მიმდინარე ქმედებების და მოვლენების ერთიანი ინფორმაციულ საცავს, შემდგომში კიბერ უსაფრთხოების კუთხით ანალიზისთვის; მავნე პროგრამების გარედან შემოღწევის და სააგენტოს შიდა კომპიუტერულ სისტემაში გავრცელებისგან დაცვა/პრევენციას; ინფორმაციის გადინების კონტროლს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად; სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ვებ გვერდებზე წვდომის შეზღუდვების განხორციელებას სააგენტოს ინფორმაციული უსაფრთხოების და ორგანიზაციული პოლიტიკის შესაბამისად;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამული ლიცენზიების, მწარმოებლის და ლოკალური მხარდაჭერის განახლება 100 %;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: პროგრამული ლიცენზიების, მწარმოებლის და ლოკალური მხარდაჭერა განახლებულია 100%-ით.

# 3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,859,410.0 | 1,859,410.0 | 0.0 | 1,955,835.0 | 1,955,835.0 | 0.0 |
| 25 03 | რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 648,032.8 | 539,832.8 | 108,200.0 | 579,756.2 | 543,131.5 | 36,624.7 |
| 25 04 | წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია | 440,401.7 | 440,401.7 | 0.0 | 445,471.1 | 445,471.1 | 0.0 |
| 55 14 | 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში | 123,439.9 | 123,439.9 | 0.0 | 123,424.0 | 123,424.0 | 0.0 |
| 24 14 | სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება | 115,150.0 | 115,150.0 | 0.0 | 137,887.9 | 137,887.9 | 0.0 |
| 24 15 | მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება | 176,166.6 | 176,166.6 | 0.0 | 175,864.0 | 175,864.0 | 0.0 |
| 24 08 | საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება | 57,566.4 | 52,496.4 | 5,070.0 | 39,434.6 | 36,786.6 | 2,648.0 |
| 25 05 | მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა | 30,734.0 | 30,734.0 | 0.0 | 30,724.7 | 30,724.7 | 0.0 |
| 24 05 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 27,269.9 | 20,105.2 | 7,164.7 | 27,162.0 | 19,998.2 | 7,163.8 |
| 24 11 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება | 11,318.6 | 11,318.6 | 0.0 | 11,318.6 | 11,318.6 | 0.0 |
| 24 12 | საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) | 11,620.0 | 11,620.0 | 0.0 | 7,967.1 | 7,967.1 | 0.0 |
| 25 01 | რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 7,987.6 | 7,987.6 | 0.0 | 7,966.5 | 7,966.5 | 0.0 |
| 24 02 | ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება | 1,875.0 | 1,835.0 | 40.0 | 1,748.3 | 1,726.2 | 22.1 |
| 24 17 | ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება | 604.2 | 604.2 | 0.0 | 538.2 | 538.2 | 0.0 |
| 24 04 | ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები | 1,121.8 | 1,121.8 | 0.0 | 1,054.0 | 1,054.0 | 0.0 |
| 24 25 | საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება | 10,469.0 | 0.0 | 10,469.0 | 7,798.3 | 0.0 | 7,798.3 |
| 24 26 | სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება | 22,950.0 | 0.0 | 22,950.0 | 10,720.0 | 0.0 | 10,720.0 |
| 24 27 | შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა | 8,280.0 | 0.0 | 8,280.0 | 5,831.4 | 0.0 | 5,831.4 |
| 24 24 | სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა | 5,337.9 | 0.0 | 5,337.9 | 5,271.9 | 0.0 | 5,271.9 |
| 24 19 | ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,361.2 | 7,361.2 | 0.0 |
|  | ჯამი | 3,559,735.3 | 3,392,223.7 | 167,511.6 | 3,583,135.0 | 3,507,054.7 | 76,080.2 |

## 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
* რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები;
* გაუმჯობესებული სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირები. მგზავრთა გაუმჯობესებული უსაფრთხოება, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება;
* ავტოტრანსპორტით შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები;
* საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში და საავტომობილო გზების გაზრდილი გამტარუნარიანობა;
* ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
* რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები;
* გაუმჯობესებული სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირები. მგზავრთა გაუმჯობესებული უსაფრთხოება, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება;
* ავტოტრანსპორტით შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები;
* საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში და საავტომობილო გზების გაზრდილი გამტარუნარიანობა;
* ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - შეუფერხებლად განხორციელებული ქვეპროგრამები და ღონისძიები. რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1 679.5 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 297. პერიოდული შეკეთება: 883.2 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ-მდე. რეაბილიტირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 102.4 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 32. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 218.7 კმ; ხიდი - 1. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 142 ობიექტზე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 174 ობიექტი. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი). გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეუფერხებლად განხორციელებული ქვეპროგრამები და ღონისძიები. რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. რეაბილიტირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 1 024.8 კმ; რკინიგზა - 1; გვირაბი - 1; სახიდე გადასასვლელი - 57. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები. დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები (ზღვასთან და მდინარეებთან არსებული). განათებული საავტომობილო გზები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დასრულებული პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული მაჩვენებელი - შეუფერხებლად განხორციელებული 30 ღონისძიება. რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 312.7 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 27. პერიოდული შეკეთება ჩაუტარდა 223.9 კმ საავტომობილო გზას. რეკონსტრუირებული-აშენებული: რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 29 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 88. დასრულდა 30 გვირაბის გაჭრის სამუშაოები. 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 15 ობიექტზე ჩატარებელი სამუშაოები. დასრულდა სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 23 ობიექტზე. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. განათებული საავტომობილო გზები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვა ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

#### 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა და 30 ღონისძიება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* ქვეპროგრამების ფარგლებში შეუფერხებლად განხორციელებული ღონისძიებები. მიმდინარეობდა საკანონმდებლო აქტების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების და საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტების შემუშავება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა და განხორციელება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 34 ღონისძიების ადმინისტრირება და მონიტორინგი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეუფერხებლად განხორციელებული 30 ღონისძიება.

მიღწეული მაჩვენებელი - შეუფერხებლად განხორციელებული 30 ღონისძიება.

#### 3.1.2 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი - 25 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

რეაბილიტირებული საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრები და უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში. ოპტიმალური ფუნქციონირება რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბის და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების. ელექტროენერგიით მომარაგებული თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ16-კმ121 და კმ201-კმ257 მონაკვეთებზე, ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთზე არსებული გარე განათებები და საინფორმაციო ბილბორდები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების ფარგლებში, დროულად აღდგენილი საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთები. ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. საავტომობილო გზებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვა ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

რეაბილიტირებული საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრები და უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში. ოპტიმალური ფუნქციონირება რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბის და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების. ელექტროენერგიით მომარაგებული თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ16-კმ121 და კმ201-კმ257 მონაკვეთებზე, ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთზე არსებული გარე განათებები და საინფორმაციო ბილბორდები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების ფარგლებში, დროულად აღდგენილი საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთები. ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვა ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. საავტომობილო გზებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული 218.7 კმ საავტომობილო გზა. რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1 769.5 კმ. პერიოდული შეკეთება: 883.2 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ-მდე. რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 63.4 კმ. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 142 ობიექტზე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 174 ობიექტი. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი). გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. 25 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვა მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. უზრუნველყოფილი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები და საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურება. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 340 კმ. 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. განათებული საავტომობილო გზები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;

მიღწეული მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 312.7 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 27. პერიოდული შეკეთება ჩაუტარდა 223.9 კმ საავტომობილო გზას. რეკონსტრუირებული-აშენებული 16 სახიდე გადასასვლელი. 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 15 ობიექტზე ჩატარებელი სამუშაოები. დასრულდა სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 23 ობიექტზე. დასრულდა 1 გვირაბის გაჭრის სამუშაოები. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. განათებული საავტომობილო გზები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვა ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

#### 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი - 25 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე, საავტომობილო გზებზე და გვირაბზე დაწყებული და მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მოდერნიზებული-აშენებული საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

რეკონსტრუირებული-აშენებული საავტომობილო გზები, სახიდე გადასასვლელები და გვირაბები. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები, მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 39 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 32 ერთეული. დაწყებული და მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility Study). დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. - ამორტიზირებული 1 ხიდი. მოდერნიზებული-აშენებული სახიდე გადასასვლელი - 32 ერთეული. დაწყებული და მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 14 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 4 ერთეული. დაწყებული და მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული მაჩვენებელი - რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 29 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 72. დასრულდა 29 გვირაბის გაჭრის სამუშაოები. საავტომობილო გზებზე, სახიდე გადასასვლელებზე და გვირაბებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

## 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
* სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი;
* განახლებული რეგიონები;
* გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები;
* გაუმჯობესებული ურბანული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
* საჯარო შენობებზე დანერგილი განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები;
* შემცირებული საჯარო შენობების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები; გაუმჯობესებული ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა;

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი;
* განახლებული რეგიონები;
* გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები;
* გაუმჯობესებული ურბანული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
* საჯარო შენობებზე დანერგილი განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები;
* შემცირებული საჯარო შენობების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები;
* გაუმჯობესებული ურბანული, ტურისტული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
* თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული დაისტორიული მემკვიდრეობა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რესტავრირებული: ობიექტი - 3. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე ურბანული განახლების სამუშაოები. ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება და მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განაშენიანების რეგულირების გეგმები. შემუშავებული კურორტების წყალტუბოსა და ლებარდეს სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტები. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: საბავშვო ბაღი - 26; ობიექტი - 12. რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 63.3 კმ; ობიექტი - 5. მოწყობილი ქ. დმანისისა და 24 სოფლის წყალმომარაგების სისტემა, ბულვარი, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ბილიკები და მთის ქოხები. დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build): ადმინისტრაციული შენობა - 3. ურბანულად განახლებული მუნიციპალიტეტები. მუზეუმებისათვის შეძენილი ინვენტარები და სხვადასხვა აღჭურვილობა. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხილული

ქალაქთმშენებლობითი გეგმები. მუნიციპალიტეტისათვის სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული: ობიექტი - 1; 180 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი - 3; 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი - 1; 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი - 3. რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 46.5 კმ; ობიექტი - 5; შენობა - 564; დასასვენებელი პარკი/სკვერი - 93; საფეხბურთო სტადიონი - 1. მოწყობილი: ბულვარი; მრავალფუნქციური სპორტდარბაზი; 5 სოფელში წყალმომარაგების სისტემა (ფაზა 2); ჯებირი და ინფრასტრუქტურა. შეძენილი და სარგებლობაში გადაცემული დამატებითი აღჭურვილობა. განხორციელებული სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების

## 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
* სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მომარაგება სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით (24 საათის განმავლობაში);
* გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები;
* შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე.;
* სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მომარაგება სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით (24 საათის განმავლობაში);
* გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები;
* შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე;
* სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყობილი: წყალმომარგების ქსელი - 1; წყალარინების ქსელი - 1. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული წყალმომარგების და წყალარინების სისტემები. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები. დაფინანსებული საოპერაციო ხარჯები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები. რეაბილიტირებული-აშენებული წყალმომარაგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები. დაფინანსებული საოპერაციო ხარჯები. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალარინების სისტემა - 2. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 6.

მიღწეული მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 16; წყალარინების სისტემა - 1; წყალარინების ქსელი - 1; სასმელი წყლის ჭაბურღილი - 6; მაგისტრალური წყალსადენი - 1; 350 მეტრიანი ნაპირსამაგრი გაბიონი - 1; წყალმომარაგების ქსელი - 57.4 კმ; წყალარინების ქსელი - 4.5 კმ. აშენებული: წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1; სატუმბი სადგური - 1; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; რეზერვუარი - 5. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. გამრიცხველიანებული საცხოვრებელი სახლები. მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება, ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი და სატენდერო პროცედურები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.

ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები, კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ვადების დარღვევა, შეწყვეტილი ხელშეკრულებები.

## 3.5 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა;
      * მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გაზრდილი გამტარუნარიანობა;
      * 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის “კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება;
      * ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლებულია თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ;
      * აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობა ამაღლებულია;
      * პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების, მესტიის რეგიონის ჰესების, მდ. თერგის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, აჭარა-გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * დასრულდა მშენებლობა/ჩართულია 500 კვ ეგხ-ი „ქსანი – სტეფანწმინდა“;
      * განხორციელდა „ჯვარი-ხორგა“ ელექტროგადქამცემი ხაზის ტესტირება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროგადამცემი ხაზების: „ახალციხე- ბათუმი", ,,ქსანი - სტეფანწმინდა“, ,,ჯვარი ხორგა“ - მიმდინარე მშენებლობები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობები: 220 კვ. „ახალციხე-ბათუმი" - დასრულდება 2023 წელი; 500 კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი - დასრულება - 2025 წელი, ხაზის ტესტირება და ექსპლოატაციაში მიღება 2025 წელი; 500 კვ „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულება, ტესტირება და ექსპლოატაციაში მიღება - 2025 წელი; 220 კვ „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" დასრულება- 2025 წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის“ მშენებლობის დასრულება, ტესტირება და ექსპლოატაციაში მიღება - 2024წ; 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო მშენებლობის დასრულება, ხაზის ტესტირება და ექსპლოატაციაში მიღება -2024 წელი; ახალი ხაზები: „ჟინვალი - თელავი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2024-2026 წლები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

* ახალი 220 კვ. ეგხ ,,ახალციხე-ბათუმი" (220 კვ ბეშუმი-შუახევის ეგხ) - სამუშაო პროცესშია დეტალური პროექტირება, ფიზიკური სამუშაოები „სხალთას“ მონაკვეთზე არ დაწყებულა;
* 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდას" - ხაზი დასრულებულია, აღმოფხვრილია ხარვეზები. კონტრაქტორისთვის საბოლოო გადახდა არ განხორციელებულა დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის მიმდინარე სადავო პროცესიდან გამომდინარე;
* ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ - სამუშაოები დასრულებულია სრულად. ხაზის ექსპლუატაციაში მიღება იგეგმება 2023 წელს.

#### 3.5.1. ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოსთვის აქტიურ ფაზაში იქნება 220 კვ ბეშუმი-შუახევის ეგხ-ს (ე.წ. სხალთის მონაკვეთის) მშენებლობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* + - * 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის დეტალურ პროექტირებაზე მიმდინარე სამუშაოები და ადიგენი-ბეშუმის მონაკვეთზე მიმდინარე სამუშაოები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - აჭარა–გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია 220 კვ ბეშუმი-შუახევის ეგხ-ს (ე.წ. სხალთის) მონაკვეთზე დეტალური პროექტირების დაწყება (რომელიც დასრულდება 2022 წლის პირველ ნახევარში, რასაც მოჰყვება უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220 კვ. ეგხ ,,ახალციხე- ბათუმი" (220 კვ ბეშუმი-შუახევის ეგხ) მიმდინარე მშენებლობა - 2022 წ 220 კვ. ეგხ ,,ახალციხე- ბათუმი" (მათ შორის, 220 კვ ბეშუმი-შუახევის მონაკვეთი) ხაზის ძაბვის ქვეშ დაყენება/ტესტირება - 2023 წელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამუშაო პროცესშია 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის დეტალური პროექტირება; ფიზიკური სამუშაოები „სხალთას“ მონაკვეთზე არ დაწყებულა.

ცდომილების მაჩვენებელი - სხალთის (ადიგენი-შუახევის) 39 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის დასრულების ვადის გახანგრძლივება გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით: კონტრაქტი გააქტიურდა 2021 წლის ოქტომბერში, რაც გამოწვეული იყო წინა კონტრაქტორთან ხანგრძლივი დავის პროცესით. შესაბამისად, მოხდა 2021 წლის სამშენებლო სეზონის გაცდენა; 2022 წელს კონტრაქტორმა წარმოადგინა დეტალური პროექტირების არასათანადო ხარისხის დოკუმენტაცია (თანაც დაგვიანებით).

#### 3.5.2. საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების და ავარიული გამორთვების რაოდენობის შემცირება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება, თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ), რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი – სტეფანწმინდა“ ხაზი ჩართულია და მიმდინარეობს ენერგიის გადაცემა. ხაზი 2022 წლის დეკემბრის მდგომარეობით არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში;
      * „ჯვარი-ხორგას“ პროექტზე 2022 წელს განხორციელდა ხაზის ტესტირება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ექსპლუატაციაში მიღება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" -ს ჩაუტარდა ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაეშვა-2020წ; 2021 წლის მდგომარეობით სრულიად აღმოიფხვრება 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდას" მშენებლობის შემდგომი ხარვეზები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზედამხედველი კონსულტანტის და მშენებელი კონტრაქტორის საბოლოო გადახდა - 2022 წელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხაზი დასრულებულია, აღმოფხვრილია ხარვეზები. კონტრაქტორისთვის საბოლოო გადახდა არ განხორციელებულა დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის მიმდინარე სადავო პროცესიდან გამომდინარე. კონსულტანტის საბოლოო გადახდა განხორციელდება კონსულტანტის მიერ საბოლოო ანგარიშის საფუძველზე 2023 წლის პირველ კვარტალში.

ცდომილების მაჩვენებელი - საბოლოო გადახდები გვიანდება დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის მიმდინარე გახანგძლივებული დავის გამო. პროექტის დახურვა იგეგმება 2023 წელს.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ ექსპლუატაციაში მიღება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ დასრულებული მშენებლობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2021-2022წწ; ზედამხედველი კონსულტანტის საბოლოო გადახდა - 2022წ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის მდგომარეობით გამარჯვებულმა ახალმა მშენებელმა კონტრაქტორმა დაასრულა დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება.

ცდომილების მაჩვენებელი - ხაზის ექსპლუატაციაში მიღებას აფერხებს გახანგრძლივებული მიმდინარე დავები რამდენიმე მიწის მფლობელთან, რომელიც 2023 წელს უნდა დასრულდეს.

##### 3.5.2.1 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოსთვის 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ ესქპლუატაციაში მიღება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * დასრულდა „ქსანი-სტეფანწმინდას“ ხაზის მშენებლობა. გამოსწორებულია ყველა ხარვეზი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ახალი 500კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* + - * დასრულდა „ქსანი-სტეფანწმინდას“ მშენებლობა, ხაზი ჩართულია და მიმდინარეობს ენერგიის გადაცემა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ექსპლუატაციაში მიღება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის მდგომარეობით სრულიად აღმოიფხვრება 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდას" მშენებლობის შემდგომი ხარვეზები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზედამხედველი კონსულტანტის და მშენებელი კონტრაქტორის საბოლოო გადახდა;

მიღწეული შუალედური შეფასების ინდიკატორი - ხაზი დასრულებულია, აღმოფხვრილია ხარვეზები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ექსპლუატაციაში მიღება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის მდგომარეობით სრულიად აღმოიფხვრება 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდას" მშენებლობის შემდგომი ხარვეზები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - ახალი 500კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“;

მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორი - ხაზი დასრულებულია, ჩართულია და მიმდინარეობს ენერგიის გადაცემა.

##### 3.5.2.2 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა“ (EBRD, EU, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოსთვის დასრულებული პროექტის ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წელს განხორციელდა ხაზის ტესტირება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა".

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * სამუშაოები დასრულებულია სრულად. ხაზის ექსპლუატაციაში მიღება იგეგმება 2023 წელს.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა";

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის პროექტის დასრულებული მშენებლობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2”, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021-2022 წელი; ზედამხედველი კონსულტანტის და მშენებელი კონტრაქტორის საბოლოო გადახდა;   
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის მდგომარეობით გამარჯვებულმა ახალმა მშენებელმა კონტრაქტორმა დაასრულა დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა";   
საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება პროექტის მშენებლობა;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა";

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამუშაოები დასრულებულია სრულად. ხაზის ექსპლუატაციაში მიღება იგეგმება 2023 წელს;

ცდომილების მაჩვენებელი - ხაზის ექსპლუატაციაში აყვანას აფერხებს გახანგრძლივებული მიმდინარე დავები რამდენიმე მიწის მფლობელთან, რომელიც 2023 წელს უნდა დასრულდეს.

#### 3.5.3 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი;
      * დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება;
      * განსახლების განხორციელება და მშენებლობის დაწყება;
      * სატენდერო პროცედურები.

მიღწეული შუალედური შედეგი

* + - * დასრულდა 2 საერთაშორისო ტენდერი და გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანიები. მიმდინარე კონტრაქტორებმა დაიწყეს მუშაობა დეტალურ დიზაინზე. დასრულდა დეტალური პროექტირება გურიის კონტრაქტებზე, ლაჯანურის ქვესადგურზე, 500 კვ წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმზე. დაიწყო განსახლების და სანებართვო პროცედურები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორები; სატენდერო პროცედურები;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება; განსახლების განხორციელება და მშენებლობის დაწყება; სატენდერო პროცედურები - 2022 წელი; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების 20% - 2023 წელი; დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები - 2023-2025 წწ; დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2024-2026 წწ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარე კონტრაქტორებმა დაიწყეს დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. დასრულებულია დეტალური პროექტირება გურიის კონტრაქტებზე, ლაჯანურის ქვესადგურზე, 500 კვ წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმზე. დაწყებულია განსახლების და სანებართვო პროცედურები.

ცდომილების მაჩვენებელი - ეგხ-ის მარშრუტის შეცვლის საჭიროებამ გამოიწვია შეფერხება სრული ხაზის დეტალური დიზაინის მომზადების პროცესში. მიმდინარეობდა შეცვლილი მარშრუტის შესწავლა/დამტკიცება.

##### 3.5.3.1 500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია დეტალური დიზაინის (პროექტის) დასრულება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოს კონტრაქტორმა წარმოადგინა ნებართვების მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტაცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * დასრულებული 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, ჩატარებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოს კონტრაქტორმა წარმოადგინა ნებართვების მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია ხელშეკრულების გაფორმება;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების დაწყება - 2022წ; 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს სამშენებლო პროცესი - 2023-2024 წწ; სამშენებლო პროცესის დასრულება, ხაზის ტესტირება და ექსპლოატაციაში შესვლა - 2025 წ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხელშეკრულება გაფორმებულია მშენებელ კონტრაქტორთან. კონტრაქტორის მიერ ნებართვების მოსაპოვებლად წარმოდგენილია საჭირო დოკუმენტაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს დასრულებული მშნებლობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია ხელშეკრულების გაფორმება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების დაწყება - 2022 წ; 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს სამშენებლო პროცესი - 2023-2024 წწ; სამშენებლო პროცესის დასრულება, ხაზის ტესტირება და ექსპლოატაციაში შესვლა - 2025 წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხელშეკრულება გაფორმებულია მშენებელ კონტრაქტორთან. კონტრაქტორის მიერ ნებართვების მოსაპოვებლად წარმოდგენილია საჭირო დოკუმენტაცია.

##### 3.5.3.2 „ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური“ (EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია დეტალური დიზაინის მომზადება 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს ეგხ-ზე.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* + - * 2022 წლის ნოემბერში კონტრაქტორმა წარმოადგინა 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს პირველადი სანებართვო დოკუმენტაცია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების: „ნენსკრა - მესტია" და „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი-ტვიში" დასრულებული მშენებლობა;
      * ახალი ქვესადგური „ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * 2022 წლის ნოემბერში კონტრაქტორმა წარმოადგინა 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს პირველადი სანებართვო დოკუმენტაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-წყალტუბოს" მშნებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოს შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი, დაწყებულია მომზადება სამშენებლო სამუშაოების დასაწყებად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების დაწყება 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს ეგხ-ზე - 2022 წ . დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების დაწყება 220 კვ ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის ეგხ-ზე - 2023-2024 წწ; სამშენებლო სამუშაოების დასრულება 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს ეგხ-ზე - 2025 წ; სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა 220 კვ. ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის ეგხ-ზე - 2025 წ; 220 კვ. ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის ეგხ-ზე ხაზის ტესტირება და ექსპლოატაციაში შესვლა - 2025 წ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის ივნისში ხელი მოეწერა სამშენებლო ხელშეკრულებას. ჩატარებულია წინასამშენებლო კვლევები 500 კვ ეგხ-ზე - ლაჯანური-წყალტუბო, დაწყებულია 500 კვ ეგხ-ზე - ლაჯანური-წყალტუბოსა და ასევე, 220კვ წყალტუბო-ლაჯანურის ეგხ-ის დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. 500 კვ ეგხ-ზე დეტალური დიზაინის დასრულება დაგეგმილია 2023 წლის თებერვალში;

ცდომილების მაჩვენებელი - EBRD-სთან გაფორმებული სასესხო შეთანხმების ცვლილების - EBRD-ის სესხის მეორე ტრანშის გაუქმების შესახებ (ნაცვლად 90 მლნ ევროსი, სესხის ოდენობა განისაზღვრება 35 მლნ ევროთი) - საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირება განხორციელდა 2022 წლის 26 აპრილს, ხოლო 2022 წლის 28 აპრილს ხელი მოეწერა ქვესასესხო ხელშეკრულებას „საქართველოს ენერგეტიკული ქსელის გაძლიერების პროექტის“ ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი სამშენებლო ხელშეკრულების გაფორმება (03/06/2022). შესაბამისად გადაიწია პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელებამ.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-წყალტუბოს" მშნებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოს შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი, დაწყებულია მომზადება სამშენებლო სამუშაოების დასაწყებად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების დაწყება 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს ეგხ-ზე - 2022 წ . დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების დაწყება 220 კვ ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის ეგხ-ზე - 2023-2024 წწ; სამშენებლო სამუშაოების დასრულება 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს ეგხ-ზე - 2025 წ; სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა 220 კვ. ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის ეგხ-ზე - 2025 წ; 220 კვ. ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის ეგხ-ზე ხაზის ტესტირება და ექსპლოატაციაში შესვლა - 2025 წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის ივნისში ხელი მოეწერა სამშენებლო ხელშეკრულებას. ჩატარებულია წინასამშენებლო კვლევები 500 კვ ეგხ-ზე - ლაჯანური-წყალტუბო, დაწყებულია 500 კვ ეგხ-ზე - ლაჯანური-წყალტუბოსა და ასევე, 220კვ წყალტუბო-ლაჯანურის ეგხ-ის დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. 500 კვ ეგხ-ზე დეტალური დიზაინის დასრულება დაგეგმილია 2023 წლის თებერვალში.

##### 3.5.3.3 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წელს დაგეგმილია ქვესადგური წყალტუბოს სამშენებლო სამუშაოების დაწყება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * 2022-ში მიღებულია ქვესადგურის მშენებლობის ნებართვა და დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები. მოწოდებულია მასალები და მოწყობილობები;
      * წლის განმავლობაში დასასრულს მიუახლოვდა ეგხ-ის დეტალური პროექტის შემუშავების პროცესი. დაიწყო მშენებლობის მოპოვების პროცედურები. მიმდინარეობდა ეგხ-ის მარტვილის მონაკვეთის შეცვლილი მარშრუტის შესწავლა/დამტკიცება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა;
      * ახალი 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * მიმდინარეობდა ეგხ-ის მარტვილის მონაკვეთის შეცვლილი მარშრუტის შესწავლა/დამტკიცება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშნებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია დეტალურ დიზაინზე მუშაობის დასრულება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ქვესადგური "წყალტუბოს" სამშენებლო სამუშაოები. - 2022 წ; 500 კვ ერთჯაჭვა "ჯვარი-წყალტუბოს" ხაზზე განსახლების განხროციელება - 2022 წ; 500 კვ ქვესადგური "წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ტესტირება - 2023 წ; 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ "ჯვარი-წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა - 2023 წ; 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, ხაზის ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება - 2024 წ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2021-ში დასრულდა ქვესადგურის დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. 2022-ში დაიწყო ქვესადგურის მშენებლობა; მიმდინარეობდა მუშაობა ეგხ-ის დეტალურ პროექტზე;

ცდომილების მაჩვენებელი - ეგხ-ის მარშრუტის შეცვლის საჭიროებამ გამოიწვია შეფერხება სრული ხაზის დეტალური დიზაინის მომზადების პროცესში. მიმდინარეობს შეცვლილი მარშრუტის შესწავლა/დამტკიცება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშენებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია დეტალურ დიზაინზე მუშაობის დასრულება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშენებლობის დასრულება - 2024 წელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2021-ში დასრულდა 500 კვ ქვესადგური "წყალტუბოს" დეტალურ დიზაინზე მუშაობა.

##### 3.5.3.4 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წელს დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, დასრულების ფაზაში იქნება 220/110კვ ქვესადგური „ოზურგეთი".

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * აქტიური სამშენებლო სამუშაოები ქვესადგური ოზურგეთის პროექტზე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა;
      * ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * აქტიური სამშენებლო სამუშაოები ქვესადგური ოზურგეთის პროექტზე.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" მშნებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ივლისში გაფორმდა სამშენებლო ხელშეკრულება თურქულ საერთაშორისო კომპანიასთან Mitas Energy and Metal Construction Inc. დეტალურ დიზაინზე მუშაობა დაწყებულია და მისი დასრულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად იგეგმება 2022 წლის იანვრის ბოლოსთვის;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ქ/ს "ოზურგეთი' სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა - 2022 წ; 110 კვ ეგხ "ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ის განსახლების განხორციელება და მშენებლობის დაწყება - 2022 წ; ახალი ქ/ს "ოზურგეთი' სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ტესტირება; - 2023 წ; 110 კვ ეგხ "ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ის მშენებლობა - 2023 წ; 110 კვ ეგხ "ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ის მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2024 წ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა როგორც ხაზების ასევე, ქვესადგურის პროექტისთვის. მიმდინარეობს განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება ხაზების პროექტისთვის, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია 220/110 კვ ქვესადგურ „ოზურგეთის“ პროექტზე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობისთვის საჭირო პროცესები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაგეგმილია სამშენებლო ხელშეკრულების გაფორმება და დეტალურ დიზაინზე მუშაობის დაწყება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ქ/ს "ოზურგეთი' სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ტესტირება - 2023 წ; 110 კვ ეგხ "ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ის მშენებლობა - 2023 წ; დასრულებული 110 კვ. ეგხ „ოზურგეთი-ზოტიჰესის" და ახალი ქვე/ს „ოზურგეთის" მშენებლობები, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2024 წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა როგორც ხაზების ასევე, ქვესადგურის პროექტისთვის. მიმდინარეობს განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება ხაზების პროექტისთვის, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია 220/110 კვ ქვესადგურ „ოზურგეთის“ პროექტზე.

##### 3.5.3.5 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წელს ხელი მოეწერება სამშენებლო კონტრაქტს.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * პროექტი შეჩერებულია.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * რაებილიტირებული ელექტროგადამცემი ქსელი და შესაბამისი ინფრასტრქეტურა;
      * ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები;
      * კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * პროექტი შეჩერებულია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირებისთვის საჭირო მშენებლობის პროცესი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაიწყება სატენდერო პროცედურები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებელ კონტრაქტორთან ხელშეკრულების გაფორმება - 2022 წ; დეტალურ დიზაინზე მუშაობა - 2023 წ; ხაზებზე განსახლების განხორციელების გეგმაზე მუშაობა - 2023-2024 წწ; ხაზების და ქვესადგურების სამშენებლო სამუშაოები - 2025 - 2026წწ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროექტი შეჩერებულია

ცდომილების მაჩვენებელი - რეგიონში მზარდი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების, სოციალური და გარემოს დაცვის კუთხით არსებული შენიშვნების გათვალისწინებით, საჭირო გახდა ახალი მარშუტების მოძიება, თუმცა სამივე მიმართულება პრობლემატურია, ვინაიდან აღნიშნული მიმართულებები ხვდება როგორც ზურმუხტის ქსელში, ასევე გადის ეროვნული მნიშვნელობის კულტურულ მონუმენტებთან და კვეთს ვენახებსა და საცხოვრებელ სახლებს.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - კახეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაიწყება სატენდერო პროცედურები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული ქვესადგური „თელავი“ - 2024 წ; დასრულებული ეგხ „სტორი ჰესი-ახალი თელავი“ - 2024 წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროექტი შეჩერებულია.

##### 3.4.3.6 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წელს მომზადდება დეტალური დიზაინი 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობაზე.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * კონტრაქტორმა დაასრულა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * 2022 წელს დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - "ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ს 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს გაფორმდება სამშენებლო ხელშეკრულება 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობაზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობის დაწყება - 2022 წ 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის დასრულება და ტექსტირება - 2023 წ საბოლოო გადახდები - 2024 წ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტროგადამცემი ხაზის ტენდერი განახლდა 2022 წელს. დასრულდა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა და მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს გაფორმდება სამშენებლო ხელშეკრულება 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობაზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ტექსტირება და საბოლოო გადახდები; - 2023- 2024წწ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები.

## 3.6 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * 2022 წლის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 230.5 ათასი აბონენტი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * სულ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 213.8 ათასი აბონენტი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 252.8 ათასი საყოფაცხოვრებო აბონენტი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * სულ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 213.8 ათასი აბონენტი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის ფარგლებში დამატებით გაზიფიცირებული პოტენციური აბონენტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია დაახლოებით 1 177.7 ათასი აბონენტი - სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 230.5 ათასი საყოფაცხოვრებო აბონენტი; 2023 წლის ბოლოსთვის - 1 241.9 ათასი საყოფაცხოვრებო აბონენტი; 2024 წლის ბოლოსთვის - 1 252.8 ათასი საყოფაცხოვრებო აბონენტი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2021 წლის ბოლოს გაზიფიცირებული იყო 1 191.5 ათასი პოტენციური აბონენტი. 2022 წლის ბოლოსათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების ქსელში ჩართვის საშუალება მიეცა დამატებით 22 345 პოტენციურ აბონენტს. ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 213.8 ათასი პოტენციური აბონენტი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის ფარგლებში დამატებით გაზიფიცირებული პოტენციური აბონენტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია დაახლოებით 1 177.7 ათასი აბონენტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 252.8 ათასი საყოფაცხოვრებო აბონენტი - 2024წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 213.8 ათასი პოტენციური აბონენტი.

## 3.7 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;
* ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * გამარტივდება ინოვაციური იდეების რეალიზების პროცესი ინფრასტრუქტურული რესურსების ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით;
      * მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდენა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები;
      * ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრედბა კვალიფიციური კადრების რიცხვი, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მუშაობის საშუალება;
      * 2025 წლისთვის საქართველოს სამიზნე გეოგრაფიული არეალის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფართოზოლოვანი მომსახურებებით და ინტერნეტწვდომის სიჩქარით არანაკლებ 100 მბ/წმ-ით. სატელეკომუნიკაციო სფეროში ამაღლდება თავისუფალი სამეწარმეო საქმიანობა, გაიზრდება კონკურენცია და კერძო ინვესტიციების მოზიდვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * შეიქმნა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომერციული პოტენციალის მქონე პროდუქტები და მომსახურება: ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამის ფარგლებში დაიწყო განაცხადების მიღება კვლევითი ინსტიტუტებიდან მათ მიერ განხორციელებული პროექტების შესარჩევად, შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით;
      * გაძლიერდა საქართველოში არსებული სტარტაპ საზოგადოება;
      * გლობალურ ბაზარზე კონკურენტული უნარების მქონე პროფესიონალთა მოსამზადებლად, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით ჩატარდა ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიები, რის შედეგადაც, გაიზარდა კვალიფიციური კადრების რაოდენობა;
      * წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის მიმართულებაზე დასრულდა 140 კმ-იანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრებით მოსარგებლე ბენეფიციარები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2021 წლებში ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 140 000 ერთეული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა 2022-2025 წწ. ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად - 25 000 ერთეულით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს ტექნოპარკებისა და ინოვაციური ცენტრების ვიზიტორთა და ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზარდა 25 000 ერთეულით;

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მცირე გრანტების პროგრამით დაფინანსებული ბენეფიციარები;

საბაზისო მაჩვენებელი - მცირე გრანტების პროგრამით ისარგებლა 418-მა ბენეფიციარმა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025წწ. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამით ისარგებლებს მცირე გრანტის ფარგლებში 140-მდე ბენეფიციარი ყოველწლიურად დაფინანსებული 26 ბენეფიციარი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს საგრანტო კომისიის მიერ 15 000 ლარამდე გრანტის ფარგლებში, გრანტის გაცემის წესის შესაბამისად, გამარჯვებულად გამოვლინდა და დაფინანსდა 26 ბენეფიციარი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ინტერნეტ სერვისების მიმწოდებელ ოპერატორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები;   
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო პროგრამის საპილოტე ნაწილის ფარგლებში აშენებულია ოზურგეთის გეორგრაფიულ არელაში 49 დასახლებული პუნტისთვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტუქტურა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა. ყოველ ახალ რეგიონში ინფრასტრუქტურის აშენების შემდეგ, ადგილობრივ ოპერატორთან საბითუმო მომსახურების გაფორმებული ხელშეკრულებები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის მიმართულებაზე. 2023 წლის პირველ ნახევარში ეტაპობრივად დასრულდება ტყიბული-ამბროლაური-ონის, ჩოხატაური-სამტრედიის და ქობულეთი-ხელვაჩაურის მიმართლებების სამუშაოები.

ცდომილების მაჩვენებელი - 40%, ვინაიდან ტენდერების პროცედურების განხორციელების დროს გაიწელა ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესი, რამაც გამოიწვია სამშენებლო სამუშაოების დასრულების 2023 წლის პირველ კვარტალში გადაწევა.

## 3.8 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
* სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* აშენებული ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტები (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურები;
* დახურული არსებული ძველი ნაგავსაყრელები;
* შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები;
* მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* აშენებული ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტები (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურები;
* დახურული არსებული ძველი ნაგავსაყრელები;
* შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები;
* მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი). დახურული 24 ნაგავსაყრელი. მოწყობილი 5 ნარჩენების გადამტვირთი სადგური. მომზადებული სკოპინგის ანგარიში. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. შერჩეული კახეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) ასაშენებელი ტერიტორია.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპლუატაციაში შენარჩუნებული 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი). დახურული 9 ნაგავსაყრელი. აშენებული 4 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და 12 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები.

მიღწეული მაჩვენებელი - სტანდარტების შესაბამისად, ექსპლუატაციაში შენარჩუნებული არსებული 29 ნაგავსაყრელი და 5 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. რეაბილიტირებული-კეთილმოწყობილი 8 ნაგავსაყრელი და 1 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. დახურული 1 ნაგავსაყრელი. მუნიციპალიტეტებისათვის შეძენილი 9 245 ერთეული ნარჩენების კონტეინერი, 2 175 ერთეული ქუჩის ნარჩენების ურნა, 585 ერთეული ქუჩის დასუფთავების ურიკა, 5 ერთეული ნარჩენების შესაგროვებელი სატვირთო მანქანა და 6 ერთეული სპეცტექნიკა. დასრულდა მართვის საინფორმაციო სისტემის (MIS) შემუშავება და მისი დანერგვის პროცედურა. დასრულდა ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) დეტალური დიზაინის და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დოკუმენტების მომზადება. მიმდინარეობდა ახალი სატენდერო პროცედურები და ნაგავსაყრელების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები.

## 3.9 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა;
      * საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა;
      * საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამაღლებული ცნობადობა და ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * გაიზარდა ინტერესი საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის მიმართ საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე. საქართველოს საკურორტე რესურსების შესახებ ამაღლდა ცნობადობა;
      * სამთო-საფეხმავლო ბილიკების პროექტირება განხორციელდა კახეთში, სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში და იმერეთში. გაუმჯობესდა მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა გურიასა და სვანეთში;
      * გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა 2021 წელთან შედარებით;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს 1 747 110 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლებში 2020 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 54%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანაგრიშო პერიოდში დაფიქსირდა 5 426 903 საერთაშორისო მოგზაური. 2021 წელთან შედარებით მაჩვენებელი გაუმჯობესა 188.5%-ით, ხოლო 2020 წელთან შედარებით საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა გაიზარდა 210.8%-ით. განხორციელდა 2019 წლის მონაცემის აღდგენა 58%-ით.

## 3.10 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობას (დაახლოებით 8 800 აბონენტს) შეუმსუბუქდა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის სუბსიდირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 7 378 აბონენტი (2021 წლის იანვრის მდგომარეობით) (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები 7 378 აბონენტის სუბსიდირება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მაცხოვრები მოსახლეობის მიერ (8800 აბონენტი), 2021 წლის 1 დეკემბრიდან 2022 წლის 15 მაისამდე და 2022 წლის 15 ოქტომბრიდან 2022 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში, მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 11.3 მლნ ლარის ოდენობით (ოდენობით (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 19.9 მლნ მ³);

## 3.11 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 24 12)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდება ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები;
      * გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
      * ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება, გაიზრდება ინტერნეტიზაცია რეგიონებში და მაღალკვლიფიციური კადრების რაოდენობა ინტერნეტ ტექნოლოგიებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* მეწარმეებს/სტარტაპებს ჩაუტარდა ტრენინგები, მოხდა მათი ფინანსური მხარდაჭერაც გრანტების სახით და შედეგად გაიზარდა მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
* გადამზადდა ფიზიკური პირები და მეწარმეები, ამაღლდა კომპიუტერული წიგნიერების დონე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ICT მიმართულებით გადამზადებული 3000 სპეციალისტი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული 570 სპეციალისტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული სპეციალისტები: 2022წ - 1430 სპეციალისტი; 2023წ. - 1000 სპეციალისტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში კურსი სრულად და წარმატებით გაიარა 2 524-მა მონაწილემ და მოიპოვა New Horizons-ის სერთიფიკატი, მათგან 621-მა უკვე წარმატებით ჩააბარა საერთაშორისო გამოცდა და აიღო საერთაშორისო სერტიფიკატი. კუმულატიურად პროგრამა დაასრულდა 3 098 მონაწილემ.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - 295 ერთეული ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოს დაფინანსებული 135 სტარტაპ გრანტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი - ყოველწლიურად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაშო გაიცა 40 თანადაფინანსების გრანტი სტარტაპებისთვის (კუმულატიურად 175 პროექტზე);

3.   
ინდიკატორის დასახელება - 57 ერთეული ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის დაფინანსებული იქნება 17 ინოვაციების გრანტი (კუმულატიური მაჩვენებელი-მოიცავს წინა წლებსაც);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 10 ინოვაციურ პროექტზე გაცემული წილობრივი გრანტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში არ გაცემულა ინოვაციების თანადაფინანსების გრანტი სტარტაპებისთვის.

ცდომილების მაჩვენებელი - სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინიციატივით იგეგმება ცვლილებების განხორციელება საკანონმდებლო ბაზაში.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - 300 სტარტაპის აქსელერაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსთვის 30 სტარტაპის აქსელერაცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 - 2023წწ - ყოველწლიურად 67 სტარტაპის აქსელერაცია; 2024-2025 წწ - ყოველწლიურად 68 სტარტაპის აქსელერაცია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში ჯამში შერჩეული იყო 15 სტარტაპი, რომლებიც გადიან აქსელერაციის კურსს და დაასრულებენ 2023 წლის დასაწყისში.

ცდომილების მაჩვენებელი - საჭირო შესყიდვის პროცედურების გათვალისწინებით აქსელერაციის პროგრამის განსახორციელება დაიწყო 2022 წლის ბოლოს.

## 3.12 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი - 25 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები;
* საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
* შემუშავებული რეგიონული განვითარებისა და მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ან/და დეკონცენტრაციის პოლიტიკა და განხორციელებული კოორდინაცია;
* საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ერთიანი სახელმწიფო პოლტიკა;
* შემუშავებული ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* შემუშავებული რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები;
* საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
* შემუშავებული რეგიონული განვითარებისა და მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ან/და დეკონცენტრაციის პოლიტიკა და განხორციელებული კოორდინაცია;
* საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ერთიანი სახელმწიფო პოლტიკა;
* შემუშავებული ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოქალაქეთა თანამონაწილეობით მიღებული გადაწყვეტილებები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; შემუშავებული რეგიონული განვითარებისა და მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ან/და დეკონცენტრაციის პოლიტიკა და განხორციელებული კორდინაცია; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ერთიანი სახელმწიფო პოლტიკა. შემუშავებული ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები;

შემუშავებული რეგიონული განვითარების პოლიტიკა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შემუშავებული შესაბამისი წინადადებები. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებით შემუშავებული ერთიანი სახელმწიფო პოლტიკა. შემუშავებული ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები და განაშენიანების რეგულირების გეგმები.

## 3.13 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე უსაფრთხოების ზრდა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწის გზით;
      * განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლის საშუალებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * ცვლილებები შევიდა მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების მარეგულირებელ 7 ტექნიკურ რეგლამენტში;
      * 2022 წელს შემუშავდა/მომზადდა ცვლილებების პროექტი „საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №432 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში“.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტები

საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირდა საქართველოს სტანდარტი „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ“; შემუშავებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი ტექნიკურ რეგლამენტში ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი ტექნიკურ რეგლამენტში საამფეთქებლო სამუშაოები; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი ტექნიკურ რეგლამენტში ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი ტექნიკურ რეგლამენტში კარიერების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი ტექნიკურ რეგლამენტში გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა ტექნიკურ რეგლამენტში ამწე მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2022 წლის ბოლომდე); ცვლილებების შეტანა ტექნიკურ რეგლამენტში წნევაზე მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2023 წლის ბოლომდე); ცვლილებების შეტანა ტექნიკურ რეგლამენტში მადნეული და არამადნეული საბადოები (2024 წლის ბოლომდე); ცვლილებების შეტანა ტექნიკურ რეგლამენტში ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ (2025 წლის ბოლომდე);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს მომზადებულია „საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №432 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში ცვლილებების პროექტი;

## 3.14 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 17)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის დასრულება/ოპერირების დაწყება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

„საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით განხორციელდა განზრახულობის შესახებ განაცხადის პროექტის შემუშავება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ანაკლიის პორტის განვითარებაზე (წლიური მიზნობრივი მაჩვენებლის გათვალისწინებით) განხორციელებული მონიტორინგი;

საბაზისო მაჩვენებელი - შეწყვეტილი საინვესტიციო შეთანხმება ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან; განხორციელებული მოსამზადებელი სამუშაოები ანაკლიის პორტის პროექტის ახალი სატენდერო პროცედურებისათვის „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტენდერის შედეგად ახალი ინვესტორის გამოვლენა, მოლაპარაკებების წარმოება და საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმება - 2022წ; ინვესტორი განახორციელებს პროექტის ფინანსურ დახურვას, განახორციელებს სასესხო ხელშეკრულებების, გაფორმებას და გააგრძელებს სამშენებლო სამუშაოებს, რაზეც სააგენტო განახორციელებს მონიტორინგს - 2023-2024წწ; პორტი დაიწყებს ოპერირებას, სააგენტო განახორციელებს მონიტორინგს, მათ შორის შესრულების ძირითად ინდიკატორებზე - 2025წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კერძო პარტნიორის შესარჩევად განხორციელდა რიგი აქტივობები, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია პროექტის შეცვლილი სტრუქტურის გათვალისწინებით განზრახულობის შესახებ განაცხადის დოკუმენტის შემუშავება;

ცდომილების მაჩვენებელი - 2022 წელს დაგეგმილი იყო ახალი ინვესტორის შერჩევის პროცესის გამოცხადება და გამარჯვებულის გამოვლენა, თუმცა რეგიონში შეცვლილი ვითარების გათვალისწინებით აღნიშნული პროცესი შეფერხდა. 2022 წლის განმავლობაში სააგენტომ ჩაატარა რიგი მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის შესარჩევი პროცესის დოკუმენტაციის მომზადება, პოტენციურ ინვესტორებთან საკონსულტაციო შეხვედრები და სხვა. სააგენტოს მიერ კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესის გამოცხადება და წარმართვა დაგეგმილია 2023 წელს.

## 3.15 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ბაზარზე ზედამხედველობის საკანონმდებლო ბაზა ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოებულია;
      * ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების ზედამხედველობა უზრუნველყოფილია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * ბაზარზე ზედამხედველობის საკანონმდებლო ბაზა მომზადებულია ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოების მიზნით;
      * ბაზარზე ზედამხედველობა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ პროდუქტებზე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტები;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებული და ამოქმედებულია ტექნიკური რეგლამენტები ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სამშენებლო პროდუქტები (ცემენტი, არმატურა, ელ. კაბელი, პლასტმასის მილი, თაბაშირ-მუყაო); სათამაშოები; მანქანა-დანადგარები; პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები; აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები; პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობების და დამცავი სისტემები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში გამოსაყენებელ მოწყობილობებთან დაკავშირებით ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივის მიხედვით (2022წ); ცვლილების შეტანა სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში ევროკავშირის ახალი მიდგომის ევრორეგულაციის შესაბამისად, რომლითაც რეგლამენტი პრიორიტეტების შესაბამისად, გავრცელდება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივით გათვალისწინებულ სამშენებლო პროდუქტებზე (2022წ.);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა „ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში მომუშავე მოწყობილობების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი და „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილების პროექტი, რათა გაფართოვდეს ტექნიკური რეგლამენტით დაფარული სამშენებლო პროდუქტების სფერო.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - განხორციელებული ბაზარზე ზედამხედველობის პროცედურები;

საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება ბაზარზე ზედამხედველობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ პროდუქტებზე წლიური გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ფარგლებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბაზარზე ზედამხედველობის განხორციელება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ პროდუქტებზე (2022-2025წწ.);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში ბაზარზე ზედამხედველობა განხორციელდა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით გათვალისწინებულ შემდეგ პროდუქტებზე: სათამაშოები, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, მანქანა-დანადგარები, სამშენებლო პროდუქტები, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები. კერძოდ, შემოწმდა 21 451 პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება და ადგილობრივ ბაზარზე განხორციელდა 572 ტიპის პროდუქტის შემოწმება (დოკუმენტური და ტექნიკური).

## 3.16 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 25)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
* საანგარიშო პერიოდში საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირდა საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 3 მცურავი საშუალება (იახტა - 2, სალოცმანო კატარღა - 1);
* სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) საინსპექციო აუდიტი. აუდიტის მიერ შემოწმდა საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების პროცესში. აუდიტი ჩაუტარდა სააგენტოსა და ყველა საზღვაო-საასწავლო დაწესებულებას. აუდიტის დასკვნის შედეგად, საქართველო სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებსა და STCW კონვენციის მოთხოვნებს;
* სააგენტოს ორგანიზებით, საქართველო ეროვნული პავილიონით წარსდგა საბერძნეთში საერთაშორისო გამოფენა-კონფერენცია „POSIDONIA 2022“-ზე. პავილიონში წარმოდგენილი იყო საზღვაო სფეროს კერძო და საჯარო სექტორი. აღნიშნული ღონისძიება ხელს უწყობს საქართველოს დროშის პოზიციონირებას და უცხოელი გემთმფლობელების დაინტერესებას საქართველოს დროშის ქვეშ გემების რეგისტრაციისთვის და აგრეთვე, ქართველ მეზღვაურთა დასაქმების არეალის გაფართოებას;
* სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა გერმანული სასერტიფიკაციო ორგანიზაცია „TUV SUD”-ის სადამკვირვებლო აუდიტი და შეინარჩუნა ხარისხის მართვის ISO 9001:2015 სერტიფიკატი. მიმდინარეობდა მუდმივი კონტროლი დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე;
* სააგენტოში დაინერგა ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტი ISO 27001. მიმდინარეობდა ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ აქტივებთან მიმართებით რისკების მართვისა და კონტროლის მექანიზმების დოკუმენტებზე მუშაობა;
* ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის ექსპერტების მიერ, საქართველოს საზღვაო სფეროს კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობის შედეგად შემუშავებულ იქნა საზღვაო ტრანსპორტის სტრატეგიის სამუშაო  დოკუმენტი. დაიწყო დოკუმენტის გადაწყობა ეროვნული კანონმდებლობის ჩარჩოში მოსაქცევად საზღვაო ტრანსპორტის სტრატეგიული განვითარების კონცეფციის დოკუმენტად, რომელიც ხელს შეუწყობს საზღვაო ტრანსპორტის დარგის მწყობრ, მდგრად და ეფექტურ განვითარებას და საზღვაო ტრანსპორტის დარგში საბაზისო მონაცემებისა და ინდიკატორების შემუშავებას;
* მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს სანავსადგურე სერვისების გაციფროვნებაზე. საქართველოს ნავსადგურებში განხორციელდა ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევა;
* საზღვაო ტრანსპორტის ჯაჭვის  სრული დიჯიტალიზაციისთვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით დასრულდა ნავსადგურის გაერთიანების სისტემის (Port Community System (PCS)) დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევა. კვლევის შედეგად შესწავლილ იქნა რეგიონულ სისტემებთან, შავი ზღვისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებთან, ასევე ევროკავშირის სისტემებთან ინტეგრირების შესაძლებლობები. შემუშავებულ იქნა საქართველოში PCS დანერგვის სტრატეგია და სახელმძღვანელო პრინციპები;
* ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, მიმდინარეობდა მუშაობა ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2019/1239/EU რეგულაცია ევროპული საზღვაო ერთი ფანჯრის გარემოს შექმნის შესახებ;
* მეზღვაურთა საზღვაო შრომის კონვენცია - MLC სარატიფიკაციო პროცედურების ინიცირების პროექტი გაიგზავნა უწყებებში შენიშვნებისთვის. მომზადდა „მეზღვაურთა შრომის შესახებ“ კანონის პროექტი;
* უწყებრივ განხილვებზე გადაიგზავნა შემდეგი კონვენციები: „სახიფათო და მავნე ნივთიერებების საზღვაო გადაზიდვასთან დაკავშირებული ზარალისთვის პასუხისმგებლობის და კომპენსაციის შესახებ“ 1996 წლის საერთაშორისო კონვენცია და „საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული არაკანონიერი აქტების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ „2005 წლის (SUA 2005) საერთაშორისო კონვენცია“.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე);
* დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011;
* საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა;
* საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საქართველოს საზღვაო დროშა არ ირიცხება არცერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის სიაში. შენარჩუნდა საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების 0%-იანი დაკავების მაჩვენებელი. საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 27 მცურავი საშუალებაა რეგისტრირებული;
* სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა სადამკვირვებლო აუდიტი და შეინარჩუნა ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სერტიფიკატი. სააგენტოში დაინერგა ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტი ISO 27001;
* „ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“ ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე საქართველომ 2022 წლის მდგომარეობით დანერგა ტრანსპორტის სფეროში 18 ევრო-დირექტივა, 2022 წელს მიმდინარეობდა მუშაობა 3 დირექტივის დანერგვაზე;
* ევროკავშირის ექსპერტების მიერ, საქართველოს საზღვაო სფეროს კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობის შედეგად, შემუშავებულ იქნა საზღვაო ტრანსპორტის სტრატეგიის სამუშაო  დოკუმენტი;
* ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით დასრულდა ნავსადგურის გაერთიანების სისტემის (Port Community System (PCS)) დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევა. კვლევის შედეგად შესწავლილ იქნა რეგიონულ სისტემებთან, შავი ზღვისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებთან, ასევე ევროკავშირის სისტემებთან ინტეგრირების შესაძლებლობები. შედეგად შემუშავებულ იქნა საქართველოში PCS დანერგვის სტრატეგია და სახელმძღვანელო პრინციპები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული მცურავი საშუალებები;

საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო არ ირიცხება PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს დროშის კატეგორიაში; საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 31 მცურავი საშუალება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას. მცურავი საშუალებების რაოდენობის ზრდა: 2022 წ. - 15%-იანი ზრდა; 2023წ. - 15%-იანი ზრდა; 2024წ. - 15-იანი ზრდა; 2025წ. - 15%-იანი ზრდა; 15%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 27 მცურავი საშუალება. საანგარიშო პერიოდში დარეგისტრირდა 3 მცურავი ერთეული.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი სტანდარტები ISO 9001:2015, ISO 27001;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 სერტიფიკატის შესანარჩუნებლად. მიმდინაორებს მუშაოაბ ინფორმაციული უსაფრთხოების ISO 27001 სტანდარტის დასანერგად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს - დანერგილი ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტი. დანერგილი სტანდარტების ინტეგრირებული მართვის სისტემის შექმნა. 2024 წელს - სარესერტიფიკაციო აუდიტის გავლა და ახალი ვერსიით მოპოვებული ხარისხის მართვის სერტიფიკატი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა სადამკვირვებლო აუდიტი და შეინარჩუნა 2015 წლის 15 სექტემბერს დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 ვერსიის ხარისხის მართვის სერტიფიკატი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან დაახლოებული საზღვაო კანონმდებლობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - „ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“ - ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე საქართველომ განახორციელა 16 ევროდირექტივის დანერგვა. მიმდინარეობს მუშაობა შემდეგი დირექტივების დანერგვაზე: - 2019/1239/EU რეგულაცია ევროპული საზღვაო ერთი ფანჯრის გარემოს შექმნის შესახებ (2010 წლის 20 ოქტომბრის 2010/65/EU); -1999/63/EC დირექტივა, რომელიც ეხება „მეზღვაურთა სამუშაო დროის ორგანიზების შესახებ“; -1999/95/EC დირექტივა გაერთიანების ნავსადგურებში შემოსული გემების ბორტზე მეზღვაურთა სამუშაო საათებთან მიმართებით დებულებების ამოქმედების თაობაზე. მიმდინარეობს მუშაობა MLC - მეზღვაურთა საზღვაო შრომის კონვენციის რატიფიკაციასა და მეზღვაურთა შრომის შესახებ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველომ ვადაში დანერგა 18 ევრო დირექტივა, მიმდინარეობს მუშაობა 3 ევროდირექტივის დანერგვაზე;

უწყებრივ განხილვებზეა გადაგზავნილი შემდეგი კონვენციები: „სახიფათო და მავნე ნივთიერებების საზღვაო გადაზიდვასთან დაკავშირებული ზარალისთვის პასუხისმგებლობის და კომპენსაციის შესახებ“ 1996 წლის საერთაშორისო კონვენცია და „საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული არაკანონიერი აქტების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ „2005 წლის (SUA 2005) საერთაშორისო კონვენცია“;

ევროკავშირის ექსპერტების მიერ დასრულდა საქართველოს საზღვაო სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობა. ამ ეტაპზე UNDP ექსპერტის მიერ მიმდინირეობს დოკუმენტის გადაწყობა ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა საბოლოოდ მოხდეს დოკუმენტის დამტკიცება მთავრობის მიერ;

მიმდინარეობდა ევროკავშირის ექსპერტების მიერ მომზადებული სტრატეგიის დოკუმენტის გადაწყობა საზღვაო ტრანსპორტის სტრატეგიული განვითარების კონცეფციის ჩარჩოში მოსაქცევად ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.

ცდომილების მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად, 2022 წელს მიმდინარეობდა მუშაობა 3 ევრო-დირექტივის დანერგვაზე. დირექტივის დასანერგი პროექტები მომზადებულია, თუმცა დანერგვა გადავადდა 2023 წლისთვის.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი ძებნა-გადარჩენის გემის ქონა. გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრების სრული გადაიარაღება;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს საერთაშორისო ბაზრის კვლევა გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციოს სისტემის ცენტრის თანამედროვე აღჭურვილობებით გადაიარაღებასთან დაკავშირებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციოს სისტემის ცენტრის ბათუმისა და ყულევის ქვეცენტრების გადაიარაღება; თანამგზავრული კავშირის აღჭურვილობის განახლება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად -2022-2023წწ; საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა და ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ეფექტურად მართვა - 2023-2025წწ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბაზრის კვლევის შედეგად მოძიებულია საერთაშორისო კომპანიები, მიმდინარეობს ტექნიკური დეტალების დაზუსტება.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - ერთიან ციფრულ პლატოფორმაზე გაერთიანებული სანავსადგურე სექტორების მომსახურეობები;

საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა საქართველოს ნავსადგურებში ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევა. ერთი ფანჯრის პრინციპის პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის შედეგად, კომპანიამ წარმოადგინა დოკუმენტი - „საჭიროებების კვლევა“. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს დონორების მოძიება პროექტის მეორე ეტაპისთვის, რომელიც გულისხმობს software და hardware-ის შექმნას;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილი ერთი ფანჯრის პრინციპი და გაშვებული software და hardware-ის ციფრული პროგრამები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით, გამოცხადებულია საერთაშორისო ტენდერი software და hardware-ის შესაძენად. ამასთან, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის მხარდაჭერით  საზღვაო ერთი ფანჯრის იმპლემანტაციისათვის მომზადდა საკანონმდებლო ბაზა.

## 3.17 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 26)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
* გაიცა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის 171.5 ათასი ორმხრივი ნებართვა, გაიცა 1433 ECMT (european conference of ministers of transport - ტრანპორტის მინისტრების ევროპული კონფერენცია)-სისტემის ნებართვა და 30 საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვა;
* საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელმა 755 მძღოლმა (მ.შ 5 ქალი) გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ. მოცემული ტრენინგის ფარგლებში დამზადდა 709 ცალი ციფრული ტაქოგრაფის ბარათი;
* მომზადდა 461 CPC (certificate of professional competence) მძღოლი, ბარათის ვადა გაუხანგრძლივდა 380 CPC მძღოლს, ბარათი აღუდგა 20 მძღოლს და მომზადდა 144 (მ.შ 59 ქალი) CPC მენეჯერი;
* სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისთვის მომზადდა 813 (მ.შ 2 ქალი) (ADR) მძღოლი და ბარათი აღუდგა 19 მძღოლს;
* სააგენტოს მიერ გაიცა ECMT-ს 4467 სერტიფიკატი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე;
* ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი;
* განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
* გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* 19.1 % - ით გაზიარდა გაცემული ორმხრივი სატვირთო გადაზიდვები 2021 წელთან მიმართებაში;
* განახლდა სატვირთო გადაზიდვებში მომუშავე ავტოპარკის ნაწილი;
* ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 53.5%-ით.
* 755 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ, რაც განაპირობებს უსაფრთხოების მაჩვენებლის ზრდას (წინა წელთან შედარებით 18% ზრდა)

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემული ნებართვები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 118 000 ნებართვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - გაიცემა 130 000-მდე ნებართვა 2023 წელი - გაიცემა 140 000-მდე ნებართვა 2024 წელი - გაიცემა 150 000-მდე ნებართვა 2025 წელი - გაიცემა 160 000-მდე ნებართვა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 171 500 ნებართვა;

## 3.18 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 24 27)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
* კოლხეთის და აჭარის მონაკვეთზე სანავიგაციო ნიშნებს, ქერქეჭელებს, სარყეებს ჩაუტარდათ ყოველკვირეული და შტორმის შემდგომი შემოწმება ზღვაზე და ხმელეთზე;
* სინათლის ოპტიკურ აპარატებს ჩაუტარდათ ტექნიკური დათვალიერება და ხარვეზების გასწორება; გამსწორ ნიშნებზე („სტვორებზე“) აკუმულატორებს ჩაუტარდათ ტექნიკური შემოწმება;
* სამმართველოს ტექნიკურ პერსონალს ჩაუტარდა სწავლება–ინსტრუქტაჟი;
* აჭარის მონაკვეთზე, ტანკერების ღუზაზე დგომის უკანა სახაზე ნიშანზე გამოიცვალა აკუმულატორები; შეიღება ბათუმის საზღვაო აკვატორიაში განთავსებული 9 ერთეული ქერქეჭელა და 2 ერთეული მცირე ზომის სპეც დანიშნულების ქერქეჭელა (სარყე);
* შეკეთდა აჭარის მონაკვეთზე რიცხული მცირე მოტონავი „პროგრესი“;
* მყვინთავის მონაწილეობით ყულევის ნავთობტერმინალის შესასვლელ არხში და ფოთის პორტის შესასვლელ არხში საშტატო ადგილზე განთავსებულ და ჩანაცვლებულ იქნა შტორმის შედეგად დაზიანებული/გადაწეული 13 ერთეული ქერქეჭელა, 4 ერთეული მცირე ზომის სპეც დანიშნულების ქერქეჭელა (სარყე). აგრეთვე, მყვინთავის მონაწილეობით ანაკლიის და ყულევის საზღვაო აკვატორიაში განთავსებულ იქნა 2 ერთეული ოკეანოგრაფიული საკვლევი აპარატი; ფოთის და ბათუმის საზღვაო აკვატორიაში განთავსდა 2 ერთეული ახალი ოკეანოგრაფიულ მეტეოროლოგიური ქერქეჭელა, ხოლო ამორტიზირებული გამოტანილ იქნა ჩამოწერის მიზნით პროცედურების გასავლელად სამსახურის ტერიტორიაზე;
* ჰიდროგრაფიული სამსახურის ტერიტორიაზე, სამუშაო მოედანზე სამმართველოს ტექნიკური ჯგუფის მიერ გარემონტდა და შეიღება 5 ერთეული მცირე ზომის სპეციალური დანიშნულების ქერქეჭელა (სარყე) და 3 ერთეული (საშუალო, მცირე) ქერქეჭელა;
* სამსახურის ტერიტორიაზე ლითონის ფურცლებისგან დამზადდა 2 ერთეული მცირე ზომის ტივტივა, შეიღება და შემდგომში განთავსებულ იქნა ბათუმის მცირე პორტში;
* სამსახურის ტერიტორიაზე ლითონის ფურცლებისგან დამზადდა აკუმულატორების სათავსო (ყუთი), რომელიც შემდგომში დამონტაჟდა ფოთის პორტის გემების შემოსასვლელი არხის პირველი მუხლის წინა სახაზე ნიშანზე;
* შეიღება ბათუმის პორტში შემოსასვლელი წინა სახაზე ნიშანი, ტანკერების ღუზაზე მისასვლელი წინა და უკანა ნიშნის დაფები, ტანკერების ღუზაზე დგომის უკანა სახაზე ნიშნის დაფა, ბათუმის მცირე პორტში განთავსებული 3 ერთეული სახმელეთო სანავიგაციო ნიშანი, სარფის უკანა სახაზე ნიშნის დამხმარე ნაგებობა და მოაჯირები;
* ტანკერების ღუზაზე მისასვლელ წინა სახაზე ნიშნის დაფაზე განთავსდა წითელი ნათების ფარნები (1 კომპლექტი: 4 ფარანი VLL43, მზის პანელი, აკუმულატორი);
* აჭარის მონაკვეთისთვის შესყიდულ იქნა მოტონავი, რომლითაც ჩანაცვლდა ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად ამორტიზირებული ნავი;
* ფოთის პორტის გემების შესასვლელი არხის მეორე მუხლის წინა სახაზე ნიშანი N2425 ჩანაცვლებულ იქნა ახლით;
* ჰიდროგრაფიული გემი სახელოსნოს მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობის მიზნით, ეტაპობრივად ხორციელდებოდა ვიზიტი გემთმშენებელ ქარხანაში საზედამხედველო საკლასიფიკაციო ორგანოს წარმომადგენლის და სამსახურის თანამშრომლების თანხლებით;
* არსებული ტექნიკა-დანადგარების საშუალებით მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად სისტემატიურად ხდებოდა ამინდის რუკების დამუშავება–ანალიზი რეალურ დროში ფაქტიური ამინდის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, ხოლო თანამგზავრებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე კეთდებოდა ამინდის პროგნოზირება;
* ამინდის პროგნოზი და ადგილობრივი სადგურებიდან ფაქტიური მონაცემები იგზავნებოდა შესაბამის სამსახურებში. საშტორმო გამოცხადების შეტყობინებები გადაიცემოდა კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით;
* სინოპტიკური სამმართველოს და სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურებისა და მონიტორინგის სამმართველოს მიერ რეგულარულად სრულდებოდა სინოპტიკურ სამმართველოზე რიცხული (ფოთი-ბათუმი-ყულევი) აღჭურვილობა–დანადგარების პროფილაქტიკური და ტექნიკური სამუშაოები;
* დაგეგმილი ღონისძიების ფარგლებში, ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად, ბათუმის პორტის ნავთობ ტერმინალის სანავიგაციო ნიშანზე განთავსდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სახმელეთო მეტეო სადგური „Vaisala”. გარდა ამისა, ფოთის პორტის დასავლეთ მოლის სანავიგაციო ნიშანზე განთავსებულ სახმელეთო მეტეო სადგურზე დამონტაჟდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა „Vaisala”-ს წარმოების ხილვადობის სენსორი, რომელიც ჰაერის გამჭვირვალობის მიხედვით განსაზღვრავს მაქსიმალური ხედვის სიშორეს. სინოპტიკური სამმართველოს თანამშრომლებს ჩაუტარდა ტრენინგი დანადგარის შემდგომი ექსპლუატაციისათვის;
* ბათუმისა და ფოთის პორტებში დასამონტაჟებელ ოკეანოგრაფიულ მეტეოროლოგიური ქერქეჭელას პროექტის განხორციელების ფარგლებში, ხელშეკრულების თანახმად განხორციელდა ვიზიტი ესპანეთის მწარმოებელ ქარხანაში საქარხნო ტესტირებაზე დასასწრებად, რის შემდგომაც განხორციელდა აღნიშნული დანადგარის მოწოდება (ოკეანოგრაფიულ მეტეოროლოგიური ქერქეჭელა ფოთისა და ბათუმის პორტისთვის);
* ფოთის აკვატორიაში დამონტაჟდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა ოკეანოგრაფიულ მეტეოროლოგიური ტივტივა, მასზე განთავსებული სპეციალური სენსორებით, რომელიც შესაძლებელს ხდის ონლაინ რეჟიმში მოღებული იქნას, ისეთი მეტეოროლოგიური მონაცემები, როგორიცაა ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები. მიღებული მონაცემები გაუმარტივებს გემების კაპიტნებს მანევრირებას, რაც შეამცირებს საზღვაო ინციდენტების რისკებს. ესპანური მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლების მიერ სინოპტიკური სამმართველოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი დანადგარის შემდგომი ექსპლუატაციისათვის;
* სამმართველოს მიერ გაცემულ იქნა 328 ამინდის ცნობა. ფოთსა და ბათუმში  აღინიშნა 181 საშტორმო გაფრთხილება;
* გრძელდებოდა სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის და კორეის ჰიდროგრაფიისა და ოკეანოგრაფიის სააგენტოს ურთიერთ თანამშრომლობის საფუძველზე, ODA-ს (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE) პროგრამით გათვალისწინებული პროექტი. საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურსა და ODA–ის პროექტის კონტრაქტორი კომპანიას- UST21 შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში სამსახურს გადაეცა საზღვაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის და ოკეანოგრაფიული კვლევებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობები: კატამარანის ტიპის საკვლევი მცურავი საშუალება „კოლხიდა“; მრავალსხივიანი ექოლოტი T50, პროგრამული უზრუნველყოფა PDS2000, SVP (ბგერის სიჩქარის გავრცელების პროფაილერი) - 2 ცალი, ზღვის დონის საზომი მინი ხელსაწყო (Mini tide gauge). მიღებული ტექნიკის დამონტაჟება-ინსტალირებაში სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ტექნიკურ ჯგუფთან ერთად მონაწილეობდა კორეელ ინჟინერ–ექპსერტთა ჯგუფი;
* ბათიმეტრიული კვლევები ჩატარდა ფოთის პორტის შიდა აკვატორიაში, ბათუმის პორტში, ტერმინალ-1-სა და იბერიის ნავმისადგომებთან, ფოთის სანაპირო დაცვის ნავმისადგომთან, ბათუმის სანაპირო დაცვის, ბათუმისა და ფოთის ნავმისადგომებთან, ყულევის ნავმისადგომთან მდინარე ხობის წყალზე, ფოთის ახალი პორტის შიდა აკვატორიაში. ასევე ODA-ს პროექტის ფარგლებში კორეელ ჰიდროგრაფ ინჟინრებთან ერთად ჩატარდა ბათიმეტრიული კვლევები ანაკლიის საზღვაო აკვატორიაში და ფოთის პორტში;
* შესრულდა ბათუმის ტერმინალ-1-ის სანავიგაციო ნიშნების გეოდეზიური აღწერა, მალთაყვის სანაპირო ზოლის, ანაკლიის სანაპირო ზოლის, ქ. ბათუმის მდ. ბარცხანას ჩრდილოეთ სანაპირო ზოლის სახმელეთო სანავიგაციო ნიშნების და რიონის სამხრეთ სანაპირო ზოლის, ბათუმის მცირე პორტისა და აურფის და მდინარე ხობის წყლის სანაპირო ზოლის გეოდეზიური კვლევა;
* შეტყობინების საფუძველზე, შესაბამის პერიოდში მიმდინარეობდა ფოთის პორტის, GE103; საქართველოს სანაპირო სარფიდან ლესელიძემდე GE11, ბათუმის პორტი GE101, ყულევის პორტი GE104 ელექტრონული რუკების განახლება;
* შეიქმნა ფოთის და ბათუმის პორტების მსხვილმაშტაბიანი ელ. რუკების სამუშაო ფორმატი; შეიქმნა ფოთის და ბათუმის პორტების 1:5000 მასშტაბის ელ. რუკების სამუშაო ფორმატი;
* მიმდინარეობდა ქაღალდის რუკების (ფოთის პორტის GE103 და ბათუმის პორტის GE101, ბათუმის პორტის მისადგომების GE102, ყულევის პორტის - GE104 და ბათუმის პორტიდან მდ. ენგურამდე - GE105, საქართველოს სანაპირო სარფიდან ლესელიძემდე GE11; ხოფის პორტიდან მდინარე ჭოროხამდე GE100-ის) განახლება;
* შეიქმნა ტერმინალ-1 -ის ქაღალდის რუკის სამუშაო ფორმატი;
* შეიქმნა ელ. რუკების სამუშაო ფორმატები: ანაკლის, მდ. სუფსიდან მდ.ჭოროხამდე GE102 მასშტაბით: 1:50 000, ბათუმის პორტიდან მდ. ენგურამდე GE105 მასშტაბით: 1:90 000 და ანაკლიის პორტი მასშტაბით 1:5 000, ODA-ს პროექტის ფარგლებში;
* ODA-ს პროექტის ფარგლებში: ზღვის დინების საკვლევი აპარატის (TRBM) საშუალებით ჩატარდა კვლევები ფოთის, ბათუმისა და ანაკლიის აკვატორიაში; სამმართველოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი კარტოგრაფიული პროგრამა „კარისი“-ს მიმართულებით;
* საკვლევ აპარატურას ჩაუტარდა კალიბრაცია.
* გამოიცა „ზღვაოსანთა უწყების“ წლიური კრებული, დაიბეჭდა და გაიცა 66 ქაღალდის რუქა;
* ჰიდროგრაფიულ სამსახურში კარტოგრაფებისათვის სამხრეთ კორეის ოკეანოგრაფიისა და ჰიდროგრაფიის სააგენტოდან მოვლენილმა სპეცილისტმა სპეციალურ პროგრამაში საზღვაო რუკების შესაქმნელი ტრენინგები ჩაატარა;
* საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ჰიდროგრაფიული კვლევის, კარტოგრაფიისა და კორექციის სამმართველოს უფროსმა სამხრეთ კორეის ოკეანოგრაფიისა და ჰიდროგრაფიული კვლევის სააგენტოში B კატეგორიის ჰიდროგრაფიული კვლევის ტრენინგი გაიარა და მიიღო შესაბამისი სერთიფიკატი. გარდა ამისა, სამმართველოს კარტოგრაფი თურქეთში დაესწრო სემინარს, სადაც განიხილებოდა თემები სანავიგაციო მონაცემების განვითარებისა და იმპლემენტაციის საკითხებში კარტოგრაფიის მენეჯმენტის შესახებ;
* ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების (MBSHC) რიგით 23-ე შეხვედრაზე ქ. ლუბლიანაში მიიღო მონაწილეობა რეგიონში წარმოებული რუკების საზღვრების დელიმიტაციის, საზღვაო რუკათა წარმოების და ნაოსნობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად; ჰიდროგრაფიული სამსახურის დელეგაციამ ზღვაზე ზონების დელიმიტაციის საკითხები და სამსახურის მიერ ახლად შექმნილი საზღვაო სანავიგაციო რუკები წარადგინა, რომელიც მსოფლიო რუკათა კატალოგში იქნება შეტანილი;
* ჩატარდა მონიტორინგი NAVTEX-ის ტრანსმიტერებზე და გადამცემ ანტენაზე; დისტანციური მეთოდით დანადგარის მწარმოებელი იტალიელი ტექნიკოსების დახმარებით მოხდა სისტემის ინსპექტირება;
* ჩაუტარდა ტესტირება პელაგუსის სისტემას, რომელიც Ais- ის სპეციალური გადამცემის საშუალებით შეუფერხებლად აგზავნის და იღებს შეტყობინებებს მცურავი საშუალებებისგან;
* შემოწმდა დიფერენციალური კოორდინატების კორექტირება;
* ჩატარდა ნავიგაციური ტელექსის შემადგენელი მოწყობილობების ნაწილობრივი ინსპექტირება ონლაინ რეჟიმში, ესპანელ ტექნიკოსებთან ერთად;
* მიმდინარეობდა მონიტორინგის სისტემის განახლება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) განთავსებული თანამდეროვე მოთხოვნების შესაბამისი სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ამაღლებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა-გასვლა); შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) განთავსებული თანამდეროვე სანავიგაციო მოთხოვნების შესაბამისი (IALA-ს სახელმძღვანელო: 1077 - სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურება; IALA-ს რეკომენდაცია: R1001- IALA - MBS (Maritime Buoyage System) - საზღვაო ქერქეჭელების სისტემა; IALA-ს რეკომენდაცია: R E110- სანავიგაციო ნიშნების ნათების გამოკრთომების რიტმების მახასიათებლები; IALA-ს რეკომენდაცია: R0108(E-108) – საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებზე ვიზუალურ სიგნალებად გამოყენებული ზედაპირი ფერები);
* თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეტეოროლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვის შემდეგ გაუმჯობესდება ფაქტიური ამინდის სიზუსტე და პროგნოზირების გამართლებადობის პროცენტი;
* საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუკები. გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების (ნაოსნობის რეჟიმი), შუქურების ჩამონათვალის შესახებ. საერთაშორისო რუკების კატალოგში (MEDINTECHART, INT NUMBER) GE ლოგოთი და ნაციონალური კატალოგში ნაციონალური ნომრით (NATIONAL NUMBER) გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუკები;
* რადიო-ნავიგაციური მოწყობილობა MARITIME RADIO BEACON (საზღვაო რადიო სიხშირის გადამცემი)- ით და მცურავი სანავიგაციო ნიშნებზე ავტომატური იდენტიფიციების (AIS) სენსორების დამონტაჟებით უზრუნველყოფილი იქნება გემების კაპიტნებისთვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში და საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნა საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობა;
* მიმდინარეობს სპეციალიზებული ჰიდროგრაფიული გემი-სახელოსნოს მშენებლობა არსებული პროექტის შესაბამისად, რომელიც მიმდინარეობს ეტაპობრივად ხელშეკრულების პირობების თანახმად. სამუშაოები დასრულდება 2023 წელს;
* სისტემაში მონაცემები დროულად მიიღება/აისახება და უზრუნველყოფილია მიღებული ინფორმაციის სანდოდ შენახვა. უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად ამინდის და საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენების პროგნოზირების სიზუსტე, ხარისხი და ოპერატიულობა სტაბილურად მაღალ დონეზე ხორციელდება. მეტეოოროლოგიურ ოკეანოგრაფიული ტივტივა მასზე განთავსებული სპეციალური სენსორებით, შესაძლებელს ხდის ონლაინ რეჟიმში მიღებული იქნას ისეთი მეტეოროლოგიური მონაცემები, როგორიცაა ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები;
* რუქების პორტფოლიოში დაემატა ახალი რუქები, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქები იწარმოება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, ქაღალდის და ელექტრონული საზღვაო სანავიგაციო რუქები განახლებულია, ბათიმეტრიული კვლევები ჩატარებულია სრულად, აღწერილია და დატანილია რუქებზე საზღვაო სივრცეში შემავალი ყველა სანავიგაციო ნიშანი;
* ნავტექსის მონიტორინგისა და ბაზის განახლების შემდგომ ნავტექსი მუშაობს უხარვეზოდ, მცურავი საშუალებები იღებს შეტყობინებებს გადამცემის საშუალებით, რაც ხელს უწყობს ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას. აკვატორიაში განთავსებული სანავიგაციო ნიშნებზე დაყენებული სენსორები უწყვეტად აგზავნის შეტყობინებას ადგილმდებარეობის შესახებ, ასევე აგზავნის ინფორმაციას უამინდობისგან შესაძლო შექმნილი საშიშროების შესახებ, რის შემდგომაც ხორციელდება პრევენციული ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას და საზღვაო ინციდენტების თავიდან აცილებას.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლება, განახლების უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ჰიდროგრაფიული კატარღა არის არასპეციალიზებული, გამოშვებულია 1967 წელს და არის გაუმართავ მდგომარეობაში; არსებული მცირე ზომის ნავები არის მოძველებული და გაუმართავ მდგომარეობაში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების და მოწყობილობების) შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა-დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში; მომსახურების ხარისხისა და ოპერატიულობის გაუმჯობესება - 2022წ; ზღვაზე განხორციელებული ყოველდღიური მონიტორინგი, მცურავ სანავიგაციო ნიშნებზე წარმოებული სარემონტო/სამღებრო სამუშაოები - 2022წ; უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად, შესაფერისი სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნებით მოწყობილი ფოთის ახალი ნავსადგურის და ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი 2024-2025წწ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში და საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნა საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობა; აჭარის მონაკვეთისთვის შეძენილია მცირე ზომის ნავი საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად;

ცდომილების მაჩვენებელი - შედეგი მიღწეულია 80%-ით

თურქეთში ქ. სურმენეში მიმდინარეობს ჰიდროგრაფიული გემის (გემი სახელოსნო) მშენებლობა შპს „Mimarine Gemi Insa Minarlik Ve Muhendislik Hiznerler Ticareti'' მიერ, სახელმწიფო შესყიდვების (CPV-34510000) N138 ხელშეკრულების შესაბამისად. გემის მშენებლობის დასრულება განხორციელდება 2023 წელს. ფინანსთა სამინისტროსგან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შუამავლობით მიღებულია ნებართვა მრავალწლიან შესყიდვაზე.  ჰიდროგრაფიული გემის სამშენებლო პროცესი ხორციელდება ღია სივრცეში, ისე რომ სამუშაოების შესრულება მეტწილად დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე. ექსტრემალური ამინდის პირობების გამო (ძლიერი წვიმა, ქარიშხალი, თოვლი) ღია სივრცეში მუშაობა მეტწილად შეუძლებელი იყო. ასევე თურქეთის ეკონომიკაში მაღალი ინფლაციისა და სავალუტო კრიზისის გამო მასალების ფასებმა უმაღლეს ნიშნულს მიაღწია. ასევე დაგვიანდა მასალების მიწოდება დაბალი მარაგის გამო. აქედან გამომდინარე შეფერხდა სამუშაო პროცესიც.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად პორტების აღჭურვა ახალი თანამედროვე მეტეოროლოგიური მოწყობილობებით;

საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვაზე რთული მეტეო პირობების დროს საზღვაო მეტეო-სადგურების შეფერხებით მუშაობისას მეტეომონაცემების მისაღებად სამსახურს არ გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგებით აღჭურვილი ალტერნატიული მეტეოროლოგიური სადგურები; ყულევი, ანაკლიის პორტებში და სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლში დღეის მდგომარეობით მეტეო სადგურები არ არის განთავსებული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად ბათუმის და ფოთის პორტში ახალი თანამედროვე სახმელეთო მეტეო სადგურის განთავსება. მეტეო პირობების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიული მიწოდება - 2022წ; ყულევის პორტის აღჭურვა თანამედროვე სახმელეთო მეტეო სადგურით - 2024წ; ანაკლიის პორტის და სარფი-კვარიათის სანაპირო ზოლის აღჭურვა თანამედროვე მეტეოროლოგიური სადგურებით - 2025წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამსახური რეალურ დროში ღებულობს ინფორმაციას ღრუბლების, ნალექების, საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენების და მათი თანმხლები პროცესების წარმოქმნის და შემდგომში განვითარების შესახებ. ხდება ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ოპერატიულად გადაცემა დანიშნულების და საჭიროების მიხედვით.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განვითარება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევებისა და გეოდეზიური აღწერის შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; უსაფრთხო ნაოსნობას საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე; ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება და მონაცემების განახლება 2022-2025წწ; კარტოგრაფიული პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის (DKart office: Editor, Publisher,) განახლება - 2024წ; ჰიდროგრაფიული კვლევის, გრუნტისა და ფსკერქვეშა პროფილების შემსწავლელი აპარატის შეძენა - 2025წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კარტოგრაფიული სამმართველოს მოდერნიზაციის, ახალი დანადგარებისა და პროგრამების შეძენის, კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლების შედეგად, ზღვის ცვალებადობის, ზღვის ფსკერის აღსაწერი ზღვაზე სიღრმეების საკვლევი მრავალსხივიანი ექოლოტის მეშვეობით განხორციელდა ზღვის ბათიმეტრიით დაუფარავი რაიონების მაღალი ხარისხით შესწავლა და უკვე შესწავლილის მონიტორინგი, ცვლილებების ასახვა და გამოყენება. ბათიმეტრიული და გეოდეზიური კვლევების საფუძველზე შეიქმნა და განახლდა საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტების საზღვაო რუქები;

4.   
ინდიკატორის დასახელება - რადიო-ნავიგაციური მოწყობილობა MARITIME RADIO BEACON (საზღვაო რადიო სიხშირის გადამცემი); მცურავი სანავიგაციო ნიშნებზე ავტომატური იდენტიფიციების (AIS) სენსორების დამონტაჟება;

საბაზისო მაჩვენებელი - DGNSS დაკორექტირებული კოორდინატები იგზავნება ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის საშუალებით (AIS), რომელსაც მცურავი საშუალებები იღებენ მხოლოდ AIS ის მიმღებზე, მაგრამ აკვატორიაში შემოდის გემები, რომლებსაც არ გააჩნიათ აღნიშნული მიმღები, აქვთ საზღვაო რადიო მიმღები და თავიანთ ელექტრონულ რუქაზე არ ღებულობენ ინფორმაციას; მცურავი სანავიგაციო ნიშნები ზოგჯერ შეუმჩნეველი რჩება გემების მიერ ცუდი ხილვადობისა და უამინდობის გამო;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მცურავ სანავიგაციო ნიშნებზე ავტომატური იდენტიფიციების სენსორების დაყენების სამუშაოები - 2024-2025წწ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნავიგაციური ტელექსის მეშვეობით შეტყობინებების მიღება, დამუშავება და გაგზავნა ხდება შეუფერხებლად.

## 3.19 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 24)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
* მიღბულ იქნა საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტებისა და სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირების ახალი წესები. „საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის სერტიფიცირების წესი” შემუშავებულია ევროკავშირის (EU) No1321/2014 რეგულაციის მე-3 დანართით (PART-66) გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად და მისი მიზანია არსებული ფრენის უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება, საჰაერო ხომალდების და მათი კომპონენტების ტექნიკურ მომსახურებაში ჩართული სპეციალისტებისათვის სწავლების, სამუშაო გამოცდილების და საგამოცდო მოთხოვნების ახალი და უფრო სრულყოფილი სტანდარტების დადგენის გზით;
* გაიმართა უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგულირების და საჰაერო მოძრაობის მართვის საკითხებზე საქართველოში ევროკავშირის TAIEX-ის პროგრამის მორიგი სამუშაო შეხვედრები, რომლის მიზანს უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგულირების და ზედამხედველობის ევროპული სტანდარტების და პროცედურების განხილვა და ასევე, ქართული მხარის მიერ უპილოტო საჰაერო ხომალდების საჰაერო მოძრაობის მართვის და შესაბამის სერვისების კუთხით გერმანიის საუკეთესო გამოცდილების შესწავლა წარმოადგენდა;
* დამტკიცდა „საერთო დანიშნულების ავიაციის ვერტმფრენების საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესი“. ნორმატიული აქტი შემუშავებულია „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის მე-6 დანართის მიხედვით. ამავე დროს, წესის დანერგვით, სააგენტომ განახორციელა ევროპული რეგულაცია EU965/2012-ის NCC ნაწილის ტრანსპოზიცია ეროვნულ კანონმდებლობაში. წესის მოქმედება ვრცელდება „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში“ და უცხო სახელმწიფოს რეგისტრაციის ვერტმფრენებით საქართველოს საჰაერო სივრცეში განხორციელებულ საერთო დანიშნულების ავიაციის ფრენებზე და ადგენს საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესებსა და პირობებს;
* საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ გასცა შპს „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტზე“ საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების სერტიფიკატი (GE.147.0001) ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;
* 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს აეროპორტებში 40 ავიაკომპანია 59 მიმართულებით ოპერირებდა;
* თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარულ სატვირთო რეისებს ახორციელბდნენ ავიაკომპანიები Cargolux და Turkish Cargo ლუქსემბურგი - თბილისი - ბაქოს, სტამბოლი - თბილისი - სტამბოლის და სტამბოლო - თბილისი - იზმირის საჰაერო ხაზებზე;
* დაამტკიცა საქართველოს საავიაციო ბაზარზე მოქმედი ავიაკომპანიების 2022-23 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონის საჰაერო მიმოსვლის განრიგი;
* გრძელდებოდა მუშაობა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე. დამტკიცდა:
* „სამოქალაქო აეროდრომის რაიონის დადგენისა და ამ რაიონში ობიექტის დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის წესი“. წესი განსაზღვრავს ტექნიკურ პარამეტრებს, აეროდრომის რაიონის განსაზღვრის და აეროდრომის რაიონში შენობა-ნაგებობის დასაშვები სიმაღლის შეთანხმების მოთხოვნების დადგენის მიზნით და ვრცელდება სერტიფიცირებულ აეროდრომის ექსპლუატანტებზე;
* „დიდი გაბარიტების და ტურბორეაქტიული ძრავების მქონე, საერთო დანიშნულების ავიაციის თვითმფრინავების საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესი“, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს 5700 კგ-ზე მეტი, ტურბორეაქტიული, 9-ზე მეტი სერტიფიცირებული სამგზავრო ადგილის მქონე თვითმფრინავებით საქართველოს საჰაერო სივრცეში განხორციელებულ საერთო დანიშნულების ავიაციის ფრენებზე. წესი შემუშავებულია საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ” ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის მე-6 დანართის მე-2 ნაწილის საფუძველზე;
* „უსაფრთხოების მართვის სისტემის წესი“ (სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 20 სექტემბრის №196 ბრძანება);
* „საერთო დანიშნულების ავიაციის ვერტმფრენების საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესი“, რომელიც შემუშავებულია „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ” ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის მე-6 დანართის მე-3 ნაწილის საფუძველზე და არეგულირებს „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში” და უცხო სახელმწიფოს რეგისტრაციის ვერტმფრენებით საქართველოს საჰაერო სივრცეში განხორციელებულ საერთო დანიშნულების ავიაციის ფრენებს.
* ცვლილებები შევიდა „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე ფრენის ვარგისობის და ხმაურის სერტიფიკატების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 15 ოქტომბრის №209 ბრძანებაში, რომლის საფუძველზე ფრენის ვარგისობის სტანდარტულ სერტიფიკატთან ერთად (რაც აღნიშნული ცვლილების ამოქმედებამდეც არსებობდა) ამოქმედდა ასევე ფრენის ვარგისობის სპეციალური სერტიფიკატი, რომელიც გაიცემა ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდისთვის, შვეულმფრენისთვის და 5700 კგ-ზე ნაკლები მაქსიმალური ასაფრენი მასის ან არაუმეტეს 19 სერტიფიცირებული სამგზავრო ადგილის მქონე თვითმფრინავისთვის, რაც აღნიშნული კატეგორიის საჰაერო ხომალდებისთვის მნიშვნელოვან შეღავათს წარმოადგენს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა;
* დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
* ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა;
* ფრენის უსაფრთხოების გაუმჯობესება და არსებული მარეგულირებელი სტრანდარტების სრულყოფა, მათ შორის, საერთო დანიშნულების ავიაციის მიმართულებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* დამტკიცდა „ საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის სერტიფიცირების წესი“, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის რეგულაცია N1321/2014 (Part 66) საფუძველზე და ადგენს მოთხოვნებს საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მიმართ;
* დამტკიცდა „საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების სერტიფიცირების წესი“, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის რეგულაცია N1321/2014 (Part 147) საფუძველზე და ადგენს საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების სერტიფიცირების მოთხოვნებს;
* დამტკიცდა „საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოს სერტიფიცირების წესი“, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის რეგულაცია N1321/2014 (Part CAMO) საფუძველზე და ადგენს საავიაციო ტექნიკის საფრენად მართვის საწარმოს სერტიფიცირების წესსა და პირობებს;
* დამტკიცდა „საფრენად ვარგისობის კომბინირებული საწარმოს სერტიფიცირების წესი“, რომელიც შემუშავებულია ევროკავშირის რეგულაცია N1321/2014 (Part CAO) საფუძველზე და მისი მოქმედება ვრცელდება საფრენად ვარგისობის კომბინირებულ საწარმოზე, რომელიც ახორციელებს საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული ისეთი საჰაერო ხომალდის და მისი კომპონენტების ტექნიკურ მომსახურებასა და საფრენად ვარგისობის შენარჩუნებას, რომელიც არ წარმოადგენს კომპლექსურ საჰაერო ხომალდს და რომლითაც არ ხორციელდება კომერციული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი ევროპული რეგულაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - დანერგილია 6 ევროპული რეგულაცია (Reg. 2017/373; N1178/2011 MED; Directive 2006/93/EC) - „ავიასამედიცინო ცენტრის, ავიასამედიცინო ექსპერტის და ავიასპეციალისტის სამედიცინო სერტიფიცირების წესის“ (Reg.N1178/2011); „სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოს სერტიფიცირების წესი“ (Reg. 2017/373); „უცხო ქვეყნის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდისთვის, ხმაურის დონიდან გამომდინარე, საქართველოს საჰაერო სივრცით სარგებლობის უფლების შეზღუდვის წესი“ (Directive 2006/93/EC); (N1254/2009) შეღავათები საავიაციო უშიშროების მოთხოვნებზე იმ აეროდრომების მიმართ, საიდანაც ხორციელდება ფრენები მხოლოდ ა) 15 000 კგ-მდე მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე საჰაერო ხომალდებით; ბ) ვერტმფრენებით; გ) საავიაციო სამუშაოების შესასრულებლად; დ) იმ ავიაგადამზიდველების, საჰაერო ხომალდების მწარმოებლების და ტექნიკური მომსახურების საწარმოების მიერ, რომლითაც არ ხორციელდება მგზავრების, საბარგო ნაკვეთურით გადასაზიდი ბარგის, ტვირთის ან ფოსტის გადაყვანა-გადაზიდვა; ე) საწარმოს პერსონალის, მგზავრების ან საქონლის გადაზიდვის მიზნით, 45 500 კგ ან ნაკლები მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე საჰაერო ხომალდებით განხორციელებული არაკომერციული ფრენები, რომლებიც სრულდება საწარმოს საქმიანობის მიზნით. (N945/2019 და N947/2019) უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაციის და ექსპლუატაციის წესი და პირობები. ნაწილობრივ დანერგილია EU965/2012, N923/2012, N2016/1185 და N1178/2011 რეგულაციების მოთხოვნები; ეროვნულ ნორმატიულ აქტებში აისახა ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის პირველი, მე-6 და მე-14 დანართის მოთხოვნები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - 6 ევრო რეგულაციის დანერგვა 2023-2024 წლები - 5 ევრო რეგულაციის დანერგვა 2025 წელი - 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანერგილია ევროპული რეგულაციის N1321/2014 ოთხი ნაწილი - Part 66 (სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 18 მარტის №69 ბრძანება); Part 147 (სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 28 მარტის №76 ბრძანება); Part CAMO (სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 29 ივლისის №172 ბრძანება) და Part CAO (სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 23 იანვრის №7 ბრძანება).

2.   
ინდიკატორის დასახელება - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლი გაიზარდა 87,64%-მდე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის არსებული მაჩვენებლის (87.64%) შენარჩუნება. 2023-2025 წლები - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის არსებული მაჩვენებლის (87.64%) შენარჩუნება და გაუმჯობესება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის მთლიანი მაჩვენებელი არის 87.64%.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ავიაციის მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - მიმდინარეობს საერთო დანიშნულების ავიაციის მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლები - საერთო დანიშნულების ავიაციის კონკრეტული მიმართულებების (ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების, პირადი დანიშნულების ავიაციის, სპეციალიზირებული ექსპლუატაციის სამართლებრივი მოწესრიგება) მიღება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავებულ იქნა საჰაერო კოდექსის ცვლილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სამართლებრივ საფუძვლებს საერთო დანიშნულების ავიაციის მარეგულირებელი ჩარჩო კანონმდებლობის (მათ შორის ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების, პირადი დანიშნულების ავიაციის, სპეციალიზირებული ექსპლუატაციის სამართლებრივი მოწესრიგება) მისაღებად. აღნიშნული პროექტი წარდგენილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში შემდგომი მსვლელობისთვის. მიზნობრივი მაჩვენებლებით გათვლისწინებულ ვადებში დაგეგმილია საბოლოო შედეგის მიღწევა.

# 4 პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 02 | სკოლამდელი და ზოგადი განათლება | 1 172 777,4 | 1 172 302,1 | 475,3 | 1 173 058,8 | 1 172 855,7 | 203,0 |
| 32 04 | უმაღლესი განათლება | 611 240,7 | 129 919,7 | 481 321,1 | 518 757,2 | 142 501,9 | 376 255,3 |
| 32 07 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 137 980,3 | 135 234,8 | 2 745,5 | 136 688,4 | 134 467,0 | 2 221,4 |
| 25 07 | ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 87 938,0 | 87 938,0 | 0,0 | 88 566,7 | 88 566,7 | 0,0 |
| 32 03 | პროფესიული განათლება | 115 816,2 | 77 292,0 | 38 524,2 | 109 725,7 | 79 047,8 | 30 677,9 |
| 32 05 | მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა | 68 135,6 | 63 134,1 | 5 001,5 | 67 369,2 | 64 415,1 | 2 954,1 |
| 32 01 | განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა | 57 229,3 | 50 808,6 | 6 420,7 | 56 508,9 | 51 182,1 | 5 326,8 |
| 32 06 | ინკლუზიური განათლება | 38 026,1 | 38 026,1 | 0,0 | 37 960,9 | 37 960,9 | 0,0 |
| 32 08 | ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) | 12 637,0 | 12 637,0 | 0,0 | 10 968,9 | 10 968,9 | 0,0 |
| 32 09 | პროფესიული განათლება I (KfW) | 2 013,1 | 2 013,1 | 0,0 | 2 008,7 | 2 008,7 | 0,0 |
| 33 02 | სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება | 23 437,7 | 12 338,7 | 11 099,1 | 22 207,4 | 12 419,1 | 9 788,2 |
| 01 02 | საბიბლიოთეკო საქმიანობა | 10 230,0 | 10 230,0 | 0,0 | 9 828,5 | 9 828,5 | 0,0 |
| 30 04 | სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება | 6 944,1 | 6 794,1 | 150,0 | 6 960,1 | 6 849,8 | 110,3 |
| 33 04 | სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 7 472,2 | 6 405,4 | 1 066,9 | 6 849,2 | 6 351,7 | 497,4 |
| 32 10 | თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) | 3 468,5 | 3 468,5 | 0,0 | 1 937,1 | 1 937,1 | 0,0 |
| 48 00 | სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 4 784,0 | 4 434,0 | 350,0 | 4 391,6 | 4 084,4 | 307,2 |
| 26 04 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება | 5 141,3 | 2 907,3 | 2 234,0 | 4 919,8 | 2 958,1 | 1 961,7 |
| 09 02 | მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება | 2 375,0 | 2 340,0 | 35,0 | 1 338,8 | 1 307,4 | 31,4 |
| 20 03 | უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება | 1 730,5 | 1 730,5 | 0,0 | 1 650,8 | 1 650,8 | 0,0 |
| 23 05 | საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება | 2 547,6 | 1 061,9 | 1 485,7 | 2 764,3 | 1 452,9 | 1 311,4 |
| 28 02 | მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში | 909,6 | 879,6 | 30,0 | 858,0 | 858,0 | 0,0 |
| 01 03 | ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება | 528,6 | 528,6 | 0,0 | 521,2 | 521,2 | 0,0 |
| 24 16 | საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 13 855,9 | 400,0 | 13 455,9 | 13 453,2 | 433,0 | 13 020,2 |
| 59 01 | სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" | 9 317,0 | 0,0 | 9 317,0 | 6 623,0 | 0,0 | 6 623,0 |
| 58 00 | ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი | 1 552,0 | 0,0 | 1 552,0 | 1 562,1 | 270,5 | 1 291,5 |
| 59 02 | ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 108,6 | 0,0 | 108,6 |
| 56 00 | სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 5 580,0 | 0,0 | 5 580,0 | 6 088,4 | 1 244,5 | 4 844,0 |
|  | ჯამი | 2 403 867,8 | 1 822 823,9 | 581 043,8 | 2 293 675,2 | 1 836 141,8 | 457 533,4 |

## 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი: 32 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური;
* სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
* სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;
* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
* სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის საქარველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება, შესაბამისად განათლების ხარისხი ამაღლდება;
* სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები. რაც სწავლას უფრო საინტერესოს და ინფორმატიულს გახდის;
* სასკოლო გარემო გახდება მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი;
* მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით;
* ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მხარდაჭერა;
* მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი მუნიციპალიტეტების სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით;
* წახალისებულია სასკოლო ინიციატივები;
* ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები გადამუშავებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით;
* 2-დან 5 წლამდე ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების პროგრამა შემუშავებულია, რაც ხელს შეუწყობს სტანდარტების დანერგვასა და სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უკეთ წარმართვას.
* ზოგადი განათლების რეფორმის ახალი მიმართულებები:
* მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემა და შრომის ანაზღაურების ზრდა

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით;
* უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება სკოლებში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია;
* საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა/სტუდენტთა ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო;
* უზრუნველყოფილია მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით და მათი შრომის ანაზღაურების ეტაპობრივი ზრდა;
* უზრუნველყოფილია ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მხარდაჭერა;
* წახალისებულია სასკოლო ინიციატივები;
* სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ მსჯავრდებულები მიეცათ ზოგადი განათლების მიღების, ექსტერნატის ფორმით სასკოლო გამოცდების ჩაბარებისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის შესაძლებლობა;
* ზოგადი განათლება თანაბრად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი პირისთვის, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლებისთვის და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის, ასევე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულთათვის;
* კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით;
* სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები. რაც სწავლას უფრო საინტერესოს და ინფორმატიულს ხდის;
* შექმნილია მეთოდური რესურსები ადრეული და სკოლამდელი აღრზდისა და განათლების სტანდარტების დანერგვისთვის;

დაგეგემილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა;

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსებით, ციფრული ტექნოლოგიებით, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი მუნიციპალიტეტების და თბილისის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით, სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და სამუშაო რვეულებით, ასევე დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე შორია და რთული რელიეფურებით გამოირჩევა ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროების შესაბამისად მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე, სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილი იქნა დისტანციურ (ონლაინ) რეჟიმში.

2. ინდიკატორის დასახელება - სქემის ფარგლებში გადანაწილებული მასწავლებელთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სქემის ფარგლებში გადანაწილებულია 52 170 მასწავლებელი. მათ შორის: პრაქტიკოსი/მაძიებელი/უსტატუსო - 12 418 (24%) მასწავლებელი, უფროსი - 31 880 (60%), წამყვანი - 7 607 (15%), მენტორი - 265 (1%);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

2022-2025 წლებში შეცვლილია მასწავლებლების გადანაწილება სტატუსების მიხედვით, შესაბამისად ხორციელდება მასწავლებლების ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* სქემის ფარგლებში გადანაწილებული იყო საჯარო სკოლების 51 616 მასწავლებელი, მათ შორის: პრაქტიკოსი/მაძიებელი/უსტატუსო - 7 366 (14.27%) მასწავლებელი, უფროსი - 36 336 (70.4%), წამყვანი - 7 562 (14.65%), მენტორი - 352 (0.68%);
* სქემის ფარგლებში გადანაწილებული საჯარო სკოლების 2 097 სპეციალური მასწავლებელი, მათ შორის: პრაქტიკოსი/უსტატუსო - 748 (35.7 %); უფროსი - 1,344 (64.2%), წამყვანი - 5 (0.1%);
* საანგარიში პერიოდში სქემის ფარგლებში 43,944 მასწავლებელს, მ.შ 984 სპეციალურ მასწავლებელს 100 ლარით გაეზარდა სტატუსის დანამატი.

3. ინდიკატორის დასახელება - არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2019 წელს 217,0 ათასმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ ჩემპიონატში და 98,0 ათასამდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში; 2020 წელს ქვეპროგრამის „ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების“ ფარგლებში ჩატარდა 2019-2020 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების მეორე ტური, სადაც მონაწილეობა მიიღო სულ 4 928 მოსწავლემ. მესამე ტურში გადავიდა 724 მოსწავლე. საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებზე, მსოფლიო პანდემიის გამო შეცვლილი დღის წესრიგის შესაბამისად, დისტანციურ რეჟიმში (ონლაინ),საქართველოს ნაკრები გუნდების 18-მა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო მათემატიკის, ინფორმატიკის, ბიოლოგიისა და ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში; ქვეპროგრამის „ევროპის ინფორმატიკის მე-4 ახალგაზრდული ოლიმპიადა“ ფარგლებში სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა ევროპის მე-4 ახალგაზრდული ოლიმპიადა ინფორმატიკაში, რომელშიც მონაწილეობდა 27 ქვეყანა, მათ შორის, საქართველოდან მონაწილეობას იღებდა 10 მოსწავლე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მინიმუმ 2019 წლის მაჩვენებლის შენარჩუნება დამოკიდებულია ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესაბამისად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ვეპროგრამის „ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების“ ფარგლებში ჩატარდა 2021-2022 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები სადაც გამოვლინდა 124 გამარჯვებული მოსწავლე, აქედან I ადგილი - 16 მოსწავლე, II - 14 მოსწავლე, III - 15 მოსწავლე, IV-X ადგილები - 79 მოსწავლე, ასევე ინფორმატიკის ეროვნული ოლიმპიადაში მონაწილეობდა საჯარო და კერძო სკოლების VII-XII კლასის მოსწავლეები და გამოვლინდა 26 გამარჯვებული: I, II და III ადგილები - თითოეულზე 3 მოსწავლე, IV-X ადგილები - 17 მოსწავლე. „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების“ ფარგლეში, საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებზე საქართველოს ნაკრები გუნდები წარდგენილი იქნა 5 დისციპლინაში, მოპოვებულ იქნა 1 ოქრო, 4 ვერცხლი, 9 ბრინჯაო და 3 საპატიო სიგელი; „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების“ ფარგლებში, საერთაშორისო სასწავლო რეგიონულ ოლიმპიადაში საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს 6 რეგიონალურ და ინფორმატიკის ევროპის მე-6 ახალგაზრდულ ოლიმპიადაში და მოპოვებულ იქნა 3-3 ოქრო და ვერცხლი, 11 ბრინჯაო და 3 საპატიო სიგელი.

4. ინდიკატორის დასახელება - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს ხელმისაწვდომობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

607 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 606 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

727 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 840 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

692 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფდა 1 700 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი და რეგიონებში საკადრო რესურსის ნაკლებობა. საანგარიშო პერიოდში დამატებით 112 ახალ საჯარო სკოლაში უნდა შესულიყო სკოლის მანდატური, თუმცა მხოლოდ 85 ახალ სკოლაში განხორციელდა მანდატურების შეყვანა. შესაბამისად, 27 ახალ საჯარო სკოლაში მანდატურთა შესვლის გრაფიკმა გადმოიწია 2023 წელს.

5.ინდიკატორის დასახელება - ახალი სკოლის მოდელის დანერგვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2019 წლიდან ხორციელდება პროგრამა „ახალი სკოლის მოდელი“, რომლის მიზანია თითოეულ სკოლაში ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და შესაბამისი სასწავლო რესურსების შექმნა, 2020-2021 სასწავლო წელს პროგრამა ხორციელდება 600-მდე საჯარო სკოლაში, ხოლო კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით აღჭურვილია 150 საჯარო სკოლა (ახალი სკოლის მოდელში I და II ეტაპზე ჩართული სკოლები) და მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის 502 წერტილი საჯარო სკოლებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის ჩართვა; ასევე, ეტაპობრივად საჯარო სკოლების აღჭურვა კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით (ნოუთბუქი, პროექტორი, ინტერაქტიული დაფა, როუტერი, ციფრული ლაბორატორია) და wifi-ის სისტემით. (2023 წელს დამატებით 860 სკოლა, 2022 წელს დამატებით 1200 სკოლა. 2024-2025 წლებში ამავე სკოლების აღჭურვა);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

გადამზადებულია მხარდამჭერი ჯგუფები და 2022 – 2023 წელს ყველა კერძო და საჯარო სკოლას აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს „ახალი სკოლის მოდელის“ფარგლებში, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში სკოლების მხარდაჭერის მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 600-მდე სკოლას გადაეცა კომპიუტერული ტექნიკა (ნოუთბუქი, პროექტორი), მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილია სკოლების 72% (50-100 მბ/წ) და იმ სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესებულია კავშირის სიჩქარე: 10-30 მბ/წმ.

*ზოგადი განათლების რეფორმის ახალი მიმართულებები:*

* *მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემა და შრომის ანაზღაურების ზრდა*
* 2022 წელს 45 200-მდე მეტ უფროს, წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს/სპეციალურ მასწავლებლებს 100 ლარით გაეზარდა სტატუტის დანამატი, შედეგად უფროსი მასწავლებლებლის/სპეციალურ მასწავლებლებლის სტატუსის დანამატი განისაზღვრა 670 ლარის ოდენობით, წამყვანი მასწავლებლებლის/სპეციალურ მასწავლებლებლის 1 050 ლარის ოდენობით, ხოლო მენტორი მასწავლებლის - 1 350 ლარის ოდენობით;
* ხორციელდებოდა მასწავლების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგელებში დაგეგმილი აქტივობები: სტატუსი შეიცვალა 4 000 -მა მასწავლებელმა, 997 - მა სპეციალურმა მასწავლებელმა მოიპოვა სტატუსი, 984 - მა პრაქტიკოსის და 11 - მა უფროსის, 2 - მა წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი;
* მაძიებლობლობის პროგრამის წარმატებით გავლის შემდგომ  286 მაძიებელ მასწავლებელს მიენიჭა უფროსი მასწავლებლის სტატუსი.
* *„ახალი სკოლის“ მოდელის დანერგვა*
* ზოგადი განათლების რეფორმის ქვეპროგრამის „ახალი სკოლის მოდელი“ ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერი რესურსები და კონსულტირება ხელმისაწვდომი იყო საქართველოს მასშტაბით ყველა სკოლისთვის, ხოლო აქტიური ქოუჩინგის პროცესი მიმდინარეობდა 600-მდე საჯარო სკოლასთან, სადაც სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა სკოლის მიერ შემუშავებული ინდივიდუალური სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
* პროექტის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში დასრულდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში მდებარე 121 სკოლის შენობების  Wi-Fi ქსელებით დაფარვა;
* ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის შეჯამების სახით 68 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ბაზაზე ჩატარდა მასწავლებელთა რაიონული კონფერენციები, სადაც მომხსენებლებმა კოლეგებს გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება განხორციელებული კომპლექსური დავალებების და სასკოლო პროექტების სახით.

#### 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსით;
* მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე.

მიღწეული შუალედური შედეგები

ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებითა და სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლები დანამატით, მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ ზოგადი განათლების ყველა საფეხურზე შესაბამისი განათლება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით.

#### მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პროფესიული სტანდარტები განახლებულია, გატარებულია სტანდარტის დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები, შემუშავებულია დირექტორის სტანდარტის სამუშაო ვერსია;
* წარმატებით ხორციელდება მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების ხელშემწყობი ღონისძიებები: შემუშავებულია შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციები;
* ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, მეორე ენის მასწავლებლებმა კი - საგნის სწავლების მეთოდური უნარები, ამასთან ნაწილობრივ შეივსო არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი;

მიღწეული შუალედური შედეგები

* განვითარებული და დანერგილია მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი, შექმნილია ბენეფიციართა პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული პროფესიული გადამზადების პროგრამები, ტრენინგები, ვებინარები, განახლდა საჯარო სკოლის დირექტორის სტანდარტი, შემუშავდა საჯარო სკოლის დირექტორთა სერტიფიცირების საგამოცდო პროგრამა, ჩატარდა საჯარო სკოლის დირექტორთა სერტიფიცირების პროცესში მონაწილე და დაინტერესებულ პირთათვის საინფორმაციო ვებინარები და კონსულტაციები;
* ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში განაწილებული არიან კონსულტანტი და დამხმარე მასწავლებლები, ქართული ენის ფლობის დონის გაუმჯობესების მიზნით ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში ჩატარებულია სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსებიშემ, უშავებულია მასწავლებლის პროფესიული გავითარების და კარიერული წინსვლის სქემის ცვლილებების და eschool-ის ფუნქციონარის ცვლილების პაკეტი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სტანდარტზე მორგებით და ეროვნული სასწავლო გეგმის საჭიროებაზე დაფუძვნებული პროფესიული განვითარების რესურსების შემუშავება;   
 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების პროგრამები, ტრენინგმოდულები პირისპირ და ონლაინ ფორმატში მოსარგებია ახალ ეროვნული სასწავლო გეგმაზე. შესაქმნელია ვებინარების, სემინარების და სამუშაო შეხვედრებისათვის მასალები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე შემუშავებულია გზამკვლევები, რესურსები, ელ.რესურსები, გრძელვადიანი და მოკლე ვადიანი სატრენინგო პროგრამები საჭიროების შესაბამისად პირისპირ და ონლაინ ფორმატში;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

შემუშავებული/განახლებული საგნობრივი და გამჭოლი კომპეტენციების გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 116 სატრენინგო პროგრამა, პროფესიული გადამზადების პროგრამები, ბენეფიციართა პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული ტრენინგები. ყველა საგნობრივი მიმართულებით ჩატარებულია ვებინარები, მომზადებულია საგანმანათლებლო რესურსები, მომზადებულია პრაქტიკული შეფასების გზამკვლევი და დირექტორის სტანდარტი.

2. ინდიკატორის დასახელება - მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფებისათვის ღონისძიების წარმატებით განხორციელების მიზნით ხელშემწყობი აქტივობები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, უფროსი, წამყვანი და მენტორის სტატუსის მქონე 24 204 მასწავლებლებისთვის ჩატარებულია 634 ტრენინგი; აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლების, დირექციის, ადმინისტრაციიის, სასკოლო საზოგადოების, სწავლა - სწავლების პროცესში ჩართული სხვა პირებისთვის, პირისპირ და ონლაინ რეჟიმში ჩატარებულია პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული 50 აქტივობა-ტრენინგი და გადამზადებულია 600 ბენეფიციარი;

3. ინდიკატორის დასახელება - არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება უზრუნველყოფილია სკოლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების მივლენით, სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ქართულის, როგორც მეორე ენის მეთოდური ტრენინგების ჩატარებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. ყოველწლიურად ამავე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული უნარების მიმართულებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში დეფიციტის შევსების მიზნით განაწილებულია 251 კონსულტანტი და დამხმარე მასწავლებელი; მასწავლებლეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარებულია პროფესიული განვითარების ღონისძიებები და გადამზადებულია მასწავლებელთა 25%.

#### 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევების რაოდენობა;
* გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;
* ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემო და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები;
* საზოგადოებაში გაზრდილია მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* საანგარიშო პერიოდში 2019 წელთან შედარებით (2020 და 2021 წლებში პანდემიიდან გამომდინარე სწავლა დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეოდა) დარღვევათა რაოდენობა იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენილი შემცირებულია 12% - ით;
* გაზრდილია მანდატურთა, ფსიქოლოგთა და სოციალურ მუშაკთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში;
* უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები;
* საზოგადოებაში გაზრდილია მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

607 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1606 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

727 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1840 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

692 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფდა 1 700 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი და რეგიონებში საკადრო რესურსის ძალზე დაბალი მაჩვენებელი (2022 წელს მანდატურის სამსახური წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო 112 ახალ საჯარო სკოლაში, განხორციელდა 85 ახალ სკოლაში მანდატურების შეყვანა. მუხედავად საჯარო კონკურსის არაერთხელ გამოცხადებისა, კონკრეტული რაიონების საჯარო სკოლებში მანდატურობის კანდიდატების შერჩევა/აყვანის პროცესი გართულდა კვალიფიციური კადრების არარსებობის გამო. შესაბამისად, 27 ახალ საჯარო სკოლაში შესვლა ვერ განხორციელდა).

##### 4.1.3.1 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი32 02 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

საზოგადოებაში გაზრდილი მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა; გაზრდილია გადამზადებული მანდატურების რაოდენობა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის გაცემულია რეკომენდაციები უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითხებზე.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* 191 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის გაცემულია რეკომენდაციები უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითხებზე;
* მანდატურები სხვადასხვა პროგრამის, პროექტისა და ტრენინგების გარგლებში გადამზადებულებულები არიან ისეთ საკითხებში როგორიცაა: სიძულვილის ენა, დისკრიმინაცია და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტები; კიბერბულინგი და სიძულვილის ენა ონლაინ სივრცეში; ადამიანის უფლებები და თანამედროვე გამოწვევები; ბავშვთა უფლებები; სტერეოტიპები და ცრურწმენები; შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა უფლებები, ძალადობა, ბულინგი, კიბერბულინგი და სხვა.

##### 4.1.3.2 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი32 02 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევების რაოდენობა;
* გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;
* ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემო და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* საანგარიშო პერიოდში 2019 წელთან შედარებით (2020 და 2021 წლებში პანდემიიდან გამომდინარე სწავლა დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეოდა) დარღვევათ რაოდენობა იმ საგანანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენილი შემცირებულია 12% - ით;
* გაზრდილია მანდატურთა, ფსიქოლოგთა და სოციალურ მუშაკთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში და უზრუნველყოფილია შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;
* ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.  ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა;   
 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

607 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 606 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

727 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 840 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

692 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფდა 1 700 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

2022 წელს მანდატურის სამსახური წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო 112 ახალ საჯარო სკოლაში, თუმცა განხორციელდა 85 ახალ სკოლაში მანდატურების შეყვანა, რაც გამოიწვია, მიუხედავად საჯარო მონკურსის არაერთხელ გამოცხადებისა, კონკრეტული რაიონების საჯარო სკოლებში მანდატურობის კანდიდატების შერჩევა/აყვანის პროცესის გართულებამ კვალიფიციური კადრების არარსებობის გამო. შესაბამისად, 27 ახალ საჯარო სკოლაში შესვლა ვერ განხორციელდა.

2.   ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლებში ფსიქო-სოციალური გარემოს გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ფუნქციონირებს 10 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას საქართველოს ყველა რეგიონში; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.5 ფარგლებში ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: თბილისი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა-გურია, შიდა ქართლი და სამეგრელო;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

150-მდე სოციალური მუშაკი და 45 ფსიქოლოქი უზრუნველყოფს ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენას და იდენტიფიცირებას, მათ უზრუნველყოფას ფსიქო-სოციალური მომსახურებით, საჯარო სკოლებში ფსიქო-სოციალური გარემოს გაუმჯობესებას. ფსიქო-სოციალური სერვისით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის 2 პროფესიული ზედამხედველი (ფსიქოლოგიური მუშაობის მიმართულებით) და 38 ფსიქოლოგი უზრუნველყოფდა ფსიქოლოგიური მომსახურების მიწოდებას, ხოლო 2 ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი, მომსახურებას უწევდა საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებსა და მათთან დაკავშირებულ სუბიექტებს;

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის 4 პროფესიული ზედამხედველი (სოციალური მუშაობის მიმართულებით) და  62 სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაობას ახორციელებდა საქართველოს მასშტაბით  56 საჯარო სკოლაში. ფსიქოსოციალური სერვისით უზრუნველყოფილი იქნა 3 556 ბენეფიციარი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი და შრომის ბაზარზე ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების პროფესიის მქონე პირთა არასაკმარისი რაოდენობა (2022 წლის ბოლოს მანდატურის სამსახურში დასაქმებული უნდა ყოფილიყო 110 სოციალური მუშაკი, თუმცა, კადრების არარსებობისა და კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებლის გამო აღნიშნული რიცხვის სოციალური მუშაკებით შევსება ვერ განხორციელდა).

#### 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
* სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის საქარველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* X-XII კლასის მოსწავლეები მოტივირებული არიან მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავონ ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში;
* სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები;
* გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები;
* გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება;
* საქართველო 100-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში;
* ქართველი მოსწავლეებს და მათ ხელმძღვანელებს შესაძლებლობა აქვთ დაამყარონ კონტაქტები უცხოელ თანატოლებთან და კოლეგებთან;
* წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* X-XII კლასის 3 889 მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავეს ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში;
* სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა 5 საუკეთესო ათეული;
* გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები 5 საგანში;
* საქართველო, წარმოდგენილი შესაბამისი საგნის ეროვნული ნაკრებებით 100-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართული იყო ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში. მოსწავლეებმა და მათმა ხელმძღვანელებმა დაამყარეს კონტაქტები უცხოელ თანატოლებთან და კოლეგებთან;
* გამოვლენილია 2021-2022 სასწავლო წლის 6 700-მდე ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლე.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილე ბენეფიციართა მაჩვენებელი;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ეროვნულ ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო 6 000-მდე მოსწავლემ. მათ შორის პირველ ადგილზე გავიდა - 19 მოსწავლე, მე-2 ადგილზე - 15 მოსწავლე, მე-3 ადგილზე - 18 მოსწავლე. სულ გაიცა 103 სიგელი. ასევე, საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა მონაწილეობა მიიღო 5 მსოფლიო და ერთ რეგიონულ (ევროპის) ოლიმპიადში. (ინფორმატიკა - 1 ბრინჯაო, მათემატიკა - 1 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო და 1 საპატიო სიგელი, ბიოლოგია - 1 ერთი საპატიო სიგელი, ქიმია - 3 ბრინჯაო და ფიზიკა - 4 ბრინჯაო და 1 საპატიო სიგელი.);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილე ბენეფიციართა სრული დაფარვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* ეროვნულ ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო 3 889 მოსწავლემ. მათ შორის, პირველი ადგილზე გავიდა - 16 მოსწავლე, მე-2 ადგილზე - 14 მოსწავლე, მე-3 ადგილზე - 15 მოსწავლე, ხოლო მე-4-დან მე-10 ადგილები დაიკავა - 79 მოსწავლემ. ეროვნულ ოლიმპიადებში სხვადასხვა ნომინაციაში დაჯილდოვდა 29 სკოლა.
* 2022 წლის ინფორმატიკის ეროვნულ ოლიმპიადაში გამოვლინდა 26 გამარჯვებული: პირველი ადგილი დაიკავა - 3 მოსწავლემ, მეორე ადგილი - 3 მოსწავლე, მე-3 ადგილი - 3 მოსწავლე, ხოლო მე-4 დან მე-10 ადგილები დაიკავა 17-მა მოსწავლემ.
* საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა მონაწილეობა მიიღო 5 მსოფლიო ოლიმპიადაზე. (ინფორმატიკა - 1 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო, მათემატიკა - 3 ბრინჯაო და 3 საპატიო სიგელი, ქიმია - ერთი ვერცხლი, 2 ბრინჯაო და 1 საპატიო სიგელი, ფიზიკა - 1-ოქრო, 2 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო) ინფორმატიკაში სრულიად ევროპის მე-6 ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე ქვეყნის ძირითადმა გუნდმა მოიპოვა 2 ბრინჯაოს მედალი და 3 საპატიო სიგელი.

2. ინდიკატორის დასახელება - მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2018-2020 სასწავლო წელს მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა - 4 268 (ოქრო - 3 245 და ვერცხლი 1 023), რაც მეთორმეტე კლასელი მოსწავლეების 10%-ს შეადგენს. 2019-2020 სასწავლო წელს მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა 4 465 (ოქრო - 3 375 და ვერცხლი - 1 089 );

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

2020-2021 სასწავლო წლის მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობამ შეადგინა 4965 (ოქრო - 3 831 და ვერცხლი - 1 134 );

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2021- 2022 სასწავლო წელს გამოვლინდა 5 241 ოქროს და 1 449 ვერცხლის მედალოსანი.

#### 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით;
* სკოლა-პანსიონის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები მთელი წლის მანძილზე უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით;
* სკოლა-პანსიონის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილი იყო საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელებიც სარგებლობენ პანსიონური მომსახურებით;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის 100 მოსწავლე, რომელთა ოჯახებიც ცხოვრობენ თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში, უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურებით. პანდემიის შეზღუდვების გამო, პერიოდულად პანსიონური მომსახურების მიწოდება ხორციელდებოდა ნაწილობრივ, მხოლოდ დისტანციური სააღმზრდელო მომსახურებები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილი იყო შესაბამისი სერვისით.

#### 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა სრულად პასუხობს გრიფირების პროცესის ამოცანებს და ფუნქციონირებს ტექნიკური ხარვეზების გარეშე;
* სახელმძღვანელოს სერიის/მაკეტის რეცენზირების პროცესი ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისა და ვადების შესაბამისად;
* უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისა და ვადების გათვალისწინებით განხორციელებულია გრიფის მინიჭების პროცესი;

თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;   
 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2020 – 2021 სასწავლო წლის პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% იქნა/იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო სახელმძღვანელოებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით.

2. ინდიკატორის დასახელება - სახელმძღვანელოების/სერიის გრიფირება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, განხორციელდა ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურისა და საბაზო საფეხურის მე-7 და მე-8 კლასის ზოგიერთ საგანსა და მე-9 კლასის ყველა საგანზე სახელმძღვანელოების/სერიის გრიფირების პროცესი. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შერჩეულია გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები და დარიგებულია საჯარო სკოლებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მე-10 კლასის ყველა საგანზე სახელმძღვანელოების/სერიის გრიფირების პროცესი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

გრიფმინიჭებულია X კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოები და დანერგილია სკოლებში.

#### 4.1.7 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 1 076 მასწავლებელი და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ყოველკვარტალური ფინანსური დახმარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებელების და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 807 მასწავლებელი და 268 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური დახმარებით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით.

#### 4.1.8 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვნებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ სრული ზოგადი განათლება, რაც მათ განათლების შემდგომ საფეხურებზე სწავლის გაგრძელების და/ან დასაქმების საშუალებას მისცემს.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლეებმა შეისწავლეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები;
* პროგრამის ფარგლებში, ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - პროგრამაში ჩართული ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

40-მდე ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან უწყვეტი განათლების მიღების შესაძლებლობით; პენიტენციურ დაწესებულებებში 2020 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიიდან გამომდინარე ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით ზოგადი განათლების მიწოდება მიმდინარეობდა დისტანციური ფორმით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

100-მდე ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა.

#### 4.1.9 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით გადამუშავებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, გაწეულია კონსულტაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის, ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრები ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით, განხორციელებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირება სკოლებში, შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

გადამუშავდა და დამტკიცდა საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, გაწეულია კონსულტაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის, ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრები ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით, განხორციელებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირება სკოლებში, შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული სასწავლო გეგმების განვითარება და დანერგვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის ხედვა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებულია მოკლევადიანი არჩევითი კურსების (10 კურსი) სტანდარტები და გზამკვლევები საშუალო საფეხურისთვის; მომზადებული არიან მასწავლებლები არჩევითი კურსების ჩასატარებლად; შემუშავებულია კურსებზე რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მომზადდა და და დამტკიცდა საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, მომზადდა 5 მოკლევადიანი არჩევითი კურსი, მიმდინარეობდა მუშაობა დამატებით 7 არჩევითი კურსის შესაქმნელად. ექსპერტულად შეფასდა ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებიდან შემოსული დოკუმენტები ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. მიმდინარეობდა პრიორიტეტული თემების (ექიმის საათის და სხვა) პილოტირება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

დროში გაჭიანურდა ექსპერტების დაქირავების პროცედურა, რამაც შეაფერხა არჩევითი კურსების მომზადება.

2. ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მომზადებულია დაწყებით და საბაზო საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ინსტრუმენტი ქართულენოვანი და არაქართულენოვნი სკოლებისთვის;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დაწყებით და საბაზო საფეხურებზე ჩატარებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან სკოლებში;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საანგარიშო პერიოდში მონიტორინგი განხორციელდა პროექტში ჩართულ 22 სკოლაში (მონაცემები მიღებულ იქნა 85 მასწავლებლისგან და 60 მოსწავლისგან), შესწავლილია 619 სასკოლო კურიკულუმი.

#### 4.1.10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;
* გაზრდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები;
* მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს;
* უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებით გამოირჩევა ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროების შესაბამისად მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში 2021 წელს ჩართულია თბილისის 25 საჯარო სკოლის 3 145 მოსწავლე, მათ შორის 5 საჯარო სკოლის 305 სსსმ და შშმ მოსწავლე. დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით;

#### 4.1.11 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი’’ (პროგრამული კოდი 32 02 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით);
* წარჩინებული მოსწავლების მოტოვიციის ამაღლება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული მოსწავლები კომპიუტერული ტექნიკით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - პირველკლასელი მოსწავლეების ციფრული ტექნოლოგიებით უზრუნვეყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოს საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდულ იქნება 55 500 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი (ბუკი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% - ით უზრუნველყოფა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია;

2. ინდიკატორის დასახელება - წარჩინებულ მოსწავლეთა წახალისება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2020 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიიდან გამომდინარე ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით 2021 წლისთვის შესყიდულ იქნება 2019-2020 და 2020-2021 სასწავლო წლების წარჩინებული მოსწავლებიისთვის კომპიუტერული ტექნიკა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

წარჩინებული მოსწავლეების 100% წახალისებულია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2019-2020 და 2020-2021 სასწავლო წლების წარჩინებული მოსწავლეების 100% წახალისებულია;

#### 4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
* სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
* მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები;
* ხელშეწყობილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სასკოლო კონკურსებსა და ინტელექტუალურ შეჯიბრებებში ჩართულობა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით მათი ცნობიერების ამაღლებას;
* სკოლებში გაზრდილია არაფორმალური განათლების როლი;
* გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე;
* დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარებში უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა, შექმნილია ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული სადღეღამისო მომსახურების პირობები;
* სასწავლო პროცესი მორგებული იქნება თითოეული მოსწავლის საჭიროებას;
* შემცირებულია უთანასწორობები პანდემიის პერიოდში სასწავლო პროცესში ჩართვის განსაკუთრებული სირთულეების მქონე მოსწავლეებისთვის თანატოლებთან შედარებით;
* მოსწავლეებისთვის შესაბამისი შინაარსის მქონე გაკვეთილები მიწოდებული იქნება სატელევიზიო ფორმატით, შეთავაზებული იქნება შემეცნებითი საგანმანათლებლო ფილმები და გადაცემები, მასწავლებლები შეიძენენ განსხვავებული ტიპის გამოცდილებას, შეიქმნება საგანმანათლებლო რესურსების ბანკი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ამაღლდა თავშესაფრის მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში მოთავსებული არასრულწლოვნების ცოდნის დონე ქართულ ენაში;
* თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი;
* რეგიონის სკოლებში გაზრდილია არაფორმალური განათლების როლი;
* გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე;
* დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სხვადასხვა სოფლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობით;
* მოსწავლეებში გაზრდილია პატრიოტული სულისკვეთების, სახელმწიფოებრივი აზროვნებისა და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების დონე; მოსწავლეები გაეცნენ საქართველოსა და მსოფლიოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს და მათზე რეაგირების მექანიზმებს; ასევე, მოსწავლეები გაეცნენ სამხედრო საქმის საფუძვლებს; მოსწავლეებმა გამოიმუშავეს საგანგებო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის, თვითგადარჩენისა და სხვისი დახმარების უნარ-ჩვევები;
* უკრაინიდან საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში გადმოსული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო გარემო.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ფორმალური და არაფორმალური ზოგადი განათლების სერვისის მიწოდება და სერვისებში ჩართული ბენეფიციართა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2020 წლის პროგნოზით პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.7\* ფარგლებში მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, დაფინანსდა სასკოლო ინიციატივები, რომელშიც ჩართული იყო 18 000 - მდე მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან); ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული ვითარების გამო, აქტივობების დიდი ნაწილის განხორციელება შეჩერდა ან გაგრძელდა ონლაინ რეჟიმში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100%-ისთვის შეთავაზებულია/უზრუნველყოფილია როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალური ზოგადი განათლების სერვისების მიწოდება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* ინტელექტ-ჩემპიონატიში ჩაერთო საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების 15 041 მოსწავლე;
* მთის სტატუსის და საზღვრისპირა სოფლის სკოლებისთვის დაფინანსებულია 39 სასკოლო პროექტი;
* დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი, სხვადასხვა სოფლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობით;
* 2022 წელს ,,თავდაცვა და უსაფრთხოება“ ისწავლებოდა 38 საპილოტე სკოლაში, მე-10 კლასის 2 500-მდე მოსწავლე და 38 ყოფილი სამხედრო პირი ჩართული იყო საგნის პილოტირების პროცესში. საგნის „სამხედრო საქმე“ პილოტირება განხორციელდა 18 საჯარო სკოლაში. რომელშიც ჩართულნი იყვნენ 500-მდე საბაზო საფეხურის მოსწავლე და 18 სამხედრო მოსამსახურე;
* საქართველოს სამ სკოლაში გახსნილია უკრაინული სექტორი. მოსწავლეებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ არაფორმალური განათლების წრეებში. სანგარიშო პერიოდში, აქტივობის ფარგლებში ჩართული იყო 1 521 უკრაინელი მოსწავლე.

#### 4.1.13 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
* სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ჩამოყალიბებულია 24 მხარდამჭერი ჯგუფი მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელთა შემადგენლობაში შედიან: ყველა საგნის ექსპერტი, დაწყებითი საფეხურის ექსპერტი, ტექნოლოგიების ექსპერტი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, ლიდერობის ექსპერტი და სასკოლო სასწავლო გეგმის დანერგვის კოორდინატორი;
* პედაგოგები/სკოლები მხარდამჭერ ჯგუფებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და მხარდაჭერით სასკოლო კურიკულუმს გეგმავენ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად (მათ შორის, კომპლექსური დავალებების შექმნითა და დანერგვით);
* პედაგოგები აქტიურად იყენებენ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს ერთი მხრივ სწავლა-სწავლების პროცესის დასაგეგმად, სათანამშრომლოდ და გამოცდილების ერთმანეთისთვის გასაზიარებლად (რაც ხელს უწყობს სასკოლო კულტურის განვითარებას) და მეორეს მხრივ სწავლა-სწავლების პროცესის გასამრავალფეროვნებლად, მოსწავლეების მოტივაციის ასამაღლებლად;
* შექმნილია მოსწავლეთა აკადემიური წინსვლის შეფასებისა და სასკოლო კულტურის კვლევის ინსტრუმენტები, რომლებიც სკოლებში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებისა და მათი დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა;
* მომზადებულია ელ. დამხმარე რესურსები სკოლის განვითარების მხარდასაჭერად (მაგ. გზამკლვევები, საგანმანათლებლო რესურსები და სხვა);
* სკოლები აღჭურვილია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით (ნოუთბუქი, პროექტორი, ინტერაქტიული დაფა, როუტერი, ციფრული ლაბორატორია) და wifi-ის სისტემით. სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები.
* სკოლები აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიებით;
* მომზადებულია სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის ორენოვანი/ბილინგვური გზამკვლევები, ვიზუალური დამხმარე მასალა და განხორციელებულია პილოტი, დანერგილია სკოლამდელი ორენოვანი/ბილინგვური განათლება:
* მომზადებულია სასკოლო (დაწყებითი საფეხური) განათლების ორენოვანი/ბილინგვური გზამკვლევები ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების მიმართულებით;
* განხორციელებულია ორენოვანი/ბილინგვური განათლების პროგრამების პილოტირება დაწყებით საფეხურზე.
* სკოლებში სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
* სკოლები აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიებით და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მომზადდა და საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლას დაეგზავნა მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერი დოკუმენტების პაკეტი. ასევე სასკოლო მზაობის გზამკვლევი გაგზავნილია სამიზნე მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრებში, ბაღებისა დაერთიანებებსა და ბაღებში;
* მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერი რესურსები განთავსებულია და პერიოდულად ვითარდება ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში შექმნილი რესურსების ვებგვერდზე [,](https://education.geolab.edu.ge;) ასევე რეფორმის ფარგლებში შეიქმნა საკომუნიკაციო არხები (ზოგადი განათლების რეფორმის გვერდი სოციალურ ქსელში და youtube არხი, სადაც განთავსებულია გადაცემები სამიზნე ჯგუფებისთვის და თემატური რუბრიკები) <https://www.facebook.com/generaleducationreform>;
* სასკოლო სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
* სკოლის ელექტრონული ჟურნალი „ონლაინ სკოლა“ დანერგილია ყველა საჯარო სკოლაში. განახლებულია ფუნქციონალი საგანმანათლებლო სფეროში ჩართული მხარეების საჭიროებების გათვალისწინებით;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სკოლებში ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში შემუშავებული ინსტრუმენტების და მიდგომების მიხედვით მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა მიმდინარეობს 600-მდე სკოლაში. შექმნილია მოსწავლის წინსვლისა და განვითარების ხელშემწყობი შეფასების სისტემა; ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ინტეგრირების სისტემა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა და ყველა საჯარო სკოლის მოცვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში სკოლების მხარდაჭერის მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 600-მდე სკოლას გადაეცა კომპიუტერული ტექნიკა (ნოუთბუქი, პროექტორი);

2. ინდიკატორის დასახელება - სკოლების ინტერნეტ კავშირის ხელმისაწვდომობა და კავშირების სიჩქარის გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 63% (50 Mb); ხოლო დანარჩენ სკოლებში სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე: 5-10 Mb;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 72% (50 Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება, კავშირის სიჩქარე: 5-10 Mb;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილია სკოლების 72% (50-100 მბ/წ) და იმ სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესებულია კავშირის სიჩქარე: 10-30 მბ/წმ.

3. ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლებში სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა ორენოვანი განათლების/ბილინგვური განათლების მიწოდების გზით;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ორენოვანი/ბილინგვური განათლება დანერგილია ეროვნული უმცირესობების 9 სკოლამდელ დაწესებულებებაში და 25 საჯარო სკოლაში დაწყებითი საფეხურზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებით და 25 საჯარო სკოლით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ორენოვანი/ბილინგვური განათლების დანერგვა დაწყებულია ეროვნული უმცირესობების 14 სკოლამდელ დაწესებულებებაში და 41 საჯარო სკოლაში დაწყებითი საფეხურზე;

## 4.2 უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* განვითარდება გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი;
* საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე;
* უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია - შედეგსა და ხარისხზე ორიენტირებული მართვის მოდელის ოპტიმიზაცია;
* უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაფინანსების ახალ საბაზო მოდელზე გადასვლა, შესრულებაზე ორიენტირებული მოდელის დანერგვა;
* განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;
* უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება;
* საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ეტაპობრივი ფორმირება;
* უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები პასუხობს საერთაშორისო მოთხოვნებს.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* დაფინანსებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებები და უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო პროცესები;
* ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები;
* დაფინანსებულია სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები და წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები;
* პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების, დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასურით და/ან სტიპენდიით/საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის საჭირო თანხით უზრუნველყოფილია პროგრამის ბენეფიციარები;
* საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია სტუდენტები; საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდათ სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მქონე სტუდენტებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებელთა საგნის გამოცდები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდები;

2. ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33 000-მდე ბაკალავრი, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა 2 000-მდე მაგისტრანტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ყოველწლიურად მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი დაუფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ 32 300-ზე მეტ ბაკალავრს, 1 800-მდე მაგისტრანტს, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა 19 200-ზე მეტი სტუდენტი, გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში მცხოვრები - 2 000-ზე მეტი სტუდენტი და მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამი ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სწავლება დაუფინანსდა 937 პირს, ხოლო 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი დაუფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ 33 300-ზე მეტ ბაკალავრს, 1 900-ზე მეტ მაგისტრანტს, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა - 19 800-მდე სტუდენტი, გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში მცხოვრები 1 700-მდე სტუდენტი და მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სწავლება დაუფინანსდა 774 პირს.

3. ინდიკატორის დასახელება - საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2020-2021 სასწავლო წლისათვის გამოცხადებულ სასტიპენდიო პროგრამებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად შეირჩა 51 სტიპენდიატი. ასევე, განხორციელდა ერთ წელზე მეტი ხანგრძლივობის პროგრამაზე ჩარიცხულთათვის მომდევნო კურსის დაფინანსება - 24 სტიპენდია. სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 39 მოქალაქეს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022-2023 სასწავლო წლისათვის გამოცხადებულ სასტიპენდიო პროგრამებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად შეირჩა 63 სტიპენდიატი. განხორციელდა ერთ წელზე მეტი ხანგრძლივობის პროგრამაზე ჩარიცხულთათვის მომდევნო კურსის დაფინანსება - 32 სტიპენდია. სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 48 მოქალაქეს;

#### 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება;
* ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება;
* საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
* პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება;
* მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება;
* საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
* სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* აბიტურიენტთა აბსოლუტური რანჟირების დოკუმენტისა და კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე, აბიტურიენტებმა მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი და სწავლის გაგრძელების უფლება საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
* გამოვლინდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს საგრანტო დაფინანსება, ასევე გამოვლენილია მაგისტრანტობის კანდიდატები;
* გამოვლინდნენ მასწავლებლები, რომლებმაც დასძლიეს მასწავლებლის საგნის გამოცდა;
* აპლიკანტებმა მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
* ჩატარებულია რიგი საერთაშორისო და ეროვნული კვლევები (შეფასებები);
* განხორციელდა მსჯავრდებულ პირთა უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   ინდიკატორის დასახელება - გამოცდაზე დარეგისტრირებული/გამოცხადებული აპლიკანტთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ყოვეწლიურად სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა ცვალებადია, მათ შორის 2021 წელს ერთიან ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია 38 400 - ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის სურვილი 3 700 - ზე მეტმა სტუდენტმა გამოთქვა, საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის 12 800 - ზე მეტი მაგისტრანტობის კანდიდატი დარეგისტრირდა, ხოლო მასწავლებელის საგნის გამოცდაზე და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებლად რეგისტრაცია 28 700-ზე მეტმა მსურველმა გაიარა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* ერთიან ეროვნულ გამოცდების შედეგად უმაღლეს დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 32 000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, ხოლო საერთო სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაირიცხა 5 200-ზე მეტი სტუდენტი;
* მასწავლებელის საგნის გამოცდაზე და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების ტესტირებაზე მონაწილეობა მიიღო 33 000-ზე მეტმა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დაძლია 6 500-ზე მეტმა;
* სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შედეგად გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 250-მდე სტუდენტმა;
* პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მონაწილეობდა 9 300-ზე მეტი გამოსაცდელი, 2 900-ზე მეტმა ჩააბარა ზოგადი უნარების გამოცდა.

2.   ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო კვლევები და ეროვნული შეფასება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ჩატარდა და გამოქვეყნდა მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა PISA 2022 საპილოტე კვლევა, სადაც ჩართული იყვნენ ქვეყნის 7 რეგიონის 72 სკოლის მოსწავლეები. დასრულებულია მონაცემთა ბაზაზე მუშაობა. დასრულებულია წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა PIRLS 2021 – ის ძირითადი მოსამზადებელი სამუშაოები; გამოქვეყნებულია კვლევითი მასალები. მიმდინარეობს TIMSS 2019-ის საბოლოო ანგარიშის მომზადება. დასრულდა და ქართულ და ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევის (TALIS) და მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა (PISA) 2018 ანგარიში, დასრულდა TALIS-PISA კავშირის კვლევის ანგარიშის სამუშაო ვერსია, მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA 2018) ფარგლებში ფინანსური წიგნიერების შედეგების ანგარიში „შეფასება განვითარებისთვის“ ფარგლებში ჩატარდა ელექტრონული ტესტირების მესამე, მეოთხე და მეხუთე პილოტები, რომელშიც ჩართული იყო 18 000-ზე მეტი მოსწავლე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

TIMSS 2023 საპილოტე კვლევა. PIRLS 2021: ანგარიშის მომზადება. TIMSS 2019 წლის კვლევის შედეგების ანალიზის და კვლევის ანგარიშის დასრულება. PISA 2022 ძირითადი კვლევა. ,,შეფასება განვითარებისთვის“ ფარგლებში ელექტრონულ შეფასებაში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობის გაზრდა, სკოლების ტექნიკური ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით; ელექტრონული შეფასების პლატფორმის განვითარება, მოდულების განვითარება და ინტეგრირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* „PIRLS- 2021“ფარგლებში დასრულდა ბუკლეტების გასწორება, ტესტების და კითხვარების მონაცემების შეტანა ბაზებში, კვლევის ბაზების ატვირთვა სერვერზე;
* PISA - 2022“ ფარგლებში დასრულდა ძირითადი კვლევის საველე სამუშაოების მომზადება, გამსწორებლების დატრენინგება.
* დასრულდა მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევის, TIMSS 2019 საბოლოო ანგარიში;
* „შეფასება განვითარებისთვის“ ფარგლებში მე-4 და მე-6 კლასელი მოსწავლეებისთვის ჩატარდა შეფასებები მათემატიკაში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.

#### 4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა;
* წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
* უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
* გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა;
* ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირებისა და თანამემამულის სტატუსის მქონე პირების უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა;
* სკოლისშემდგომი განათლებისათვის მომზადება;
* საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ფორმირება;
* ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე;
* ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური მეცნიერებების სფეროში;
* საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია;
* უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემულია სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები;
* წარჩინებულ სტუდენტებზე გაცემულია სტიპენდიები;
* ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
* სოციალური პროგრამის ფარლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტები და სამაგისტრო გრანტები გაცემულია სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენტებზე;
* გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან დაფინანსებით;
* ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ იმ სტუდენტებს რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა განაგრძეს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილი სტუდენტების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ყოველწლიურად სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილია 33 000-ზე მეტი, მათ შორის სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 5 000-ზე მეტი და ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 150-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი. ხოლო პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 18 000-მდე სტუდენტი. სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 423 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2021-2022 წლის მეორე სემესტრის სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილია 28 181 სტუდენტი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და თანამემულის სტატუს მქონე - 594 სტუდენეტი, სოციალური პროგრამის ფარგლებში - 5 209 სტუდენტი, უცხო ქვეყნის 128 სტუდენტი, პრიორიტეტული პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში - 19 208 სტუდენტი, გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში მცხოვრები - 2 015 სტუდენტი, ხოლო 2022-2023 წლის პირველი სემესტრის სასწავლო და სამაგისტრო გრატებით უზრუნველყოფილია 28 974 სტუდენტი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და თანამემულის სტატუს მქონე - 756 სტუდენეტი, სოციალური პროგრამის ფარგლებში - 5 387 სტუდნეტი, უცხო ქვეყნის 138 სტუდენტი, პრიორიტეტული პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში - 19 797 სტუდენტი, გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში მცხოვრები 1 677 სტუდენტი. სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 268 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი;

2. ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სტიპენდიანტთა რაოდენობა.

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახელმწიფო სტიპენდია 150 ლარის ოდენობით 2019-2020 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში გამოეყო 2 800 სტუდენტს, ხოლო 2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში 3 243 სტუდენტს; „დიმიტრი გულიას და კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის სტიპენდიები 2019-2020 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში თვეში 300 ლარის ოდენობით გაიცა 4 სტუდენტზე, ხოლო 2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში 6 სტუდენტზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სახელმწიფო სტიპენდია 150 ლარის ოდენობით 2021-2022 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში გამოეყო 2 755 სტუდენტს და 2022-2023 წლის პირველ სემესტრში 2 930 სტუდენტს, ასევე „დიმიტრი გულიას და კოსტა ხეთაგუროვის“ სახელობის სტიპენდიები 2021-2022 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში 300 ლარის ოდენობით გაიცა 5 სტუდენტზე და 2022-2023 სასწავლო წლის პერველ სემესტრში 7 სტუდენტზე.

3. ინდიკატორის დასახელება - უცხო ქვეყნის მოქალაქე/სტუდენტების რაოდენობა;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაიცა 50-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამებზე;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაიცა 29 უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე;

4. ინდიკატორის დასახელება - მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის მსურველთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

„მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სწავლება დაუფინანსდა 669 პირს, ხოლო 2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში 829 პირს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის ზრდ 5%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

„მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სწავლება დაუფინანსდა 937 პირს, ხოლო 2022-2023 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში დაფინანსების მიმღები 837 პირიდან სწავლა დაუფინანსდა 774 პირს (დარჩენილ 63 პირს სწავლა დაუფინანსდა 2023 წლის დასაწყისში);

#### 4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსებულია ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი იყოს ქართული ენის ნებისმიერი უცხოელი შემსწავლელისთვის;
* გაზრდილია ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა;
* უცხოეთში ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა;
* ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია დამატებითი სოციალური შეღავათები;
* უზრუნველყოფილია ეროვნული კვლევის შემუშავება, სტანდარტიზებული მეთოდით ჩატარებული გამოგითხვა, საერთაშორისო სემინარებში და კონსორციუმის კონფერენციაში მონაწილეობა;
* ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების უზრუნველყოფა თანამედროვე საერთოევროპული მოთხოვნების შესაბამისად.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* გეგმით გათვალისწინებული დასრულებული ქართული ენის სასწავლო და საინფორმაციო-პოპულარული ხასიათის მასალები განთავსდა ვებ-გვერდზე [www.geofl.ge](http://www.geofl.ge).
* ვებ-გვერდზე სპეციალური სივრცეა გამოყოფილი ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილი საინფორმაციო-პოპულარული ხასიათის მასალებისთვის.
* ვებ-გვერდზე ცალკე სივრცე დაეთმო საბავშვო სასწავლო მასალებს.
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ
* მომზადდა ევროსტუდენტის მეშვიდე ტალღის კვლევის შედეგების ამსახველი საინფორმაციო რესურსები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ქართულის, როგორც უცხოური ენის, სწავლების ხელმისაწვდომობა;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

გრძელდებოდა ვებგვერდის ადმინისტრირება; შექმნილი სახელმძღვანელო - შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი I, II) მხატვრულად გაფორმდა, პროგრამულად დამუშავდა და აიტვირთა ვებგვრდზე; დასრულდა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონის რედაქტირება, პილოტირება; შეიქმნა ონლაინ სავარჯიშოები ენის ფლობის A1, A2, A2+ B1.1 დონეებისთვის (მოსმენის, კითხვის, წერის უნარების, ლექსიკისა და გრამატიკის ცოდნის შესამოწმებლად) და დაიწერა სპეციალური პროგრამა, რომელზეც აიტვირთა სავარჯიშოები; მცირეწლოვანი უცხოელი შემსწავლელებისათვის მომზადდა ქართული ენის თემატური გაკვეთილები და სახელმძღვანელო „სიტუაციური გრამატიკა“; შეიქმნა ორენოვანი ბროშურა „როგორ იწყებოდა ქართული ენის სწავლება ევროპაში“; ენების ევროპული დღისთვის განახლდა ადრე მომზადებული მასალები და დაემატა პოსტერი ბავშვებისათვის. ამ დღისთვის შექმნილ სპეციალურ ელექტრონულ გვერდზე განთავსდა ყველა საინფორმაციო მასალა ქართული ენის შესახებ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაგრძელდება ვებგვერდის ადმინისტრირება; მოზარდი შემსწავლელებისათვის ქართული ენისა და „სიტუაციური გრამატიკის“ (ნაწილი I) სახელმძღვანელოზე მუშაობა; შეიქმნება ონლაინ სავარჯიშოები B1.2 და B2.1 დონეებისთვის; საინფორმაციო პოპულარული სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ უზრუნველყოს საქართველოს საელჩოები ენების ევროპული დღის ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის. ქართული ენის უცხოელი შემსწავლელებისთვის განხორციელდება კულტურულ შემეცნებითი პროექტი „გაიცანი საქართველო“ (ერთი კვირით მათი საქართველოში ჩამოყვნა);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიმდინარეობდა ვებ-გვერდის geofl.ge და ელექტრონული ფოსტის geolang@mes.gov.ge მუდმივი ადმინისტრირება. დასრულდა „ჩვენი ეზოს“ (II ნაწილი) წერა და დასრულდა სახელმძღვანელოს I ნაწილის ილუსტრირება, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანიმაცია, დაედო გახმოვანება და აიტვირთა ვებგვერდზე, ასევე დასრულდა სახელმძღვანელოს - „სიტუაციური გრამატიკა“ მცირეწლოვანებისთვის - წერა. დასრულდა მუშაობა ონლაინ სავარჯიშოებზე (B1.2 და B2.1 დონეები) და აიტვირთა ვებგვერდზე. ენების ევროპული დღისთვის როგორც შინაარსობრივად, ასევე დიზაინის თვალსაზრისით განახლდა ძველი მასალები, მომზადდა და გამოიცა ახალი ნაშრომი - „შოთა რუსთაველი XXI საუკუნეში“.

2. ინდიკატორის დასახელება - სტუდენტური ფასდაკლებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყველა სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით;

3. ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო და ეროვნული კვლევები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კვლევის ჩატარების ინსტრუმენტები და მეთოდოლიგია, ევროსტუდენტის მე-6 ტალღის შედეგებისა და ეროვნული კვლევის პირველადი შედეგების დამუშავება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საანგარიშო პერიოდში მომზადდა ევროსტუდენტის მეშვიდე ტალღის კვლევის შედეგების ამსახველი საინფორმაციო რესურსები, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე უმაღლესი განათლების შესაბამის სივრცეში, ასევე დასრულდა ევროსტუდეტი 8-ის ეროვნული კვლევის საველე სამუშაო.

#### 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე დაფინანსებული პირების რაოდენობის ზრდა;
* საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ 2022 წელს გამოცხადებული  უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, შესაბამისი  ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში/ორგანიზაციებში შესაბამის აკადემიურ და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე სწავლის მიზნით დაფინანსდა 143 სტუდენტი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2020-2021 სასწავლო წლისათვის გამოცხადებულ სასტიპენდიო პროგრამებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად შეირჩა 51 სტიპენდიატი. ასევე, განხორციელდა 1 წელზე მეტი ხანგრძლივობის პროგრამაზე ჩარიცხულთათვის მომდევნო კურსის დაფინანსება - 34 სტიპენდია. სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 69 მოქალაქეს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022-2023 სასწავლო წლისათვის გამოცხადებულ სასტიპენდიო პროგრამებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად შეირჩა 63 სტიპენდიატი. განხორციელდა 1 წელზე მეტი ხანგრძლივობის პროგრამაზე ჩარიცხულთათვის მომდევნო კურსის დაფინანსება - 32 სტიპენდია. სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 48 მოქალაქეს;

2. ინდიკატორის დასახელება - მცირე საგრანტო პროგრამების და მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მცირე საგრანტო პროგრამა - ერთიანი გრანტი კურსდამთავრებულთათვის 4 გამარჯვებული სტიპენდიანტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მცირე საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 4 პროექტი.

3. ინდიკატორის დასახელება - ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და უნგრეთის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს შორის გაფორმებული მემორანდუმი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ევროინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით შემუშავებული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და პარტნიორებთან ერთად, განხორციელდა 2023 წლის დაგეგმვა.

#### 4.2.5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* არსებული ადმინისტრაციული, ინტელექტუალური და სამეცნიერო პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენება;
* საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის საჭირო პირობების გაუმჯობესება;
* საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

უზრუნველყოფილია სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის საჭირო პირობები და გამოყენებულია ადმინისტრაციული, ინტელექტუალური და სამეცნიერო პოტენციალი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროექტების დაფინანსება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 6 პროექტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/გაზრდილი საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დაფინანსებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 9 პროექტი;

## 4.3 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;
* მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილია სრულყოფილია სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო და გაზრდილია მოსწავლეთა/სტუდენთა მოტივაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი საჯარო სკოლები;   
 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სასკოლო ავეჯითა, სპორტული ინვენტარითა და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვილი საჯარო სკოლები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საჯარო სკოლების 90% შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სასკოლო ავეჯით, სპორტული ინვენტარითა და სხვადასხვა საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* სხვადასხვა ინვენტარით, ავეჯით, კომპიუტერული ტექნიკითა და პროექტორებით აღჭურვილია 1 200-მდე სკოლა, დარიგებულია 870 ერთეული სამედიცინო კომპლექტი;
* 4 საჯარო სკოლისთვის შეძენილი და გადაცემულია რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიები;
* დაწყებულია მუშაობა საჯარო სკოლებისთვის 4 000 ერთეული სადემონსტრაციო ჭადრაკის დაფისა და რაგბისთვის საჭირო სპორტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის შესყიდვის მიზნით;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

მშენებლობის ვადები გახანგრძლივდა კონტრაქტორი კომპანიის მხრიდან სამუშაოების გაჭიანურების და გეგმა გრაფიკიდან ჩამორჩენის გამო; უარყოფითი შედეგით დასრულებული ტენდერები.

2. ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული პროფესიული/უმაღლესი/სამეცნიერო დაწესებულებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

რეაბილიტირებული და ახალაშენებული პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* 9 პროფესიული კოლეჯი აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით და პროფესიულ სასწავლებლებს გადაეცა დაფინანსება პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად აღჭურვილობის შეძენის მიზნით;
* განხორციელდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი 5 ერთეული საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;
* განხორციელდა 2 საგანმანათლებლო რესურცენტრის პროექტირება და დასრულებულია 4 ობიექტის რეაბილიტაცია;
* განხორციელდა 1 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 3 სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
* დაფინანსებულია 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების და აღჭურვის მიზნით;
* დაფინანსდა 2 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, მათ ბაზაზე არსებული 4 სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
* დაფინანსდა 2 სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისა და აღჭურვის მიზნით.

#### 4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარებული ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები;

მიღწეული შუალედური შედეგები

განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ახალაშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2021 წელს დასრულდება 2 საჯარო სკოლის მშენებლობა ქალაქ თბილისში (ქალაქ თბილისის N86 და ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის დიდი დიღმის ფილიალი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

3 ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; მათ შორის 2 თბილისი და 1 რეგიონი. დაიწყება 15 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, მათ შორის 1 სკოლის დამატებითი კორპუსის მშენებლობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულდა 2 და დაიწყო 7 საჯარო სკოლის მშენებლობა

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის

კონტრაქტორი კომპანიის მხრიდან სამუშაოების გაჭიანურების გამო გეგმა - გრაფიკიდან ჩამორჩენა და უარყოფითი შედეგით დასრულებული ტენდერები;

2. ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

60-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (მათ შორის 5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 50-ზე მეტი საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება 140-მდე ქ. თბილისის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და 10 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* დასრულებულია 145 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და დაფინანსებულია 796 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გათბობის სამუშაოების, სამედიცინო ოთახების რეაბილიტაციის და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;
* დასრულებულია 3 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია;
* 7 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები;
* 4 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სრული სარეაბილიტაციო, ხოლო 48 საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

გახანგრძლივდა სამუშაოების დასრულების ვადები კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან

3. ინდიკატორის დასახელება - ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

183 ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების სასკოლო მერხითა და სკამით, 815 ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების სასკოლო დაფებით, 39 ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების საოფისე ავეჯითა და 203 საჯარო სკოლის კომპიუტერით აღჭურვა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით (მერხებით, საფებით, საოფისე ავეჯით, კომპიუტერებით, სამედიცინო ოთახის ინვენტარით) მოთხოვნის შესაბამისად;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* დარიგებულია მერხები და სკამები 6 საჯარო სკოლაში;
* 117 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია საოფისე ავეჯი;
* დამონტაჟებულია ფარდა-ჟალუზები 117 საჯარო სკოლაში;
* საჯარო სკოლებისთვის დარიგებულია 870 ერთეული სამედიცინო კომპლექტი ;
* სამზარეულოს ინვენტარით აღჭურვილია 117 საჯარო სკოლა.
* გადაცემულია 771 საჯარო სკოლისთვის 5 700 ერთეული დაფა;
* 4 საჯარო სკოლისთვის შეძენილი და გადაცემულია რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიები;
* სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის N41 საჯარო სკოლას, უკრაინელი მოსწავლეებისთვის გადაეცა 210 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი);
* დაწყებულია მუშაობა საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად 4 000 ერთეული სადემონსტრაციო ჭადრაკის დაფისა და რაგბისთვის საჭირო სპორტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის შესყიდვის მიზნით.
* გადაცემულია 66 ერთეული პროექტორი 59 საჯარო სკოლისათვის;

#### 4.3.2 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო და ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული პროფესიული კოლეჯები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - აშენებული/მშენებარე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

3 ერთეულით გაიზრდება პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასრულდება 2 ახალი პროფესიული სასწავლების მშენებლობა; დაიწყება 5-მდე ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; ასევე განხორციელდება პროფესიული სასწავლებლების სახელოსნოების მშენებლობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულებულია 2 და დაწყებულია 4 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. განხორცილებულია პროფესიული სასწავლებლის სახელოსნოს მშენებლობა. მიმდინარეობდა 8 პროფესიული დაწესებულების ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სახელოსნოების მშენებლობა.

2. ინდიკატორის დასახელება - აშენებული სახელოსნოებისა და რეაბილიტირებული პროფესული კოლეჯების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

1 პროფესიული კოლეჯის სრული რეაბილიტაცია, 5 პროფესიული კოლეჯის ბაზაზე სხვადასხვა სახის 16 სახელოსნოს მშენებლობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

6-მდე პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

4 პროფესიულ სასწავლებელში დასრულდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხოლო 8 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიმდინარეობდა სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3. ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინვენტარით აღჭურვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მოთხოვნის შესაბამისად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების ინვენტარით მომარაგება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

9 პროფესიული კოლეჯი აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით და 11 პროფესიულ სასწავლებლებს გადაეცა დაფინანსება პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად აღჭურვილობის შეძენის მიზნით.

#### 4.3.3 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობებში გამართულია ინფრასტრუქტურა და აღჭრვილია შესაბამისი ტექნიკით

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობების გამართული ინფრასტრუქტურა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული, სამინისტროსა და მის სისტემაში სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა 5 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 5-მდე საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და ტერიტორიული ორგანოს რეაბილიტაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა 2 საგანმანათლებლო რესურცენტრის პროექტირება და დასრულებულია 3 ობიექტის რეაბილიტაცია.

#### 4.3.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გაუმჯობესებულია სასწავლო გარემო.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების გამართული ინფრასტრუქტურა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.ინდიკატორის დასახელება - სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება დაფინანსება არანაკლებ 3 უმაღლესი სასწავლებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით და დაიწყება 5 სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* დაფინანსდა 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების და აღჭურვის მიზნით;
* დაფინანსდა 2 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, მათ ბაზაზე არსებული 4 სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
* დაფინანსდა 2 სამეცნიერო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისა და აღჭურვის მიზნით.

#### 4.3.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

მიღწეული შუალედური შედეგები

საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა საჯარო სკოლებში დამონტაჟებული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების (ბიოტალ - TBSD-ER) მიმდინარე მომსახურება, მიმდინარეობდა რიგი საჯარო სკოლების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდულ იქნა სადენზიფექციო ხსნარების დისპანსერები და კონცენტრატები, დეზობარიერები, სამედიცინო მასალები და ხელის სადენზიფექციო საშუალებები, საწვავი ბრიკეტები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის მიმართულებთ ღონისძიებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროექტის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით 91 საჯარო სკოლამდე, ასევე შესაბამისი მუნიციპალიტეტების და რესურსცენტრების თანამშრომლების ტრენინგი საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის, ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფა „მნე“-ში მუშაობის საკითხებთან დაკავშირებით; განხორციელებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ 46 საჯარო სკოლაში მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით სამუშაოები, ასევე ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლებში დამონტაჟებულ ბიოლოგიური გამწმენდი საშუალებების მიმდინარე პროფილაქტიკური მომსახურება (49 საჯარო სკოლა);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

300 საჯარო სკოლამდე განხორციელდება ღონისძიებები საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროგრამის ფარგლებში, ასევე ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროგრამული უზრუნველყოფის (მნე) ადმინისტრირება;

დაგეგმილი დამიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა კახეთის 10, შიდა ქართლის - 3, სსიპ - ქალაქ ქუთაისის - 3 და ქალაქ ონის - 1 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

განხორციელდა სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დაფინანსება, რესურსცენტრების თანამშრომლების და საჯარო სკოლების პერსონალის გადამზადების მიზნით, მათ შორის განხორციელდა საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პროგრამის ტრენინგები საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის, ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფა „მნე“-ში მუშაობის საკითხებთან დაკავშირებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საჯარო სკოლებში არსებული მდგომარეობის დამატებითი დაზუსტების და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენისა და დაკონკრეტების შედეგად განისაზღვრა პრიორიტეტები არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში, რის შედეგადაც შემცირდა საჯარო სკოლების რაოდენობა. ამასთანავე გასათვალისწინებელია რომ ზემოაღნიშნულ საჯარო სკოლებში დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია.

## 4.4 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
* სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო და ინფრასტრუქტურა;
* მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო, ენერგოეფექტურობა და ინფრასტრუქტურა;
* მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დაწყებული და მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული საჯარო სკოლები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული 69 საჯარო სკოლა (Design Build). რეაბილიტირებული 167 საჯარო სკოლა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული 12 საჯარო სკოლა (Design Build). რეაბილიტირებული 30 საჯარო სკოლა. რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული 2 საჯარო სკოლა. მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება, პროექტების მართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული, საოპერაციო და სხვადსხვა საკონულტაციო ხარჯების დაფინანსება და დასრულებულ პროექტებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

## 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
* პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები;
* ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო
* სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის;
* გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;
* პროფესიული კვალიფიკაციები ფორმირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დანერგილია სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური პროგრამები და გაუმჯობესებულია სამეწარმეო სწავლება;
* გაუმჯობესებულია სწავლა სწავლების ხარისხი;
* გაიზრდება პროფესიული საგანმანათლებლო და მომზადება-გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობა, შემუშავდება პროფესიული განათლების მიღმა მყოფი მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიკაციისა და პროფესიულ განათლებაში ჩართვის მექანიზმები;
* პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, გაგრძელდება კვალიფიკაციების ახალი ჩარჩოსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების დანერგვის პროცესი; დაინერგება კრედიტების ახალი, ევროპული სისტემა და კერძო სექტორის მიერ/მონაწილეობით პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარების მოდელი.
* უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
* უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების კავშირი განათლების სხვა საფეხურებთან;
* გაუმჯობესებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობა და გაზრდილია ერთობლივად განხორციელებული პროექტების მასშტაბი;
* გაზრდილია ზრდასრულთა განათლების სისტემის მასშტაბი და ამოქმედებულია ფორმალური/არაფორმალური განათლების აღიარების ეფექტური მექანიზმები;
* განვითარებულია პროფესიულ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საჯარო სკოლებში პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდა 23 საჯარო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო და სასერტიფიკატო კურსები, 450-მდე საჯარო სკოლაში, რომელშიც ჩართული იყო 6 860-მდე მოსწავლე. გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის;
* გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა, ყველა პროფესიულ აგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც სწავლობენ სსსმ და შშმ სტუდენტები, უზრუნველყოფილია ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი პროფესიული/ადამიანური და მატერიალური მხარდაჭერით.
* გაიზარდა პროფესიული საგანმანათლებლო და მომზადება-გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა 177 პროექტი, საჯარო სკოლებში პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდა 23 საჯარო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო და სასერტიფიკატო კურსები, 450-მდე საჯარო სკოლაში, რომელშიც ჩართული იყო 6 860-მდე მოსწავლე;
* საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 68 დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, მათ შორის, 6 - კერძო კოლეჯების მიერ;
* დაინერგა 70 ინტეგრირებული პროგრამა 26 დაწესებულებაში (22 საჯარო და 4 კერძო).

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროფესიულ პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აღწევს 49%-ს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საანგარიშო პერიოდში საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს არანაკლებ 60%-ს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროფესიულ პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელის ზრდა არანაკლებ 60%-ისა მიიღწევა საშუალოვადიან პერიოდში.

2. ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 100% -ზე მეტი არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 35 არის დუალური) პროგრამები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია 10%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია არანაკლებ 50%-ით.

3. ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა შეადგენს 43-ს (14 ფილიალით), მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სასწავლებლების რაოდენობა გაზრდილია წელიწადში მინიმუმ 2-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა შეადგენს 37-ს (16 ფილიალით), მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საანგარიშო პერიოდში შემცირდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, ვინაიდან, მოთხოვნა შემცირდა გრძელვადიან და გაიზარდა მოკლევადიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

#### პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები;
* სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა და არსებულ ქსელში ყველა სამიზნე ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო გარემო;
* გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების/თვითდასაქმების მაჩვენებელი;

მიღწეული შუალედური შედეგები

დასრულდა წყალტუბოს, ხაშურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში პროფესიული კოლეჯების ახალი შენობების მშენებლობა და მიმდინარეობდა მუშაობა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების მიმართულებით თბილისში, ბორჯომში, ბათუმში, ახალქალაქში, ბოლნისში, გურჯაანსა და ამბროლაურში.

საანგარიშო პერიოდში, 2021 წელთან შედარებით, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობის მაჩვენებელი გაიზარდა დაახლოებით 2 000-ით;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.  ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აღწევს 10 000-ს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საანგარიშო პერიოდში საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 20%-ით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებში პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა - 13 859 სტუდენტი;

2. ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა შეადგენს 40, მათ შორის 14 ფილიალით, და მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა ინტერესმა და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შეფერხებამ;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების (კოლეჯი) რაოდენობა შეადგენს 37-ს (16 ფილიალით), მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

დაგეგმილ საბაზისო მაჩვენებელში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა, გარდა პროფესიული კოლეჯებისა, მოიცავს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.

#### პროფესიული უნარების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შექმნილი პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამები ფინანსდება სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად;
* დანერგილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიაში შესვლისა და პროფესიული განვითარების ახალი მოდელის ძირითადი კომპონენტები;
* დანერგილია არაფორმალური განათლების აღიარებაში კონსულტირების სერვისი;
* დანერგილია მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა პროფესიულ განათლებაში ჩართვისა და სასწავლო პროცესში მხარდაჭერის მექანიზმები/სერვისები;
* დანერგილია პროფესიულ განათლებაში ექსტრაკურიკულური აქტივობებისა და სტუდენტური სერვისების მხარდამჭერი მექანიზმები;
* საქართველოს საჯარო სკოლებში უზრუნველყოფილია პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული კურსები და პროფესიული მომზადების პროგრამები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით დაფინანსებულია და განხორციელდა სახელმწიფო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი მომზადების/გადამზადების პროგრამები;
* შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის/ქსელის კონცეფცია;
* მიმდინარეობდა მუშაობა პროფესიულ განათლებაში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის დანერგვის ხელშესაწყობად;
* არაფორმალური განათლების აღიარების სერვისი ხელმისაწვდომია თითქმის ყველა იმ ფართო სფეროში, სადაც წარმოდგენილია პროფესიული კვალიფიკაციები;
* დასრულებულია მუშაობა პროფესიული განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განვითარების კონცეფციაზე, ამოქმედებულია ექსტრაკურიკულური აქტივობების კონკურსი;
* საჯარო სკოლებში პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული პროფესიული უნარების განვითარების საორიენტაციო და სასერტიფიკატო კურსები;
* შემუშავებულია კარიერის მართვის სპეციფიკური სერვისი და ჩარიცხვისა და შეფასების მხარდამჭერი ინსტრუმენტები შშმ და სსსმ პირებისთვის, შემუშავებულია სპეციალისტების უწყვეტი განვითარების მოდელი, შექმნილი და ამოქმედებულია ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების დარგობრივი ქსელი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.  ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული მომზადების/გადამზადების კურსების და ბენეფიციარების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსებულია პროფესიული მომზადების/გადამზადების 150-მდე კურსი, რომელშიც ჩართულია 1 500-მდე მსმენელი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დაფინანსებულია პროფესიული მომზადების/გადამზადების 150-მდე კურსი, რომელშიც ჩართულია 2000-მდე მსმენელი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დაფინანსებულია პროფესიული მომზადების/გადამზადების 150-მდე კურსი, რომელშიც ჩართულია 1 630-ზე მეტი მსმენელი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ქვეპროგრამის „პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების დაფინანსება“ ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების მცირე ნაწილზე, არ არის დასრულებული სარეგისტრაციო და ჩარიცხვის პროცედურები. შესაბამისად, დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის სხვაობას აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში მისაღებ მსმენელთა რაოდენობა (300-მდე) წარმოადგენს.

2.  ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა (საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებების) ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალ მოდელში;

 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

იწყება 2022 წლიდან;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა (საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებების) არანაკლებ 30% ჩართულია მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალ მოდელში;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მასწავლებელთა ქსელების ფარგლებში, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალ მოდელში ჩართულია პროფესიული მასწავლებლების 30 % (800-ზე მეტი პროფესიული მასწავლებელი).

3.   ინდიკატორის დასახელება - კონსულტაციის სერვისის პილოტირებაში ჩართულია არანკლებ ორგანიზაციების (კოლეჯი, უნივერსიტეტი, დარგობრივი ასოციაცია და სხვ.) რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

იწყება 2022 წლიდან;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

კონსულტაციის სერვისის პილოტირებაში ჩართულია არანკლებ 50 ორგანიზაცია (კოლეჯი, უნივერსიტეტი, დარგობრივი ასოციაცია და სხვ.);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება მოპოვებული აქვს 8 დაწესებულებას, 50-ზე მეტი საგანმანათლებლო დაწესებულება ინფორმირებულია მარეგულირებელი ჩარჩოს, მხარდამჭერი სერვისებისა და უფლების მოპოვების პროცედურების შესახებ.

4.   ინდიკატორის დასახელება - საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დანერგილია მხარდამჭერი სერვისები სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მიმდინარე პერიოდისთვის, პროფესიულ განათლებაში ჩართული მხოლოდ სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტებისთვის არსებობს განათლების მხარდამჭერი სერვისები. 2020 წელს სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი პროფესიული სტუდენტების საჭიროებების კვლევამ ცხადყო, მოწყვლადი ჯგუფებისთვის (სხვადასხვა სოციაალური კატეგორიის წარმომადგენლებისთვის) მხარდამჭერი სერვისების დანერგვის აუცილებლობა მათთვის შეუფერხებელი პროფესიული განათლების უზრუნველსაყოფად;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

არანაკლებ 10 საგანმანათლებლო დაწესებულება, არანაკლებ 100 პროფესიული სტუდენტი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 260-მდე სსსმპ;

5. ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლაში ხელმისაწვდომია პროფესიული უნარების კურსები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

არანაკლებ 500 საჯარო სკოლაში ხელმისაწვდომია პროფესიული უნარების კურსები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

არანაკლებ 600 საჯარო სკოლაში ხელმისაწვდომია პროფესიული უნარების კურსები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

450 საჯარო სკოლაში ხელმისაწვდომია პროფესიული უნარების კურსები;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პანდემიით გამოწვეული რისკებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით საორიენტაციო და სასერტიფიკატო კურსები განახლდა შემოდგომის სემესტრში, შესაბამისად, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მაჩვენებლის მიღწევა, რომელიც გათვლილი იყო როგორც საგაზაფხულო, ასე საშემოდგომო მიღებაზე.

#### 4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები, შესაბამისად, ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე;
* სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები, საჯარო სკოლებისა და ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების თანამშრომლები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი მიმართულებების ლექსიკას.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო სამსახურებში დასაქმებული და სხვა დაინტერესებული პირები, როგორც კომპლექსური პროგრამების, ასევე, მოკლევადიანი, სპეციალიზებული კურსების მეშვეობით.
* სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ხორციელდებოდა ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში არსებულ რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში (ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ახალციხე, დმანისი, მარნეული, გარდაბანი, წალკა, ბოლნისი, საგარეჯო, ახმეტა, ლაგოდეხი), ცენტრის გარეთ არსებულ სხვადასხვა სოფლებსა და ქალაქებში, მათ შორის თბილისსა და ქუთაისში, ასევე, სამხედრო ბაზებზე და მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 396;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 400;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 244.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

თვითმმართველობის მოხელეთა დაბალი მოტივაცია.

2. ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 545;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 4 000;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში სწავლება დაასრულა 2021 წელს ჩარიცხულმა ეროვნული უმცირესობის 2 188 და 2022 წელს ჩარიცხულმა 3 261-მა წარმომადგენელმა.

3. ინდიკატორის დასახელება - სასწავლო პროგრამების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დანერგილია 16 სასწავლო პროგრამა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამების რაოდენობა - 24;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დანერგილი პროგრამების რაოდენობა - 26.

4. ინდიკატორის დასახელება - გადამზადებულ ბენეფიციართა გენდერული ბალანსი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

გადამზადებულ მსმენელთა 40% კაცია, 60% ქალი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გადამზადებულ მსმენელთა 45% კაცია, 55% ქალი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

გადამზადებულ ბენეფიცირთა 75% ქალია და 25% კაცი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ბენეფიციართა დიდი ნაწილი წარმოადგენდა საჯარო სკოლის პედაგოგებს, რომელთა უმეტესობა ქალბატონია, მამაკაცების დაბალი მოტივაცია.

## 4.6 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
* სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
* სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
* სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;

სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;
* ქართველი მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვისა და სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება;
* სამეცნიერო ელექტრონულ ჟურნალთა მონაცემთა ბაზების პროდუქტების წვდომის უზრუნველყოფა ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისა და კვლევების ხარისხის გაზრდის მიზნით;
* საგრანტო კონკურსების ადმინისტრირება;
* სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაღრმავდა სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესი და ჩამოყალიბდა კონკურენტული კვლევითი გარემო;
* ჩატარებულია სამეცნიერო/საგრანტო კონკურსები;
* უზრულყოფილია ქართველ მეცნიერთა წვდომა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებზე;
* სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მიზნით დაფინანსებულია სამეცნიერო დაწესებულებები;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიურად დაფინანსებულია პროექტები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიურად გაზრდილია დაფინანსებულია პროექტების რაოდენობა;

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა - 525

2. ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო-კვლევითი და შემეცნებითი ღონისძიებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები - კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები - რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება;

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ჩატარდა „ღია მეცნიერების" პოლიტიკისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფორუმი და შემეცნებითი ღონისძიებები საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით.

3. ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დაფინანსებულია სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი სტრუქტურული ერთეულები - 42 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული.

#### 4.6.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია მეცნიერების განვითარება საგრანტო დაფინანსების უწყვეტობის გზით;
* უზრუნველყოფილია საუკეთესო სამეცნიერო იდეებისა და კვლევითი პროექტების გამოვლენა-დაფინასნება, მათ შორის საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამების ფარგლებში;
* დაფინანსებული და წახალისებულია საქართველოში და საზღვარგარეთ მოღვაწე თანამემამულე მეცნიერები;
* უზრუნველყოფილია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება;
* საქართველოს სახელით და/ან საქართველოს მეცნიერთა თანაავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში;
* კვლევითი პროექტებიდან დარეგისტრირებულია საპატენტო განაცხადების და მიღებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები;
* სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით გაუმჯობესებული, ღია/გაზიარებული წვდომით უზრუნველყოფილია სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია მეცნიერების განვითარება საგრანტო დაფინანსების უწყვეტობის გზით;
* უზრუნველყოფილია საუკეთესო სამეცნიერო იდეებისა და კვლევითი პროექტების გამოვლენა-დაფინასნება, მათ შორის საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამების ფარგლებში;
* დაფინანსებული და წახალისებულია საქართველოში და საზღვარგარეთ მოღვაწე თანამემამულე მეცნიერები;
* უზრუნველყოფილია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება;
* საქართველოს სახელით და/ან საქართველოს მეცნიერთა თანაავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში;
* კვლევითი პროექტებიდან დარეგისტრირებულია საპატენტო განაცხადების და მიღებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები;
* სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით გაუმჯობესებული, ღია/გაზიარებული წვდომით უზრუნველყოფილია სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* უზრუნველყოფილია საგრანტო დაფინანსების უწყვეტობა საგრანტო კონკურსების დახვეწისა და გამრავალფეროვნების გზით;
* გაუმჯობესდა სამეცნიერო საზოგადოებაში ყველაზე პოპულარული საგრანტო კონკურსების პირობები და ადმინისტრირების პროცედურები;
* გაიზრდა დაფინანსებულ მკვლევართა რაოდენობა, ასევე ფონდის მიერ დაფინანსებული კვლევების შედეგების ამსახველი პუბლიკაციების რაოდენობა იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   ინდიკატორის დასახელება - ქართველი მეცნიერების (თანა)ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალებში;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ქართველი მეცნიერების (თანა)ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალებში - 150;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ქართველი მეცნიერების (თანა)ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალებში - 160;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტების ფარგლებში ქართველი მეცნიერების (თანა)ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად ჟურნალებში - 203 (საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზა - Scopus/Elsevier-ის მიხედვით), აქედან 30 პუბლიკაცია გამოქვეყნებულია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბეში.

2.   ინდიკატორის დასახელება - საპატენტო/საავტორო პროდუქტების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დარეგისტრირებული საპატენტო/საავტორო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის რაოდენობა - 10;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დარეგისტრირებული საპატენტო/საავტორო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის რაოდენობა - 10

3.   ინდიკატორის დასახელება - საგრანტო კონკურსების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ყოველწლიურად ჩატარებული საგრანტო კონკურსების საერთო რაოდენობა - 18;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ყოველწლიურად ჩატარებული საგრანტო კონკურსების საერთო რაოდენობა - 22;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ჩატარებული საგრანტო კონკურსების საერთო რაოდენობა - 26

4.  ინდიკატორის დასახელება - საგრანტო პროექტების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ყოველწლიურად დაფინანსებული საგრანტო პროექტების საერთო რაოდენობა, მათ შორის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით - 170/25;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საგრანტო პროექტების საერთო რაოდენობა, მათ შორის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით - 525/89;

5.   ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ მეცნიერთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ მეცნიერთა საერთო რაოდენობა - 600;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ მეცნიერთა საერთო რაოდენობა - 1 000;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ მეცნიერთა საერთო რაოდენობა - 1 425;

6.   ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ ახალგაზრდა მეცნიერთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთო რაოდენობა - 200;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 20 ერთეულით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთო რაოდენობა - 520

#### 4.6.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
* სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
* სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში, თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოსა და უცხოეთში;
* გამოცემულია სამეცნიერო წიგნები მონოგრაფიები და კრებულები;
* კონკურენტული კვლევითი გარემო;
* სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ;
* საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება;
* მაღალაქტიური, ეფექტური და სპეციფიური ბაქტერიოფაგების კოლექციის გამდიდრება, ახალი ფაგური პრეპარატების შექმნა და მათი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* გამოქვეყნებულია სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში;
* გამოცემულია სამეცნიერო წიგნები და კრებულები;
* გაზრდილია ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართულობა სამეცნიერო კვლევებში;
* უცხოეთში გაზრდილია ქართველ მეცნიერთა ცნობადობა;
* სამუზეუმო მიმართულებით საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტების დაცვით შეძლებისდაგვარად მოწყობილია საგამოფენო ინფრასტრუქტურა - საგამოფენო დარბაზები;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   ინდიკატორის დასახელება - გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისა და ჩატარებული ღონისძიებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ 2020 წელს გამოქვეყნდა 52 სტატია უცხოურ და 25 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. ასევე გამოქვეყნდა 38 სამეცნიერო თეზისი უცხოეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ფორუმებში, 35 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის. გაიმართა ერთი საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციის ფარგლებში გამოიცა აბსტრაქტების კრებული. გამოქვეყნდა თავები სამეცნიერო წიგნებსა და სახელმძღვანელოებში. მიღებულია ოთხი ეროვნული პატენტი. სამეცნიერო კონფერენცია. ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული შრომათა კრებულები ქართულ და უცხო ენებზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისა და ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 50 სტატია უცხოურ და 26 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. ასევე, გამოქვეყნდა 35 სამეცნიერო თეზისი უცხოეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ფორუმებში, 37 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის. გაიმართა ორი სამეცნიერო და ორი საერთაშორისო კონფერენცია, ცენტრის თანამშრომლების მიერ მიღებულია ორი ეროვნული პატენტი, გამოიცა რეფერირებადი ინგლისურენოვანი ჟურნალის „Radiobiology and Radiation Safety“ (ISSN 2667-9787) მეორე ტომის მესამე ნომერი.

2. ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული კვლევები და ღონისძიებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები; საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული ხელნაწერთა აღწერილობები, აღწერილობითი კატალოგები, ტექსტოლოგიურ-კოდიკოლოგიური კვლევების სტანდარტები; სამუზეუმო მიმართულებით საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტების დაცვით მოწყობილი საგამოფენო ინფრასტრუქტურა - საგამოფენო დარბაზები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ჩატარებული კვლევების და ღონისძიებების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქართველოლოგიური, არმენოლოგიური და აღმოსავლეთმცონეობითი მიმართულებებით ტექსტოლოგიური, კოდიკოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი, ასევე ხელოვნებათმცოდნეობითი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები (გარდამავალი, მრავალწლიანი პროექტები); განხორციელდა არქივების დამუშავება/გადამუშავება; ჩატარდა ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის სამეცნიერო მრავალწლიანი კვლევები; რესტავრაცია-კონსერვაციის მიმართულების პრაქტიკული და თეორიული სამუშაოები. სულ განხორციელდა - 60-ზე მეტი სამეცნიერო კვლევა.
* მომზადდა გამოსაცემად/გამოიცა სამეცნიერო წიგნები, კრებულები, სტატიები: საქართველოში - 65, უცხოეთში – 7;
* მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში: საქართველოში - 38, უცხოეთში - 11 მოხსენება;
* განხორციელდა საგანმანათლებლო-საგამოფენო შემეცნებითი 17 პროექტი, 7 პრეზენტაცია, 5 მნიშვნელოვანი ვიზიტი / შეხვედრა;

3. ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული კვლევები და გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების ბაქტერიული გამომწევევების კვლევა, ამ გამომწვევების, მათ შორის, ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ბაქტერიული შტამების მიმართ აქტიური ფაგების გამოყოფა, შერჩევა და დეტალური დახასიათება. ინსტიტუტის მეცნიერ-თნამშომლებმა მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, წარადგინილი თეზისები. გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. მონაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებში საპროექტო განაცხადების წარდგენა, კვლევითი კონტრაქტების მოძიება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

გამოქვეყნებულ იქნა 9 სამეცნიერო სტატია იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში, მომზადებულ იქნა 23 თეზისი საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციებისთვის, მეცნიერებმა მონაწილეობა მიიღეს 17 საერთაშორისო კონფერენციაზე, დაფინანსდა 7 საპროექტო საგრანტო განაცხადი.

4. ინდიკატორის დასახელება - გამოქვეყნებული პუბლიკაციები და ჩატარებული ღონისძიებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის გამოქვეყნებულია სტატიები საერთაშორისო-სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში; ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისა და ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულ იქნა 85 პუბლიკაცია, მათ შორის 52 სატატია (რეფერირებულ საერთაშორისო ჟურნალებში - 38, ელექტრონულ გამოცემებში - 9 და საკონფერენციო მასალებში - 5), ასტროტელეგრამა - 19, კრებული - 1, ცირკულარი - 6, აბსტრაქტი - 4, კატალოგი - 2, ერატუმი -1, ობსერვატორიის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს 11 საერთაშორისო კონფერენციაში, ასევე ჩატარდა 15 საობსერვატორიო სემინარი.

#### 4.6.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად.

მიღწეული შუალედური შედეგები

საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო ექსპედიცია, საერთაშორისო კონფერენციები, ასევე გამოცემულ იქნა სხვადასხვა სახის სამეცნიერო სტატიები და შრომათა კრებულები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - გამოქვეყნებული ნაშრომები და პუბლიკაციები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაბეჭდილი და გამოცემულია: მონოგრაფია - 19, დამხმარე სახელმძღვანელო - 5, რეკომენდაცია - 23, სამეცნიერო კონფერენციის შრომები - 4, სამეცნიერო სატატიები - 205;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

აკადემიის მიერ გამოქვეყნებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დაბეჭდილი და გამოცემულია: მონოგრაფია - 10, სახელმძღვანელო - 4, შრომათა კრებული - 4, რეკომენდაცია - 12, ბროშურა - 2, სამეცნიერო სტატია - 121, პატენტი -3.

#### 4.6.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
* სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* მხარდაჭერილი იქნება სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრი (დაფინანსდება 42 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პროექტი);
* გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.) და პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.);
* გაიზრდება ცნობადობა საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებზე როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ;
* გაუმჯობესდება სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* დაფინანსებული იქნა 42 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პროექტები;
* გამოქვეყნებულია 100-ზე მეტი პუბლიკაცია მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ჩატარებულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო მონოგრაფიები, წიგნები და კრებულები;
* დაფინანსებული იქნა სამეცნიერო-კვლევით ერთეულების 41 პროექტი, სამეცნიერო აპარატურისა და ხელსაწყო-დანადგარების შესაძენის მიზნით;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების გაუმჯობესებული მაჩვენებლები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ დაწყებულია სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა 2022 წლის სამეცნიერო საქმიანობების შეფასებებზე მუშაობა.

2. ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსებულია 42 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მიერ პროგრამით გამოყოფილი დაფინანსების ათვისების მაჩვენებლები შეადგენს 90%-ს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაუმჯობესდება სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მიერ პროგრამით გამოყოფილი დაფინანსების ათვისების მაჩვენებლები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მიერ პროგრამით გამოყოფილი დაფინანსების ათვისების მაჩვენებლები შეადგენს 99%-ს;

#### 4.6.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში;
* გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი;
* გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების რაოდენობა;
* გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ჩატარდა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციის პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები;
* ხელი შეეწყო მსოფლიოში ადგილობრივი მეცნიერების პოპულარიზაციასა და საერთაშორისო სივრცეში დადებითი იმიჯის განმტკიცებას და განვითარებას, საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას საერთაშორისო სამეცნიერო და სასწავლო ცენტრებში;
* მოხდა მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მიღწეული შედეგების, ასევე წარმატებული ისტორიების და ჩარჩო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და ცნობადობის ამაღლება;
* ჩატარდა „ღია მეცნიერების" პოლიტიკისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფორუმი;
* .სამეცნიერო-პოპულარული და შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა და დაფინანსდა კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი;
* დაფინანსებულ იქნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი 11 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ფართო მასშტაბიანი ქვეაქტივობების შემცველი 10-მდე გლობალური ხასიათის აქტივობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა ფართო მასშტაბიანი ქვეაქტივობების შემცველი 11 გლობალური ხასიათის აქტივობა.

## 4.7 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* საგანმანთლებლო რესურსცენტრები;
* სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
* სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
* სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
* საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა;
* განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება;
* ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა;
* ხარისხიანი და თანაბრად ხელმისაწვდომი განათლების ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების დანერგვა;
* განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
* ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება;

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* განათლების ყველა საფეხურზე ხორციელდებოდა სხვადასხვა ღონისძიებები ხარისხიანი და თანაბრად ხელმისაწვდომი განათლების ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების დანერგვა;
* ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით სტანდარტებთან შესაბამისობაში შეფასდა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საგანმანათლებლო პროგრამები;
* მომზადდა პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის შეფასების 2022 წლის ანალიზის დოკუმენტი EQAVET- ის ხუთი ინდიკატორის მიხედვით;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან მიღებული უკუკავშირების საფუძველზე, გადამუშავდა სადოქტორო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩო-დოკუმენტის პროექტი;
* ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცესებში ჩართული ექსპერტებისთვის განხორციელდა შესაძლებლობების გაძლიერების ღონისძიებები, ტრეინინგები, საკონსულტაციო შეხვედრები, ასევე გამოცხადდა კონკურსები ახალი ექსპერტების მოზიდვის მიზნით;
* საჭიროების შესაბამისად საჯარო სკოლებსა და რესურსცენტრებში შეიცვალა დაზიანებული ქსელური ინფრასტრუქტურა ან განახლდა კავშირის გაუმჯობესების შესაბამისად;
* პროფესიული განათლების მიმართულებით Evet.emis.ge-ში ელექტრონული ანკეტა-კითხვარის შევსებისა და მიღების გამოცხადების ფუნქციონალში ინტეგრირებულ იქნა პროფესიულ საგანმანათლებლო შერჩევის მეთოდები, ამასთან, თითოეულ პროგრამას განსაზღვრული აქვს შერჩევის შესაბამისი მეთოდი/ები;
* განახლებულია პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა რომლის მეშვეობით განხორციელდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროგრამების, პროფესიული სტუდენტების, პერსონალის და პროფესიული მასწავლებლების შესახებ სისტემის წარმოება და პროცესების ადმინისტრირება;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა მიერ მოპოვებული სახელმწიფო დაფინანსების ადმინისტრირების პროცესის ავტომატიზაციის მიზნით, შექმნილია და დანერგილია სპეციალური ელექტრონული პროგრამა, სადაც განთავსდა სწავლების პირველ საფეხურზე სტუდენტთა დაფინანსების ისტორია, აეწყო დაფინანსების ავტომატური გაანგარიშების ალგორითმი, დაწესებულებებს მიეცათ გაანგარიშებულ მონაცემებსა და დასაფინანსებელ სტუდენტთა სახელობით სიებზე წვდომისა და კორექტირების მოთხოვნის უფლება;
* განხორციელდა სახელმწიფო გრანტისა და სახელმწიფო დაფინანსების გაანგარიშების მიზნით, სპეციალური ელექტრონული სისტემების განახლება, არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა და ახალი ფუნქციონალური ველების დამატება;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტები და განვითარების სტრატეგია;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განათლებისა და მეცნიერების მიმართულებით პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება. ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განათლებისა და მეცნიერების პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებდა საერთაშორისო ვალდებულებებით, ეროვნული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმებით, საქართველოს სახალხო დამცველისა და სახელმწიფო აუდიტის რეკომენდაციებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, ასევე ანგარიშგებას შესაბამის უწყებებთან, მთავრობის ადმინისტრაციასთან, საქართველოს პარლამეტთან;

დამტკიცებულია განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი ეროვნული სტრატეგია 2022-2030წწ.

2. ინდიკატორის დასახელება - ადრეული და სკოლამდელი განათლების, ზოგადი, პროფესიული, უმაღლესი და ინკლუზიური განათლების სისტემების სრულყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე, დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენციის შესაბამისი სფეროს/დარგის/მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; განათლების სისტემის კომპლექსური რეფორმის ეტაპობრივი განხორციელების მიზნით შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; ინსტიტუციური განვითარება და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის, სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით მიმდინარეობდა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;

მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით;

განვითარდა ეროვნული სასწავლო გეგმა და მიმდინარეობდა მისი დანერგვის ხელშეწყობა, მათ შორის განახლებული სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებით.

3. ინდიკატორის დასახელება - სახელმძღვანელოების/სერიის გრიფირება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურისა და საბაზო საფეხურის მე-7 და მე-8 კლასის ზოგიერთ საგანსა და მე-9 კლასის ყველა საგანზე სახელმძღვანელოების/სერიის გრიფირების პროცესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შერჩეულია გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ზოგადი განათლების სამივე საფეხური უზრუნველყოფილია განახლებული გრიფირებული სახელმძღვანელოებით

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლე და კერძო სკოლების მიზნობრივი ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იყვნენ გრიფირებული სასკოლო სახელმღვანელოებით

4.  ინდიკატორის დასახელება - IT ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჟიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

IT ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა და ახალი გამოწვევების შესაბამისი ხელშეწყობა

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საგანმანათლებლო სისტემის ფარგლებში მონაცემთა ანალიზის და პროგნოზისათვის შექმნილია და დანერგილია ახალი პროგრამული უზრუნველყოფები, განახლებულია არსებული სისტემები და შექნილია არსებული სისტემის ახალი მოდულები. ავტომატიზირებულია მონაცემთა დამუშავების პროცესი, რაც ხელს უწყობს საგანმანათლებლო მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფასა და მონაცემთა მიღებისა და დამუშავების პროცესს.

5. ინდიკატორის დასახელება - სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განათლებისა და მეცნიერების პოლიტიკის სფეროებში შემუშავებული/დამტკიცებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

შემუშავებული/დამტკიცებულია განათლებისა და მეცნიერების პოლიტიკის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო დოკუმენტები; შესწავლილი და გაანალიზებული ეფექტური მართვის მოდელები; ჩატარებული კვლევები და შექმნილი მონაცემთა ელექტრონული ბაზა.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

შექმნილია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბაზა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციისთვის;

ევროსტუდეტი VIII-ის ეროვნული კვლევისთვის შეკრებილია მონაცემთა SPSS ბაზა.

## 4.8 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
* სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა;
* რესურსსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურების უზრუნველყოფა;
* ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დამატებითი დაფინანსება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების უზრუნველსაყოფად.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე მორგებული ხარისხიანი საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება.
* უზრუნველყოფილია რესურსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურება;
* დამატებით დაფინანსებული ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლებისა და საჯარო სკოლების სპეციალურ მასწავლებელთა კუთვნილი დანამატის უზრუნველსაყოფად;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   ინდიკატორის დასახელება - სსსმ მოსწავლების და სტუდენტების ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული განათლების პროცესი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე შესაბამისი მომართვის საფუძველზე შეფასებულია ყველა მოსწავლე და სტუდენტი, მათთვის უზრუნველყოფილია ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული განათლების პროცესი; განხორციელებულია ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* შეფასდა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება დაუდასტურდა 1 700-მდე მოსწავლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველ 292 პირს;
* მძიმე და მრავლობითი გონებრივი დარღვევების და აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე მოსწავლეებისათვის შემუშავდა საბაზო საფეხურის ალტერნატიული სასწავლო გეგმა;
* უზრუნველყოფილ იქნა 12 ინტეგრირებული კლასის ფუნქციონირება და ჰოსპისსა და ქრონიკული დაავადებების მქონე ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზირებული ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება;
* სკოლის მიღმა დარჩენილი ან დარჩენის მაღალი რისკის მქონე მოზარდების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრაცია-რეინტეგრაციისთვის 98 ბავშვისთვის განხორციელდა ტრანზიტული პროგრამა;
* მოწყვლადი ჯგუფების (ბოშები, მესხები, შშმ და სსსმ მოსწავლეები) სოციალიზაციის მიზნით დაფინანსდა საჯარო სკოლების 17 პროექტი;
* პროგრამის აქტივობები ეხმიანება გაეროს მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზანს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 24-ე მუხლს.

2. ინდიკატორის დასახელება - რესურსსკოლების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

7 რესურს სკოლის, ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

7 რესურსსკოლის 490 მოსწავლისთვის უზრუნველყოფილი იყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემო, სრული სახელმწიფო სადღეღამისო და დღის მომსახურება.

3. ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციარების რაოდენობა, რომლების უზრუნველყოფილნი არიან გაზრდილი ვაუჩერული დაფინანსებით;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 10 000 - მდე მეტი მოსწავლე უზრუნველყოფილია გაზრდილი ვაუჩერული დაფინანსებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია დამატებითი დაფინანსებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია დამატებითი დაფინანსებით;

4. რაოდენობა, რომელთაც გავლილი აქვს ტრენინგები ინკლუზიური განათლების მიმართულებით;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

1000-ზე მეტ სპეციალურ მასწავლებელს და სსსმ მოსწავლესთან მომუშავე სხვა მასწავლებლებს და სპეციალისტებს გავლილი აქვთ პროფესიული განვითარების ტრენინგები და სასწავლო აქტივობები ინკლუზიურ განათლებაში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

1000-ზე მეტ მასწავლებელს, სპეციალურ მასწავლებელს და ინკლუზიური განათლების სხვა სპეციალისტს გავლილი აქვს ტრენინგები ინკლუზიური განათლების მიმართულებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა აქტივობები და ღონისძიებები, რომელმაც ჯამში მოიცვა 600-მდე სპეციალური მასწავლებელი, 2 000-მდე სხვადასხვა საგნის მასწავლებელი, ინკლუზიური განათლების 593 დამხმარე სპეციალისტი;

5. ინდიკატორის დასახელება - სქემის ფარგლებში გადანაწილებული სპეციალური მასწავლებლები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სქემის ფარგლებში გადანაწილებულია 1 822 სპეციალური მასწავლებელი. მათ შორის: პრაქტიკოსი/უსტატუსო - 1 810 სპეციალური მასწავლებელი, უფროსი - 11 და წამყვანი - 1;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

2022-2025. წლებში შეცვლილია სპეციალური მასწავლებლების გადანაწილება სტატუსების მიხედვით, შესაბამისად ხორციელდება მათი ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სქემის ფარგლებში გადანაწილებული საჯარო სკოლების 2 097 სპეციალური მასწავლებელი, მათ შორის: პრაქტიკოსი/უსტატუსო - 748 (35.7 %); უფროსი - 1,344 (64.2%), წამყვანი - 5 (0.1%);

## 4.9 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) (პროგრამულო კოდი 32 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი რეფორმის ფარგლებში გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი სკოლემდელ, ზოგად და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საშუალოვადიან პერიოდში გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი სკოლემდელ, ზოგად და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სასკოლო მზაობის მიმართულებით რეკომენდაციები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კვლევითი/სადიაგნოსტიკოო სამუშაოების განხორციელება საქართველოს მასშტაბით სასკოლო მზაობის ხელმისაწვდომობის და ხარისხის დასადგენად;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სადიაგნოსტიკო სამუშაოების საფუძველზე სასკოლო მზაობის პროგრამის რევიზია და რეკომენდაციათა პაკეტის შემუშავება სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულდა სკოლამდელი განათლების სისტემური სადიაგნოსტიკო კვლევა. კვლევის ფარგლებში, ადრეული და სკოლამდელი განათლების სხვა ასპექტებთან ერთად, განხორციელდა არსებული სასკოლო მზაობის ჯგუფების კვლევა და სასკოლო მზაობის პროგრამის გადახედვა. კვლევის შედეგად, შემუშავდა რეკომენდაციების ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.

2.  ინდიკატორის დასახელება - სწავლა-სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ზოგადი განათლების საფეხურზე სწავლა-სწავლების ხარისხის სადიაგნოსტიკო კვლევის ჩატარება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სადიაგნოსტიკო კვლევის საფუძველზე, სწავლა- სწავლების ხარისხისა, მთელი სკოლის განვითარების გაუმჯობესებისათვის სისტემური ხედვის შემუშავება და აქტივობების დაგეგმვა და მათი იმპლემენტაციის დაწყება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულდა მუშაობა ზოგადი განათლების მრავალკომპონენტიანი სადიაგნოსტიკო კვლევის მიმართულებით, გაანალიზდა ზოგადი განათლების მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები და მის კვალდაკვალ მომზადდა რეკომენდაციები შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად;

შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აქტივობების იმპლემენტაცია განხორციელდება ეტაპობრივად, სამოქმედო გეგმის თანახმად და დასრულდება 2026 წლის თებერვალში.

3.  ინდიკატორის დასახელება - უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სადიაგნოსტიკო სამუშაოების და რეკომენდაციების შემუშავების დასრულება უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის გასაუმჯობესებლად;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

უმაღლესი განათლების დაფინანსების განახლებული მოდელის დანერგვის დაწყება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

შემუშავებულია ანგარიში, რომელიც მოიცავს არსებული მოდელის სრულფასოვან ანალიზს, ასევე ახალი მოდელისათვის, მათ შორის, შესრულებაზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავებისათვის საჭირო რეკომენდაციებს;

დაიწყო მუშაობა დაფინანსების ახალი მოდელის ადმინისტრირების მიზნით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის შექმნის მიმართულებით.

4. ინდიკატორის დასახელება - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემების გაუმჯობესება;

 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის გაუმჯობესებისათვის სადიაგნოსტიკო კვლევის ჩატარება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სადიაგნოსტიკო კვლევის საფუძველზე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემებისთვის აქტივობების დაგეგმვა და მათი განხორციელების დაწყება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულდა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (EMIS) მონაცემთა ბაზის სადიაგნოსტიკო კვლევაზე მუშაობა და შემუშავდა რეკომენდაციები სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით. ასევე, შემუშავდა ტექნიკური დავალებები პროექტის ფარგლებში აღნიშნული მიმართულებით დაგეგმილი აქტივობებისთვის. შესაბამისი სამუშაოების განხორცეიელების დაწყება დაგეგმილია 2023 წლის მეორე ნახევარში.

## 4.10 პროფესიული განათლება I (KfW) (პროგრამული კოდი 32 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* შენობები აშენებულია და შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფილია;
* სწავლებისა და ადმინისტრირების რესურსი გაუმჯობესებულია;
* ე. წ ჰაბ-სერვისი უზრუნველოფილია;
* კოლეჯებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა დამყარებულია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება/საშენებლო სამუშაოების დაწყება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2021 წელს დასრულდება საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის სატენდერო პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიასთან და მომზადდება საპროექტო-სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაცია პროფესიული განათლების ცენტრის მშენებლობის და აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასრულდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, გამოცხადდება სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დაწყებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

## 4.11 სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 33 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
* უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

დაფინანსდება უმაღლესი სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ფინანსური რესურსით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

დაფინანსებულია უმაღლესი სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებები ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ფინანსური რესურსით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - სახელოვნებო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსდება 4 სახელოვნებო და 1 სასპორტო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დაფინანსდა 4 სახელოვნებო და 1 სასპორტო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.

## 4.12 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;

მიღწეული საბოლო შედეგი:

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

მონაცემთა ბაზების შექმნა და უცხოეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობისა და ბიბლიოგრაფიის დარგებში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება;

საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა;

საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;

საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა;

საბიბლიოთეკო პროცესებში და მკითხველთა მომსახურებისთვის ინტერნეტის გამოყენება;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებგვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა.

## 4.13 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* განახლებული და საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო კურსები;
* რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* საანგარიშო პერიოდში აკადემიაში ფუნქციონირებდა 33 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი, მათ შორის შემუშავდა 7 და გადამუშავდა 19 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი. საანგარიშო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი გადამზადება/მომზადების კურსები და პროგრამები. მომზადება-გადამზადების კურსებზე ჩაირიცხა 6 747 მსმენელი, საიდანაც წარმატებით გაიარა კურსი 6 405 მსმენელმა. 2020 წელს შსს აკადემიას მიენიჭა ხარისხის ISO 21001:2018 სერტიფიკატი, როიმელიც წარმატებით შეინარჩუნა 2022 წლის განმავლობაში.
* რეაბილიტირებულია ინფრასტრუქტურა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საბაზისო პროგრამებით სამინისტროსთვის მომზადებული პროფესიონალი კადრები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს საბაზისო პროგრამებზე ჩარიცხული 356 კურსანტი;   
 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო პროგრამებზე ჩარიცხული 375 კურსანტი; 2023-2025: საბაზისო პროგრამებზე ჩარიცხული 1125 კურსანტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: საბაზისო მომზადების პროგრამა გაიარა 692 კურსანტმა. მათ შორის: პოლიციელთა საბაზისო მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 479 კურსანტმა; გამომძიებელთა საბაზისო მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამა გაიარა 54 კურსანტმა; მესაზღვრე-კონტროლიორის კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი საგანმანათლებლო კურსი გაიარა 79 კურსანტმა; მეხანძრე-მაშველთა საბაზისო სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 80 კურსანტმა.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - რეალური მოთხოვნის ზრდის გამო დაგეგმილი 375 კურსანტის ნაცვლად საბაზისო პროგრამებით გადამზადდა 692 კურსანტი.

2. ინდიკატორის დასახელება - გადამზადების პროგრამებით სამინისტროსთვის მომზადებული პროფესიონალი კადრები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს გადამზადების პროგრამებზე ჩარიცხული 1 206 კურსანტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადების პროგრამებზე ჩარიცხული 1 300 კურსანტი; 2023-2025: გადამზადების პროგრამებზე ჩარიცხული 3900 კურსანტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: შემუშავებულია პერიოდული გადამზადების მექანიზმი და სასწავლო პროგრამები. გადამზადების პროგრამები გაიარა 4 928 მოქმედმა თანამშრომელმა (მათ შორის 4 049 ელექტრონული და ნახევრად ელექტრონული სწავლება). მათ შორის: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა თანამდებობრივი დაწინაურების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 43 თანამშრომელი; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელ სპეციალიზებულ პოლიციელთა და გამომძიებელთა მომზადების პროგრამაზე 118 თანამშრომელი; პატრულ-ინსპექტორის პოზიციის დასაკავებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სპეციალური გადამზადების კურსი 22 თანამშრომელი; სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი 459 თანამშრომელი; კრიმინალური პოლიციის მოსამსახურეთა საცეცხლე მომზადების ტრენინგი 237 თანამშრომელი; საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალური მოკლევადიანი საბაზისო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 224 თანამშრომელი; ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი 264 თანამშრომელი; ელექტრონული კურსი „სამგზავრო და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების შემოწმება" 38 თანამშრომელი; პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების პროგრამა 1 648 თანამშრომელი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის გარეშე დანიშნულ მოსამსახურეთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 928 თანამშრომელი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მენეჯერულ პოზიციაზე გამონაკლისი წესით, დანიშნულ მოსამსახურეთა სპეციალური გადამზადების კურსი 283 თანამშრომელი; ელექტრონული კურსი „რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება საქართველოში" 474 თანამშრომელი; პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების სპეციალური მომზადების ელექტრონული პროგრამა 190 თანამშრომელი. სხვადასხვა სახის ტრეინინგი გაიარა 368 მსმენელმა, მათ შორის 101 ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის და 267 შსს თანამშრომელი; ამასთან ერთად გადამზადდა 357 მანდატური.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - რეალური მოთხოვნის ზრდის გამო დაგეგმილი 1300 თანამშრომლის ნაცვლად გადამზადდა 4 928 პოლიციელი.

3. ინდიკატორის დასახელება - განახლებული სასწავლო პროგრამები და ეფექტიანი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ 2020 წელს შემუშავდა 10 და გადამუშავდა 11 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი, გადამზადდა 10 ინსტრუქტორი, განახლდა ტრეინინგ მოდულები, შემუშავდა ინსტრუქტორების სამსახურში მიღების წესი და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; დაინერგა სასწავლო პროგრამების შემუშავების წესი. აკადემიას მიენიჭა ხარისხის ISO 21001:2018 სტანდარტის სერთიფიკატი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერმანენტულად განახლდება ტრეინინგ მოდულები, განახლდება ტრეინინგ მოდული შშმ პირებთან კომუნიკაციის თავისებურების შესახებ, ყოველწლიურად გადამზადდება 10 ინსტრუქტორი, შენარჩუნებული იქნება ხარისხის ISO 21001:2018 სტანდარტის სერთიფიკატი; 2023-2025: პერმანენტულად განახლდება ტრეინინგ მოდულები, განახლდება ტრეინინგ მოდული შშმ პირებთან კომუნიკაციის თავისებურების შესახებ, ყოველწლიურად გადამზადდება 30 ინსტრუქტორი, შენარჩუნებული იქნება ხარისხის ISO 21001:2018 სტანდარტის სერთიფიკატი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დაგეგმილიდან განხორციელდა: პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ შემუშავდა 7 და გადამუშავდა 19 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი. გადამზადდა 20 ინსტრუქტორი. შენარჩუნდა ISO 21001:2018 სტანადარტის სერთიფიკატი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - რეალური მოთხოვნის ზრდის გამო დაგეგმილი 10 ინსტრუქტორის ნაცვლად გადამზადდა 20 ინსტრუქტორი.

4. ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ განახლებას, რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს. პერმანენტულად საჭიროებს მიმდინარე რემონტს ზოგიერთი სასწავლო აუდიტორია, საცურაო აუზი, სველი წერტილები, კიბის უჯრედები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო კორპუსის პირველი სართულის სარემონტო სამუშაოები, საცურაო აუზის სარემონტო სამუშაოები; 2023-2025: სასწავლო კორპუსის მეოთხე სართულის სარემონტო სამუშაოები, საცურაო აუზის სარემონტო სამუშაოები. ბეტონის ფილების დაგება. სანიაღვრე სისტემის მოწყობა. სველი წერტილების სარემონტო სამუშაოები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს განხორციელდა: საანგარიშო წელს დამთავრდა საცურაო აუზის შემინვის სამუშაოები. დაიწყო და მიმდინარეობდა საცურაო აუზის და სასწავლო კორპუსის მეოთხე სართულის აუდიტორიების სარემონტო სამუშაოები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მომწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საცურაო აუზის სარემონტო სამუშაოები დასრულდება 2023 წლის იანვარში. 2022 წელს დაგეგმილი იყო აკადემიის სასწავლო კორპუსის პირველი სართულის სარემონტო სამუშაოები. მსმენელთა გაზრდილი რაოდენობის გამო და იმის გათვალისწინებით, რომ მეოთხე სართულზე უფრო მეტი სასწავლო აუდიტორიაა, საანგარიშო პერიოდში დაიწყო სასწავლო კორპუსის მეოთხე სართულის სარემონტო სამუშაოები.

## 4.14 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
* სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლები;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

უზრუნველყოფილია სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები;

გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული პროგრამებისადმი ინტერესი;

დანერგილია სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიები;

შრომის ბაზარზე წარმოდგენილია კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები;

სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სასწავლებლების მიღწევები გაუმჯობესებულია საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობისას, ასევე გაზრდილია აქტივობების რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

დაფინანსებულია სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულება, ასევე ერთი სპორტული კლუბი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - სასწავლებლების მიერ განხორცილებული აქტივობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სასწავლებლების მიერ განხორცილებული 900 აქტივობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სასწავლებლების მიერ განხორცილებული 1 500-მდე აქტივობა - წლის განმავლობაში განხორციელებულ 500-მდე ღონისძიების ფარგლებში, დაიგეგმა და განხორციელდა 1 500-ზე მეტი აქტივობა, (მათი დიდი ნაწილი ონლაინ რეჟიმში) .

## 4.15 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) (პროგრამული კოდი 32 10)

პროგრამის განმახროციელებელი:

* საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* გაძლიერებულია პროფესიული განათლების პროვაიდერების ქსელი, უნარების ჰაბების განვითარებისა და სკოლებში პროფესიული განათლების დანერგვის გზით;
* პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სექტორის მხარდაჭერა;

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* შემუშავებულია უნარების ჰაბების კონცეფცია;
* შემუშავებულია დუო-ების კონცეპტუალური და საკანონმდებლო ჩარჩო-დოკუმენტი;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - მაღალტექნოლოგიური საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარების განვითარების ცენტრებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 1 საჯარო სკოლა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სექტორის მხარდაჭერა; 2 რეგიონული, მაღალტექნოლოგიური საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარების განვითარების ცენტრი ქუთაისსა და თელავში მშენებლობა; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა 20 - მდე საჯარო სკოლაში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* შემუშავდა საჯარო სკოლების გაძლიერების პროგრამა პროფესიული განათლების დანერგვის მიზნებისთვის;
* განახლდა 20 საჯარო სკოლისთვის შერჩეული პროფესიული პროგრამები;
* შემუშავდა ქუთაისის ჰაბის ორგანიზაციული სტრუქტურა;
* გაფორმდა ხელშეკრულება არქიტექტურულ და მშენებლობის ზედამხედველობის ფირმასთან.

## 4.17 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
* სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;
* იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა.
* პენიტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულთა  რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია, პიროვნული და პროფესიული განვითარება პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმებისათვის მომზადების გზით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* ხელი შეეწყო იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. თეორიულ ცოდნასთან ერთად აპლიკანტებმა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი, მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
* ორგანიზებული ტესტირების შედეგად სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციას საშუალება მიეცა, გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე აეყვანათ კვალიფიციური კადრები;
* მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის, აგრეთვე, პიროვნული და პროფესიული განვითარების მიზნით განხორციელდა მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ტრენინგებზე დასწრებულ მსმენელთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 4 200 მსმენელი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს ტრენინგს გაივლის 5 000 მსმენელი; 2023 წელს ტრენინგს გაივლის 6 000 მსმენელი; 2024 -2025 წლებში ყოველწლიურად ტრენინგს გაივლის 7 000 მსმენელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტრენინგი გაიარა 6 872 მსმენელმა.

1. ინდიკატორის დასახელება - ტესტირების გზით გამოსაცდელთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს ტესტირებას გაივლის 4500 აპლიკანტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს ტესტირებას გაივლის 5 000 აპლიკანტი; 2023-2025 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტესტირება გაიარა 7 557 აპლიკანტმა.

1. ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსათვის მსჯავრდებულთა პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულია 400 მსჯავრდებული;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამებში 2022 წელს ჩართულია 410 მსჯავრდებული; 2023 წელს - 470 მსჯავრდებული; 2024 წელს - 530 მსჯავრდებული; 2025 წელს - 590 მსჯავრდებული

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მსჯავრდებულთა პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამებში ჩაერთო 969 მსჯავრდებული.

## 4.18 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა

მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 33 ტრეინინგი მოქმედი მოსამართლეებისთვის (438 მონაწილე), ხოლო სასამართლოს სხვა მოსამსახურეთათვის (306 მონაწილე) – 19 ტრენინგი; მოქმედი მოსამართლეებისთვის და სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის განხორციელდა 11 გაერთიანებული ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 175-მა მონაწილემ;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

დაგაგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:

2021 წელს დასრულდა ათი იუსტიციის მსმენელის მომზადება;

პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად, მათ შორის 2021 წლს დაგეგმილია განხორდიელდეს არანაკლებ 80 სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი). 2021 წლის 6 თვის მონაცემებით განხორციელებულია 52 ტრენინგი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:

ყოველწლიურად განხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატი) ჩარიცხვა;

ყოველწლიურად განხორციელდება მინიმუმ 80 სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

განხორციელდა 63 სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი).

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

დაგეგმილი ღონისძებების ოდენობა შემცირდა ობიექტური გარემოებების შედეგად და 2022 წელს შეადგინა 63 სასწავლო აქტივობა/პროფესიული ტრენინგი, რაც შეეხება იუსტიციის მსმენელებს, 2022 წელს სსიპ - იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელები არ ჩარიცხულა.

## 4.20 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)

პროგრამის განმახორციელებელი

* სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;
      * ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით;
      * ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით;
      * საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;
      * საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;

ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით;

ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით;

საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;

საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2021 წელს იგეგმება ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 1 403 თანამშრომლის გადამზადება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 1 141 თანამშრომელი;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

გადამზადებული კადრების რაოდენობის შემცირება 38.5%-ით შემცირება გამოიწვია პოსტ პანდემიურმა პირობებმა.

2. ინდიკატორის დასახელება - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2021 წელს იგეგმება ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის მინიმუმ 24 ტესტირების ჩატარება;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 16 ტესტირება 443 აპლიკანტისათვის.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

ტესტირებების რაოდენობის შემცირება გამოწვეულია ერთის მხრივ აკადემიის შენობაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებით, ასევე ტესტირების განხორციელების მიმართულების ფინანსთა სამინისტროდან და მასში შემავალი სისტემიდან არ დაფიქსირებულა ტესტირებაზე მოთხოვნა.

3. ინდიკატორის დასახელება - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში გადამზადებული პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2021 წელს იგეგმება ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში მინიმუმ 1 775 მსმენელის გადამზადება;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 წელს აკადემიაში გადამზადდა 3 351 დაინტერესებული ადამიანი; რეფორმის ფარგლებში გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 2.26%-ით.

4. ინდიკატორის დასახელება - გადამზადებული პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2021 წელს იგეგმება მინიმუმ 3 724 დაინტერესებული პირის (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების) გადამზადება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 წელს აკადემიაში გადამზადდა 3 541 დაინტერესებული ადამიანი; საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა შემცირდა 17,6 %-ით.

5. ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2021 წელს საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში იგეგმება 550 მსმენელის გადამზადება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საერთაშორისო/უცხოური ინსტიტუციებთან და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გადამზადდა 637 პირი. გადამზადებულ პირთა რაოდენობა გაიზარდა 20.6 %-ით.

## 4.21 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის თემატური ბიბლიოთეკის გამდიდრება; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის განვითარება (კვლევითი კომპონენტის განვითარება, არსებული პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების/მოდულების შემუშავება, კარიერული განვითარების გეგმის შესაბამისად, ინსტიტუტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

ჩატარებული სხვადასხვა კურსების/ტრენინგების, ლექცია/სემინარებისა და პროგრამების ფარგლებში (3 სავალდებულო პროგრამა, 14 მოკლე კურსი/ტრენინგი, 9 ლექცია/სემინარი) გადამზადდა 700-მდე თანამშრომელი; მომზადდა ანალიტიკური სტატიების კრებულის „საქართველო და საერთაშორისო პოლიტიკა“ გამოცემა; ჩატარდა 7 თემატური შეხვედრა, ურთიერთგაგების მემორანდუმები გაფორმდა საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიასთან და გაეროს მშვიდობის უნივერსიტეტთან.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - გადამზადებული სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად შესაბამისი მიმართულებით გადამზადებული სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა რაოდენობა; სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა; ინსტიტუტის ეფექტური მუშაობა როგორც სასწავლო, ისე კვლევითი მიმართულებით; მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმების რაოდენობა და მემორანდუმების გაფორმების შედეგად განხორციელებული ერთობლივი პროექტებია რაოდენობა;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამწყები დიპლომატების პროგრამის - ,,დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა“, ასევე, საკონსულო თანამდებობის პირთა მოსამზადებელი სავალდებულო სპეციალური სასწავლო პროგრამის ორგანიზება; სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე თითოეულ კვარტალში მინიმუმ 1 საჯარო ლექციის ორგანიზება (ჯამში 16); წელიწადში მინიმუმ 3 კომერციული კურსის ჩატარება; ყოველ წელს სულ მცირე 4 უცხო ენის კურსის ორგანიზება სამინისტროს თანამშრომლებისთვის; უცხო ქვეყნის საელჩოების თანამშრომლებითვის, ასევე საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ქართული ენის კურსისა (ყოველ წელს) და პროგრამის - ,,საქართველოს შესახებ“ ორგანიზება (წელიწადში 2-ჯერ); სამინისტროში განხორციელებული თანამშრომელთა შეფასების შედეგად გამოვლენილი საჭიროებების 100% -ით უზრუნველყოფა; კვარტალში მინიმუმ ერთი ანალიტიკური სტატიის მომზადება, ერთობლივი პროექტების (წელიწადში მინიმუმ 3) განხორციელება ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით, ინსტიტუტის საბიბლიოთეკო ფონდის მოწესრიგება/აღწერა და განვითარება, ელექტრონული კატალოგის მომზადება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 14 მოკლე კურსი/ტრენინგი; განხორციელდა პროგრამა „საქართველოს შესახებ,“ რომელიც განკუთვნილია საქართველოში აკრედიტებული უცხო ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის; საქართველოში აკრედიტებული უცხოელი დიპლომატებისთვის და მათი ოჯახების წევრებისთვის ჩატარდა ქართული ენის კურსი; განახლებული ფორმატით ჩატარდა კომერციული კურსი „დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი“; პროფესიული უნარ-ჩვევების ასამაღლებელი ტრენინგების ჩასატარებლად მოწვეული იქნა ორი უცხოელი ექსპერტი; დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარების, ელჩების მიერ მომზადდა 8 ანალიტიკური სტატია; მიმდინარეობდა შემდეგი უცხო ენის კურსები: ფრანგული, ესპანური, თურქული, გერმანული; ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა 9 ლექცია /სემინარი; დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევრების მიერ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე და ასევე მათ მიერ მომზადებული ანალიტიკური სტატიების შესახებ ჩატარდა 7 თემატური შეხვედრა.

## 4.22 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები

მიღწეული საბოლო შედეგი:

ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;

სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმის) და ემბლემების შექმნისა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდავიებისა და დასკვნების გაცემა;

საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა;

ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა;

ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკისა და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;

ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი;

სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება.

## 4.23 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები;
      * ორმაგი დიპლომირების პროგრამის შემუშავების შედეგად ამაღლებული სწავლის ხარისხი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საზღვაო აკადემიის ამაღლებული პრესტიჟი და რეიტინგი. სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა და მოზიდული უცხოელი სტუდენტები ახალ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. კურსდამთავრებულების დასაქმების ბაზრის ზრდა;
      * საკრუინგო კომპანიების გაზრდილი რიცხვი;
      * საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრების რიცხვი 2021 წელთან შედარებით გაიზარდა 23 %-ით და შეადგინა 2 974 ერთეული;
      * პარტნიორი კომპანიების რიცხვი 2021 წელთან შედარებით გაიზარდა 10 ერთეულით და შეადგინა 18 კომპანია;
      * STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად მომზადებულია სულ 3 553 კვალიფიცირებული კადრი, საიდანაც საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებულია სულ 2 974 კვალიფიციური კადრი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - კვალიფიციური კადრების მომზადება;

საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 1 842 კვალიფიციური კადრი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - 3200 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; 2023 წელი - 3600 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; 2024 წელი - 4000 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; 2025 წელი - 4000 მომზადებული კვალიფიციური კადრი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 3 553 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებულია 2 974 ერთეული.

## 4.24 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ (პროგრამული კოდი 59 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
* განხორციელდა ღონისძიებები გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, დიზაინის, სასაქონლო ნიშნების, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის, აგრეთვე ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით (დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით). ქმედებები ძირითადად მოიცავდა: ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზას, არსობრივ ექსპერტიზას, გამოქვეყნებას, პატენტის გაცემას და ძალაში შენარჩუნებას, საერთაშორისო განაცხადზე ქმედებების ჩატარებას, სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელებას, სააპელაციო საჩივრის განხილვას სასაქონლო ნიშანზე);
* საქპატენტის ექსპერტების მიერ, ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით, ხორციელდებოდა შესაბამისი საძიებო სამუშაოები საქპატენტის, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროპის საპატენტო უწყებისა და არასაპატენტო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* უზრუნველყოფილი იქნა ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, სასაქონლო ნიშნები, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება და გეოგრაფიული აღნიშვნა, აგრეთვე ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირება) და დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - განაცხადების მიღება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაგეგმილია 5740 განაცხადის მიღება (2020 წ-ს მიღებული იქნა 5606): \*გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებით 230 (2020 წელს შემოვიდა 220); \* სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით 70 (65); \*დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 210(204); სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 4750 (4706); \*სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 4800 (4706); \*საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 50 (49); \*ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშირებით 380 (362);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლებში, შესაბამისი კანონებით განსაზღვრული განმცხადებლებისგან, რომლებიც კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში იღებენ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ დამცავ დოკუმენტებს, თითოეულ წელს მიღებული იქნება არანაკლებ 5 800 განაცხადი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს ფაქტიურად მიღებული იქნა 5 900 განაცხადი.

## 4.25 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (პროგრამული კოდი 59 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
* დასრულდა მუშაობა დამხმარე სახელმძღვანელოს - „აგრარული პროდუქტების ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნებების სპეციფიკაციის შედგენის გზამკვლევი“ პირველი ნაწილის პროექტზე, რომელიც ეხება ყველა აგროპროდუქტს ღვინის გამოკლებით. გზამკვლევის მიზანია დაეხმაროს, როგორც ადგილობრივ ისე უცხოელ დაინტერესებულ პირებს, უპირველეს ყოვლისა კი მეწარმეებს, კვალიფიციურად შეიმუშაონ მათ მიერ წარმოებული პროდუქტების სპეციფიკაციები; გზამკვლევის პრაქტიკული მხარის გასაძლიერებლად შეირჩა და ითარგმნა იმ პროდუქტების აღწერილობები და მათი გეოგრაფიულ არეალთან კავშირის ამსახველი ტექსტები, რომლებშიც განსაკუთრებით თვალნათლივ არის დემონსტრირებული პროდუქტების მახასიათებლების გამორჩეულობა და მათი წარმოების ადგილთან მჭიდრო კავშირის არსებობა. ეს მასალები დოკუმენტში ჩართულია დანართების სახით;
* გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და პროდუქტების დაცვით დაინტერესებულ მეწარმეებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებთან თანამშრომლობის შედეგად მომზადდა სპეციფიკაციები შემდეგი პროდუქტებისათვის: ყველისათვის „ასხის სულგუნი“ ადგილწარმოშობის დასახელების სახით, სვანური ყველისათვის „ნარჩვი“ ადგილწარმოშობის დასახელების სახით და ლუდისათვის „საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული ლუდი“, გეოგრაფიული აღნიშვნის სახით დასაცავად;
* დახმარება გაეწიათ ბოლნისის აგროცენტრის თანამშრომლებს „ბოლნისის ახალი კარტოფილის“ გეოგრაფიული აღნიშვნის სახით დასარეგისტრირებლად მასალების მოძიებასა და სპეციფიკაციის შედგენაში. ამჟამად „ბოლნისის ახალი კარტოფილის“ დასარეგისტრირებლად მომზადებული განაცხადი განიხილება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;
* განხილულ იქნა შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მევენახეობა - მეღვინეობის ფაკულტეტის მიერ ღვინის „ოკამი“ გეოგრაფიული აღნიშვნის სახით საქპქტენტში წარსადგენად შედგენილი განაცხადის ტექსტი და მომზადდა მასში შესატანი ცვლილებები და წინადადებები;
* კონსულტაცია გაეწიათ შემდეგი დასახელებების - „თიანეთის ლობიო“, „თიანეთის კაკალი“ და „ჯორჯიაშვილის პომიდორი“ გეოგრაფიული დასახელებების სახით დაცვით დაინტერესებულ პირებს და ნიმუშების სახით გადაეცათ ევროკავშირში დაცული იტალიური ლობიოს, ფრანგული კაკლისა და იტალიური პომიდორის სპეციფიკაციების ჩვენს მიერ მომზადებული თარგმანები;
* მონაწილეობა იქნა მიღებული გეოგრაფიული აღვიშვნების სახით დასარეგისტრირებლად საქპატენტში წარდგენილი სპეციფიკაციების განხილვასა და მათში შესატანი ცვლილებებისა და დაზუსტებების მომზადებაში ღვინოებისათვის „ზეგაანი“ და „ოყურეშის უსახელაური“ და დაფნისათვის „ქართული დაფნა“;
* განხილული იქნა გეოგრაფიული აღნიშვნების სახით დასარეგისტრირებლად შეტანილ განაცხადებზე „აჯიკა“ და „ტყემალი“, ექსპერტიზის დროს შემოსული შენიშვნები მათი სპეციფიკაციის რედაქტირებული ტექსტების მომზადების მიზნით;
* ევროკომისიიდან ადრე გაგზავნილ განაცხადებზე მიღებული შენიშვნების გათვალისწინებით, მომზადდა პროდუქტის სპეციფიკაციის შემოკლებული ტექსტები (ე.წ, summary of the specification) საქპატენტში ბოლო დროს დარეგისტრირებული მანდარინის „ხეთის მანდარინი“ და თაფლისათვის „მუხურის თაფლი“ გეოგრაფიული აღნიშვნებისათვის;
* მომზადდა 20-ზე მეტი დასკვნა ხარისხის ნიშნის მოსაპოვებლად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებულ მარკეტინგის საბჭოში წარდგენილ განაცხადზე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* განხორციელდა ღონისძიებები საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოვლენისა და მათი სამართლებრივი დაცვის მიზნით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაგეგმილია 33 ღონისძიების ჩატარება (2020 წელს ჩატარდა 28 ღონისძიება): \*პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნის ინდიფიცირება 14 (2020 წ-ს ჩატარდა 12); \*ასოციაციისათვის დებულ-ების მომზადება 2 (2) \*პროდუქტისათვის სპეციფკაციის მომზადება 7 (6); \*სპეციფიკაციაში შესატანი ცვლილებების მომზადება 5 (4); \*ლექცია და პრეზენტაცია საერთაშორისო სასწავლო პროექტების ფარგლებში 5 (4);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლებში თითოეული წლისათვის გათვალისწინებულია არანაკლებ 35 ღონისძიების ჩატარება, რაც ემსახურება: ბენეფიცისრების ცნობიერების ზრდას გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სფეროში; გეოგრაფიული აღნიშვნების და ადგილწარმოშობის დასახელების სფეროში ბენეფიციარე-ბის პროდუქტიუ-ლობის და ხარისხის მაჩვენებლების, აგრეთვე კონკურენტუნარიანობის ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქპატენტში რეგისტრაციის საფუძველზე მოხდა გეოგრაფიული აღნიშვნების სახით 6 პროდუქტის დასახელების („ქართული დაფნა“, „ტყემალი“, „აჯიკა“, „ზეგაანი“, „ოკამი“ და „ოყურეშის უსახელაური“) დაცვა. მომზადდა სპეციფიკაციები 4 პროდუქტისათვის („ასხის სულგუნი“, „ნარჩვი“ „საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული ლუდი“ და „ბოლნისის საადრეო კარტოფილი“).

# 5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 06 | სახელმწიფო ქონების მართვა | 398 824,5 | 370 074,5 | 28 750,0 | 393 526,6 | 369 866,3 | 23 660,3 |
| 24 07 | მეწარმეობის განვითარება | 261 072,0 | 250 572,0 | 10 500,0 | 233 561,5 | 231 526,9 | 2 034,5 |
| 23 02 | შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება | 191 905,3 | 40 669,3 | 151 236,0 | 178 097,7 | 39 632,2 | 138 465,5 |
| 23 01 | სახელმწიფო ფინანსების მართვა | 27 465,9 | 27 465,9 | 0,0 | 25 763,9 | 25 763,9 | 0,0 |
| 24 01 | ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება | 251 581,2 | 246 546,9 | 5 034,3 | 247 879,9 | 246 366,8 | 1 513,2 |
| 40 02 | სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა | 11 923,7 | 11 538,5 | 385,2 | 11 748,2 | 11 530,6 | 217,6 |
| 23 04 | ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა | 12 081,7 | 8 606,6 | 3 475,1 | 10 669,4 | 8 532,2 | 2 137,2 |
| 47 01 | სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა | 7 441,9 | 6 688,0 | 753,9 | 7 032,6 | 6 395,8 | 636,9 |
| 24 13 | ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 2 651,7 | 2 651,7 | 0,0 |
| 47 02 | სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა | 4 940,0 | 4 940,0 | 0,0 | 5 974,9 | 5 974,9 | 0,0 |
| 24 18 | ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები | 5 264,2 | 5 264,2 | 0,0 | 5 264,2 | 5 264,2 | 0,0 |
| 43 00 | სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო | 3 795,3 | 3 670,0 | 125,3 | 3 280,4 | 3 161,8 | 118,7 |
| 38 00 | სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 2 292,0 | 2 292,0 | 0,0 | 2 097,1 | 2 097,1 | 0,0 |
| 49 00 | საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 2 274,6 | 1 602,0 | 672,6 | 2 108,1 | 1 698,4 | 409,7 |
| 47 03 | მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა | 1 340,0 | 1 340,0 | 0,0 | 1 041,6 | 1 041,6 | 0,0 |
| 23 06 | ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა | 1 290,0 | 1 290,0 | 0,0 | 1 272,4 | 1 272,4 | 0,0 |
| 24 03 | სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება | 2 544,0 | 1 193,0 | 1 351,0 | 2 247,7 | 1 191,6 | 1 056,1 |
| 03 00 | საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 752,9 | 752,9 | 0,0 | 649,7 | 649,7 | 0,0 |
| 24 09 | ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა | 1 498,5 | 689,0 | 809,5 | 1 227,8 | 677,1 | 550,7 |
| 53 00 | სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 269,0 | 269,0 | 0,0 | 240,8 | 240,8 | 0,0 |
| 24 22 | აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება | 3 697,0 | 0,0 | 3 697,0 | 2 671,4 | 0,0 | 2 671,4 |
| 60 00 | სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 7 700,0 | 0,0 | 7 700,0 | 6 129,0 | 0,0 | 6 129,0 |
| 62 00 | სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო | 1 658,0 | 0,0 | 1 658,0 | 1 604,8 | 0,0 | 1 604,8 |
|  | ჯამი | 1 206 611,8 | 990 463,8 | 216 148,0 | 1 146 741,6 | 965 535,9 | 181 205,7 |

## 5.1 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * საპრივატიზებო ობიექტების გაყიდვების გაზრდა, მოძიებული ინვესტიციების გაზრდა და ეკონომიკის განვითარება;
      * საქართველოში შექმნილია სათხილამურო კურორტები განვითარებული ინფრასტრუქტურით და მიმდინარეობს მათი პოპულარიზაცია, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვა და შემოსავლების გაზრდა;
      * განვითარებული სერვისები, პორტალის გაზრდილი მომხმარებელთა რიცხვი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 29 ერთეულით. შესრულებულია პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა 65.4 %-ით;
      * დასრულდა ბაკურიანის 2023 წელს ჩემპიონატისთვის წყლის ხელოვნური რეზერვუარების მშენებლობა, ხელოვნური გათოვლიანების სისტემის მშენებლობა, მოეწყო საჭირო სასრიალო ტრასები და შეძენილია სპეციალური ტექნიკა და საჭირო ინვენტარი;
      * მესტიაში შეიცვალა და დამონტაჟდა ახალი საბაგირო ზურულდზე (ჰაწვალი);
      * დაიხვეწა/გაუმჯობესდა ვებგვერდზე eauction.ge-ზე არსებული სერვისები და გაიზარდა ვებგვერდით მოსარგებლე მომხმარებელთა რიცხვი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პრივატიზების გეგმის შესრულება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 95 519 903 ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 106,1 %-ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შევიდა 196. 9 მლნ ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 65.6%-ით. გამოცხადებული იქნა 2 729 აუქციონი, პირდაპირი მიყიდვის/იჯარის/აღნაგობის უფლებით გადაცემულ იქნა 407 ობიექტი და გაყიდული/გადაცემული ქონების მოსალოდნელმა ინვესტიციებმა შეადგინა 212.5 მლნ ლარი;

ცდომილების მაჩვენებელი - 2019 წელს პანდემიის დაწყებამდე საპრივატიზებო გეგმა იყო 78 მლნ, ხოლო 2020 წელს პანდემიის დაწყების წელს, ქვეყნის და ბიუჯეტის საჭიროებების გათვალისწინებით სააგენტომ მოახერხა რესურსების მობილიზება და მოახდინა 95 მლნ ლარის აკუმულირება. აღნიშნული შეფასებული იქნა გადაჭარბებულად და აქედან გამომდინარე, განხორციელდა 2021 და 2022 წლის საპრივატიზებო გეგმის გაზრდა. იმის გათვალისწინებით, რომ 2022 წელი იყო პოსტ-პანდემიური წელი და ობიექტების უმრავლესობა განმეორებით აუქციონზე ფასდაკლებებით გაიყიდა, სააგენტომ ორჯერ და მეტადაც გააუმჯობესა შედეგი, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი 2022 წლის გაზრდილი გეგმის შესასრულებლად.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოთა ოპტიმიზაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 104 საწარმო;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 29 ერთეულით. გაკოტრებით დასრულდა - 10 საწარმოს საქმისწარმოება, გასხვისდა 3 საწარმო, მართვის უფლებით გადაცემულია 2 საწარმო და შერწყმულია 14 საწარმო; სახელმწიფო ბიუჯეტში მოზიდული იქნა 196. 9 მლნ ლარი;

ცდომილების მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად უნდა დარჩეს დაახლოებით 60 საწარმო - ეს პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. პროცესის დასრულება დაგეგმილია 2026 წლისთვის.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - eAuction.ge;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებგვერდზე eAuction.ge რეგისტრირებული იყო 110 000 -მდე მეტი ფიზიკური/იურიდიული რეზიდენტი/არარეზიდენტი პირი. წარმატებით მუშაობს ვებგვერდის მობილური აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ პირს გაიაროს რეგისტრაცია და ივაჭროს სასურველ ლოტზე საკუთარი სმარტ-ტელეფონის საშუალებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10-15%-ით ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებგვერდზე eAuction.ge რეგისტრირებულია 123 759 ფიზიკური/იურიდიული რეზიდენტი/არარეზიდენტი პირი. 2022 წლის განმავლობაში ვებგვერდს 7 039 პარტნიორი ფიზიკური/იურიდიული პირი შემოუერთდა, საიდანაც 5 915 ფიზიკური პირია, ხოლო 1 124 იურიდიული. 2022 წელს 6%-ით გაიზარდა ვებგვერდით მოსარგებლე მომხმარებელთა რიცხვი.

## 5.2 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
* სსიპ - აწარმოე საქართველოში

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება;
      * გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი;
      * გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები;
      * დეველოპერული კომპანიების გაზრდილი წვდომა კაპიტალზე, წინასწარი გაყიდვების მაჩვენებლის ვარდნის შეჩერება, უძრავი ქონების ფასების შესაძლო შემცირების პრევენცია და სამშენებლო პროექტების დასრულების რისკების მინიმიზაცია;
      * გამარტივებული წვდომა საბანკო კრედიტებზე საწარმოებისთვის და სასტუმროებისთვის;
      * საქართველოს მასშტაბით მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტები შენარჩუნებული და ახლად შექმნილი სამუშაო ადგილები, განვითარებული ადგილობრივი კონკურენტული ბაზარი და ინფრასტრუქტურა;
      * პოსტკოვიდურ პერიოდში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის გზით კრიზისის უარყოფითი შედეგების მინიმიზაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * შექმნილია კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი საწარმოები;
      * გაზრდილია ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი;
      * გაზრდილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები;
      * დეველოპერული კომპანიებისათვის გაზრდილია წვდომა კაპიტალზე, წინასწარი გაყიდვების მაჩვენებლები და უძრავი ქონების ფასები გაიზარდა, შესაბამისად სამშენებლო პროექტების დასრულების რისკების მინიმალურია;
      * კიდევ უფრო გამარტივდა წვდომა საბანკო კრედიტებზე საწარმოებისთვის და სასტუმროებისთვის;
      * საქართველოს მასშტაბით მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტებით შენარჩუნებულია და ახლად შექმნილია სამუშაო ადგილები, რეგიონებში ვითარდება ადგილობრივი კონკურენტული ბაზარი და ინფრასტრუქტურა;
      * პოსტკოვიდურ პერიოდში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის გზით კრიზისის უარყოფითი შედეგები მინიმიზებულია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ინდუსტრიული მიმართულების ნაწილში თანადაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა. ა) სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ინდუსტრიების მიმართულებით (კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსება) თანადაფინანსებული საწარმოების რაოდენობა; ბ) სოფლად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით თანადაფინანსებული სასტუმროების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - წლიურად თანადაფინანსებულია 50 ბენეფიციარი. ა)2021 წლის ბოლოსათვის თანადაფინანსებულია არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება); - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში; ბ) 2021 წლის ბოლოსათვის თანადაფინანსებულია არანაკლებ 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება) - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 150-მდე საწარმოს გაფართოება /გადაიარაღება. ა) ყოველწლიურად თანადაფინანსებულია არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება) - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში; ბ) ყოველწლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება) - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინდუსტრიული მიმართულების ნაწილში წლიურად თანადაფინანსებულია 373 ბენეფიციარი.

ა) წლიურად თანადაფინანსებულია 87 საწარმო - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;

ბ) წლიურად თანადაფინანსებულია 24 სასტუმრო - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილი მაჩვენელები შესრულდა გადაჭარბებით. რაც გამოწვეულია პროგრამაზე ცნობადობის ამაღლებით და პროგრამის მოქნილი დიზაინით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტებით თანადაფინანსებული ბენეფიციარები;

საბაზისო მაჩვენებელი - თანადაფინანსებულია 700-მდე საგრანტო პროექტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად თანადაფინანსებული 1000-მდე ბენეფიციარი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მცირე გრანტებით თანადაფინანსებულია 1 308 ბენეფიციარი;

ცდომილების მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფების მაღალი აქტივობა, ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 80 ერთეული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობის ზრდა: 2022წ - 90 ერთეულამდე; 2023წ. - 100 ერთეულამდე; 2024წ. - 110 ერთეულამდე; 2025წ. - 120 ერთეულამდე;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 142 ერთეული;

ცდომილების მაჩვენებელი - მწარმოებელი კომპანიების მაღალი აქტივობა; ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში წლიურად შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი ახალი 350-მდე სამუშაო ადგილი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად შექმნილი ახალი 350-მდე სამუშაო ადგილი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში დაწყებული ახალი საინვესტიციო პროექტების შედეგად შექმნილია 1 000 ახალი სამუშაო ადგილი;

ცდომილების მაჩვენებელი -  სამიზნე ჯგუფების მაღალი აქტივობა, ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - საკრედიტო-საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი საწარმოების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან არსებული საწარმო;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლიურად მხარდაჭერილია 283 პროექტი;

ცდომილების მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფების მაღალი აქტივობა, ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

#### 5.2.1 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი 24 07 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - აწარმოე საქართველოში

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* შეუფერხებლად განხორციელებული დაგეგმილი პროექტები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* დაგეგმილი პროექტები განხორციელდა შეუფერხებლად.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სსიპ - აწარმოე საქართველოში-ს მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაგეგმილი პროექტები განხორციელდა შეუფერხებლად.

#### 5.2.2 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 07 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
* სსიპ - აწარმოე საქართველოში

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* + - * მდგრადი დამწყები ბიზნესები;
      * შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილები;
      * რეგიონებში, ადგილობრივ დონეზე ბიზნეს უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი სერვისების მიწოდება;
      * მოზიდული უცხოური კინოწარმოება, განვითარებული ადგილობრივი კინოინდუსტრიის ბაზარი და ინფრასტრუქტურა, გაზრდილი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი და ვიზიტორთა რაოდენობა, კომპანიების მიერ ათვისებული ახალი საექსპორტო ბაზრები;
      * საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ამაღლებული კონკურენტუნარიანობა;
      * ამაღლებული ცნობადობა საქართველოს საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებით (პროდუქტისა და მომსახურების);
      * პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტის გაზრდილი რაოდენობა/წილი;
      * მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების გაზრდილი ცნობადობა;
      * ახალი სექტორული კვლევები და საინვესტიციო პროექტები;
      * საქართველოთი დაინტერესებული პოტენციური ინვესტორი კომპანიები და დაწყებული ახალი საინვესტიციო პროექტები;
      * მდგრადი არსებული და დამწყები ბიზნესები, შენარჩუნებული და ახლად შექმნილი სამუშაო ადგილები, განვითარებული ადგილობრივი კონკურენტული ბაზარი და ინფრასტრუქტურა, შენარჩუნებული და გაზრდილი სამშენებლო სექტორის პოტენციალი. საბანკო კრედიტები საწარმოებისთვის და სასტუმროებისთვის.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* + - * შექმნილია მდგრადი დამწყები ბიზნესები;
      * შექმნილია ახალი სამუშაო ადგილები;
      * რეგიონებში იდენტიფიცირებულია ადგილობრივი ბიზნესისათვის უნარების საჭიროებები და მიეწოდება შესაბამისი სერვისები;
      * გაზრდილია უცხოური მოზიდული კომპანიების წვლილი კინოწარმოებაში, ვითარდება ადგილობრივი კინოინდუსტრიის ბაზარი და ინფრასტრუქტურა, გაზრდილია ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი და ვიზიტორთა რაოდენობა, კომპანიების მიერ ათვისებულია ახალი საექსპორტო ბაზრები;
      * ამაღლებულია საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა;
      * ამაღლებულია საქართველოს საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალის (პროდუქტისა და მომსახურების) ცნობადობა;
      * გაზრდილია პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტის რაოდენობა/წილი;
      * გაზრდილია მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების ცნობადობა;
      * ტარდება ახალი სექტორული კვლევები და მუშავდება საინვესტიციო პროექტები;
      * გაზრდილია საქართველოთი დაინტერესებული პოტენციური ინვესტორი კომპანიების რაოდენობა და დაწყებულია ახალი საინვესტიციო პროექტები;
      * შექმნილია მდგრადი არსებული და დამწყები ბიზნესები, შენარჩუნებულია და შექმნილია ახალი სამუშაო ადგილები, ვითარდება ადგილობრივი კონკურენტული ბაზარი და ინფრასტრუქტურა, შენარჩუნებულია და გაზრდილია სამშენებლო სექტორის პოტენციალი. კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია საბანკო კრედიტები საწარმოებისთვის და სასტუმროებისთვის.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ინდუსტრიული მიმართულების ნაწილში თანადაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა. ა) სოფლად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიების მიმართულებით (კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსება) თანადაფინანსებული საწარმოების რაოდენობა; ბ) სოფლად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით თანადაფინანსებული სასტუმროების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს თანადაფინანსებული 50 ბენეფიციარი; ა) 2021 წლის ბოლომდე თანადაფინანსებულია არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება); ბ) სოფლად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით თანადაფინანსებული სასტუმროების რაოდენობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად თანადაფინანსებული 50-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება - 2022-2024წწ.; ა) წლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება); ბ) წლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინდუსტრიული მიმართულების ნაწილში წლიურად თანადაფინანსებულია 373 ბენეფიციარი.

ა) წლიურად თანადაფინანსებულია 87 საწარმო - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;

ბ) წლიურად თანადაფინანსებულია 24 სასტუმრო - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში;

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილი მაჩვენელები შესრულდა გადაჭარბებით. რაც გამოწვეულია პროგრამაზე ცნობადობის ამაღლებით და პროგრამის მოქნილი დიზაინით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტებით თანადაფინანსებული ბენეფიციარები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს სულ თანადაფინანსებულია 700-მდე საგრანტო პროექტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 1000-მდე ბენეფიციარი - ყოველწლიურად;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტებით თანადაფინანსებულია 1 308 ბენეფიციარი.

ცდომილების მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფების მაღალი აქტივობა, ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 80 ერთეული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობის ზრდა: 2022წ - 90 ერთეულამდე; 2023წ. - 100 ერთეულამდე; 2024წ. - 110 ერთეულამდე; 2025წ. - 120 ერთეულამდე;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 142 ერთეული.

ცდომილების მაჩვენებელი - მწარმოებელი კომპანიების მაღალი აქტივობა; ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი ახალი 350-მდე სამუშაო ადგილი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილი: 2022 წელს 400-მდე, 2023 წელს 500-მდე, 2024 წელს 600-მდე და 2025 წელს 750-მდე;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში დაწყებული ახალი საინვესტიციო პროექტების შედეგად შექმნილი 1 000 ახალი სამუშაო ადგილი.

ცდომილების მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფების მაღალი აქტივობა, ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ახალი ან არსებული საწარმოს მხარდასაჭერად გაფორმებული ხელშეკრულება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან არსებული საწარმო;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლიურად მხარდაჭერილია 283 პროექტი.

ცდომილების მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფების მაღალი აქტივობა, ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს ცვლილება.

*ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ეკონომიკური მხარდაჭერის პოლიტიკის ახალი მიმართულებება - სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა*

მიმდინარეობდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის შედეგად ეკონომიკის ვარდნის შემცირების მიზნით, დეველოპერული/სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა. სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 6 285 ბენეფიციარს ჯამურად 18.4 მლნ ლარის ოდენობით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 3 068 იპოთეკური სესხი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 345.5 მლნ ლარს). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია გაიცა 3 923 ბენეფიციარზე 18.8 მლნ ლარის ოდენობით;

*მეწარმეობის ხელშეწყობის ახალი პოლიტიკის მიმართულება*

მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში:

* სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის უნივერსალური (ინდუსტრიული) ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 435 პროექტი კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე, მათ შორის მოხდა 4 სესხის რეფინანსირება და 58 სესხის მსოფლიო ბანკის სუბსიდირების მექანიზმის ფარგლებში დადასტურება. აღნიშნულ პროექტებზე ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 537 მლნ ლარს, ხოლო კომერციული ბანკის/სალიზინგო კომპანიების მიერ დამტკიცებული სესხების/ლიზინგის საგნების ღირებულების ჯამური მოცულობა - 320.6 მლნ ლარს;
* საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 334 ახალი სესხი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 36 სესხი) და მოხდა პროგრამის ფარგლებში გაცემული 10 სესხის რეფინანსირება. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 264.4 მლნ ლარს, ხოლო საგარანტიო თანხა - 61.9 მლნ ლარს (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 6.8 მლნ ლარი). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ტრანშების შესაბამისად დეპოზიტებზე განთავსდა საგარანტიო თანხები - 48.1 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის 2020 წელს დამტკიცებულ სესხებზე 4 ბენეფიციარისათვის 164.6 ათასი ლარი; 2021 წელს დამტკიცებულ სესხებზე 177 ბენეფიციარისათვის 15.5 მლნ ლარი და 2022 წლის დამტკიცებულ სესხებზე 262 ბენეფიციარისათვის 32.4 მლნ ლარი (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 10 ბენეფიციარისათვის 1.1 მლნ ლარის ოდენობით); ხოლო საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილების საფუძველზე გახსნილ „სხვა სადეპოზიტო“ ანგარიშებზე განთავსდა 13.8 მლნ ლარი (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 5.7 მლნ ლარის ოდენობით);
* მიკრო მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბიზნეს გეგმების რეგისტრაცია (სულ დარეგისტრირდა 3 653 ბიზნეს გეგმა). ხელშეკრულება გაფორმდა 1 324 გამარჯვებულთან. პროგრამის 2022 წლის რაუნდის ფარგლებში სულ დაფინანსდა 1 308 პროექტი (მათ შორის 281 ევროკავშირის დაფინანსების ფარგლებში).

## 5.3 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02)

პროგრამის განმახორციელებელი

* სსიპ - შემოსავლების სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * სერვისების გამოყენების გამარტივება ვიდეო გიდების, მომხმარებლის სახელმძღვანელოების მომზადებისა და ავტორიზებული ვებ. გვერდის სტრუქტურისა და დიზაინის ცვლილებით;
      * სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა, სერვისების შშმ პირების საჭიროებებზე ადაპტირების, სერვისების სხვა ენაზე ხელმისაწვდომობის ზრდით, მობილური აპლიკაციის შექმნისა და ფიზიკური პირის გადამხდელად რეგისტრაციის დისტანციური შესაძლებლობის დანერგვით;
      * მომხმარებელთა ჩართულობის ხელშეწყობა უკუკავშირის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებით;
      * სერვის ცენტრებში გადასახადის გადამხდელთა დროულად და ხარისხიანად მომსახურება;
      * საგადასახადო შემოწმებების ხარისხის ამაღლება;
      * აუდიტის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის გაუმჯობესება;
      * კანონით გათვალისწინებული გადამხდელების მიზნობრივი ჯგუფებისათვის განახლდება და სრულყოფილი სახით ჩამოყალიბდება გადამხდელთა სპეციალური რეჟიმების პროცედურები, აღნიშნული შეეხება არსებული დღგ-ს ზედმეტობის ანალიზსა და ამ ზედმეტობის მართვას, დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნების პროცედურების დახვეწა - გამარტივებას, ახლად რეგისტრირებული (განახლებული) ან გამოვლენილი გადამხდელების კონტროლის პროცედურების დახვეწას;
      * საგადასახადო კანონშესაბამისობის მაღალი სტანდარტი, გადამხდელების მიერ ნებაყოფლობითი დროული დეკლარირების უზრუნველყოფა;
      * დეკლარაციების ავტომატური კონტროლის სისტემის დანერგვა;
      * სამართალდარღვევათა პრევენცია;
      * ადრეული შეტყობინებების სისტემის შექმნით, საგადასახადო დავალიანებების თავიდან აცილება;
      * გადასახადის გადახდის პროცესის გამარტივება და გადამხდელთა ინფორმირება;
      * გადასახადის გადამხდელთა შესაძლო საგადასახადო რისკების მინიმიზირება;
      * საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზებისა და ბუნდოვანების იდენტიფიცირება;
      * საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის ზრდა, საბაჟო პროცედურების გამარტივება;
      * გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში ვიზიტორების (იმპორტიორ/ექსპორტიორი) დროულად და ხარისხიანად მომსახურება. საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე საზღვრის მკვეთი პირებისთვის შეუფერხებელიმომსახურება;
      * საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ინკლუზიურობის გაზრდის მიზნით განხორციელდა შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული სერვისების ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია, რაც უზრუნველყოფს შიდა პროცესების გამართვას და შესაბამისად, დაინტერესებული პირებისთვის სერვისების მიღების პროცესს უფრო გაამარტივებს.

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად გაიზარდა შესაზღუდი სერვისების ჩამონათვალი, რის შედეგადაც განხორციელდა შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე გადასახადის გადამხდელების მხრიდან ელექტრონული განცხადებით მომართვის წახალისება და თვითმომსახურების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს ელექტრონული სერვისების მაქსიმალურად დისტანციურად გამოყენებას და შესაბამისად, სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების მაქსიმალურ მოქნილობასა და ეფექტიანობას.

საგადასახადო შემოწმებების (აუდიტის) პროცესების ავტომატიზაციისა და ეფექტიანად განხორციელების მიზნით მიმდინარეობდა აუდიტის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის - Audit Case Management System (CMS) გაუმჯობესება და პროცესების სრულყოფა. სისტემა ხელს უწყობს აუდიტის პროცედურების ელექტრონული კონტროლის გამარტივებას.

გადამხდელთა მიერ გადასახადის ნებაყოფლობით გადახდის მაჩვენებლის გაზრდისა და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივების მიზნით განხორციელდა რიგი მიმართულებებით საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიების შემუშავება.

განხორციელებული ღონისძიებების და აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილია საბაჟო/საგადასახადო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო კონტროლის ეფექტიანობის გაზრდა,საბაჟო/საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა.

სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების და ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების პროცესში.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - შემოსავლების სამსახურის ვებ.გვერდის ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა;   
   საბაზისო მაჩვენებელი - შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობა - 28 მლნ;   
   მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ვებ-გვერდის ვიზიტორი 2022 წელს 35.4 მლნ ვიზიტორი.

2. ინდიკატორის დასახელება - სერვისის გამწევ სტრუქტურულ ერთეულებში, ვიზიტორების რაოდენობის შემცირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - სერვისცენტრების ვიზიტორების რაოდენობა - 660 000;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისცენტრების ვიზიტორების რაოდენობა შემცირებულია 1% -ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სერვისის გამწევ სტრუქტურულ ერთულბში ვიზიტორების რაოდენობა 2022 წელს 433 230 ვიზიტორი.

3. ინდიკატორის დასახელება - განხორციელებული საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა - 6 ათასი საგადასახადო შემოწმება;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი/განხორციელებული საგადასახადო აუდიტების რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 6-7 ათას შემოწმებას;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორცელდა 3.5 ათასი საგადასახადო შემოწმება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

4. ინდიკატორის დასახელება - მიმდინარე პერიოდში წარმოშობილი დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნების მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე პერიოდში წარმოშობილი დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება ხორციელდება კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში წარმოდგენილი მთლიანი დეკლარაციების 90%-ის შემთხვევაში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე პერიოდში წარმოშობილი დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება ხორციელდება კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში წარმოდგენილი მთლიანი დეკლარაციების 90%-ის შემთხვევაში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 კალენდარულ წლის (იანვარი-დეკემბერი) საანგარიშო პერიოდში წარმოდგენილი შემცირებიანი დღგ-ის დეკლარაციების რაოდენობის 30 დღიან ვადაში რეაგირებული (დაბრუნებული, უარყოფილი ან/და არსებული დავალიანების დასაფარად გამოყენებული) დეკლარაციების წილი შეადგენს 96.53%-ს, ხოლო თანხობრივ ნაწილში შეადგენს 90.70%-ს.

5. ინდიკატორის დასახელება - მიმდინარე გადასახადის ამოღების პროცენტული მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე გადასახადების ამოღების მაჩვენებელი შეადგენს 95%-ზე მეტს;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე გადასახადების დროულად გადახდის მაჩვენებელი 95%-ზე მეტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიმდინარე გადასახადების დროულად გადახდის მაჩვენებელი შეადგენს 96.8%-ს.

6. ინდიკატორის დასახელება - საგადასახადო დავალიანების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად ყოველწლიურად ამოღებული საგადასახადო დავალიანების ოდენობა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - ამოღებული საგადასახადო დავალიანების წილი მთლიან შემოსავლებში შეადგენს 12%-ზე მეტს;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე გადასახადების დროულად გადახდის მაჩვენებელი 95%-ზე მეტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ამოღებული საგადასახადო დავალიანების წილი მთლიან შემოსავლებში შეადგენს 14%-ს.

## 5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
* საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა.
* სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა.
* ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა.
* საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა.
* საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობისგაზრდა.
* სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა.
* საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * ბიუჯეტის დეფიციტის და მთავრობის ვალის მაჩვენებლების შემცირების, ეკონომიკური აღდგენის ტენდენციის გათვალისწინებით, განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები დამტკიცებულ ბიუჯეტში კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
      * კანონით დადგენილი ვადების დაცვით, მომზადდა ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზები;
      * სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის შემუშავდა მაკროეკონომიკური განვითარების საბაზისო, ნეგატიური და პოზიტიური სცენარები; მომზადდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მონაცემთა ბაზა, შესაბამისი ცხრილებითა და დიაგრამებით. პერიოდულად მიმდინარეობს მისი განახლება და გამოქვეყნება; განახლებული პროგნოზების გამოყენებით მომზადდა ბიუჯეტის საშემოსავლო და მაკროეკონომიური ნაწილები;
      * მთავრობის ვალის მომსახურება განხორციელებულია დროულად და სრულად.
      * საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად 2022 წლის განმავლობაში საგარეო წყაროებიდან მოზიდულია ბიუჯეტის მხარდამჭერი და ინვესტიციური ფინანსური რესურსი.
      * წლის განმავლობაში მოზიდულია სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსი, როგორც საშინაო (ფასიანი ქაღალდების აუქციონები), ასევე საგარეო წყაროებიდან (გრანტები და კრედიტები). განახლდა და საჯარო განხილვებისთვის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი 2023-2026 წლებისათვის.
      * დილერების საპილოტე პროგრამაში ჩაერთო 2 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციებიც. გაუმჯობესებულია კომუნიკაცია ინვესტორებთან, იმართება რეგულარული შეხვედრები, ასევე შემუშავებულია ინვესტორებთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომლის შემდგომში გამოქვეყნდება. გრძელდებოდა ვალის მართვის სისტემაში გამოსყიდვის ოპერაციების მოდულზე და სხვა სიახლეებზე მუშაობა.
      * განხორციელებულია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებული, წლის განმავლობაში შესასრულებელი, ვალდებულებების კოორდინაცია.
      * განხორციელებულია საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) რეფორმასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადების კოორდინაცია.
      * განახლდა მაკროეკონომიკური პროგნოზები ძირითად ცვლადებზე, რაც რეგიონში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე შეცვლილი მოსალოდნელი სცენარებიდან გამომდინარეობდა;
      * შემუშავებულია მაკროეკონომიკური განვითარების საბაზისო, ნეგატიური და პოზიტიური სცენარები;
      * შეფასდა და გამოქვეყნებულია ბიუჯეტის წინაშე მდგარი არსებითი ფისკალური რისკები, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს რეკომენდაციებს ასეთი რისკების რეალიზაციით დამდგარი ნეგატიური შედეგების სრულად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილების შესახებ;
      * შეფასდა და გამოქვეყნდა გრძელვადიანი ფისკალური რისკები;
      * შეფასდა და გამოქვეყნდა PPP ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. ამასთან, დაიხვეწა ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის (PPA) კონტრაქტებიდან მომდინარე პირობითი ვალდებულებების შეფასება და მნიშვნელოვნად შემცირდა PPA პროექტებიდან მომდინარე ფისკალური რისკები;
      * საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური ზედამხედველობის განხორციელების წესი და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 7 ძირითად სახელმწიფო საწარმოსთან მიმართებით მიენიჭა ფინანსური ზედამხედველის როლი;
      * საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა „საქართველოს სახელმწიფო საწარმოთა ყოვლისმომცველი რეფორმის 2023-2026 წლების სტრატეგია“, „საქართველოს სახელმწიფო საწარმოთა ყოვლისმომცველი რეფორმის 2023-2026 წლების სტრატეგიის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმისა“ და „საქართველოს სახელმწიფო საწარმოთა ყოვლისმომცველი რეფორმის 2023-2026 წლების სტრატეგიის 2023 წლის პილოტირების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ;
      * საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით მომზადდა საკანონმდებლო ინიციატივები.
      * კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა საგადასახადო დანახარჯების ანგარიში.
      * ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის დანერგვის მიზნით, ხელი მოაწერა „ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ კომპეტენტური უწყებების მრავალმხრივ შეთანხმებას“.
      * ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ კომპეტენტური უწყებების მრავალმხრივი შეთანხმების ამოქმედების მიზნით, საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა 10 ნორმატიულ აქტში - „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში, „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში“, „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების-საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონში, „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში, „საგადასახადო სისტემისა და საგადასახადო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში, „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონში.
      * შემუშავდა საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების პროექტი, რომელიც პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და მისი მიღების შედეგად დაიხვეწება საბაჟო ზედამხედველობის, საბაჟო კონტროლისა და საბაჟო ფორმალობების მარეგულირებელი ნორმები, აღმოიფხვრება რიგი ნორმების კოლიზია და უზუსტობები, უზრუნველყოფილ იქნება მოქნილი ადმინისტრირებისათვის სამართლებრივი ბაზის შექმნა და საბაჟო კანონმდებლობის რიგი დარღვევის პრევენცია.
      * განხორციელდა შესაბამისი ტექნიკური სამუშაოები საგადასახადო მიზნებისთვის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში შემუშავებული საერთაშორისო საგადასახადო სტანდარტების დანერგვის და ახალი, 2016 წლის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მოთხოვნის საფუძველზე ინფორმაციის გაცვლის შეფასების მე-2 რაუნდთან დაკავშირებით.
      * OECD-ის რეკომენდაციის შესაბამისად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD/G20) BEPS-ის სამოქმედო გეგმის მე-15 ღონისძიების ფარგლებში შემუშავებული „საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით“ მრავალმხრივი კონვენციის წარმატებით იმპლემენტაციის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებთან მომზადდა და გამოიცა სინთეზირებული ტექსტები; ორმხრივი შეთანხმება გაფორმებული 57 ქვეყანასთან, საიდანაც მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენციით გათვალისწინებული ნორმები გავრცელდება 34 შეთანხმებაზე, ამ დროინდელი მონაცემებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საიტზე დამატებულია 26 სინთეზირებული ტექსტი, რომელთა დამატება ხდება ეტაპობრივად.
      * ფისკალური გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში (PFMS) ბიზნეს-პროცესები მეტად გამარტივებულია და დახვეწილია.
      * დარიცხვის მეთოდის IPSAS სტანდარტების მოთხოვნები ასახულია აღრიცხვის და ანგარიშგების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში. სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები ყოველწლიურად გაუმჯობესებულია და გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე [www.treasury.ge.](http://www.treasury.ge/)
      * ანგარიშგებების დახვეწის და სრულყოფის შედეგად, ბიუჯეტების აღრიცხვის და ანგარიშგებების ხარისხი გაუმჯობესებულია, გაზრდილია ბიუჯეტების აღრიცხვა-ანგარიშგების გამჭვირვალობის დონე და ანგარიშვალდებულება.
      * სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის დანერგვა მიმდინარეობდა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. შემუშავებულია 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 17 იანვრის №96 განკარგულებით.
      * ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის პილოტური დანერგვა მიმდინარეობდა 6 სამინისტროში (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო).
      * განახლდა რისკის მართვის სახელმძღვანელო საჯარო სექტორის მენეჯერებისთვის. შემუშავდა ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მეორე ეტაპის - მენეჯერული კონტროლის დანერგვის ინსტრუქცია, რომელიც დანართის სახით დაერთო საქართველოს მთავრობის „ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“.
      * შემუშავებული კონცეფციისა და სტრატეგიის გათვალისწინებით გადამზადდნენ ადგილობრივი ტრენერები შიდა აუდიტორთა სერტიფიცირების პროგრამის ფარგლებში. ასევე, შემუშავდა სერტიფიცირების 3 (4-დან) მოდულის სახელმძღვანელო.
      * განხორციელებულია 57 შიდა აუდიტის სუბიექტის საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 6.7%-ის ფარგლებში (კანონით დადგენილი ზღვარი - არაუმეტეს 3%), რაც გამოწვეულია ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავრცელებიდან გამომდინარე შექმნილი მდგომარეობით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს − არაუმეტეს 2.4%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 2.1%-ია.

1. ინდიკატორის დასახელება - ღია ბიუჯეტის ინდექსი;

საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსით (OBI) საქართველო სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში მე-5 ადგილს იკავებს 117 ქვეყანას შორის (81 ქულა);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/გაუმჯობესება;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არსებული დანერგილი პრაქტიკის მიუხედავად შესაძლებელია მაჩვენებელი არ გაუმჯობესდეს მეთოდოლოგიური ცვლილების ან სხვა ქვეყნების მაღალი შეფასების გამო;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

„ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევა 2021“-ის (Open Budget Survey 2021) შედეგებით, საქართველომ მსოფლიოს 120 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი დაიკავა და შეინარჩუნა პოზიცია სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნებს შორის.

1. ინდიკატორის დასახელება - სარეიტინგო კომპანიებთან თანამშრომლობის გაგრძელება;

საბაზისო მაჩვენებელი - სარეიტინგო სააგენტოებთან რეგულარული კომუნიკაცია და ინფორმაციით უზრუნველყოფა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სააგენტოების ანგარიშების საფუძველზე რეიტინგის გაუმჯობესების სტრატეგიის განახლება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა რეიტინგი ორივე შეხვედრისას BB სტაბილურ დონეზე შეაფასა, რაც 2021 წლის აგვისტოში გაუმჯობესდა BB ნეგატიური შეფასებიდან. კომპანია S&P-მ საქართველოს სუვერენული რეიტინგი 2022 წლის თებერვალში გააუმჯობესა და BB ნეგატიურიდან BB სტაბილურ დონეზე გადაიყვანა. რაც შეეხება Moody’s-ს, რომელსაც კოვიდ პანდემიის დროს არ შეუცვლია საქართველოს რეიტინგი Fitch-ისა და S&P-ისგან განსხვავებით, რუსეთ-უკრაინას შორის ომის დაწყების გამო 2022 წლის თებერვალში რეიტინგის შეფასება გააუარესა Ba2 სტაბილურიდან Ba2 ნეგატიურამდე;

1. ინდიკატორის დასახელება - IPSAS სტანდარტები:

საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება და ხაზინის ვებ-გვერდზე ქვეყნდება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS); მომზადებულია და გამოქვეყნებულია მთავრობის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება IPSAS სტანდარტების საფუძველზე.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მთავრობის წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ყოველწლიურად გაუმჯობესებულია დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევის გზით და გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ვებგვერდზე.

1. ინდიკატორის დასახელება - მთავრობის ვალი/მშპ

საბაზისო მაჩვენებელი - 51,1%

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი ეტაპობრივად ჩამოსცდება 60%-ს და საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს შეადგენს 47,7%-ს.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საქართველოს მთავრობის ვალმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 39.8%. ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.5%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 40.3%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

## 5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
* სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
* სსიპ - კურორტების განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
      * ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო;
      * შემუშავებული ეკონომიკური რეფორმები მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის;
      * ეკონომიკურ საქმიანობაში გაუმჯობესებული გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური მაჩვენებლები. პროგრამის ფარგლებში გამართულ ტრეინინგებში მონაწილე საწარმოებში ცნობიერების ამაღლება რესურსეფექტური და სუფთა წარმოებების შესახებ. აღნიშნულ საწარმოებში, ეკონომიკურიო საქმიანობის დროს, დაზოგილი რესურსები და გაუმჯობესებული ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები;
      * ენერგოეტიკეტირების კანონიდან გამოდინარე საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე აქტები, მათ შორის 15 ენერგომომხმარებელ პროდუქტზე;
      * მწვანე ზრდის შემუშავებული კონცეფცია, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის შედეგად ქვეყანაში მოხდება მდგრადი, მწვანე, რესურს ეფექტური, ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარება. გაიზრდა ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობა;
      * მდგრადი დაფინანსების ტაქსონომიის შემუშავების შედეგად მოხდება მდგრადი, მწვანე, ინკლუზიური განვითარებისაკენ მიმართული მეტი პროექტის დაფინანსება. მოხდება როგორც დაფინანსების გამცემი საბანკო ორგანიზაციების, ასევე ამ დაფინანსების მიმღები, ბიზნეს სუბიექტების, წახალისება აღნიშნული ტიპის პროექტების დაფინანსება-განხორციელებაზე;
      * გაუმჯობესებული საქართველოს სავაჭრო ბალანსი;
      * საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია;
      * არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითარება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის) გაფორმება;
      * ექსპორტის სტრუქტურული გაუმჯობესება;
      * ორმხრივი სამართლებრივი ბაზის განვითარება;
      * საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება;
      * ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთოხების ამაღლება;
      * იმპორტ დამოკიდებულების შემცირება;
      * ასოცირების შეთანხმებით და ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება ენერგეტიკის სექტორში;
      * ენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის განვითარება და ამოქმედება (ელ. ენერგიის და ბუნებრივი გაზის თვალსაზრისით);
      * განახლებადი ენერგიის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის დანერგვა და პოლიტიკის განხორციელება;
      * ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის ამოქმედება (შესაბამისი კანონების, კანონქვემდებარე აქტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების მიღება, მათო შორის ეკო-დიზაინის შესახებ რეგულაციების შემუშავება და დანერგვა;) და ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის განხორციელება;
      * ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმება ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის სამართლებრივი საკითხების დარეგულირებას, სამგზავრო გადაყვანებისა და სატვირთო გადაზიდვების ზრდას და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას;
      * მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების გაფორმება ხელს შეუწყობს დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვას და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებას;
      * სამშენებლო სფეროში ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა;
      * შემუშავებული ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები/სტანდარტები;
      * „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული კანონქვემდებარე აქტების მიღება;
      * ევროკოდების ეროვნული დანართების მიღება, ევრონორმების თარგმნა;
      * არქიტექტორების და ინჟინერ-მშენებლების პროფესიული დონისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით სერტიფიცირების სისტემის ჩამოყალიბება;
      * განვითარებული ელექტრონული კომუნიკაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მაუწყებლობა და საფოსტო სფერო. დანერგილი ახალი ტექნოლოგიები, მომსახურების ახალი სახეობები და სრულყოფილი მომსახურების არსებული სახეობები;
      * ინვესტორებთან კონსულტაციის მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * 2022 წელს ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 10.1%;
      * საქართველოს სარეიტინგო მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდებოდა, ყველა განხორციელებული რეფორმა შესაბამისად რომ ასახულიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში. მსოფლიო ბანკის „მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორების“ რეიტინგში საქართველოს ქულა შემცირდა 6 ინდიკატორიდან 5 ინდიკატორში. ფრეზერის ინსტიტუტის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება“ რეიტინგში საქართველოს ქულა შემცირდა 8.16-დან 7.78 ქულამდე. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 2022-ის მიხედვით, საქართველოს ქულა შემცირდა 77.2-დან 71.8 ქულამდე;
      * შესრულდა „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2021-2025 წლების“ 2021 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი პრიორიტეტული ღონისძიებები/შესაბამისი აქტივობები და დამტკიცდა სტრატეგიის 2023-2025 წლების სამოქმედო გეგმა;
      * 2022 წლის სტატისტიკური მონაცემების შედეგად უარყოფითი სალდოს წილი გაიზარდა 0.6%-ით, შეადგინა 4 663 მლნ აშშ დოლარი და სავაჭრო ბრუნვის 41.3% დაიკავა (2021 წელს - 40.7%);
      * 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით ექსპორტი გაიზარდა 31.8\*%-ით. გამოჩნდა ქართული პროდუქციისთვის ახალი საექსპორტო ბაზრები. ევროკავშირისა და დსთ-ს ქვეყნების გარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტის გეოგრაფიული არეალი;
      * 2022 წელს გაფორმდა საქართველოსა და თურქეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილების 2 ოქმი;
      * ამოქმედდა „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-ს გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები: „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ და „სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების დროებითი წესის შესახებ“;
      * ქართულ ენაზე ითარგმნა აშშ-ს ეროვნული სტანდარტი ICC A117.1-2017 – „მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობები და მოწყობილობები“, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა „ტექნიკური რეგლამენტი - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ და დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ;
      * ევროკოდი 0 ეროვნულ დანართთან ერთად დარეგისტრირდა საქართველოს სტანდარტად სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ;
      * ხელი მოეწერა სამთავრობათაშორისო შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“;
      * 2022 წელს საქართველოს რკინიგზის საშუალებით, საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მეშვეობით და საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდულმა (საერთაშორისო გადაზიდვებით) ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 27.9 მლნ ტონა, რაც 2021 წელთან შედარებით 20.5%-ით მეტია, მათ შორის:
* საავტომობილო ტრანსპორტი - 15.0 მლნ ტონა, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 15.9%-ით;
* საქართველოს რკინიგზა - 12.9 მლნ ტონა, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 26.4%-ით (რკინიგზით ჯამურად გადაზიდულმა ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 14.8 მლნ ტონა, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 21.8%-ით);
* საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტები - 17.5 ათასი ტონა, რაც 2021 წელთან შედარებით ნაკლებია 2.8%-ით;
  + - * 2022 წელს საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში (ფოთისა და ბათუმის საზღვაო ნავსადგურებში) ჯამურად გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 12.4 მლნ ტონა, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 12.8%-ით (მათ შორის, ფოთისა და ბათუმის საზღვაო ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობამ შეადგინა 477 094 TEU, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 18.9%-ით;
      * 2022 წელს საქართველოს სატრანსპორტო დარგების (საავტომობილო, რკინიგზა, სამოქალაქო ავიაცია) მიერ ჯამურად გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ შეადგინა 410.0 მლნ მგზავრი, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 49.5%-ით, მათ შორის:
* საავტომობილო ტრანსპორტი - 404.0 მლნ მგზავრი, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 49.1%--ით;
* საქართველოს რკინიგზა - 1.6 მლნ მგზავრი, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 96.6%-ით;
* საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტები - 4.4 მლნ მგზავრი, რაც 2021 წელთან შედარებით მეტია 79.5% -ით;
  + - * პარტნიორ ქვეყნებთან გაცვლილია 408 891 ერთეული საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ერთჯერადი ნებართვის ბლანკი, საიდანაც საქართველოს გადამზიდველების მიერ ათვისებულია 170 886 ერთეული. წინა წელთან შედარებით ერთჯერადი ნებართვების ათვისების ზრდამ შეადგინა 19%; ორ პარტნიორ ქვეყანასთან გაცვლილია 1 800 ერთეული საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი ნებართვის ბლანკი, საიდანაც ათვისებულია 298 ერთეული. წინა წელთან შედარებით მრავალჯერადი ნებართვების ათვისების ზრდამ შეადგინა 31.9%;
      * ფუნქციონირებდა 25 საერთაშორისო საავტობუსო მარშრუტი და დღეში საშუალოდ სრულდებოდა 86 რეისი (2021 წელს ფუნქციონირებდა 4 საერთაშორისო მარშრუტი და დღეში საშუალოდ სრულდებოდა 6 რეისი);
      * შესრულდა 369 არარეგულარული (ტურისტული) საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის რეისი შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით: თურქეთის, საბერძნეთს, პოლონეთის, მაკედონიის, რუსეთის, იტალიის, ბულგარეთის, ესპანეთის, ბელარუსის, ირანის, გერმანიის, უკრაინის, პორტუგალიის და ერაყის მიმართულებით რაც 954%-ით მეტია 2021 წელს (შესრულდა 35 არარეგულარული რეისი) შესრულებულ რეისებთან შედარებით;
      * ძალაში შევიდა: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება „2020-2022 წლების ბუნებრივი გაზის ბალანსების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის N 1-1/600 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“; საქართველოს მთავრობის დადგენილება „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 აპრილის N246 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომლის ფარგლებშიც სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მიერ დამტკიცდა საბითუმო საჯარო მომსახურების ვალდებულებების განხორციელების პრინციპები;
      * ექსპლუატაციაში შევიდა ცხრა ჰიდროელექტროსადგური: ახატანი ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 0.55 მგვტ), ბერალი ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 0.9 მგვტ), ჩორდულა ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.97 მგვტს), როშკა 1 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.03 მვგტ), როშკა 2 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.99 მვგტ), როშკა 3 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.0 მვგტ), ნაკრა ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 7.5 მგვტ), ახალქალაქი 1 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 7.5 მგვტ) და ახალქალაქში 2 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.6 მგვტ);
      * შემუშავდა განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის ახალი სქემა, რომელიც ეფუძნება კონკურენციისა და საბაზრო პრინციპებს. შემუშავებულ იქნა სიმძლავრის აუქციონის წესები;
      * დამტკიცდა განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების მემონტაჟეთა გადამზადების ოთხი მოკლევადიანი (70 საათიანი) პროგრამა. პროგრამების სწავლებისთვის აკრედიტაცია მიენიჭა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და დაიწყო პირველი ნაკადის გადამზადება;
      * მიღებულია/დამტკიცებულია 20 კანონოქვემდებარე აქტი: 11 აქტი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან; 7 აქტი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ კანონიდან; 2 აქტი „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე;
      * ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან ახალი შეთანხმების საფუძველზე განახლდა განახლებადი ენერგიების სამიზნე მაჩვენებელი, რომლის მიხედვით 2030 წლისთვის მთლიან საბოლოო მოხმარებაში განახლებადი ენერგიის წილი უნდა იყოს 27,4%;
      * ევროკავშირის HDM/EU4Digital პროექტის ფარგლებში წარმატებით განხორციელდა ელ-ვაჭრობის და ელ-ხელმოწერის საპილოტე პროექტის გაშვება;
      * ხელი მოეწერა დეკლარაციას ინტერნეტის მომავალის თაობაზე (Declaration for the Future of the Internet, DFI;
      * საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ბრძანებებით, მიმოქცევაშია 22 თემატიკის 43 საფოსტო მარკა.
      * დამტკიცდა საქართველოს 2023-2028 წლების კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია;
      * ძალაში შევიდა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ“ საქართველოს კანონები;
      * სარეკრეაციო ტერიტორიაზე დამტკიცდა განაშენიანების რეგულირების გეგმის 3 პროექტი; 1 განაშენიანების დეტალური გეგმა; 1 განაშენიანების გეგმა; განაშენიანების დეტალური გეგმის 2 კონცეფცია;
      * დამტკიცდა სოფელ წეროვანის (მცხეთის მუნიციპალიტეტში) ტერიტორიაზე ლოჯისტიკური პარკის განაშენიანების დეტალური გეგმა;
      * შეიქმნა ერთიანი დოკუმენტი, სადაც მოცემულია საქართველოს სამოცამდე კურორტისა და საკურორტო ადგილის დეტალური აღწერა საკადასტრო სტატისტიკითა და ფოტო მასალით;
      * მომზადდა ბალნეოლოგიის, სპა, სამედიცინო ტურიზმისა და მთის კურორტების თემატიკაზე საერთაშორისო კონფერენციების ბაზა და კალენდარი;
      * განხორციელდა 50-მდე პოტენციურ და არსებულ ინვესტორთან მჭიდრო კომუნიკაცია/კონსულტაცია. თანამშრომლობის შედეგად, სამიზნე ჯგუფებს მიეწოდა ინფორმაცია ყველა საჭირო საინვესტიციო პროცედურებთან დაკავშირებით და გაეწიათ შესაბამისი მხარდაჭერა;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო. ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნეს გარემო. მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეკონომიკური ზრდა;

საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების 2020“ ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ 83.73 ქულით მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის მე-7 ადგილი დაიკავა. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის 2021 წლის ანგარიშით „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება“, საქართველომ 162 ქვეყანას შორის 8,18 ქულით მე-8 პოზიციაზეა. 2021 წელს Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ რეიტინგში, საქართველო მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის 77.2 ქულით მე-12 ადგილზეა, ხოლო ევროპის რეგიონის 45 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილზეა „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ 2019 წლის მიხედვით, საქართველო 60.6 ქულით 141 ქვეყანას შორის 74-ე პოზიციაზეა; საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ 2019 წლის რეიტინგის მიხედვით საქართველომ მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 56 ქულით 44-ე ადგილი დაიკავა. შექმნილია რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“. 2020 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 49.4 მილიარდი ლარი შეადგინა და 2020 წელს ეკონომიკური კლება 6.2% იყო;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება. საკანონმდებლო ინიციატივებზე რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტების მომზადება. სამიზნე მაჩვენებლების გაუმჯობესება. 2022-2025 წლებში მოსალოდნელია ეკონომიკის გაჯანსაღება და ეკონომიკური ზრდა საშუალოდ 5%-ს გადააჭარბებს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2021 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა შეადგინა 60,003.3 მლნ ლარი. 2022 წელს დაფიქსირდა 10.1%-იანი (ფაქტიური) ეკონომიკური ზრდა;

2022 წელს გამოქვეყნებული მსოფლიო ბანკის „მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორების“ რეიტინგში, „კორუფციის კონტროლი“ ინდიკატორში, საქართველოს ქულა 71.63-დან 75.48 ქულამდე გაიზარდა, შედეგად მსოფლიო რეიტინგში დაწინაურდა და 60-ე ადგილიდან 52 პოზიციაზე გადაინაცვლა; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება“ 2022 წელს გამოქვეყნებული რეიტინგის თანახმად, ქვეყნის სარეიტინგო ქულა „სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და საკუთრების უფლებების“ ინდიკატორში 6.72 ქულიდან 6.83 ქულამდე გაიზარდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ 2022 წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 55 ქულით 45-ე პოზიცია შეინარჩუნა, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის (EECA) 19 ქვეყანას შორის საქართველო კვლავ პირველ პოზიციაზეა; მომზადდა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიში საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე „შენობა-ნაგებობის მიმართ ინსოლაციის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“.

ცდომილების მაჩვენებელი - ეკონომიკურმა ზრდამ გადააჭარბა დაგეგმილ მაჩვენებელს, რაც ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების შედეგია.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება. ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 6 209.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 20.7%-ით გაიზარდა. მათ შორის: ექსპორტი გაიზარდა 25,2%-ით და 1 884.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა; იმპორტი გაიზარდა 18.9%-ით და 4 325.0 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2021 წლის იანვარ-ივნისში, 2 440.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, 1.2 ერთეულით შემცირდა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.3% დაიკავა (2020/6 – 41.5%). ექსპორტის წილი ბრუნვაში 1.1 ერთეულით გაიზარდა და 30.3% შეადგინა (2020/6- 29.2%). ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რე-ექსპორტის გარეშე), 27.6%-ით გაიზარდა და 1 377.6 მლნ. აშშ დოლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ექსპორტის წილი 1.4 ერთეულით გაიზარდა და მთლიანი ექსპორტის 73.1 პროცენტი შეადგინა (2020/6-71.7%). ამავე პერიოდში რე-ექსპორტი 19.3%-ით გაიზარდა და 507. 1 მლნ აშშ დოლარით განისაზღვრა. ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ამოქმედდა 1 ქვეყანასთან (გ/სამეფო) თურქეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში სატარიფო ლიბერალიზაციასა და სერვისებთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. ინდოეთთან და ისრაელთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების მიზნით გაცლილია ინფორმაცია. მიმდინარეობს საქართველო- სამხრეთ კორეის თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება ექსპორტის ზრდა საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის დივერსიფიცირება (2022-2025წწ). თურქეთთან მიმდინარე მოლაპარაკებები - 2022წ; ინდოეთთან და ისრაელთან მოლაპარაკებების დასრულება - 2022წ.; სამხრეთ კორეასთან მოლაპარაკებების დაწყება - 2022წ.; იდენტიფიცირებული ქვეყანა - 2022-2025წწ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით ექსპორტი გაიზარდა 31.8%-ით; უარყოფითი სავაჭრო სალდოს წილი ბრუნვაში გაიზარდა 0.6%-ით. 0.6%-ული ერთეულით შემცირდა ექსპორტის წილი ბრუნვაში და 29.3% შეადგინა. 69 ქვეყანაში გაიზარდა ექსპორტი;

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილების ორი ოქმი გაფორმდა 1 ქვეყანასთან (თურქეთი). მოლაპარაკებები დაიწყო იდენტიფიცირებულ 1 ქვეყანასთან (არაბთა გაერთიანებული საამიროები). მიმდინარეობდა მუშაობა მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით ინდოეთთან და ისრაელთან. სამხრეთ კორეასთან გაფორმდა მემორანდუმი შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევის დასრულებასა და შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით.

ცდომილების მაჩვენებელი - 2022 წლის სტატისტიკური მონაცემების შედეგად უარყოფითი სალდოს წილი გაიზარდა 0.6%-ით და სვაჭრო ბრუნვის 41.3% დაიკავა. აღნიშნული გამოწვეულია ექსპორტთის (31.8%) იმპორტთან შედარებით მაღალი ზრდით (33.2%).

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის განხორციელება/ენერგეტიკული საკანონმდებლო ბაზით გათვალისწინებული ნორმატიული აქტების შემუშავება და დანერგვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 1. განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონის შესაბამისად დამტკიცებული 5 კანონქვემდებარე აქტი; 2. არსებული დერეგულირებული გენერაციის წლიური მოცულობა 2672 გგვტ.სთ; 3. ბაზარზე გასული მომხმარებლების წლიური მოხმარების მოცულობა 2439 გგვტ.სთ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ენერგოეფექტურობის შესახებ, შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ, განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონებით და ეკოდიზაინის რეგულაციებით გათვალისწინებული 2022-2025 წლების განმავლობაში დასამტკიცებელი 55 ნორმატიული აქტის, შემუშავება და ამოქმედება; 2. დერეგულირებული გენერაციის წლიური მოცულობის გაზრდა 4081 გგვტ.სთ-მდე 2025 წელს; 3. ბაზარზე გასული მომხმარებლების წლიური მოხმარების მოცულობის გაზრდა 5806 გგვტ.სთ-მდე 2025 წელს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1. მიღებული/დამტკიცებული - 20 კანონოქვემდებარე აქტი: 11 აქტი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან; 7 აქტი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ კანონიდან; 2 აქტი „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე;

შემუშავებულია: ენერგეტიკის და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის (NECP) პროექტი; ენერგეტიკული პოლიტიკის (NEP) პროექტი.

2. ექსპლუატაციაში შესულია ცხრა ჰიდროელექტროსადგური - ახატანი ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 0.55 მგვტ), ბერალი ჰესი (დადგმულის სიმძლავრით 0.9 მგვტ), ჩორდულა ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.97 მგვტს), როშკა 1 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.03 მვგტ), როშკა 2 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.99 მვგტ), როშკა 3 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.0 მვგტ), ნაკრა ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 7.5 მგვტ), ახალქალაქი 1 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 7.5 მგვტ) და ახალქალაქი 2 ჰესი (დადგმული სიმძლავრით 1.6 მგვტ).

4.   
ინდიკატორის დასახელება - საავტომობილო, საზღვაო და სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ორმხრივი და საერთაშორისო სატრანზიტო და სატრანსპორტო სფეროში მრავალმხრივი გაფორმებული შეთანხმებები;

საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ჯამში 106 გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულება 45 ქვეყანასთან; ორ მრავალმხრივ სამთავრობათაშორისო შეთანხმებაზე მიმდინარეობს პროცედურები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულება - 4 (2022-2025წწ) - ყოველწლიურად ერთი ხელშეკრულბა; გაფორმებული მრავალმხრივი ხელშეკრულება - 4 (2022-2025წწ) - ყოველწლიურად ერთი ხელშეკრულბა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაფორმებულია 1 ორმხრივი ხელშეკრულება - განხორციელდა ორმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმების ხელმოწერა („საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება“); მრავალმხრივ სამთავრობათაშორისო შეთანხმებაზე მიმდინარეობდა პროცედურები პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან;

ცდომილების მაჩვენებელი - „აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, საქართველოს, რუმინეთსა და თურქმენეთს შორის საერთაშორისო სატრანზიტო და სატრანსპორტო მარშრუტის „კასპიის ზღვა - შავი ზღვა“ დაარსებისა და დანერგვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტის ტექსტზე გაჭიანურდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულება.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - ევროკოდების ქართულ ენაზე თარგმნა და რედაქტირება (სულ - 5355 გვერდი);

საბაზისო მაჩვენებელი - (01.01.2021 წ.-ის მდგომარეობით) ევროკოდების თარგმნის რედაქციის მიერ განხორციელდა შემდეგი სამუშაო. 1. ქართულ ენაზე ნათარგმნი ევროკოდები: ევროკოდი 0 კონსტრუქციული დაპროექტების საფუძველები (87 გვერდი) ევროკოდი 1 კონსტრუქციებზე ზემოქმედებანი (762 გვერდი) ევროკოდი 2 ბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება (440 გვერდი) ევროკოდი 3 ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება (1298 გვერდი) ევროკოდი 4 კომპოზიტური კონსტრუქციების დაპროექტება (330 გვერდი) ევროკოდი 5 ხის კონსტრუქციების დაპროექტება (221 გვერდი) ევროკოდი 6 ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება (278 გვერდი) ევროკოდი 7 გეოტექნიკური დაპროექტება (388 გვერდი) ევროკოდი 8 სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება (636 გვერდი) ევროკოდი 9 ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება (488 გვერდი) EN 17037 - დღის სინათლე შენობებში - გლოსარიუმის შედგენა; 65 გვერდის თარგმნა და რედაქტირება; EN 13670 - ბეტონის კონსტრუქციების აგება-აწყობა - გლოსარიუმის შედგენა; 66 გვერდის თარგმნა და რედაქტირება; EN 206-1 - ბეტონი - გლოსარიუმის შედეგნა; ტექნიკური მახასიათებლები, ქცევა, წარმოება და შესაბამისობა - გლოსარიუმის შედგენა; 72 გვერდის თარგმნა და რედაქტირება; EN 10080 - შედუღებადი საარმატურო ლითონი - ზოგადი მიმოხილვა - გლოსარიუმის შედგენა; 69 გვერდის თარგმნა და რედაქტირება; EN 1090-1 - ლითონისა და ალუმინის კონსტრუქციების აგება-აწყობა - ნაწილი 1: მოთხოვნები კონსტრუქციული ელემენტების შესაბამისობის შეფასებისთვის, გლოსარიუმის შედგენა; EN 1090-1 - ლითონისა და ალუმინის კონსტრუქციების აგება-აწყობა - ნაწილი 1: მოთხოვნები კონსტრუქციული ელემენტების შესაბამისობის შეფასებისთვის, 44 გვერდის თარგმნა და რედაქტირება; EN 1090-2 - ლითონისა და ალუმინის კონსტრუქციების აგება-აწყობა - ნაწილი 2: ტექნიკური მოთხოვნები ლითონის კონსტრუქციებისთვის გლოსარიუმის შედგენა (დაახლოებით 600 სიტყვა, შესიტყვება და ტერმინი); EN 1090-2 - ლითონისა და ალუმინის კონსტრუქციების აგება-აწყობა - ნაწილი 2: ტექნიკური მოთხოვნები ლითონის კონსტრუქციებისთვის გლოსარიუმის შედგენა; 111 გვერდის თარგმნა და რედაქტირება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკოდების ეროვნული დანართების შემუშავება და მიღება, ევროკოდების თანმდევი ევრონორმების/სტანდარტების თარგმნა, ადაპტაცია და მიღება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10 ევროკოდის ქართულ ენაზე თარგმნა და რედაქტირება - სულ 4928 გვერდი (მათ შორის 7 ევროკოდის ქართულ ენაზე თარგმნა და საბოლოო რედაქტირება სულ - 3780 გვერდი). 6 დანართის ქართულ ენაზე თარგმნა და რედაქტირება სულ - 417 გვერდი. ითარგმნა 25 ევრონორმა (1353 გვერდი), შედგენილია გლოსარიუმი. შემუშავდა 2 000-მდე ტერმინი და ტერმინოლოგიური შესიტყვება, რომელიც წარდგენილია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში ექსპერტთა კომისიაში განსახილველად;

ტექნიკურ კომიტეტთან ერთად შემუშავდა და დამტკიცდა საერთაშორისო სტანდარტი - „შენობების და სამშენებლო ელემენტების თბური მახასიათებლები - ფიზიკური სიდიდეები და განმარტებები;

ამოქმედდა „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები:

* საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“;
* საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N256 დადგენილება „სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების დროებითი წესის შესახებ“;

შემუშავდა „მშენებლობის განმახორციელებელი პირის მიერ მშენებლობის პროცესის ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოების წესის შესახებ“ დადგენილების პროექტი;

ქართულ ენაზე ითარგმნა აშშ-ს ეროვნული სტანდარტი ICC A117.1-2017 - ,,მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობები და მოწყობილობები“, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა ,,ტექნიკური რეგლამენტი - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ და დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - საგანგებო სიტუაციებში ელექტრონული კომუნიკაციების და ფოსტის ქსელების (მათ შორის მაუწყებლობა) ოპერატიულ-ტექნიკური მართვის და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფის ეროვნული სისტემის პროექტი; ციფრული ეკონომიკა; ეფექტიანად უზრუნველყოფილი საფოსტო მომსახურება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყანაში არ არსებობს საგანგებო სიტუაციების დროს ელექტრონული კომუნიკაციების და ფოსტის ქსელების და საშუალებების ოპერატიულ-ტექნიკური მართვის ეროვნული სისტემა; ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა არ არსებობს; შემუშავებული საფოსტო სფეროს მარეგულირებელი ძირითადი კანონის პროექტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების გრძელვადიანი ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების გეგმა - 2022წ. საპროექტო დოკუმენტის მომზადება - 2023წ; პროექტის რეალიზაციის სამუშაოების განხორციელება; რეალიზებული პროექტი - 2024წ; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფოსტის სფეროში საქმიანობის დადგენილი სამართლებრივი საფუძვლები და ძირითადი პრინციპები; ფიზიკური და იურიდიული პირების, ასევე ნებისმიერი ორგანიზაციული წარმონაქმნის საიმედოდ და ეფექტიანად უზრუნველყოფილი საფოსტო მომსახურება; საფოსტო ოპერატორის მიერ საფოსტო მომსახურების გაწევისას დაცული აუცილებელი მოთხოვნები; საქართველოს მიერ შესრულებული ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები - 2022-2025წწ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარებით მიმდინარეობდა მუშაობა „ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების გრძელვადიანი ეროვნული სტრატეგიის და მისი განხორციელების გეგმის“ პროექტის შემუშავებაზე, მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მიერ მომზადებულია დოკუმენტის პროექტი „ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების სტრატეგიის ოფციები ზრდის, ინკლუზიის, მდგრადობისა და კონკურენტუნარიანობისთვის“ და სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის წევრების კომენტარების მიხედვით მსოფლიო ბანკის მიერ მიმდინარეობდა დოკუმენტის განახლება;

შემუშავებულია საფოსტო სფეროს მარეგულირებელი ძირითადი კანონის პროექტი;

„ციფრული ჰაბის და რეგიონალური დატა ცენტრების განვითარებისთვის ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის“ ტექნიკური დავალების (ToR) შესაბამისად, მიმდინარეობდა საკონსულტაციო კომპანიების შერჩევა.

## 5.7 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური სრულყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)

პროგრამის განმახორციელებელი

* სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა;
      * გამჭვირვალობა/საჯაროობა, საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება;
      * მონაცემების დაცულობა, მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
      * შესაბამისობა კანონმდებობასთან, შესაბამისობა ახალ ტექნოლოგიებთან და პროგრამირების ახალ

მიდგომებთან.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან; უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი; ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ; უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) ეფექტური ფუნქციონირება, მოდერნიზება და განვითარება;

საბაზისო მაჩვენებელი - აღმოიფხვრა 388 ხარვეზი; ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემაში დაკონფიგურირდა მიმდინარე საფინანსო წლის სამუშაო გარემო სახელმწიფო, ავტონომიებისა და თვითმმართველობის ბიუჯეტების დაგეგმარების დასაწყებად; სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში შეიცვალა პირველადი დოკუმენტის, ინვოისის, ვალდებულების, მოთხოვნის, სავალუტო დავალებების ფორმები და ვალიდაციები, ფულის მართვის მოდული, საინკასო დავალების დამუშავების პროცესი, ბუღალტრული ანგარიშთა გეგმა. ჩატარდა ხაზინის მთავარი წიგნის ოპტიმიზაცია. ცვლილებები შევიდა ხაზინის ელექტრონულ სერვისში, შესყიდვების სააგენტოს, შემოსავლების სამსახურის, საპენსიო სააგენტოს, ბიუჯეტის სისტემასთან სინქრონიზაციის სერვისებში; ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში განახლდა თანამშრომლის დანიშვნის ფუნქციონალი. განახლდა self-service პორტალი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებული ხარვეზების 100 % გასწორება; ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემაში ბიუჯეტის დოკუმენტის შედგენა, მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება; სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება; ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში დამატებული ახალი მოდულების: შეფასების მოდულის, პროფესიული განვითარების მოდულის, რეპორტის კონსტრუქტორის და self-service პორტალის ტექნიკური მხარდაჭერა და დახვეწა/განვითარება/მოდერნიზება ახალი მოთხოვნების შესაბამისად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

eBudget - დამკვეთის მიერ ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 94 ცვლილებიდან რეალიზებულია 94 (100%) და 27 ხარვეზიდან გასწორებულია 27 ხარვეზი (100%);

eTreasury - დამკვეთის მიერ ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 740 ცვლილებიდან რეალიზებულია 725 (98%) და 405 ხარვეზიდან გასწორებულია 371 ხარვეზი (92%);

eDMS - დამკვეთის მიერ ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 45 ცვლილებიდან რეალიზებულია 45 (100%) და 4 ხარვეზიდან გასწორებულია 4 ხარვეზი (100%);

eHRMS - დამკვეთის მიერ ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 93 ცვლილებიდან რეალიზებულია 93 (100%) და 81 ხარვეზიდან გასწორებულია 79 ხარვეზი (97%);

2. ინდიკატორის დასახელება - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემის, საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) და ბუნებრივი რესურსების მართვის (EIMS) სისტემის მხარდაჭერა, მოდერნიზება და განვითარება;

საბაზისო მაჩვენებელი - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემაში განხორციელდა 37 ფუნქციონალური ელემენტის ოპტიმიზაცია. გაუმჯობესდა და რეალურ გარემოში განთავსდა სისტემის 35 კომპონენტი; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემაში (eDocument) უზრუნველყოფილია 300-ზე მეტი სახელმწიფო ორგანიზაციის და 25000-ზე მეტი მომხმარებლის ელექტრონულად განხორციელებული შიდა და გარე მიმოწერა;ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემაში (EIMS) ახალი ამოცანის ან ცვლილების შესასრულებლად განხორციელდა 271 დავალება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებული ხარვეზების 100 % გასწორება; მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემების ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან/და ახლის დამატება; საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების მაღალი მდგრადობა და ეფექტური ფუნქციონირება; სისტემების ტექნიკური მხარდაჭერა და დახვეწა/განვითარება/მოდერნიზება ახალი მოთხოვნების შესაბამისად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ელექტრონული აუქციონის სისტემაში (eAuction) განხორციელდა 53 ფუნქციონალური ელემენტის ოპტიმიზაცია; მომხმარებლის მთავარი გვერდიდან (eauction.ge) საძიებოში პარტნიორების ჩამონათვალში არჩევისას იპოვოს შესაბამისი მიმდინარე ლოტები; პარტნიორი ორგანიზაციის მართვაში ორგანიზაციის რედაქტირებისას: დასახელების, მისამართის და ა.შ. ველების შევსებისას წინადადებების და ციფრების შემდეგ ამუშავდა ე.წ. „ჰარი ღილაკის“ ფუნქცია. დამკვეთის მიერ ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 31 ცვლილებიდან რეალიზებულია 31 (100%) და 81 ხარვეზიდან გასწორებულია 81 ხარვეზი (100%);

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემაში (eDocument) განხორციელდა 2021 წლის ლოგების ჟურნალების მონაცემების გასუფთავების და 2021 წლის ფაილების არქივაციის / NAS (QNAP) საცავში გატანის ანალიზი და სამუშაოების დაგეგმვა.

დასრულებულია eDocument სისტემის საჯარო სივრცის პორტალის გამართვის დაგეგმვა. განხორციელდა eDocument სისტემის და Google Classroom სისტემის ინტეგრაციის მეორე ეტაპის - Google Classroom- ის სისტემაში eDocument სისტემასთან ინტეგრაციის პროცესების რეალიზაცია და დანერგვა. დასრულებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის eDocument სისტემის განახლება ვერსია 5.5-დან ვერსია 5.9-ზე, და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის eDocument სისტემის ვერსია; განხორციელდა eDocument სისტემის მოდულების და ფუნქციონალური ბლოკების აღრიცხვა და შეფასება.

დასრულებულია 5 ორგანიზაციაში eDocument სისტემის დანერგვა, 4 ორგნიზაციის ჩართვა დოკუმენტების გადაგზავნის სერვისში.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში დაინერგა eDocument სისტემის 5.10 ვერსია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ფუნქციონალს: eDocument სისტემის ლოკალიზაცია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მსხვილ გადამხდელთა მომსახურების ოფისის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული PRIVE მომსახურების მოდულის ცვლილებები, აუდიტის ქეის მენეჯმენტის სისტემიდან შექმნილი დავალებების და საქაღალდეების eDocument სისტემაში წაშლის შეზღუდვის ფუნქციონალის რეალიზაცია, თანამშრომლის გათავისუფლების ფუნქციონალის რეფაქტორინგი, მარკირებული დოკუმენტების გენერაცია.

სხვადასხვა ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 199 ცვლილებიდან რეალიზებულია 199 (100%) და 14 ხარვეზიდან გასწორებულია 14 ხარვეზი (100%);

ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემაში (EIMS) დამკვეთის მიერ ინიცირებული მოთხოვნების შესაბამისად 782 ცვლილებიდან რეალიზებულია 755 (96%) და 416 ხარვეზიდან გასწორებულია

410 ხარვეზი (99%); სისტემის ახალი ვერსია დანერგილია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.

3. ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო სისტემების მხარდაჭერა, მოდერნიზება და განვითარება;   
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად ფუნქციონირებს 30-მდე საინფორმაციო სისტემა და ვებგვერდი; ამ მომენტისთვის XBRL სტანდარტი არ არის რეალიზებული ციფრული ფორმების მოდულში; ევრო დირექტივა 2013-34 ფინანსური ანგარიშგების შესახებ და ევრო დირექტივა 2006-43 აუდიტის შესახებ არის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სერვისების უწყვეტად ფუნქციონირების პროცენტული მაჩვენებელი 1 წლის განმავლობაში (Service UP Time) - 99.65% (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ევრო დირექტივა 2013-34 და 2006-43-ში გაწერილი პირობების შესაბამისად შეიქმნა ანგარიშგების პორტალი დაინტერესებული პირებისათვის [https://reportal.ge/;](https://reportal.ge/) შეიქმნა ანგარიშგების მართვის სისტემა [https://rms.reportal.ge/;](https://rms.reportal.ge/) ვებგვერდზე saras.gov.ge გასაჯაროვდა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები და სახელმძღვანელოები სამოქმედოდ შემოღების მიზნით. ევრო დირექტივა 2006/43 აუდიტის შესახებ შეიქმნა აუდიტორების რეესტრი [https://saras.gov.ge/ka/Auditors;](https://saras.gov.ge/ka/Auditors) შეიქმნა აუდიტორული ფირმების რეესტრი [https://saras.gov.ge/ka/Companies;](https://saras.gov.ge/ka/Companies) ვებგვერდზე saras.gov.ge გასაჯაროვდა აუდიტის სტანდარტები და სახელმძღვანელოები სამოქმედოდ შემოღების მიზნით. 2021 წელს ვებგვერდზე (saras.gov.ge) რეგისტრირებული იყო 76406 მომხმარებელი, 2022 წელს რეგისტრირებულია 79403 მომხმარებელი. მომხმარებელთა ზრდამ შეადგინა 3.9%.

4. ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის უწყვეტობის უზრუნველყოფა; ინფორმაციის მთლიანობის, კონფიდენციალურობის და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სერვისების უწყვეტად ფუნქციონირების პროცენტული მაჩვენებელი 1 წლის განმავლობაში (Service UP Time) - 99.45% (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შერჩევის, შეფასების, სწავლებისა და კარიერის განვითარების მართვის მოდულების დანერგვა. სხვა სისტემებთან (eDocument, eTreasury) ინტეგრირება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სერვისების უწყვეტად ფუნქციონირების პროცენტულმა მაჩვენებელმა 2022 წლის განმავლობაში (Service UP Time) შეადგინა - 99.99%-ს (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით).

5. ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის, ქსელური უსაფრთხოების მოწყობილობების განახლება/გაფართოება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ინტერნეტიდან (IPS) შემომავალი და გამავალი ინსპექტირებული ტრაფიკის მოცულობა - 0; გამოთვლითი დისკური მოცულობა 200TB HDD; წელიწადში ფიქსირდება 3640 ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინტერნეტიდან (IPS) შემომავალი და გამავალი ინსპექტირებული ტრაფიკის მოცულობა - 12 დან 16Gbps-მდე. გამოთვლითი დისკური მოცულობა 600TB HDD; წელიწადში არაუმეტეს 500 ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტი. უსაფრთხოების დაცვის სისტემის თანამედროვე ტექნოლოგიები. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინტერნეტიდან (IPS) შემომავალი და გამავალი ინსპექტირებული ტრაფიკის მოცულობამ 2022 წლის განმავლობაში შეადგინა 0.4 Gbps; გამოთვლითი დისკური მოცულობა 2022 წლის განმავლობაში გაიზარდა 360TB HDD-მდე; 2022 წელს დაფიქსირდა 2876 ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტი;

## 5.8. სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა, მართვა და შესაბამისი სტატისტიკის წარმოება და გავრცელება;
* აღნიშნულ პროცესში საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ - ტექნიკური და ინფორმაციულ -ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა და პროდუქტიულობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* განხორციელდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა, წარმოებულ იქნა ოფიციალური სტატისტიკა და გავრცელდა მისი შედეგები; დამუშავდა და განახლდა მეთოდოლოგიური სტანდარტები;
* სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები;
* განვითარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემები; განახლდა ოფისები და მატერიალურ - ტექნიკური აღჭურვილობა;
* შესრულდა სამსახურის წინაშე დასახული ამოცანები და მიღწეულ იქნა დაგეგმილი მიზნები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისოდ შესადარისი მაღალი ხარისხის სტატისტიკური მაჩვენებლები.

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტატისტიკური გამოკვლევები და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები წარმოებულია და გავრცელებულია სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად, რაც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და პრაქტიკას; შესრულებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები; სტატისტიკური მონაცემები გამოყენებულია ადმინისტრაციული ორგანოებისა და სხვა მომხმარებლების მიერ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტატისტიკური გამოკვლევები და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები კვლავ წარმოებულია და გავრცელებულია სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად, რაც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და პრაქტიკას; წარმოებულია ახალი მაჩვენებლები; საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია 2022 წლის აქტივობების შესრულება; სტატისტიკური მონაცემები გამოყენებულია ადმინისტრაციული ორგანოებისა და სხვა მომხმარებლების მიერ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სხვადასხვა პერიოდულობის 200-მდე გამოკვლევა; სტატისტიკური მონაცემები გამოქვეყნდა ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის.

## 5.9 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) (პროგრამული კოდი 24 13)

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ენერგოეფექტურობის შესახებ დამტკიცებული კანონმდებლობა, დანერგილი პოლიტიკა და ამოქმედებული სტანდარტები. დანერგილი საგანამათლებლო პროგრამები, რომელიც გათვალისწინებულია ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * დამტკიცდა 20 კანონქვემდებარე აქტი, მათ შორის: 11 კანონოქვემდებარე აქტი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე; 7 აქტი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე; 2 აქტი „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ენერგოეფექტურობის შესახებ 32 კანონქვემდებარე აქტისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ 10 კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება და შესაბამისი პოლიტიკის დანერგვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია 2 კანონქვემდებარე აქტი (შენობების ენ. ეფექტურობა) - ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზიდან და 5 კანონქვემდებარე აქტი განახლებადი ენერგიის საკანონმდებლო ბაზიდან;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ენერგოეფექტურობის შესახებ, შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ და განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის გამოყენებისა და გენერაციის წახალისების შესახებ კანონებით გათვალისწინებული 2022 წლის განმავლობაში დასამტკიცებელი ნორმატიული აქტებისა და რეგულაციების დამტკიცება, სტანდარტების დანერგვა-2022წ.; ენერგოეფექტურობის შესახებ, შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონებითა და განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის გამოყენებისა და გენერაციის წახალისების შესახებ კანონით გათვალისწინებული 2023 წლის განმავლობაში დასამტკიცებელი კანონქვემდებარე აქტებისა და რეგულაციების დამტკიცება, სტანდარტების დანერგვა - 2023წ.; ენერგოეფექტურობის შესახებ, შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონებითა და განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის გამოყენებისა და გენერაციის წახალისების შესახებ კანონებით 2024 წლის განმავლობაში დასამტკიცებელი კანონქვემდებარე აქტებისა და რეგულაციების დამტკიცება, სტანდარტების დანერგვა - 2024წ.; დამტკიცებული კანონქვემდებარე აქტები და დანერგილი პოლიტიკა და ამოქმედებული სტანდარტები. დანერგილი საგანამათლებლო პროგრამები - 2025წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დამტკიცდა 20 კანონქვემდებარე აქტი, მათ შორის: 11 კანონოქვემდებარე აქტი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან; 7 აქტი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ კანონიდან და 2 აქტი „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე;

შემუშავებულია: ენერგეტიკის და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის (NECP) პროექტი; ენერგეტიკული პოლიტიკის (NEP) პროექტი.

## 5.10. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* მიღებული იქნება მონაცემები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ და მაღალი ხარისხის სტატისტიკური მაჩვენებლები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, რომელთა ბაზაზეც გაანგარიშებული ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები და მონაცემები მიმდინარე ფასების შესახებ;
* მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) და მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები) გაანგარიშებული მაჩვენებლები;
* გაანგარიშებულია ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლებისათვის საჭირო მონაცემები და სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები;
* მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ისე საბოლოო სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობის შესახებ;
* გაანგარიშებულია ბიზნეს სექტორის (ასევე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის) საქმიანობის ამსახველი სხვადასხვა სახის მაჩვენებლები;
* მიღებული იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში;
* მიღებული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნით გარეთ;
* შესრულებულია 2020-2023 წლების სტატისტიკის სისტემის განვითარების სტრატეგიით განსაზვრული ამოცანები და მიღწეული იქნება შესაბამისი მიზნები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* მიღებულია მონაცემები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ; ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით მაღალი ხარისხის სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაანგარიშდა ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები და მონაცემები მიმდინარე ფასების შესახებ;
* მიღებულია მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) და მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები) მაჩვენებლები;
* გაანგარიშდა ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლებისათვის საჭირო მონაცემები და სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები;
* მიღებულია როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ისე საბოლოო სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობის შესახებ;
* გაანგარიშდა ბიზნეს სექტორის (ასევე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის) საქმიანობის ამსახველი სხვადასხვა სახის მაჩვენებლები;
* მიღებულია მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში.
* მიღებულია სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნით გარეთ;
* შესრულდა 2020-2023 წლების სტატისტიკის სისტემის განვითარების სტრატეგიით განსაზვრული ამოცანები და მიღწეული იქნება შესაბამისი მიზნები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებები ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; მონაცემთა გამოყენება სამთავრობო დაწესებულებათა და სხვა მომხმარებელთა მიერ; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; შესრულებული საერთშორისო ვალდებულებები.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შედარებები; ჩატარდა არაერთი ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიება, ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; მიღებულ იქნა დადებითი საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; დამატებით იქნა გამოქვეყნებული მონაცემები სხვადასხვა ჭრილში.

## 5.11 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * სახელმწიფოს მიერ დაფარული თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * დაფარულია ვალის ნაწილი. 2022 წელს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ ელექტროენერგიის წარმოების კომპანიას („Elektrik Üretim A.Ş.“(EÜAŞ)) მიაწოდა 89 291 979.1 კვტ.სთ ელექტროენერგია (ექსპორტირებული ელექტროენერგიის საფასური შეადგენს 5.3 მლნ ლარს). სულ 2018-2022 წლებში მიწოდებულია 271 965 076.9 კვტ.სთ. ელექტროენერგია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ელექტროენერგიის აღიარებული დავალიანების დაფარვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს მიერ დაფარული დავალიანება - 366 786 320.6 კვტ.სთ (2022-2025წწ). მ/შ დაფარული დავალიანება; 88 928 774 კვტ.სთ -2022წ; 88 928 774 კვტ.სთ - 2023წ; 88 928 774 კვტ.სთ - 2024წ; 50 000 000 კვტ.სთ - 2025წ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფარულია ვალის ნაწილი. „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ ელექტროენერგიის წარმოების კომპანიას („Elektrik Üretim A.Ş.“(EÜAŞ)) 2022 წელს მიაწოდა 89 291 979.1 კვტ.სთ ელექტროენერგია (ექსპორტირებული ელექტროენერგიის საფასური შეადგენს 5.3 მლნ ლარს). სულ 2018-2022 წლებში მიწოდებულია 271 965 076.9 კვტ.სთ. ელექტროენერგია.

## 5.14 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ქართული კომპანიების, საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი;
* ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაძლიერება, ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისება;
* პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, ბიზნესთან გაუმჯობესებული კოორდინაცია და ჩართულობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაზრდა;
* კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა;
* ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ, საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში..

მიღწეული შუალედური შედეგები

* გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმები (თესალონიკის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, ერაყის, შვეიცარიის და სხვა სავაჭრო პალატებთან);
* საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნის ბიზნეს წრეებს შორის ორმხრივი ბიზნეს ურთიერთობების განვითარების მიზნით, ორგანიზებულ იქნა ბიზნეს ფორუმები;
* ჩატარდა უფასო ტრენინგები მეწარმეებისათვის სხვადასხვა მიმართულებით;
* პალატაში დამატებით გაწევრიანებულია სხვადასხვა კომპანიები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შეფასების ინდიკატორები:

1. ინდიკატორის დასახელება - ურთიერთგაგების მემორანდუმის რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის მდგომარეობით, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას გაფორმებული აქვს ურთიერთგაგების მემორანდუმი და შესაბამისად აქვს საქმიანი კავშირი დამყარებული მსოფლიოს 110-ზე მეტი ქვეყნის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის იგეგმება დამატებით 5 ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემუშავება და გაფორმება, 2022-2025 წლების ჭრილში კი ჯამში 15 ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემუშავება და გაფორმება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაფორმდა 9 ურთიერთგაგების მემორანდუმი;

1. ინდიკატორის დასახელება - ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პალატა ხელს უწყობს ბიზნეს-სუბიექტებს შორის კავშირების დამყარებას და ატარებს ბიზნეს ფორუმებს, მათ შორის ონლაინ. 2021 წელს დააკავშირა 150-მდე უცხოელი და ქართული კომპანია ერთმანეთს და დაგეგმა 15-მდე ბიზნეს ფორუმი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის იგეგმება 15 ბიზნეს ფორუმის ჩატარება, ხელს შევუწყობთ კომპანიებს უცხოელი პარტნიორის მოძიებაში, 150-მდე კომპანია. 2022-2025 წლებში ჩატარდება მინიმუმ 40 ბიზნეს ფორუმი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნის ბიზნეს წრეებს შორის ორმხრივი ბიზნეს ურთიერთობების განვითარების მიზნით, ორგანიზებულ იქნა 9 ბიზნეს ფორუმი.

1. ინდიკატორის დასახელება - ჩასატარებელი ტრენინგების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაინტერესებული მეწარმეებისთვის ჩატარდა სხვადასხვა, უფასო, თემატური ტრენინგები 15-მდე ტრენინგ ციკლი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის იგეგმება 15-მდე ტრენინგ ციკლის ჩატარება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 25-მდე ტრენინგები მეწარმეებისათვის სხვადასხვა მიმართულებით და ჯამში დატრენინგდა 800-დე მეწარმე;

1. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს სამრეწველო-სავაჭრო პალატის წევრების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის მდგომარეობით პალატაში გაწევრიანებულია 1800-მდე კომპანია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს იგეგმება არანაკლებ 70 კომპანიის დამატება წევრის სტატუსით. 2022-2025 წლებში განხორციელდება არანაკლებ 150 კომპანიის დამატება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში პალატაში გაწევრიანდა დამატებით 150-მდე კომპანია.

## 5.15. მოსახლეობის და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* მომდევნო საყოველთაო აღწერის ჩატარებით, დადგინდება მოსახლეობის რიცხოვნობა, მათი დემოგრაფიული, სქესობრივ-ასაკობრივი შემადგენლობა და სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა;
* დადგენილი იქნება შინამეურნეობების, დაკავებული საცხოვრისების, მოსახლეობის საბინაო პირობების და სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების შესახებ ინფორმაცია;
* ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოები და საზოგადოება უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი მონაცემებით;
* მოპოვებული ინფორმაციის შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე შემუშავებული იქნება ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* მიმდინარეობს 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის GIS ბაზების განახლება;
* შემუშავდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის კითხვარის დიზაინი და ინსტრუქციის სამუშაო ვერსია.
* ასევე მიმდინარეობს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მეთოდოლოგიაზე მუშაობა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ინდიკატორის დასახელება - მოსახლეობის რიცხოვნობა და მისი სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული შემადგენლობა.

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი: 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები და მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ; 2024 წლის მოსახლეობის აღწერისთვის დაწყებული მოსამზადებელი სამუშაოები.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2024 წლის მოსახლეობის აღწერისთვის ჩატარებულია მოსამზადებელი სამუშაოების ნაწილი (მ.შ. შემუშავებულია კითხვარის დიზაინი და აღწერის კომპიუტერული უზრუნველყოფის სტრატეგია საფუძველი).

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა საქართველოს მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამა. განისაზღვრა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის თარიღი, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის კითხვარის და მეთოდოლოგიის სამუშაო ვერსია, განახლდა GIS ბაზები. მომზადდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საველე სამუშაოებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის სამუშაო ვერსია.

## 5.16 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა;
      * წარდგენილი ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების ხარისხობრივი შემოწმება და გასაჯაროება;   
        აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა;
      * საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების გამარტივება და განვითარება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ხარისხის მართვის (ISQM), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების 2020 წლის განახლებული ვერსია;
      * ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) 2020 და 2021 წლების გამოცემები;
      * ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 2022 წლის გამოცემა;
      * აუდიტორთა და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში ასახულია 154 ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები;
      * სამსახურის მიერ აღიარებულ იქნა ორი პროფესიული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი სამი განგრძობითი განათლების პროგრამა, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაცია აისახა სამსახურის ვებ-გვერდზე.
      * სამსახურის მიერ განხორციელდა აღიარებული სამი განგრძობითი განათლების პორგრამის მონიტორინგი;
      * ანგარიშგებების წარდგენის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით სამსახურში წარდგენილი იქნა 75 376 სუბიექტის 76 221 ანგარიშგება;
      * სამსახურის მიერ ხარისხობრივად შემოწმდა და გასაჯაროვდა სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის საწარმოების 4 964 ანგარიშგება;
      * გაფართოვდა სამსახურის წინაშე „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებიდან გამომდინარე ანგარიშვალდებულ პირთა წრე;
      * სამსახურის უფროსს მიენიჭა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებიდან გამომდინარე, სამსახურის კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტების გამოცემის უფლებამოსილება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ქართულ ენაზე ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული საერთაშორისო სტანდარტები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS); 2015 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (IFRS for SMEs); 2018 წლის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC) და აუდიტის საერთაშორის სტანდარტები (ISA, ISRE, ISAE და ISRS); 2018 წლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA Code);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართულ ენაზე ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების, პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) და ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQM) განახლებული ვერსია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ქართულ ენაზე ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული: 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS); 2020 წლის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) და აუდიტის საერთაშორის სტანდარტები (ISA, ISRE, ISAE და ISRS); 2020 და 2021 წლების პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA Code).

2. ინდიკატორის დასახელება - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი;   
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების რეესტრში რეგისტრირებული 456 აუდიტორი და 269 აუდიტორული ფირმა; აუდიტორული ფირმების ან/და ინდივიდუალური საქმიანობის განხორციელებელი აუდიტორების მიმართ განხორცილებული 119 ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეესტრში რეგისტრირებული 500 აუდიტორი და 290 აუდიტორული ფირმა; აუდიტორული ფირმების ან/და ინდივიდუალური საქმიანობის განმახორციელებელი აუდიტორების მიმართ განხორცილებული 230 ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებული არის 439 აუდიტორი და 265 აუდიტორული ფირმა; 2022 წლის განმავლობაში ჩატარდა 35 ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი; აუდიტორთა და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში აისახა 154 ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები.

3. ინდიკატორის დასახელება - განგრძობითი განათლების, სასერტიფიკაციო პროგრამების და საგამოცდო პროცესის აღიარება და მონიტორინგი;

საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 12 განგრძობითი განათლების პროგრამა, 2 სასერტიფიკაციო პროგრამა და ერთი საგამოცდო პროცესი და მათი მონიტორინგი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 20 განგრძობითი განათლების პროგრამა, 2 სასერტიფიკაციო პროგრამა და ერთი საგამოცდო პროცესი და მათი მონიტორინგი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

აღიარებული იქნა ორი პროფესიული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი სამი განგრძობითი განათლების პროგრამა. პროგრამების შესახებ ინფორმაცია განთავსდა სამსახურის ვებგვერდზე; განახორციელდა აღიარებული სამი განგრძობითი განათლების პროცესზე დაკვირვება/მონიტორინგი; სამსახურის მიერ ჯამში აღიარებული არის 15 განგრძობითი განათლების პროგრამა, 2 სასერტიფიკაციო პროგრამა და საგამოცდო პროცესი.

4. ინდიკატორის დასახელება - ანგარიშგების წარდგენის პორტალის მართვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი 31,700 ანგარიშგება; ანგარიშგებების პორტალზე განთავსებული 65,000 ანგარიშგება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი 31,700 ანგარიშგება; ანგარიშგებების პორტალზე განთავსებული 191,800 ანგარიშგება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2022 წლის განმავლობაში ანგარიშგებების წარდგენის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 75 376 სუბიექტმა 76 221 ანგარიშგება; ანგარიშგების პორტალზე განთავსებულია 190 519 ანგარიშგება.

## 5.17 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურების შეთავაზება, როგორც ადგილობრივ ასევე რეგიონალურ დონეზე;
      * მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად;
      * გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * ეტალონური ბაზისა და გაზომვათა ერთიანობის სისტემის შემდგომი განვითარებისათვის 2022 წელს სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონების საქართველოს სახელმწიფო რეესტრში შეტანილ იქნა ელექტროლიტთა ხსნარების ხვედრითი ელექტრული გამტარებლობის (კონდუქტომეტრიის) სახელმწიფო ეროვნული ეტალონის მოდერნიზაციის პროცესი;
      * სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სერვისებით მოსარგებლე პირებისათვის შესაძლებელია მომსახურების ფართო დიაპაზონისა და პრიორიტეტულ სფეროებში საერთაშორისოდ აღიარებული სერვისების შეთავაზება (მასა და მცირე მოცულობა, გეომეტრიული გაზომვები, წნევისა და რადიაციული გაზომვები, ტემპერატურა და ტენიანობა, ელექტრული გაზომვები). 2022 წელს მეტროლოგიის სფეროში საერთაშორისო დონეზე აღიარებული გაზომვის მიმართულებებში სააგენტოს მეტროლოგიის ინტიტუტის აღიარებული ჩანაწერების რაოდენობა შეადგენს 65 CMC ჩანაწერს;
      * გაიზარდა საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა. 2022 წლის ბოლოსათვის მიღებული სტანდარტების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 24 000 სტანდარტს.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - მეტროლოგიის ლაბორატორიების საერთაშორისო დონეზე აღიარების შენარჩუნება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის მდგომარეობით საერთაშორისო დონეზე აღიარება შენარჩნებულია/მიღწეულია გაზომვების შემდეგ 8 სფეროებში: გეომეტრია, მასა, მცირე მოცულობა, წნევა, ტემპერატურა და ტენიანობა, ელექტროგაზომვები, მაიონიზებელი გამოსხივება. 2020 წლის მდგომარეობით სააგენტოს მეტროლოგიის ინტიტუტის აღიარებული ჩანაწერების რაოდენობა შეადგენს 61 CMC ჩანაწერი. 2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით 2 ახალი CMC ჩანაწერის დამატება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღიარების შენარჩუნება 8 სფეროში, ახალი პრიორიტეტული მიმართულებით აღიარების მიღწევა და დამატებით 8 ახალი CMC ჩანაწერის საერთაშორისო აღიარება და გამოქვეყნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის მდგომარეობით საერთაშორისო აღიარება შენარჩუნებულია შემდეგ სფეროებში: ტენიანობა და ტემპერატურის, წნევისა და რადიაციული გაზომვების, მასა და მცირე მოცულობა, გეომეტრიული გაზომვები, ელექტრული გაზომვები. აღიარებული ჩანაწერების რაოდენობა შეადგენს 65 CMC ჩანაწერს.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - მეტროლოგიის ლაბორატორიების განახლება/აღჭურვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 9 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმიური გაზომვები და რადიოფიზიკა; 2021 წელს განახლებულია ტემპერატურის ეტალონური ლაბორატორიის მოძველებული აპარატურა, ასევე წნევის ლაბორატორიისათვის დამატებითი სერვისების შეთავაზების მიზნით აღჭურვილობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწიურად დამატებით ლაბორატორიების აღჭურვა/განახლება გაზომვების 1 მიმართულებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს განახლდა მეტროლოგიის ინსტიტუტის შემდეგი ლაბორატორიების აღჭურვილობის ბაზა: წნევის გაზომვების ლაბორატორიისათვის შეძენილი იქნა სანიმუშო ბარომეტრი MSB780X და საკონტროლო ბარომეტრი M-67. ამავე ლაბორატორიისათვის ხელსაწყოების დასაკალიბრებლად შეძენილი იქნა 2 ერთეული წნევის სენსორი (დიაპაზონით - 35 ბარი და 1000 ბარი), ელექტრობის ეტალონური განყოფილებისათვის - 6½ ციფრიანი ორ გაზომვიანი მულტიმეტრი. ეტალონური განყოფილებისათვის მოწოდებული იქნა ეტალონური საწონების ნაწილი (F1 სიზუსტის კლასის, 5კგ - 2 ცალი, 10კგ - 2 ცალი, 20კგ- 10 ცალი).

3.   
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტად;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021წლის ბოლოსათვის საქართველოს სტანდარტად მიღებული 20100 საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტი. 2020 წელს შეადგენდა 18 476 სტანდარტს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლის ბოლოსათვის - 21600 სტანდარტი, 2023 წლის ბოლოსათვის - 23 100 სტანდარტი, 2024 წლისათვის 24 000 2025 წლისათვის - 25000 სტანდარტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლისთვის ბოლოსათვის საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 5 965 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი, ჯამურად საქართველოს სტანდარტების რაოდენობა შეადგენს 24 000 სტანდარტს.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებული ტექნიკური კომიტეტების რაოდენობის ზრდა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსათვის 9 ტექნიკური კომიტეტი. 2020 მდგომარეობით ფუნქციონირებს 8 ტექნიკური კომიტეტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 3 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა (2022-2025 წწ);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დასრულდა მე-9 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა (ტკ9) – „ტერმინოლოგია“).

5.   
ინდიკატორის დასახელება - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება (მეტროლოგიის სფეროში მისაღები დირექტივები);

საბაზისო მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივის დანერგვისათის საჭირო ღონისძიებები 2020წ. ქართული მხარის მიერ ასახული იქნა მომავალ ტვინინგ პროექტში. 2021 ტვინინგ პროექტის დაწყება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება (2022-2023 წწ,) მათ შორის ევროკავშირის დაფინანსებული ტვინინგ პროექტის ფარგლებში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს დასრულდა მეტროლოგიის სფეროში გაზომვის საშუალებების დირექტივის (MID) და არა-ავტომატური აწონის საშუალებების დირექტივის (NAWI) თარგმნის პროცესი. მიმდინარეობს შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების საბოლოო პროექტების მომზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები EU ტვინინგ პროექტის ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

## 5.19 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები;
      * ნავთობისა და გაზის სფეროში ერთიანი საინფორმაციო ბაზა (საინფორმაციო ჰაბი);
      * სამგორის სამხრეთ თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავის ზედამხედველობა და კონტროლი;
      * ნავთობისა და გაზის გადამუშავების და ტრანსპორტირების გაცემული ლიცენზიები;
      * ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების შექმნა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 27 გენერალური ლიცენზია;
      * მიმდინარეობდა სამუშაოები საინფორმაციო ჰაბის - არსებული გეოლოგიური, გეოფიზიკური მასალების, ჭაბურღილების ტექნიკური მონაცემების ელექტრონული ვერსიების საინფორმაციო ბაზის შესაქმნელად;
      * 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 და ტრანსპორტირების 3 ლიცენზია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გაცემული გენერალური ლიცენზიები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 22 გენერალური ლიცენზია, ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 ლიცენზია და ტრანსპორტირების 2 ლიცენზია. სამგორის სამხრეთ თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავის ზედამხედველობა და კონტროლი. 2021 წლის ბოლოსთვის გაცემული 25 გენერალური ლიცენზია. ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების 3 ლიცენზია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 27 გენერალური ლიცენზია, საინფორმაციო ჰაბი გაზსაცავის ზედამხედველობა და კონტროლი 2023 წელი - ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის იმპლემენტაცია 2024 წელი - ხმელეთის თავისუფალ ბლოკებზე გამოცხადებული ტენდერი, 2025 წელი - თავისუფალი ფართობების შერჩვა და ტენდერის გამოცხადება ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიების მოსაპოვებლად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 27 გენერალური ლიცენზია, ნავთობისა და გაზის გადამუშავების - 4 და ტრანსპორტირების - 3 ლიცენზია;

## 5.21 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 22)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
* სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად გაიცა 100 აკრედიტაციის მოწმობა, მათ შორის: 47 - საგამოცდო ლაბორატორიისათვის; 43 - ინსპექტირების ორგანოსათვის; 4 - სამედიცინო ლაბორატორიისათვის; 2 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოსათვის; 2 - პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოსათვის; 1 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელი ორგანოსათვის; 1 - საკალიბრო ლაბორატორიისთვის;
* სფეროს გაფართოების მიზნით, დამატებით სფეროში აკრედიტაცია მიენიჭა 17 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს, მათ შორის: 8 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 6 - ინსპექტირების ორგანოს; 1 - სამედიცინო ლაბორატორიას; 1 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოს; 1 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელი ორგანოსათვის;
* აკრედიტაციის სფერო ნაწილობრივ შეუმცირდა 13 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს, მათ შორის: 3 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 10 - ინსპექტირების ორგანოს;
* აკრედიტაცია სრულად შეუჩერდა 7 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს, მათ შორის: 1 - საკალიბრო ლაბორატორიას; 4 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 1 - ინსპექტირების ორგანოს; 1 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოს;
* აკრედიტაცია გაუუქმდა 23 შესაბამისობის შემფასებელი პირს, მათ შორის: 9 - ინსპექტირების ორგანოს; 12 - საგამოცდო ლაბორატორია; 1 - სამედინო ლაბორატორიას; 1 - საკალიბრო ლაბორატორიას;
* აკრედიტაციის პროცედურების მოთხოვნების შესაბამისად, აკრედიტაციის შენარჩუნების მიზნით, ყოველწლიური შეფასება/სფეროს გაფართოება და აკრედიტაციის შეფასება (ადგილზე/დისტანციურად) განხორციელდა 309 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოში, მათ შორის: 141 - ინსპექტირების ორგანო; 137 - საგამოცდო ლაბორატორია; 5 - საკალიბრო ლაბორატორია; 6 - სამედიცინო ლაბორატორია; 6 - პროდუქტების, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანო; 11 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო; 3 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელi ორგანო;
* აკრედიტაციის პროცედურების მოთხოვნების შესაბამისად, აკრედიტაციის შენარჩუნების მიზნით, ყოველწლიური შეფასება დადებითად გაიარა 160 შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ, მათ შორის: 73 - ინსპექტირების ორგანო; 69 - საგამოცდო ლაბორატორია; 5 - სამედიცინო ლაბორატორია; 4 - პროდუქტების, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანო; 3 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელ ორგანო; 3 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო; 3 - საკალიბრო ლაბორატორია;
* აკრედიტაციის ცენტრმა მოიპოვა ლაბორატორიების საერთაშორისო აკრედიტაციის თანამშრომლობის (ILAC) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი შემდეგ სფეროებში: ტესტირება და დაკალიბრება (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17025-ის შესაბამისად); სამედიცინო ტესტირება (საერთაშორისო სტანდარტის ისო15189-ის შესაბამისად); ინსპექტირება (აკრედიტაცია საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17020-ის შესაბამისად);
* 2022 წლიდან აკრედიტაციის ცენტრი გახდა საერთაშორისო აკრედიტაციის ფორუმის (IAF) სრული წევრი და მრავალმხრივი აღიარების ხელშეკრულების (MLA) ხელმომწერი. აკრედიტაციის ცენტრი არის IAF-ის მემორანდუმის ხელმომწერი შემდეგ სფეროებში: პროდუქტის სერტიფიკაცია (ისო/იეკ 17065 სტანდარტის შესაბამისად) და პერსონალის სერტიფიკაცია (ისო/იეკ17024 სტანდარტის შესაბამისად);
* აკრედიტაციის ცენტრის „თანასწორთა შეფასების“ ფარგლებში:
* საქართველოს ესტუმრა EA-ს შემფასებელთა დელეგაცია, რომელიც შედგებოდა დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ესტონეთის, საბერძნეთის, რუმინეთისა და ესპანეთის ეროვნული აკრედიტაციის ორგანოების შემფასებლებისგან. აღნიშნული შეფასება მიზნად ისახავდა აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 2017 წელს მიღებული აღიარების შენარჩუნებას აღიარებულ სფეროებში: საგამოცდო ლაბორატორიები (საერთაშორისო სატანდარტის ისო/იეკ17025-ის შესაბამისად); საკალიბრო ლაბორატორიები (საერთაშორისო სატანდარტის ისო/იეკ17025-ის შესაბამისად); სამედიცინო ლაბორატორიები (საერთაშორისო სატანდარტის ისო 15189 -ის შესაბამისად); ინსპექტირება (საერთაშორისო სატანდარტის ისო/იეკ17020 სტანდარტის შესაბამისად); პროდუქტის სერტიფიცირება (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17065 სტანდარტის შესაბამისად); პერსონალის სერტიფიცირება (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17024 სტანდარტის შესაბამისად). წინასწარი ანგარიშის მიხედვით, ორგანიზაციის საქმიანობა დადებითად შეფასდა აღნიშნულ ყველა სფეროში. შეფასების საბოლოო შედეგი გამოქვეყნდება 2023 წლის გაზაფხულზე.
* ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაციის მიერ, აღიარების გაფართოების მიზნით, საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი დამატებით შეფასდა ერთ სფეროში, კერძოდ: საკვალიფიკაციო ტესტირების მომწოდებელი ორგანიზაციები (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად);
* აკრედიტაციის ცენტრის სერვისების ეფექტურად მიწოდებისა და საქმიანობის ელექტრონულად წარმართვის მიზნით, დასრულდა ელექტრონული პროგრამის შექმნა. პროგრამის გამოყენების შესწავლის მიზნით, განხორციელდა აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლების, მოწვეული ტექნიკური შემფასებლების, ექსპერტებისა და შესაბამისობის შემფასებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლების გადამზადება. შეირჩა ათი აკრედიტებული ორგანიზაცია, რომლებიც 2022 წლის სექტემბრიდან ჩართულნი არიან პროგრამის სატესტო ფუნქციონირების რეჟიმში;
* ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ,,დაძმობილების“ პროექტის ფარგლებში:
* საანგარიშო პერიოდში ჯამში ჩატარდა 24 ტრენინგი (263 მონაწილე). აღნიშნული ტრენინგები მიზნად ისახავდა როგორც აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას იტალიელი და გერმანელი კოლეგების გამოცდილების გაზიარებით, ასევე დაინტერესებული მხარისთვის (აკრედიტებული ორგანიზაციის წარმომადგენლების, აკრედიტაციის ცენტრის ტექნიკური ექსპერტები და შემფასებლები) ინფორმაციის მიწოდებას ევროკავშირის დირექტივების, სერტიფიკაციის კერძო სქემების, აკრედიტაციის პროცესთან დაკავშირებული სტანდარტებისა და სხვა სავალდებულო დოკუმენტების შესახებ;
* გაიმართა პროექტის „შუალედური კონფერენცია“, რომელიც მიზნათ ისახავდა საზოგადოების ინფორმირებას აკრედიტაციის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ ქვეყნის ეკონომიკაში, უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და საერთაშორისო ვაჭრობაში. კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეებს ასევე წარედგინა „დაძმობილების“ პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები და სამომავლო გეგმები;
* თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარდა ორი სასწავლო ვიზიტი იტალიისა და გერმანიის აკრედიტაციის ორგანოებში. შეხვედრები მიზნად ისახავდა იტალიური და გერმანული გამოცდილების გაზიარებას აკრედიტაციის პროცესების წარმართვასთან დაკავშირებით;
* დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნის საფუძველზე, საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის წამყვანმა შემფასებლებმა ჯამში ჩაატარეს 7 ტრენინგი, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო აკრედიტებული ორგანიზაციების 75-მა მონაწილემ. ტრეინინგები ჩატარდა შემდეგ სფეროებში: ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესახებ; ისო/იეკ 17020 სტანდარტის შესახებ; ისო/იეკ17025 სტანდარტის შესახებ; ისო/იეკ17020 სტანდარტის შესახებ;
* აკრედიტაციის ცენტრის დამატებით ერთი წამყვანი შემფასებელი შეირჩა ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაციის მიერ შემფასებლის კანდიდატად;
* აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო, ევროპული და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ ყველა ტრენინგში, სამუშაო შეხვედრასა და კომიტეტის მუშაობაში. ცნობიერების ამაღლების მიზნით მონაწილეობდნენ ტრენინგებში, რომლებიც ორგანიზებული იყო გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (PTB), ევროპული აკრედიტაციის თანამშრომლობის (EA) და „დაძმობილების“ პროექტის ფარგლებში;
* აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა მონაწილება მიიღეს, შემდეგი კომიტეტების მუშაობაში: IAF-ILAC-ის განვითარების მხარდაჭერის ერთობლივი კომიტეტი; EA-ს კომიტეტი საკალიბრო ლაბორატორიებისთვის; ILAC-ის MCC და IAF-ის CMC შეხვედრა; IAF-ის ტექნიკური კომიტეტი (IAF TC); EA-ს მიერ ორგანიზებულ ჰორიზონტალურ ჰარმონიზაციის კომიტეტი (HHC); EA-ს ლაბორატორების კომიტეტი; IAF-ის მიერ ორგანიზებულ განვითარების მხარდაჭერის ერთობლივი კომიტეტი (JDSC); ILAC/IAF-ის მიერ ორგანიზებულ კომუნიკაციის კომიტეტი; IAF-ის ერთობლივი გენერალური ასამბლეა; EA ინსპექტირების კომიტეტი; IAF-ის მიერ ორგანიზებული MLA კომიტეტი; EA-ს MAC კომიტეტი; IAF-ის (ABIEG) შეხვედრა; ILAC-ის მიერ ორგანიზებული კომიტეტი (ARC); ILAC -ის აკრედიტაციის კომიტეტი (AIC); EA-ს გენერალური ასამბლეა; EA-ს სამედიცინო ლაბორატორიების კომიტეტი და EA სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჯანდაცვის მიმართულებით;
* აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლების და შემფასებლების გამოცდილების გაზიარების და საქმიანობასთან დაკავშირებული სირთულეების გამოვლენის მიზნით გაიმართა გამოცდილების გაზიარების შეხვედრა. აკრედიტაციის ცენტრის ხარისხის სისტემის მოთხოვნით აღნიშნული შეხვედრები იმართება წელიწადში ერთხელ. შეხვედრას ესწრებოდნენ აკრედიტაციის ცენტრის წამყვანი და ტექნიკური შემფასებლები, ტექნიკური ექსპერტები და აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია;
* EA-თან, ILAC-თან და IAF-თან მჭიდრო თანამშრომლობით აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების სერტიფიკატების საერთაშორისოდ აღიარება და აკრედიტაციის ცენტრის აქტიური ჩართულობა EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის საქმიანობაში;
* აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების გაზრდილი რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები დაკალიბრებასა და საგამოცდო სფეროში ოპერირებენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის სტანდარტის ISO/IEC 17025:2017-ის შესაბამისად;
* აკრედიტაციის ცენტრმა მოიპოვა ლაბორატორიების საერთაშორისო აკრედიტაციის თანამშრომლობის (ILAC) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი. ILAC-ის წევრობიდან გამომდინარე, აკრედიტაციის ცენტრი არის მრავალმხრივი აღიარების შეთანხმების ხელმომწერი, რომლის საფუძველზეც ძლიერდება და ვითარდება მთავრობათაშორისი ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებები, რაც საფუძვლად შეიძლება დაედოს აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ანგარიშის სრულ აღიარებასა და მიღებას როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორის მიერ;
* აკრედიტაციის ცენტრი გახდა საერთაშორისო აკრედიტაციის ფორუმის (IAF) სრული წევრი და მრავალმხრივი აღიარების ხელშეკრულების (MLA) ხელმომწერი. მოპოვებული IAF-ის მრავალმხრივი აღიარების შეთანხმება, ერთის მხრივ უზრუნველყოფს ბიზნესს მის მიერ წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების მიმართ მაღალი სანდოობით შეთანხმების ხელმომწერი ქვეყნების ბაზრებზე და მეორეს მხრივ, ბიზნესს, როგორც მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს შეარჩიოს მომწოდებლები და დარწმუნებული იყოს, რომ მიიღებს პროდუქტებს და მომსახურებას, რომლებიც შეესაბამება საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს. სარგებელს ასევე მიიღებენ საქართველოში აკრედიტებული ორგანიზაციები, ვინაიდან მათ შესაძლებლობა ექნებათ საკუთარ დოკუმენტებზე დაიტანონ IAF-ის სიმბოლო, რაც გულისხმობს საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ „დამამტკიცებელ ბეჭედს“ - შესაბამისობას შეთანხმებულ სტანდარტებისა და მოთხოვნებთან;
* შეფასების ფარგლებში ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაციის მიერ საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი დამატებით შეფასდა ერთ სფეროში - პერსონალური ტესტირების მომწოდებელი ორგანიზაციები (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად);

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო მოთხოვნებით შემფასებელი ორგანოების აკრედიტაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობა შესაბამისობაშია EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის მიერ აკრედიტაციის ეროვნული ორგანიზაციებისათვის განსაზღვრულ საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17011:2017-ის მოთხოვნებთან;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები დაკალიბრებასა და საგამოცდო სფეროებში ოპერირებენ ISO/IEC 17025:2017 სტანდარტების მიხედვით 2023 წელი - აკრედიტაციის ცენტრში დანერგილია აკრედიტაციის სქემა ISO 50003 სტანდარტის შესაბამისად 2024 წელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა ISO/IEC 17043 სტანდარტის შესაბამისად 2025 წელი - აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები ოპერირებენ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები დაკალიბრებასა და საგამოცდო სფეროში ოპერირებენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის სტანდარტის ISO/IEC 17025:2017-ის მოთხოვნებით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობა და საქმიანობაში ჩართულობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრს გაფორმებული აქვს ორმხრივი აღიარების შესახებ შეთანხმება ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციასთან - EA;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2023 წლები - გაფორმებულია ორმხრივი/მრავალმხრივი შეთანხმებები ლაბორატორიების საერთაშორისო აკრედიტაციის თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან - (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) და აკრედიტაციის საერთაშორისო ფორუმთან (International Accreditation Forum - IAF) 2024-2025 წლები - აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობა სრულად შეესაბამება EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის მიერ შემუშავებულ სავალდებულო დოკუმენტების მოთხოვნებს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის ცენტრმა მოიპოვა ლაბორატორიების საერთაშორისო აკრედიტაციის თანამშრომლობის (ILAC) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი; აკრედიტაციის ცენტრი გახდა საერთაშორისო აკრედიტაციის ფორუმის (IAF) სრული წევრი და მრავალმხრივი აღიარების ხელშეკრულების (MLA) ხელმომწერი.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისოდ აღიარებული აკრედიტაციის სფეროები;

საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრის EA-ს მიერ აღიარებულია დაკალიბრების, პერსონალისა და პროდუქტების სერტიფიკაციის, საგამოცდო, ინსპექტირებისა და სამედიცინო გამოცდების სფეროებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე - EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასება. მითითებული ხელშეკრულებით აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების შემდგომი გაფართოება საკვალიფიკაციო ტესტირების მომწოდებელი ორგანიზაციების სფეროზე ისო/იეკ 17043:2010-ის შესაბამისად. ILAC -ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარება EA-ს მიერ აღიარებულ სფეროებში: საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიები ისო/იეკ 17025:2017-ის შესაბამისად; ინსპექტირების ორგანოები ისო/იეკ 17020:2012-ის შესაბამისად და სამედიცინო ლაბორატორიები ისო 15189:2012-ის შესაბამისად. IAF-ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარება EA-ს მიერ აღიარებულ სფეროებში: პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოები ისო/იეკ 17024:2012-ის შესაბამისად და პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების ისო/იეკ 17065:2012-ის შესაბამისად. 2023 წელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე - EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების შესაბამისად აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების საქმიანობის შემოწმება. ILAC -ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარების შენარჩუნება და აღიარების გაფართოება საკვალიფიკაციო ტესტირების მომწოდებელი ორგანიზაციების სფეროზე ისო/იეკ 17043:2010-ის შესაბამისად. IAF -ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარების შენარჩუნება. 2024 წელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების შემდგომი გაფართოებისათვის მომზადება აუდიტისა და მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის ორგანოების (ისო/იეკ 17021-1:2015-ის შესაბამისად) და სასათბურე გაზების ვალიდაციისა და ვერიტიკაციის ორგანოების (ისო 14065:2020-ის და ისო 17029:2019-ის შესაბამისად) სფეროებზე. ILAC -ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარების შენარჩუნება. აუდიტისა და მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის ორგანოების (ისო/იეკ 17021-1:2015-ის შესაბამისად) და სასათბურე გაზების ვალიდაციისა და ვერიტიკაციის ორგანოების (ისო 14065:2020-ის და ისო 17029:2019-ის შესაბამისად) სფეროების IAF-ის მიერ აღიარებისათვის მომზადება. 2025 წელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების შემდგომი გაფართოებისათვის მომზადება აუდიტისა და მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის ორგანოების (ისო/იეკ 17021-1:2015-ის შესაბამისად) და სასათბურე გაზების ვალიდაციისა და ვერიტიკაციის ორგანოების (ისო 14065:2020-ის და ისო 17029:2019-ის შესაბამისად) სფეროებზე შესაბამისის აკრედიტაციის სქემების გადახედვა და მომზადება. ILAC -ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარების შენარჩუნება. აუდიტისა და მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის ორგანოების (ისო/იეკ 17021-1:2015-ის შესაბამისად) და სასათბურე გაზების ვალიდაციისა და ვერიტიკაციის ორგანოების (ისო 14065:2020-ის და ისო 17029:2019-ის შესაბამისად) სფეროების IAF-ის მიერ აღიარებისათვის შესაბამისი სქემების გადახედვა და მომზადება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის ცენტრის „თანასწორთა შეფასების“ ფარგლებში საქართველოს ესტუმრა EA-ს შემფასებელთა დელეგაცია. აღნიშნული შეფასება მიზნად ისახავდა აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 2017 წელს მიღებული აღიარების შენარჩუნებას აღიარებულ სფეროებში: საგამოცდო ლაბორატორიები (საერთაშორისო სატანდარტის ისო/იეკ17025-ის შესაბამისად); საკალიბრო ლაბორატორიები (საერთაშორისო სატანდარტის ისო/იეკ 17025-ის შესაბამისად); სამედიცინო ლაბორატორიები (საერთაშორისო სატანდარტის ისო 15189-ის შესაბამისად); ინსპექტირება (საერთაშორისო სატანდარტის ისო/იეკ17020 სტანდარტის შესაბამისად); პროდუქტის სერტიფიცირება (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17065 სტანდარტის შესაბამისად); პერსონალის სერტიფიცირება (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17024 სტანდარტის შესაბამისად). წინასწარი ანგარიშის მიხედვით, ორგანიზაციის საქმიანობა დადებითად შეფასდა აღნიშნულ ყველა სფეროში. შეფასების საბოლოო შედეგი გამოქვეყნდება 2023 წლის გაზაფხულზე;

შეფასების ფარგლებში საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი შეფასდა ერთ დამატებით სფეროში აღიარების გაფართოების მიზნით - პერსონალური ტესტირების მომწოდებლები ორგანიზაციები (საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად).

# 6 პრიორიტეტი − ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 01 | საკანონმდებლო საქმიანობა | 56 264,3 | 56 264,3 | 0,0 | 54 108,1 | 54 108,1 | 0,0 |
| 26 01 | სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება | 69 711,7 | 69 711,7 | 0,0 | 69 688,2 | 69 688,2 | 0,0 |
| 26 08 | მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა | 114 749,4 | 25 000,0 | 89 749,4 | 101 876,5 | 25 190,6 | 76 685,9 |
| 04 00 | საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | 52 044,6 | 52 044,6 | 0,0 | 50 887,5 | 50 887,5 | 0,0 |
| 05 00 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 19 026,3 | 18 491,3 | 535,0 | 18 403,6 | 17 909,5 | 494,1 |
| 06 01 | საარჩევნო გარემოს განვითარება | 17 316,4 | 17 316,4 | 0,0 | 17 185,5 | 17 185,5 | 0,0 |
| 26 09 | მიწის ბაზრის განვითარება (WB) | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 14 411,4 | 14 411,4 | 0,0 |
| 06 03 | პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება | 12 925,2 | 12 925,2 | 0,0 | 12 925,2 | 12 925,2 | 0,0 |
| 51 00 | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 11 300,0 | 11 300,0 | 0,0 | 10 964,5 | 10 964,5 | 0,0 |
| 41 00 | საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 8 869,0 | 8 869,0 | 0,0 | 7 899,0 | 7 899,0 | 0,0 |
| 02 00 | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 9 092,4 | 9 092,4 | 0,0 | 8 900,4 | 8 900,4 | 0,0 |
| 36 00 | სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 8 170,5 | 8 170,5 | 0,0 | 8 078,1 | 8 078,1 | 0,0 |
| 26 03 | ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 11 375,7 | 6 703,3 | 4 672,4 | 10 323,6 | 6 711,7 | 3 612,0 |
| 26 07 | იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა | 63 918,1 | 5 191,5 | 58 726,6 | 58 033,8 | 5 191,4 | 52 842,4 |
| 26 05 | ელექტრონული მმართველობის განვითარება | 11 523,8 | 3 783,8 | 7 740,0 | 10 488,3 | 3 924,8 | 6 563,6 |
| 44 00 | ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 2 674,1 | 2 636,0 | 38,1 | 2 665,6 | 2 627,5 | 38,1 |
| 35 00 | სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო | 1 705,0 | 1 705,0 | 0,0 | 2 327,9 | 2 327,9 | 0,0 |
| 06 02 | საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა | 1 244,4 | 1 244,4 | 0,0 | 1 114,4 | 1 114,4 | 0,0 |
| 01 04 | საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება | 1 013,0 | 1 013,0 | 0,0 | 933,1 | 933,1 | 0,0 |
| 18 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში | 1 194,8 | 1 194,8 | 0,0 | 1 168,3 | 1 168,3 | 0,0 |
| 11 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში | 1 052,3 | 1 052,3 | 0,0 | 995,3 | 995,3 | 0,0 |
| 13 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში | 939,2 | 939,2 | 0,0 | 934,6 | 934,6 | 0,0 |
| 14 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში | 950,7 | 950,7 | 0,0 | 936,1 | 936,1 | 0,0 |
| 12 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში | 834,7 | 834,7 | 0,0 | 819,9 | 819,9 | 0,0 |
| 15 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში | 867,4 | 867,4 | 0,0 | 832,7 | 832,7 | 0,0 |
| 16 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში | 844,2 | 844,2 | 0,0 | 829,8 | 829,8 | 0,0 |
| 19 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში | 821,2 | 821,2 | 0,0 | 784,0 | 784,0 | 0,0 |
| 17 00 | სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში | 820,7 | 820,7 | 0,0 | 820,5 | 820,5 | 0,0 |
| 52 00 | სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 556,6 | 543,8 | 12,8 | 549,0 | 536,1 | 12,8 |
| 26 11 | ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება | 2 598,5 | 0,0 | 2 598,5 | 2 484,7 | 0,0 | 2 484,7 |
| 06 04 | არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები | 2 905,1 | 2 905,1 | 0,0 | 2 713,7 | 2 713,7 | 0,0 |
| 61 00 | სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური | 5 700,0 | 0,0 | 5 700,0 | 4 209,7 | 0,0 | 4 209,7 |
| 26 10 | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა | 100 016,0 | 0,0 | 100 016,0 | 93 869,6 | 1 116,9 | 92 752,7 |
|  | ჯამი | 608 025,2 | 338 236,4 | 269 788,7 | 573 162,6 | 333 466,8 | 239 695,8 |

## 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა

#### 6.1.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (01 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს პარლამენტის აპარატი

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებულია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დირექტივების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ბაზა და წარმომადგენლობითი და უფლებამოსილების ფარგლებში საზედამხედველო ფუნქციების შესრულებით, ქვეყნის განვითარება და ცხოვრების ხარისხი.

#### 6.1.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს პარლამენტის აპარატი;

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენ

მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროებმა მიიღეს - 4 156 მოქალაქის წერილობითი განცხადება და 17 375 ზეპირი მომართვა დააფიქსირეს, რეაგირებული განცხადებების და მომართვების რაოდენობამ - 19 712 შეადგინა. შედგა - 1 534 საჯარო შეხვედრა ამომრჩევლებთან. მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულია არაერთი კანონპროექტი და ცვლილება.

#### 6.1.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს პარლამენტის აპარატი

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

საქართველოს პარლამენტში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოვიდა 432 განცხადება (მათ შორის, მოქალაქეთა 145 განცხადება), რომლებზედაც ოფიციალური პასუხები და შესაბამისი მასალა გაეგზავნათ ადრესატებს.

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების მიმართულებით რეგისტრირებულია 62 347 დოკუმენტი, კერძოდ: შემოსული − 18 941 გასული − 14 730, შიდა − 21 465 და სამართლებრივი აქტი - 7 211.

საანგარიშო პერიოდში გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მიერ ჩატარდა 6 საბჭოს სხდომა; გაიმართა - 218 შეხვედრა თბილისში;  
შედგა 3 გასვლითი საერთაშორისო ვიზიტი ქვეყნის გარეთ;  
გაიმართა 107 ფორუმი/კონფერენცია/სიტყვით გამოსვლა;

## 6.2 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;
* საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება;
* ინსტიტუციური განვითარება და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* 2022 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობას;
* საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების უმრავლესობა დასრულდა წარმატებით;
* შემუშავდა კონცეფციები/სტრატეგიები/სამოქმედო გეგმები და პოლიტიკის დოკუმენტის შესრულების ანგარიშები. ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების განმტკიცების ხელშეწყობის მიზნით, მომზადდა სამართლებრივი მოსაზრებები და რეკომენდაციები ნორმატიული აქტების პროექტებსა და წინადადებებზე. განხორციელდა საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ანალიზი და შესრულების ანგარიშგება. ასევე, განხორციელდა დარგობრივი და შედარებით-სამართლებრივი კვლევები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სამართლებრივი დასკვნების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის განმავლობაში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 55 აქტთან დაახლოება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 150 აქტთან დაახლოება (2022 წელი − 50 აქტთან დაახლოება; 2023 წელი − 40 აქტთან დაახლოება; 2024 წელი − 35 აქტთან დაახლოება; 2025 წელი − 25 აქტთან დაახლოება);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის 25 აქტს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2022 წლის ცდომილება იყო 30%-ზე მეტი, თუმცა იუსტიციის სამინისტროში სამართლებრივი ექსპერტიზისთვის წარმოდგენილი იქნა მხოლოდ ევროკავშირის 25 სამართლებრივ აქტთან დაახლოების მიზნით შემუშავებული ნორმატიული აქტის პროექტი. სამინისტროს ევალება ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებთან დაახლოების მიზნით შემუშავებული ეროვნული ნორმატიული აქტების პროექტების ექსპერტიზა, ხოლო აღნიშნული ნორმატიული აქტის პროექტებს უმეტეს შემთხვევაში შეიმუშავებს და იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტიზისათვის წარმოუდგენენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები. შესაბამისად, აქტების ოდენობაზე პასუხისმგებელი მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო ვერ იქნება.

1. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმატებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 25 სასამართლო დავიდან 23 დასრულდა სამინისტროს/სახელმწიფოს სასარგებლოდ (92%).

1. ინდიკატორის დასახელება - წარმატებით დასრულებული საერთაშორისო დავების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80%-ისა არის საქართველოსთვის წარმატებული

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80%-ისა არის საქართველოსთვის წარმატებული;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დასრულებული საქმეების 97% არის საქართველოს სასარგებლოდ.

1. ინდიკატორის დასახელება - ინსტიტუციური რეფორმები; შესაბამისი მიმართულებების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები; შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინსტიტუციური რეფორმების მიმდინარეობა; შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია; შესაბამისი საკანონმდებლო საქმიანობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელება; შესაბამისი მიმართულებების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები; შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 17 დარგობრივი და შედარებით-სამართლებრივი კვლევა; სამართლებრივი მოსაზრებები 16-ზე მეტ ნორმატიულ აქტის პროექტსა და წინადადებაზე; 3 საკანონმდებლო ინიციატივის პროექტი; 28 კონცეფცია/სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა; 23 სტრატეგიული დოკუმენტის ანგარიში.

## 6.3 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნა;
* ეროვნული გეოდეზიური გეგმურ-სიმაღლური საფუძვლის შექმნა და განახლება, საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების ციფრული აეროგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების მომზადება;
* მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* შემუშავდა კანონის პროექტი ,,ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ“ (NSDI). ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნისა და განვითარების მიზნით, განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის საველე სამუშაოები რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. აღწერილ იქნა ინტერესის ობიექტები, საგზაო ნიშნები და მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერებები.
* ეროვნული გეოდეზიური გეგმურ-სიმაღლური საფუძვლის შექმნისა და განახლების მიზნით ეტაპობრივად დამზადდა ახალი რეპერები. განხორციელდა ქვეყნის ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილის დაახლოებით 10 077 კვ.კმ აეროგადაღება და მომზადდა შესაბამისი ორთოფოტოგეგმები.
* განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები, საინფორმაციო კამპანია, საველე და აზომვითი სამუშაოები, მონაცემების საჯარო გამოქვეყნება, მონაცემების გადამოწმება და სამართლებრივად დამუშავება. მიმდინარეობდა მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის პროცესი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1. ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის ვერსიების გაუმჯობესება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 3.0 ვერსია; ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის 3.0 ვერსია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2022 წელს – ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 4.0 ვერსია; ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის 4.0 ვერსია; 2023 წელს – ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 5.0 ვერსია; ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის 5.0 ვერსია; 2024 წელს – ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 6.0 ვერსია; ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის 6.0 ვერსია; 2025 წელს – ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 7.0 ვერსია; ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის 7.0 ვერსია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 3.0 ვერსია, ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის  3.0 ვერსია.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლების შეუსრულებლობა ბაზარზე არსებული შესაბამისი ტექნიკური პროფილის პროფესიონალი კადრების სიმცირემ გამოიწვია. ასევე, ახალი საველე ოპერატორებით საველე ჯგუფის დაკომპლექტების პროცესის გაჭიანურების გამო ვერ მოხერხდა ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი ინტერესის ობიექტებისა და საგზაო ნიშნების აღწერითი სამუშაოების განხორციელება, საველე სამუშაოების ჩატარება  და შესაბამისად, დაგეგმილი ვერსიის შემუშავება.

1. ინდიკატორის დასახელება - ადგილზე დამაგრებული სიმაღლური ქსელის წერტილების რაოდენობა და ორთოფოტოზე დატანილი ტერიტორიის ფართობი;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სიმაღლური ქსელის წერტილები სრულად მოკვლეულია, დაახლოებით, 6000 წერტილიდან ადგილზე დამაგრებული 123 წერტილი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2022 წელს, დაახლოებით, 300 ერთეული სიმაღლური ქსელის წერტილების ადგილზე დამაგრება ან /და დაზიანებულის აღდგენა, დაახლოებით, 200 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა და, დაახლოებით, 10 000 კვ. კმ-ზე ორთოფოტოს განახლება; 2023 წელს დამატებით 300 ერთეული სიმაღ ლური ქსელის წერტი ლების ადგილზე დამაგრება, დაახლო ებით, 200 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა და 10 000 კვ. კმ-ზე ორთოფოტოს განახლება; 2024 წელს დამატებით 300 ერთეული სიმაღ ლური ქსელის წერტი ლების ადგილზე დამაგრება, დაახლო ებით, 200 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა და 10 000 კვ. კმ-ზე ორთოფოტოს განახლება; 2025 წელს დამატებით 300 ერთეული სიმაღ ლური ქსელის წერტი ლების ადგილზე დამაგრება, დაახლო ებით, 200 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა და 10 000 კვ. კმ-ზე ორთოფოტოს განახლება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა დაახლოებით 250 ერთეული სიმაღლური ქსელის წერტილის ადგილზე დამაგრება ან/და დაზიანებულის აღდგენა, დაახლოებით 180 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა. განხორციელდა ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 10 077 კვ. კმ-ზე აეროგადაღება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ეროვნული გეოდეზიური გეგმურ-სიმაღლური საფუძვლის შექმნა და განახლება გარკვეულწილად დაკავშირებულია მეტეოროლოგიურ პირობებზე, რამაც ოდნავ იმოქმედა პროექტის სრულად განხორციელებაზე და ვერ მოხერხდა ნაწილი აქტივობების შესრულება დაგეგმილი მაჩვენებლების შესაბამისად.

1. ინდიკატორის დასახელება - რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს დაახლოებით 68 800 მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2022-2025 წლებში დაახლოებით, 100 000 მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია თითოეულ წელს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დარეგისტრირდა 60 000-მდე მიწის ნაკვეთი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გეოგრაფიულ არეალებზე ეტაპობრივად მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები,  საინფორმაციო კამპანია, საველე და აზომვითი სამუშაოები, მონაცემების საჯარო გამოქვეყნება, მონაცემების გადამოწმება და  სამართლებრივად დამუშავება, რომლის შედეგადაც აქტიურ ფაზაშია მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა  რეგისტრაციის პროცესი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ადამიანური რესურსის მობილიზების გამო (სამუშაოების განხორციელება 2022 წლის ივლისის თვიდან იყო დაგეგმილი 285 რეგისტრატორით, თუმცა მხოლოდ ოქტომბრიდან მოხერხდა 200 რეგისტრატორის მუშაობა ამ მიმართულებით).

## 6.6 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ საინფორმაციო სისტემის განახლება და განვითარება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* დასრულდა IT სისტემის დიზაინი, მიმდინარეობდა მისი შესრულების მონიტორინგი; Live რეჟიმში გაეშვა მიწის სისტემური რეგისტრაციის პორტალი; პროექტის „ICT განახლება და პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება“ ფარგლებში - შეძენილი იქნა აპლიკაციების წარმადობის მონიტორინგის სისტემა, ვებ-აპლიკაციების უსაფრთხოების სისტემები, სარეზერვო ასლების სისტემა და ჰიპერკონვერგენტული სერვერები; დასრულდა პროექტის „სმარტ კონტრაქტის პილოტირება უძრავი ქონების გარიგებები“ ფარგლებში ჩართული შიდა და გარე წარმომადგენლების მოძიება. გაუმჯობესებული იქნა სტატისტიკისა და მონაცემთა ვიზუალიზაციის შესაძლებლობები

დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი

1. ინდიკატორის დასახელება - რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობი და განახლებული პროგრამების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 180 000 ჰა. რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი; 3 პროგრამის განახლება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელი − განახლებული პროგრამების გამოცდა და სრულყოფა; სისტემური რეგისტრაციის არეალების დამატება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების/ფართობის გაზრდის მიზნით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებული იქნა პროგრამები და შემუშავებული ქვეინდიკატორები.  დასრულდა IT სისტემის დიზაინი და პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება. მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში რეგისტრირებულია მიწის ნაკვეთები, გამოვლენილია მესაკუთრეები.

## 6.7 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 06 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების შესაბამისად დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიები

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების შესაბამისად, 2022 წელს დაფინანსდა 14 პოლიტიკური პარტია;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები:

ინდიკატორის დასახელება - პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება, მათი განვითარების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს დაფინანსდა 23 პოლიტიკური პარტია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიების რაოდენობა

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსდა იანვარ-თებერვალში 14 პოლიტიკური პარტია (მ.შ. 2 პარტია დაფინანსდა მხოლოდ იანვარ-თებერვლის თვეებში, რადგან მარტიდან დაკარგეს დაფინანსების მიღების უფლება).

## 6.8 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (პროგრამული კოდი 51 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
* პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე სისხლის სამართლის დანაშაულთა ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება;
* საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის კონტროლი;
* მოქალაქეთა ამაღლებული ცნობიერება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ;
* რეაგირება მოქალაქეთა შეტყობინებებსა და განცხადებებზე;
* გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირება) რეგულარულად ჩატარება, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას დარღვევების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მიზნით.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

* უზრუნველყოფილია სისხლის სამართლის დანაშაულთა ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება;
* უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლი;
* ამაღლებულია მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ მომზადებული რეკომენდაციების, საინფორმაციო მასალის, ჩატარებული ტრენინგების, შეხვედრების, საჯარო ლექციების, ვებგვერდის განახლებისა  და სხვა ღონისძიებების განხორციელებით;
* უზრუნველყოფილია რეაგირება მოქალაქეთა შეტყობინებებსა და განცხადებებზე;
* რეგულარულად ტარდება გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებები (ინსპექტირება).

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. ინდიკატორის დასახელება - დანაშაულზე რეაგირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლით განსაზღვრული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობას მიკუთვნებულ შესაძლო დანაშაულის შემცველ შეტყობინებებზე სამართლებრივი რეაგირების განხორციელების 100 %-იანი მაჩვენებელი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;  
მიღწეული მაჩვენებელი - დანაშაულის ნიშნების შემცველ მიღებულ ყველა შეტყობინებაზე განხორციელდა სამართლებრივი რეაგირება.

2. ინდიკატორის დასახელება - კონსულტაციები;

საბაზისო მაჩვენებელი - შემოსული მომართვების შესაბამისად, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებასთან დაკავშირებული კონსულტაციების გაწევისა და მონაცემთა სუბიექტების განცხადებების განხილვის 100 %-იანი მაჩვენებელი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული მაჩვენებელი - განხილულ იქნა მოქალაქეთა მხრიდან შემოსული ყველა განცხადება და განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. ასევე, ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია.

3. ინდიკატორის დასახელება - ცნობიერების ამაღლება;

საბაზისო მაჩვენებელი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების (საინფორმაციო შეხვედრები/ტრენინგები/დისტანციური სწავლება) განხორციელება, წლის განმავლობაში საორიენტაციოდ 600 მსმენელის მონაწილეობით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021-2025 წწ. განმავლობაში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დაგეგმილ ღონისძიებებში (საინფორმაციო შეხვედრები/ტრენინგები/დისტანციური სწავლება), საორიენტაციოდ 1 800 მსმენელის/მონაწილის ჩართვა;

მიღწეული მაჩვენებელი - 2022 წელს პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით საზოგადოებისა და მიზნობრივი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა 37 ტრენინგი/საინფორმაციო შეხვედრა, რომელშიც 1 032 მსმენელი მონაწილეობდა.

4. ინდიკატორის დასახელება - ინსპექტირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - შეტყობინებების ან განცხადებების განხილვის ფარგლებში, დაწყებული არაგეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირებების) 100 %-იანი მაჩვენებელი. ასევე, სახელმწიფო ინსპექტორის ინიციატივით ჩატარებული გეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირებების) რაოდენობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაგეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირების) საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და გეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირების) რაოდენობის გაზრდილი მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - პერსონალური მონაცემების დაცვის სამსახურის მიერ ჩატარდა 157 შემოწმება (ინსპექტირება) მათ შორის სამსახურის ინიციატივით - 50 გეგმიური შემოწმებება (ინსპექტირებება), ხოლო შემოსული შეტყობინებებისა და განცხადებების საფუძველზე ჩატარდა 107 არაგეგმიური შემოწმება (ინსპექტირება).

## 6.9 სახალხო დამცველი აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)

პროგრამის განმახორციელებელი

* საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* + - * ადამიანის უფლებების დარღვევების აღმოჩენა და დაფიქსირება;
      * საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;
      * დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;
      * რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება;
      * სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* + - * განხორციელდა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში;
      * შემუშავდა რეკომენდაციები წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის;
      * წარდგენილ იქნა საქართველოს პარლამენტში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, გამოიცა და გავრცელდა სპეციალური ანგარიშები;
      * განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა ადამიანის უფლებებზე სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით;
      * განხილულ იქნა ფიზიკურ პირთა, კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა და პოლიტიკურ და სხვა გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები;
      * უზრუნველყოფილ იქნა ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირება;
      * მიმდინარეობდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია;
      * მიმდინარეობდა გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიღწეული მაჩვენებლები

* + - * მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2021 წლის ანგარიში;
      * საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში  ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოვიდა - 5 277 განცხადება/საჩივარი, შედგა - 1 012 ოქმი; ელექტრონული ფოსტით მიღებულ იქნა - 5 302 წერილი, ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა - 12 104, მომზადდა და გაგზავნილ იქნა - 74 რეკომენდაცია/წინადადება და 20 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება; საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ იქნა - 11 კონსტიტუციური სარჩელი, აპარატში მიღებაზე იმყოფებოდა - 249 ვიზიტორი;
      * პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელდა 9 პენიტენციურ დაწესებულებაში 23 პრევენციული ვიზიტი, მათ შორის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 68 ორგანოში (დეპარტამენტები, სამმართველოები და დროებითი მოთავსების იზოლატორები) - 73 პრევენციული ვიზიტი, 5 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში - 9 ვიზიტი, 11 სამხედრო ნაწილში - 15 ვიზიტი, შსს გასამხედროებული 4 ნაწილში - 4 ვიზიტი, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 3 გარე დაცვის განყოფილებაში - 3 ვიზიტი, შსს დროებით განთავსების ცენტრში - 1 ვიზიტი, განხორციელდა დაბრუნების ოპერაციის 2 ფრენის მონიტორინგი. მომზადდა და გამოქვეყნდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2021 წლის ანგარიში;
      * საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით დაიგეგმა და განხორციელდა 30 საერთაშორისო ვიზიტი, მათ შორის ევროპის საბჭოში (სტრასბურგი), ბრიუსელში, ვაშინგტონში, ასევე, ორმხრივი ვიზიტები თურქეთსა და ესტონეთში. ორგანიზება გაეწია 30 შეხვედრას სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორთან, მომზადდა ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესრულების 2021 წლის ანგარიში, 2022 წლის სამოქმედო გეგმა და გეგმის შესრულების ანგარიში, 2023 წლის სამოქმედო გეგმა;
      * შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მომზადდა სახალხო დამცველის 5 განცხადება, 5 რელიზი. განხორციელდა 49 გეგმიური ვიზიტი ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალურ დონეზე მოქმედ 33 უფასო სასადილოში (6 - თბილისში და 27 რეგიონებში) და 16 სოციალურ საცხოვრისსა და თავშესაფარში (6 თბილისი, 10 რეგიონებში) მიუსაფარი ოჯახებისთვის. ჩატარდა 11 არაგეგმიური მონიტორინგი, მომზადდა 3 მონიტორგინის ანგარიში. გამოქვეყნდა ქვეყანაში შშმ ქალთა/გოგონათა უფლებების დაცვის შესახებ მონიტორინგის ანგარიში; ჩატარდა 57 საინფორმაციო შეხვედრა 42 მუნიციპალიტეტში, რომლებშიც ჯამში მონაწილეობა მიიღო - 568 პირმა;
      * სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მიმართულებით განხორციელდა - 598 ვიზიტი, მონახულებულ იქნა 1 540 დაკავებული/დაპატიმრებული პირი, მათ შორის, 557 ვიზიტი განხორციელდა პენიტენციურ დაწესებულებებში და მონახულებულ იქნა - 1 482 პატიმარი. შსს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განხორციელდა 15 ვიზიტი და მონახულებულ იქნა - 13 დაკავებული. 18 ვიზიტი განხორციელდა აკადემიკოს ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში, მონახულებულ იქნა - 37 პაციენტი. ასევე, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში განხორციელდა 2 ვიზიტი და მონახულებულ იქნა - 1 პაციენტი. დაპატიმრებულ პირებთან შეხვედრის მიზნით განხორციელდა 6 ვიზიტი სამედიცინო ცენტრ „ვივამედში“, სადაც მონახულებულ იქნა - 7 პაციენტი;
      * სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის მიმართულებით მომზადდა 2021 წლის საპარლამენტო ანგარიშის შესაბამისი თავები (16 თავი და 1 თავის ნაწილი);
      * დასავლეთ საქართველოში განხორციელდა მონიტორინგი ხანდაზმულთა ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში, მომზადდა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, გურიის და იმერეთის ხანდაზმულთა ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში - განხორციელებული მონიტორინგის შემდგომი ანგარიში“. თბილისში ჩატარდა 26 უფასო სასადილოს და 6 ხანდაზმულთა ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულების მონიტორინგი, მომზადდა სპეციალური ანგარიში;
      * პროექტის „სახალხო დამცველის (ომბუდსმენის) აპარატის მხარდაჭერა პროექტის ბენეფიციართა მდგომარეობის შესწავლაში“ ფარგლებში ჩატარდა: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ლტოლვილისა და ჰუმანიტარულის სტატუსების მინიჭების პროცედურის 40 მონიტორინგი; იუსტიციის სამინისტროს პენიტენციალური დაწესებულებებში განთავსებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა, მათ შორის თავშესაფრის მაძიებელთა 8 მონიტორინგი; შსს მიგრაციის დეპარტამენტის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის 3 მონიტორინგი; საზღვრის 14 მონიტორინგი; საერთაშორისო ფრენების 49 რეისის მონიტორინგი; დროებითი განთავსების ცენტრის 2 მონიტორინგი; 1 ტრენინგი - ლტოლვილის სტატუსის განსაზღვრის პროცედურის შესახებ, 1 სასწავლო ვიზიტი ესტონეთში;
      * ე.წ. საზღვრისპირა სოფლებში განხორციელდა კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების დაცვის მიმართულებით - 28 მონიტორინგი, მომზადდა 1 სპეციალური ანგარიში;
      * აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ფარგლებში - გაიცა 2 195 კონსულტაცია; ოფისების მიერ ორგანიზება გაეწია - 764 შეხვედრას; ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ადვოკატირების გზით წარმატებულად გადაწყდა - 104 საქმე. სავარაუდო უფლებადარღვევის შესახებ შედგა - 88 ოქმი;
      * დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ფარგლებში შესწავლილ იქნა 93 ახალი საქმე და კორესპონდენცია, მომზადდა - 76 მიმართვა/პასუხი, საქმისწარმოება დასრულდა - 23 საქმეზე. პროაქტიული გამოვლენის ფარგლებში შედგენილია - 101 ოქმი/მოხსენებითი ბარათი; დარეგისტრირდა - 108 განცხადება; 1 550 მეტ დაინტერესებულ პირს გაეწია სატელეფონო და პირადი კონსულტაცია; ჩატარდა - 491 საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა/დისკუსი;
      * თანასწორობის მიმართულებით  მომზადდა - 13 რეკომენდაცია, 3 ზოგადი წინადადება, 2 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება და საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ - 136 გადაწყვეტილება, საქმის შესწავლის მიზნით ჩატარდა განმცხადებლებს/მოპასუხეებს/მესამე პირებთან - 21 შეხვედრა.
      * თანასწორობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საინფორმაციო შეხვედრები და ტრენინგები ჩაატარეს ლგბტ+ თემის 52 წარმომადგენელთან; სასკოლო სახელმძღვანელოების 14 ავტორთან; მუნიციპალიტეტების 605 წარმომადგენელთან; კერძო კომპანიების 105 თანამშრომელთან; პროფესიული კავშირების 38 წარმომადგენელთან; ეთნიკური უმცირესობების - 146 და რელიგიური უმცირესობების 210 წარმომადგენელთან; 9 პარაიურისტთან; საქართველოში მცხოვრები ლტოლვილების 20 საკომუნიკაციო პირთან; 45 მასწავლებელთან; 15 მოსწავლესთან; შინაგან საქმეთა სამინისტროს 80 თანამშრომელთან; ჯანდაცვის სამინისტროს 14 თანამშრომელთან;
      * ბავშვის უფლებების დაცვის მიმართულებით, ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტმა სატელეფონო კონსულტაცია გაუწია 144 პირს. ასევე, განმცხადებლებთან შეხვედრისა და მათი კონსულტაციის მიზნით, თითო-თითო ვიზიტი განხორციელდა N5, N6 და N8, N10 პენიტენციურ დაწესებულებაში და დედათა და ბავშვთა ორ თავშესაფარში (ერთში, ორჯერ). მომზადდა სახალხო დამცველის 12 საჯარო განცხადება, 6 ინდივიდუალური რეკომენდაცია და ერთი წინადადება. მომზადდა საპარლამენტო ანგარიშის ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ თავი 8 თემატური ქვეთავით. შემუშავდა ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების, მათ შორის, ონკო-ჰემატოლოგიური პაციენტი ბავშვების თაობაზე, ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვის დოკუმენტი. შეივსო, როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 7 კითხვარი. მონიტორინგის მიზნით, ვიზიტი განახორციელდა: 21 მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ბავშვთა 2 რეზიდენტულ დაწესებულებაში, დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში (ერთში ვიზიტი განხორციელდა ორჯერ), ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის ინტეგრირებული მომსახურების დაწესებულებაში, არასრულწლოვანთა N11 სარეაბილიტაციო დაწესებულებასა და N8 პენიტენციურ დაწესებულებაში, ადრეულ და სკოლამდელი აღზრდის ორი და სამი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
      * გენდერის მიმართულებით კონსულტაცია გაეწია - 328 პირს. მომზადდა საპარლამენტო ანგარიშის გენდერული თანასწორობის 8 თემატური თავი და 6 სპეციალური ანგარიში. გაიმართა 5 პრეზენტაცია, სადაც წარდგენილ იქნა ანგარიშები. მომზადდა 1 წინადადება დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში არსებულ მდგომარეობაზე. 1 ზოგადი წინადადება ანტენატალური მეთვალყურეობის ვიზიტებით სარგებლობასთან დაკავშირებით. 2 განცხადება ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ასევე, ქალთა მკვლელობების შემთხვევებზე. ჩატარდა 279 საინფორმაციო შეხვედრა/სემინარი რეგიონებში მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან, ბავშვთა ზრუნვის განყოფილების წევრებთან, კოლეჯის სტუდენტებთან, ქალებთან, შშმ ქალებთან, სოციალურ მუშაკებთან, მანდატურის სამსახურთან, პოლიციის თანამშრომლებთან, პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულების კოორდინატორებთან, მუნიციპალიტეტების მერებთან, საინიციატივო ჯგუფებთან, ეთნიკურ უმცირესობასთან, აზოტის ქარხანაში მომუშავე ქალებთან;
      * ანალიტიკური საქმიანობის ფარგლებში მომზადდა 20 დოკუმენტი, რომელიც გაიგზავნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში (ევროსაბჭო, გაერო, ეუთო).

## 6.10 სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* + - * უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტი მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ხელმისაწვდომი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირებისათვის თანაბრად, გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი, გაუმჯობესდება სამსახურის საქმისწარმოება და მართვა, განახლდება სამსახურის შიდა დოკუმენტაცია, გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობა, არასრულწლოვნებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის მოხდება სამსახურის ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია, განვითარდება ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამსახურის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფისათვის, გაუმჯობესდება უწყებათაშირისი კომუნიკაცია, გაიზრდება სამსახურის საერთაშორისო ცნობადობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* + - * სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურმა წარმოებაში მიიღო 20 416 საქმე. აქედან 12 467 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს, 4 728 საქმე - სამოქალაქო სამართლის დარგს, 1 927 საქმე - ადმინისტრაციული სამართლის დარგს, ხოლო 1 294 საქმე - სხვა კატეგორია / ციხის კონსულტაცია (განაჩენის აღსრულება/პენიტენციურ დაწესებულებაში კონსულტაციის გაწევა); გაწეულ იქნა 24 369 კონსულტაცია, აქედან შედგენილ იქნა 2 235 წერილობითი (სამართლებრივი) დოკუმენტი;
      * ბენეფიციარებისთვის სამსახურის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მომსახურების კომფორტული ფორმით მიწოდების მიზნით, შეიქმნა და 1 მარტიდან ამოქმედდა მობილური საკონსულტაციო აპლიკაცია LAS Georgia, რომელიც ხელმისაწვდომია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მცხოვრები პირისათვის;
      * ქალაქ ქუთაისში გაიხსნა სსიპ იურიდიული დახამრების სამსახურის სასწავლო ცენტრი; გაიხსნა სამსახურის რიგით 14-ე ბიურო გურჯაანში;
      * სსიპ იურიდიული დახამრების სამსახურის საკონსულტაციო ცენტრები გაისხნა ადიგენში, ხონში, ლანჩხუთში, ხარაგაულში, სამტრედიაში, ვანსა და ტყიბულში;
      * იურიდიული დახმარების სამსახურის სასწავლო ცენტრმა 25 ტრენინგი ჩაატარა, დაესწრო 414 მონაწილე;
      * იურიდიული დახმარების სამსახურმა ჩაატარა 63 საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა, რომელსაც საერთო ჯამში დაესწრო 3 000-ზე მეტი ადამიანი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დაგაგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:

უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:

გაფართოებული მანდატი; გაუმჯობესებული ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა; გაუმჯობესებული მომსახურების ხარისხი; განვითარებული/ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა; განვითარებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები; განვითარებული საერთაშორისი ურთიერთობები; მოწესრიგებული საქმისწარმოება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

2022 წელს უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 7.1 %–ით;

## 6.11 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები;
* დიგიტალიზებული დოკუმენტების არქივის შექმნა;
* შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით გაშვებულია ორი ელექტრონული სერვისი;
* დიგიტალიზებული დოკუმენტების არქივის შექმნის მიზნით გაციფრულდა 1 მილიონზე მეტი დოკუმენტი, შემუშავდა დოკუმენტების გაციფრულებისა და მათი არქივაციის სტრატეგიული დოკუმენტი, მომზადდა დოკუმენტების გაციფრულებისა და არქივირების სტანდარტები;
* მიმდინარეობდა ელექტრონული არქივაციის სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება, ამასთან, გაშვებულია დაკომპლექტების წყარო-ორგანიზაციათა რეესტრის პირველი მოდული.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - გაშვებული სერვისების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსათვის გაშვებული/გაუმჯობესებული დამატებით ერთი ელექტრონული სერვისი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაეშვა კინოდოკუმენტების ელექტრონული კატალოგი, გაუმჯობესდა სისტემური რეგისტრაციის მომსახურების პროგრამა.

1. ინდიკატორის დასახელება - ელექტრონულად ხელმისაწვდომი დოკუმენტების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის განმალობაში ელექტრომატარებლებზე გადატანილი იქნება დაახლობით 400 ათასი გვერდი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე იქნება გადატანილი დამატებით 400 ათასი გვერდი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტრომატარებლებზე გადატანილია 1 080.0 ათას გვერდზე მეტი.

1. ინდიკატორის დასახელება - ელექტრონული არქივაციის მარეგულირებელი აქტები და პროცედურები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონულ არქივირებასთან დაკავშირებით შემუშავდება პროგრამული უზრუნველყოფის რამდენიმე სტანდარტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წწ განამლობაში ელექტრონული არქივაციის შესახებ შემუშავებული ნორმატიული აქტის პროექტი, შექმნილი ელექტრონული არქვირების სტრატეგიული დოკუმენტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაშვებულია დაკომპლექტების წყარო-ორგანიზაციათა რეესტრის პირველი მოდული. მიმდინარეობდა მუშაობა ელექტრონული არქივაციის შესახებ სტრატეგიული დოკუმენტის და ელექტრონული დოკუმენტების ნომენკლატურის შესახებ პროგრამის დასრულებაზე.

## 6.12 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - იუსტიციის სახლი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

* მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შენარჩუნებულია მაღალ მაჩვენებელზე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - კმაყოფილი მომხმარებლების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე, სავარაუდოდ, შეადგენს 88%-ს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%-ს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შენარჩუნებულია მაღალ მაჩვენებელზე, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა ჩატარდა 14 ფილიალში (ვანი, ასპინძა, ბაღდათი, დედოფლისწყარო, ჩოხატაური, ნინოწმინდა, სიღნაღი, ჩხოროწყუ, ხევი, აბაშა, ჭიათურა, ჭრებალო, ხარაგაული, ხონი). კვლევის შედეგად მომხმარებლის კმაყოფილებამ შეადგინა 97%.

## 6.13 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა;
* ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით;
* კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე დროული და ეფექტური რეაგირება;
* ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაიზარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობა;
* მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დაინერგა ახალი სერვისები;
* რეაგირება მოხდა კრიტიკური ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1. ინდიკატორის დასახელება - მომსახურების მიმღებ ორგანიზაციათა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი − 2021 წელს მომსახურება გაეწია 45 ორგანიზაციას;

მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2022 წელი − მომსახურება გაეწევა 50 ორგანიზაციას, 2023 წელი − მომსახურება გაეწევა 55 ორგანიზაციას, 2024 წელი − მომსახურება გაეწევა 56 ორგანიზაციას, 2025 წელი − მომსახურება გაეწევა 57 ორგანიზაციას;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს მომსახურება გაეწია 69 ორგანიზაციას

1. ინდიკატორის დასახელება - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი სერვისების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი − 2021 წელს, ჯამში, მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებულია 710 სერვისი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წელს, ჯამში, მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებულია 710 სერვისი მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია სერვისი 2022 წელს − 720 სერვისი,  2023 წელს − 730 სერვისი,  2024 წელს − 740 სერვისი,  2025 წელს − 750 სერვისი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტრონული სერვისების ერთიან

პორტალ „My.gov.ge“-ზე ინტეგრირებულია 720 სერვისი.

1. ინდიკატორის დასახელება - კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირებათა რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი − 2021 წელს კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 1000 ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების მეთოდების შესახებ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად არანაკლებ 1000 ინციდენტზე მოხდება რეაგირება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 131 ინციდენტზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2022 წლის განმავლობაში სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტოს მიერ რეაგირება მოხდა დაგეგმილზე 869 ერთეულით ნაკლებ ინციდენტზე. აღნიშნული კლება განაპირობა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების სამ კატეგორიად დაყოფამ. სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო პასუხისმგებელია მხოლოდ მესამე კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებზე. შესაბამისად, ორგანიზაციების მიერ დაფიქსირებული კომპიუტერული ინციდენტების რაოდენობა, მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით, შემცირდა.

## 6.16 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში დახმარების გაწევა.

მიღწეული საბოლო შედეგი:

საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში დახმარების გაწევა.

საქართველოს საპარლამენტო სუბიექტებისა და პარლამენტის აპარატის მიმართვებზე/შეკითხვებზე პასუხებისა და მათთან დაკავშირებული საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება;  
პროაქტიული საქმიანობის განხორციელება;  
პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნა;  
ინტეგრირებული, ინტერდისციპლინური კვლევის წარმოება და განხილვის პროცესში მყოფ საკითხებზე პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნა, მიმდინარე აქტუალურ თემებზე, რომლებიც შეეხება საჯარო პოლიტიკის საკითხებს, ანალიტიკური მიმოხილვების მომზადება.

## 6.20 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
* მიმდინარეობდა ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა. გამოქვეყნდა 8 111 დოკუმენტი, მათ შორის, დარეგისტრირდა 4 062 აქტი, სისტემატიზებულ იქნა 3 542 აქტი;
* მთარგმნელობითი ცენტრის მიერ ითარგმნა 15 სამართლებრივი აქტი და ევროკავშირის კანონმდებლობის 77 დოკუმენტი;
* სულ მთარგმნელობითი ცენტრის მიერ ითარგმნა 7 191 გვერდი:
* საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები (396 გვერდი); აგრეთვე, აქტებში შეტანილი ცვლილებები (763 გვერდი). ზემოაღნიშნული აქტების უმეტესობა ხელმისაწვდომია „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე, ნაწილი რედაქტირებისა და სისტემატიზაციის სხვადასხვა ეტაპზეა;
* ევროკავშირის კანონმდებლობის 4 488 გვერდი;
* სხვადასხვა სტრუქტურიდან მიღებული დოკუმენტების 1 544 გვერდი.
* სულ დარედაქტირდა 7 250 გვერდი;
* მიმდინარეობდა მუშაობდა ევროკავშირის კანონმდებლობის წყაროების დახარისხებაზე, მათი ინვენტარიზაციის შექმნასა და ორიგინალების ტექსტების მთარგმნელობით პროგრამაში შესაყვანად მომზადებაზე, ევროკავშირის ნათარგმნი კანონმდებლობის წყაროების შესაბამის დამუშავებაზე/დაფორმატებაზე, საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ეტაპობრივი გამოქვეყნებისთვის;
* მიმდინარეობდა მთარგმნელობითი ცენტრის სერვერული ტერმინოლოგიური ბაზისა და მაცნეს ვებგვერდზე განთავსებული ტერმინოლოგიური ონლაინ ლექსიკონის განახლება; ტერმინოლოგიურ ბაზას დაემატა 2 000-ზე მეტი ახალი ტერმინი;
* მიმდინარეობდა საქართველოს კანონმდებლობიდან ტერმინების მომდევნო ტექნიკური დამუშავება ევროკავშირის ერთიან ტერმინოლოგიურ ქსელ „ევროტერმბანკში“ ასატვირთად.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაიზარდა სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - ავტორიზებული მომხმარებელის რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს რეგისტრირებული იქნება 7500 მომხმარებელი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022-2025 წლებში ყოველწლიურად ავტორიზებულ მომხმარებელთა 100 ერთეულით ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებულია 7 197 ავტორიზებული მომხმარებელი.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - საბაზისო მაჩვენებლად აღებულია 2021 წლის პროგნოზი, 7 500 მომხმარებლის ოდენობით, მაგრამ 2021 წელს ავტორიზებული მომხმარებლების ფაქტიურმა რაოდენობამ შეადგინა 6 823 ერთეული. გამომდინარე აქედან, დაგეგმილი მიზნობრივი შეფასების ინდიკატორი „მომხმარებლების 100 ერთეულით ზრდა“ შესრულებულია 2021წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით.

## 6.21 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 61 00)

პროგრამის განმახორციელებელი

* სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
  + - * საქართველოში ლიცენზირებულია 18 სადაზღვევო ორგანიზაცია, რომლებიც ფლობენ ორივე სახის ლიცენზიას – სიცოცხლის დაზღვევის და დაზღვევის (არა სიცოცხლის);
      * რეგისტრირებულია 4 არასახელმწიფო საპენსიო სქემა, რომელთაგანაც 3 სქემის დამფუძნებელს წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანია, ხოლო ერთი სქემა დაფუძნებულია არამზღვეველი იურიდიული პირის მიერ საკუთარი დასაქმებულებისათვის;
      * დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობას ახორციელებდა 19 სადაზღვევო ბროკერი:
      * გატარდა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს დაზღვევის სახელწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების რეგულირებისათვის. მომზადდა „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კანონპროექტი და თანმდევი კანონპროექტები;
      * სამსახური, როგორც დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციის (IAIS - International Association of Insurance Supervisors) წევრი, ჩართული იყო თვითშეფასების ონლაინ პროგრამაში დაზღვევის სხვადასხვა ძირითად პრინციპებთან (ICPs) შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რომელთანაც საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველოს სადაზღვევო სისტემა და კანონმდებლობა ეტაპობრივად უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში;
      * გრძელდებოდა მუშაობა IAIS-ის მრავალმხრივი ურთიერთგაგების მემორანდუმის (MMoU) ხელმოწერაზე ოფიციალურად გაკეთებულ განაცხადზე. შეიქმნა სპეციალური შემფასებელთა ჯგუფი, რომელიც შედგება სხვადასხვა ქვეყნის ზედამხედველებისგან/სადაზღვევო სისტემის წარმომადგენლებისგან;
      * დასრულდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტი (TWINNING) „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება“, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დაზღვევის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას;
      * სამსახურის მიერ შემუშავებულ და დამტკიცებულ იქნა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმები სადაზღვევო ბროკერებისთვის. აგრეთვე, სამსახურის ზედამხედევლობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირებისთვის გამოცემულ იქნა ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის და კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის წესი და მეთოდური რეკომენდაცია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის შეფასების თაობაზე;
      * მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით სამსახურს განსახილველად წარედგინა 141 განცხადება;
      * ჩატარდა 216 (ყოველთვიური) მომხმარებელთა პრეტენზიების შესახებ ანგარიშგების რევიზია და მომზადდა შესაბამისი სამსახურეობრივი/მოხსენებითი ბარათები;
      * დისტანციური მონიტორინგის და მომხმარებლების განცხადებების განხილვის ფარგლებში გამოვლინდა სხვადასხვა ტიპის დარღვევები და მათი სერიოზულობისა და სიმძიმის მიხედვით განხორციელდა შესაბამისი სახის სანქციის გამოყენება. ჯამში გამოყენებული იქნა სანქცია 13-ჯერ (4 - წერილობითი გაფრთხილება, 3 - წერილობითი მითითება და 6 - ფულადი ჯარიმა);
      * შემოწმებულ იქნა მზღვეველი ორგანიზაციიდან მიღებული ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები, საზედამხედველო კაპიტალის და გადახდისუნარიანობის მაჩვენებლის გაანგარიშების ფორმები და აგრეთვე, სადაზღვევო ბროკერებიდან მიღებული სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები;
      * განხილულ იქნა მზღვეველი ორგანიზაციებიდან მიღებული 2021 წლის გარე აუდიტორული დასკვნები და შედარდა ამავე ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ფინანსური ანგარიშგების ფორმების მონაცემებთან. გარდა ამისა, განხილულ იქნა სადაზღვევო ბროკერებიდან მიღებული 2021 წლის გარე აუდიტორული დასკვნები;
      * განხორციელდა მზღვეველის მიერ აღებულ ნეტო ვალდებულებებსა და საზედამხედველო კაპიტალს შორის ზღვრული თანაფარდობის წესის და შესაბამისი დანართების/ანგარიშგების ფორმების შემოწმება;
      * მიღებული ანგარიშგების ფორმებისა და დამატებით მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, გარდა სტანდარტული შეუსაბამობებისა და სხვა დარღვევებისა, გამოიკვეთა ორი მზღვეველის მიერ სადაზღვევო რეზერვების დასაფარად დასაშვები აქტივების სადაზღვევო რეზერვებთან ზღვრული თანაფარდობის მოთხოვნებისა და მზღვეველის საზედამხედველო კაპიტალის ოდენობის გაანგარიშების წესის მოთხოვნების დარღვევა;
      * სამსახურში წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმებისა და მიმდინარედ არსებული მომართვების საფუძველზე, გამოიკვეთა ერთ-ერთი მზღვეველის მიერ გაცემული საბანკო გარანტიებიდან არსებული ვალდებულებების შესრულების გაჭიანურების შემთხვევების მნიშვნელოვანი ზრდა, რაზეც კომპანიას მოეთხოვა დეტალური ახსნა-განმარტებების წარმოდგენა. შედეგად, მზღვეველს შეუჩერდა ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში ახალი ვალდებულებების აღების უფლება (გარდა სანქციის დაკისრების თარიღისთვის მოქმედი საბანკო გარანტიების ვადის გაგრძელებისა) განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების სრულად დარეგულირებამდე და საზედამხედველო კაპიტალის დანაკლისის სრულად აღმოფხვრამდე;
      * სამსახურის მიერ გამოვლენილ იქნა დარღვევის 292 ფაქტი (მათ შორის 9 სადაზღვევო ბროკერებზე). გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით სამსახურის მიერ გაცემულ იქნა წერილობითი გაფრთხილებები და დაკისრებულ იქნა ფულადი ჯარიმები; 2 სადაზღვევო კომპანიაში ჩატარდა თემატური შემოწმება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია;
* სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
* კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* არსებული ნორმატიული ბაზა სტანდარტიებულია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაშია;
* უზრუნველყოფილია სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - სადაზღვევო ბაზარი;

საბაზისო მაჩვენებელი - სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დახვეწა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია არსებული საკანონმდებლო ბაზა საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით.

## 6.22 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
* „დამისამართების სისტემის სრულყოფის“ პროექტის ფარგლებში გასწორდა ქალაქ თელავში რეგისტრირებული 4 048 მოქალაქის ჩანაწერი. ქალაქ თბილისის სხვადასხვა რაიონში მიმდინარეობდა საველე და საოფისე სამუშაოები. დამისამართების ჯგუფების მიერ განხორციელდა 848 მისამართზე გასვლა, აღნიშნული მოთხოვნების და საველე სამუშაოების შესაბამისად დარედაქტირდა 70 726 მოქალაქის ჩანაწერი. ამასთან, იდენტიფიცირებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 79 041 მოქალაქის ჩანაწერი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 34 947 მოქალაქის ჩანაწერი, თელავის მუნიციპალიტეტის 59 612 მოქალაქის ჩანაწერი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის 48 555 მოქალაქის ჩანაწერი, ყვარლის მუნიციპალიტეტის 12 444 მოქალაქის ჩანაწერი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 905 მოქალაქის ჩანაწერი და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 35 081 მოქალაქის ჩანაწერი;
* საარჩევნო სიების დაზუსტების მიზნით მიმდინარეობდა პროექტი „საარჩევნო სიების სრულყოფა“. შედგა სატელეფონო კომუნიკაცია იმ მოქალაქეებთან, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით ვერ ხვდებოდნენ საარჩევნო სიაში: დამუშავდა რუსთავში, გარდაბანსა და ბათუმში რეგისტრირებული 11 160 იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტის მფლობელი მოქალაქის მონაცემი და მათ მიეწოდათ ინფორმაცია დოკუმენტის შეცვლის აუცილებლობის შესახებ; სატელეფონო კომუნიკაციის შედეგად გამოვლინდა გარდაცვალების 1 084 ფაქტი. საველე სამუშაოების ფარგლებში სავარაუდოდ გარდაცვლილ პირთა მოძიებისა და საარჩევნო სიიდან ამოღების მიზნით გადამოწმებულია 12 119 მისამართი, შედგენილი და სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული იქნა 1 288 გარდაცვალების ოქმი;
* ერთმანეთს დადარდა ID ბაზასა და სამოქალაქო აქტების ბაზაში იდენტური მონაცემების მქონე 4 056 მოქალაქის მონაცემი, რომლებსაც სამოქალაქო აქტების ბაზაში არსებულ დაბადების აქტებში არ უფიქსირდებოდათ პირადი ნომერი. იდენტურობა დადგინდა და პირადი ნომერი დაემატა 3 220 მოქალაქის დაბადების აქტს;
* სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაციის პროექტის ფარგლებში დიგიტალიზებული და ციფრულ ფორმატში გადატანილია 1 000 856 აქტი;
* ჩატარდა ISO 27001 სტანდარტთან შესაბამისობის შიდა აუდიტი და განახლებულ კანონმდებლობასთან (საქართველოს კანონი „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“) შესაბამისობის ანალიზი, შედეგები წარედგინა ინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭოს. აღნიშნულ კანონსა და ISO 27001 სტანდარტთან დაახლოების მიზნით, შემუშავდა ორგანიზაციული კონტექსტის დოკუმენტი, გაფართოვდა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის გავრცელების ფარგლები, განახლდა ინფორმაციული აქტივებისა და რისკების რეესტრი, ასევე, განახლდა დოკუმენტური კონტროლის მექანიზმები და კიდევ უფრო დაახლოვდა საკანონმდებლო მოთხოვნებთან;
* სააგენტოს მმართველ საბჭოზე გატანილ და დამტკიცებულ იქნა ინფორმაციული უსაფრთხოების დოკუმენტები:
* უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის ჩარჩო (SOC Framework);
* კიბერუსაფრთხოების ინციდენტებზე რეაგირების პროცედურა;
* DLP და SIEM სისტემების მართვის სტანდარტი.
* მომზადდა საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიში, აგრეთვე, 2023 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი;
* დასრულდა ლექსიკონის განახლებულ, საბოლოო (V. 8.3) ვერსიაში მოცემული ტერმინების ქართული ანალოგების შემუშავება და შეთანხმება როგორც მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) წევრ უწყებებთან, ისე ენის სახელმწიფო დეპარტამენტთან. ორენოვანი ტერმინების საბოლოო დოკუმენტი მიეწოდა მსსკ-ის წევრ უწყებებს და გაეგზავნა EMN-ს განმარტებითი ლექსიკონისა და თეზაურუსის სამუშაო ჯგუფში მათ ვებპორტალზე ინტეგრირების მიზნით.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
* ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაზრდილია სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობა;
* გაუმჯობესებულია საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს მიერ განვითარებული სერვისების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს სააგენტოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განვითარებულია მინიმუმ 5 სერვისი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განვითარებულია 5 სერვისი.

1. ინდიკატორის დასახელება - მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმების დამტკიცება და წინა წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის კვარტალური პროგრეს და წლიური ანგარიშების შემუშავება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლოსათვის დასრულებულია 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის შეფასების პროცესი; შემუშავებული და დამტკიცებულია 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა; 2023 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2024 წლის სამოქმედო გეგმა; 2024 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2025 წლის სამოქმედო გეგმა; 2025 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2026 წლის სამოქმედო გეგმა. ყოველ წელს შემუშავდება წინა წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის კვარტალური პროგრეს და წლიური ანგარიშები

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა.

# 7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 06 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა | 119 532,9 | 119 532,9 | 0,0 | 119 457,7 | 119 457,7 | 0,0 |
| 25 06 | იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა | 8 701,0 | 8 701,0 | 0,0 | 8 701,0 | 8 701,0 | 0,0 |
| 22 00 | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 3 538,0 | 3 538,0 | 0,0 | 3 302,7 | 3 302,7 | 0,0 |
|  | ჯამი | 131 771,9 | 131 771,9 | 0,0 | 131 461,5 | 131 461,5 | 0,0 |

## 7.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია;
* ეკომიგრანტთა განსახლება უსაფრთხო გარემოში;
* ღირსეული ცხოვრების პირობებით უზრუნველყოფილი დევნილი მოსახლეობა;
* საზოგადოებაში ინტეგრირებული საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირები;
* საარსებო წყაროები ხელმისაწვდომია დევნილი და ეკომიგრანტი პირებისათვის.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროგრამით ისარგებლა 428 ბენეფიციარმა;
* სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახებისთვის შეძენილ იქნა 482 საცხოვრებელი სახლი;
* მენაშენეებისგან შესყიდულია 977 ბინა; შესყიდულია კერძო საკუთრებაში არსებული 3464 სახლი/ბინა; გრძელვადიანი განსახლების პროგრამებით უზრუნველყოფილია 5726 დევნილი ოჯახი; დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილია 2257 ოჯახი; ფულადი დახმარება გაეწია 30547 პირს; დაფინანსებულია 79 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია 39 დევნილთა განსახლების ობიექტი; ადმინისტრაციული ხარჯი დაუფინანსდა 28 ობიექტს, განხორციელდა 129 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება - ინდივიდუალური გაზიფიცირება;
* ინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე 283 ბენეფიციარს გაეწია სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება;
* საარსებო წყაროების პროგრამებში დაფინანსდა 700 ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი პროექტი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - რეინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 174;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 964;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამით ისარგებლა 428 დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა, მათ შორის 2022 წელს დაბრუნებული მიგრანტების მაჩვენებელი - 254.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - საცხოვრებელი სახლით დაკმაყოფილებული ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 211;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1211;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახებისთვის შეძენილ იქნა 482 საცხოვრებელი სახლი, მათ შორის 2022 წელს - 271.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ღირსეული ცხოვრების პირობებით უზრუნველყოფილი დევნილი მოსახლეობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მენაშენეებისგან შესყიდულია 595 ბინა; შესყიდულია კერძო საკუთრებაში არსებული 876 სახლი/ბინა; გრძელვადიანი განსახლების პროგრამებით უზრუნველყოფილია 2196 დევნილი ოჯახი; დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილია 1462 ოჯახი; ფულადი დახმარება გაეწია 12384 პირს; დაფინანსებულია 41 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია 5 დევნილთა განსახლების ობიექტი; ადმინისტრაციული ხარჯი დაუფინანსდა 20 ობიექტს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მენაშენეებისგან შესყიდულია 2680 ბინა; შესყიდულია კერძო საკუთრებაში არსებული 3 920 სახლი/ბინა; გრძელვადიანი განსახლების პროგრამებით უზრუნველყოფილია 10080 დევნილი ოჯახი; დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილია 6400 ოჯახი; ფულადი დახმარება გაეწია 30000 პირს; დაფინანსებულია 400 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია 16 დევნილთა განსახლების ობიექტი; ადმინისტრაციული ხარჯი დაუფინანსდა 100 ობიექტს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მენაშენეებისგან შესყიდულია 977 ბინა (მათ შორის 2022 წელს - 382 ბინა); შესყიდულია კერძო საკუთრებაში არსებული 3464 სახლი/ბინა (მათ შორის 2022 წელს 2588 სახლი/ბინა); გრძელვადიანი განსახლების პროგრამებით უზრუნველყოფილია 5726 დევნილი ოჯახი (მათ შორის 2022 წელს - 3530 დევნილი ოჯახი); დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილია 2257 ოჯახი (მათ შორის 2022 წელს - 795 ოჯახი); ფულადი დახმარება გაეწია 30547 პირს (მათ შორის 2022 წელს - 18163 პირს); დაფინანსებულია 79 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა (მათ შორის 2022 წელს - 39 ამხანაგობა); რეაბილიტირებულია 39 დევნილთა განსახლების ობიექტი (მათ შორის 2022 წელს - 34 ობიექტი); ადმინისტრაციული ხარჯი დაუფინანსდა 28 ობიექტს (მათ შორის 2022 წელს - 8 ობიექტს).

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 60;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე 283 ბენეფიციარს გაეწია სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება, მათ შორის 2022 წელს - 223.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 230;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1060;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარსებო წყაროების პროგრამებში დაფინანსდა 700 ბენეფიციარი, მათ შორის 2022 წელს - 470.

#### 7.1.1 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი 27 06 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით, განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - რეინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 174;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 180;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 254.

#### 7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების-ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
* დროებითი განსახლების მიზნით, სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების-ეკომიგრანტების ქირის თანხით უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* განხორციელდა სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ეკომიგრანტი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი სახლებით;
* დროებითი განსახლების მიზნით, სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ეკომიგრანტები ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ქირის თანხით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საცხოვრებელი სახლით დაკმაყოფილებული ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 211;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 271

#### 7.1.3 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი 27 06 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვა ქვეყნის მასშტაბით (გრძელვადიანი განსახლება);
* სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემა დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით (გრძელვადიანი განსახლება);
* ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვა კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემა (გრძელვადიანი განსახლება);
* სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, დევნილთა მართლზომიერ სარგებლობაში მყოფი საცხოვრებელი ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა/დაკანონება (გრძელვადიანი განსახლება);
* დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, კანონმდებლობის შესაბამისად, დევნილი პირებისათვის ფულადი დახმარებების გაცემა და დროებითი საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის, მატერიალური უზრუნველყოფა (ფულადი დახმარება);
* დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები);
* სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაცია გარდა იმ ობიექტებისა, რომელიც სრულად კერძო საკუთრებაშია გადასული;
* ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება (ადმინისტრაციული).

მიღწეული შუალედური შედეგები

* განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვა (გრძელვადიანი განსახლება);
* განხორციელდა სულადობის მიხედვით სახლების შესყიდვა და საკუთრებაში გადაცემა დევნილი ოჯახებისათვის (გრძელვადიანი განსახლება);
* განხორციელდა ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვა კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემა (გრძელვადიანი განსახლება);
* დევნილ ოჯახებს დაუკანონდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, დევნილთა მართლზომიერ სარგებლობაში მყოფი საცხოვრებელი ობიექტები (გრძელვადიანი განსახლება);
* დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, კანონმდებლობის შესაბამისად, დევნილი პირებზე გაიცა ფულადი დახმარებები და დროებითი საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის ქირის თანხა (ფულადი დახმარება);
* მოხდა დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები);
* განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
* დაფინანსდა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯი (ადმინისტრაციული).

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - მენაშენეებისგან შესყიდული ბინების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 595;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მენაშენეებისაგან შესყიდულია 382 საცხოვრებელი ფართი.

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის ნაკლებობა გამოწვეულია მენაშენეების მხრიდან დაბალი აქტივობით და სამშენებლო ბაზარზე ფასების ზრდით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესყიდვის გზით დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 876;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 880;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესყიდვის გზით დაკმაყოფილდა 2588 დევნილი ოჯახი;

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის მეტობა გამოწვეულია დევნილთა მხრიდან აღნიშნული პროგრამით სარგებლობის განსაკუთრებულად მაღალი მოთხოვნით.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - გრძელვადინი განსახლების პროგრამების ფარგლებში დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2196;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2100;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში გრძელვადიანი განსახლების პროგრამების ფარგლებში დაკმაყოფილდა 3530 დევნილი ოჯახი.

4.   
ინდიკატორის დასახელება - ქირით და ფულადი დახმარებთ უზრუნველყოფილი დევნილი პირის/ოჯახის რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - ქირა-1462 ოჯახი; ფულადი დახმარება-12384 პირი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქირა-1600 ოჯახი; ფულადი დახმარება-7500 პირი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 795 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარება და 18 163 დევნილ პირს ფულადი დახმარება.

5.   
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 41;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 38 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება;

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის ცდომილება გამოწვეულია ამხანაგობების დაბალი მომართვიანობით.

6.   
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული დევნილთა განსახლების ობიექტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 5;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების შესწავლა და 34 ობიექტზე სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

7.   
ინდიკატორის დასახელება - იმ ობიექტების რაოდენობა, რომლებსაც დაუფინანსდათ ადმინისტრაციული ხარჯი;

საბაზისო მაჩვენებელი - 20;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყოფილი, ორგანიზებულად განსახლების 8 ობიექტზე, განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება;

ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის ცდომილება გამოწვეულია ყოფილ ორგანიზებულად განსახლებულ ობიექტებში მცხოვრებ დევნილთა გამოსახლებისა და მათი გრძელვადიანი განსახლების გამო.

#### 7.1.4 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 06 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად, საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს ეცოდინებათ ქართული ენა, რათა შეძლონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია;
* გაეცნობიან ქვეყნის ისტორიას და კულტურას, სტატუსიდან გამომდინარე ეცოდინებათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და ქვეყნის კანონმდებლობის ის მიმართულებები, რისი ცოდნაც აუცილებელია მათი ყოველდღიური ცხოვრების, განათლების მიღებისა თუ ეკონომიკური აქტივობის პროცესში და სხვა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის ქართული ენა შემსწავლელი კურსების დაფინანსება;
* ქვეყნის ისტორისა და კულტურის, თავიანთი უფლება-მოვალეობების და ქვეყნის კანონმდებლობის კუთხით საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირებისთვის განხორციელდა საინფორმაციო კურსების ორგანიზება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 60;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 223.

#### 7.1.5 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 06 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული დევნილი და ეკომიგრანტი პირების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება;
* საარსებო წყაროების სექტორში მიმდინარე პროგრამების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება;
* სააგენტოს მიერ დევნილთა და ეკომიგრანტთათვის განხორციელებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულად გამოვლენილი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ეკომიგრანტების დაფინანსება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ სტუდენტებს აუნაზღაურდა მგზავრობის საფასური;
* საარსებო წყაროების სექტორში მიმდინარე პროგრამების შესახებ განხორციელდა საინფორმაციო კამპანია;
* სააგენტოს მიერ დევნილთა და ეკომიგრანტთათვის განხორციელებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულად გამოვლინდა და დაფინანსდა იძულებით გადაადგილებული პირები და ეკომიგრანტები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული პირების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 230;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 220;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 470.

## 7.2 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* გაუმჯობესებული სოციალური და საცხოვრებელი პირობები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის;
* შექმნილი ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობები და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* გაუმჯობესებული სოციალური და საცხოვრებელი პირობები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის;
* შექმნილი ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობები და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში, ბინით დაკმაყოფილებული 1020 ოჯახი. დაწყებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში, ბინით დაკმაყოფილებული 800 ოჯახი. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.

მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში, ბინით დაკმაყოფილებული 2 440 ოჯახი.

# 8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 07 | მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია | 151 420,7 | 151 420,7 | 0,0 | 151 026,5 | 151 026,5 | 0,0 |
| 33 05 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 170 564,1 | 150 304,2 | 20 260,0 | 168 521,4 | 150 627,0 | 17 894,4 |
| 42 00 | მაუწყებლობის ხელშეწყობა | 91 614,9 | 82 180,0 | 91 614,9 | 88 100,3 | 82 307,2 | 88 100,3 |
| 33 03 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 50 156,2 | 50 156,2 | 0,0 | 50 027,1 | 50 027,1 | 0,0 |
| 33 06 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა | 45 396,8 | 37 263,1 | 8 133,7 | 43 813,3 | 37 046,2 | 6 767,1 |
| 33 08 | კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 50 505,2 | 50 505,2 | 0,0 | 54 496,5 | 54 496,5 | 0,0 |
| 45 01 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი | 14 370,0 | 14 370,0 | 0,0 | 14 367,3 | 14 367,3 | 0,0 |
| 33 01 | კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა | 8 933,6 | 8 933,6 | 0,0 | 8 893,0 | 8 893,0 | 0,0 |
| 33 09 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 4 994,0 | 4 894,0 | 100,0 | 5 370,8 | 5 343,2 | 27,6 |
| 50 00 | სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 6 388,8 | 6 388,8 | 0,0 | 6 373,8 | 6 373,8 | 0,0 |
| 45 08 | ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი | 1 893,0 | 1 893,0 | 0,0 | 1 893,0 | 1 893,0 | 0,0 |
| 45 09 | ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი | 1 805,0 | 1 805,0 | 0,0 | 1 805,0 | 1 805,0 | 0,0 |
| 45 03 | ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი | 1 233,0 | 1 233,0 | 0,0 | 1 233,0 | 1 233,0 | 0,0 |
| 45 06 | ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 870,0 | 870,0 | 0,0 |
| 45 11 | საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 |
| 45 04 | ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი | 685,0 | 685,0 | 0,0 | 685,0 | 685,0 | 0,0 |
| 45 13 | ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი | 653,0 | 653,0 | 0,0 | 653,0 | 653,0 | 0,0 |
| 45 02 | ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| 45 12 | ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 45 05 | ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი | 261,0 | 261,0 | 0,0 | 261,0 | 261,0 | 0,0 |
| 45 07 | ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 45 10 | ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | ჯამი | 604 974,4 | 567 045,8 | 120 108,6 | 601 619,9 | 571 137,7 | 112 789,3 |

## 8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 33 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
* ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების გაზრდილი მაჩვენებელი; მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა; რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართული პირების რაოდენობის ზრდა; ეროვნულ სპორტის სახეობებში ჩართული პირთა რაოდენობის ზრდა; სპორტში გამოვლენილი დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი; საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი მაჩვენებელი; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვის გაზრდილი მაჩვენებელი; სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდილი მაჩვენებელი.  
  
ჩამოყალიბებული ფეხბურთის საკლუბო სისტემა; გადამზადებული კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი) გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინვენტარი; ეკიპირება)

მიღწეული საბოლოო შედეგები

სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში სპორტის 54 სახეობაში დაფინანსდა 342 სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა საქართველოში და საზღვარგარეთ. ასევე გაიმართა ხუთამდე მასობრივ-სპორტული ღონისძიება, ფიზიკური აქტივობის წამახალისებელი ონლაინ კამპანიები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 350-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა ყოველწლიურად 1500-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1 850-მდე (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);

1. ინდიკატორის დასახელება - რეგულარეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობა, ჩატარებული მასობრივი ღონისძიებები;   
   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 29-32%. ყოველწლიურად ჩატარებული 50 მასობრივი სპორტული ღონისძიება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 31-33%. ყოველწლიურად ჩატარებული 55 მასობრივი სპორტული ღონისძიება.

3.ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოში გამართული 5 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 7-მდე საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 10-მდე ღონისძიება.

4.ინდიკატორის დასახელება - წლის განმავლობაში სპორტული ფედერაციებისა და რეგიონებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

წლის განმავლობაში 10-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

წლის განმავლობაში 20-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ყოველწლიურად 20-მდე სპორტული ფედერაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო.

## 8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
* სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები;
* იურიდიული პირები, საინიციატივო ჯგუფები, ფიზიკური პირები

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

ხელოვნების დარგების განვითარების, ხელოვნების პოპულარიზაციის, ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურების ამაღლება, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების და გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა;  
  
სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და ახალი ნაწარმოებებით შევსება, საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის, პოპულარულობის ამაღლება;  
  
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რეგიონების სახელოვნებო ინსტიტუციების, კოლექტივების ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობის და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის ამაღლება;  
  
პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შესაბამისად, საკონკურსო/ არასაკონკურსო გზით განხორციელებული პროექტები/ღონისძიებები;  
  
საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირება ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ, ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება და პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი მეწარმეობის შესაძლებლობების განვითარების ამაღლება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

ჩატარებულია კონკურსები, კულტურული, საიუბილეო და საფესტივალო ღონისძიებები;

სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სახელოვნებო სსიპ-ები დაფინანსებულია ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯებით;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - კულტურული ღონისძიებები;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2021 წელს მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროექტების რაოდენობის მინიმუმ 2%-იანი ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

9 300-მდე აქტოვობა.

## 8.4 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 33 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

განხორციელდება სპორტული და კულტურული ობიექტის, როგორც ნაწილის რეაბილიტაცია, ასევე ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით, ხელი შეეწყობა საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიურ მონაწილეობას კულტურისა და სპორტის სფეროში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

განხორციელებულია რიგი კულტურული ობიექტების ნაწილის რეაბილიტაცია;

განხორციელებულია სპორტის სასახლის სამშენებლო სამუშაოები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.ინდიკატორის დასახელება - კულტურის ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ტექნოლოგიური აღჭურვა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კულტურის 8-მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ტექნოლოგიური აღჭურვა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება კულტურის 8 ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

20 ობიექტი.

2.ინდიკატორის დასახელება - სპორტის სასახლის მშენებლობა;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სპორტის სასახლის მშენებლობა; ყინულის მოედნის მშენებლობის დაწყება; სპორტის უნივრსიტეტის და კოლეჯის შენობისათვის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სპორტული ობიექტების გაზრდილი რაოდენობა, რომელიც გულისხმობს 2022 წელს კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ერთ-ერთი ქვეჯგუფის შეხვედრებისთვის, ქ. თბილისში სპორტის სასახლის მშენებლობას/აღჭურვას

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1 ობიექტი სპორტის სასახლე.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

სპორტის უნივრსიტეტის და კოლეჯის შენობისათვის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების ნაცვლად გადაწყვეტილება მიღებულია შენობის დემონტაჟსა და ახალი შენობის მშენებლობის შესახებ. საკითხს უძღვება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ინვესტორი უკვე მუშაობს შენობის დემონტაჟის სამუშაოებზე.

## 8.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
* საქართველოს სსიპ მუზეუმები
* სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში  
  
ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები;   
  
კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა;  
  
ვიზიტორთა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა;  
  
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის, აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის გატარებული ღონისძიებები.   
  
კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები;   
  
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება;   
  
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული საინფორმაციო სივრცეში ასახული მონაცემები; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები;  
  
გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე;   
  
კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო;  
  
უზრუნველყოფილია ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის შედეგად სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის ორგანიზაციებისთვის მიყენებული ზარალით გამოწვეული საჭიროებების ხარჯების დაფარვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში;

კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა;

ვიზიტორთა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა;

ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის, აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის გატარებული ღონისძიებები.

კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები;

საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება;

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული საინფორმაციო სივრცეში ასახული მონაცემები; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები;

გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე;

კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.ინდიკატორის დასახელება - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის ხელშესაწყობად სხვადასხვა მიმართულების 10 აქტივობის განხორციელება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ყოველწლიურად 10-მდე აქტივობის განხორციელება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

20-მდე აქტივობა.

2.ინდიკატორის დასახელება - კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული სარეაბილიტაციო პროექტები, რესტავრირებული ძეგლები, განხორციელებული ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.

3. ინდიკატორის დასახელება - გამოვლენილი, შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშის, ობიექტის და ძეგლის რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი, ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 155-მდე ნიმუში, ობიექტი, ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში.

4. ინდიკატორის დასახელება - მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში ვიზიტორთა რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 80 000-მდე;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 1 000 000-მდე (2022-2025 წლებისთვის);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1 600 000-მდე.

## 8.6 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 33 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩემპიონები და პრიზიორები და საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულები, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები;   
სოციალურად უზრუნველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები;   
სოციალურად დაცული სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების მუშაკები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ოლიმპიური ჩემპიონები, ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები, გაიზარდა მათი მიღწევების მოტივაცია, რაც აისახა წლის ბოლოს მიღწეულ სპორტულ შედეგებში, მიუხედავად პანდემიით გამოწვეული უარყოფითი გავლენისა და საწვრთნელი პროცესისა და ღონისძიებების გაუქმებისა. სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები და მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სტიპენდიის გაცემა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 118 პირი;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმწიფო სტიპენდიით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციართა 100%.

2.ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო დახმარების გაცემა ვეტერან სპორტსმენებსა და სპორტის მუშაკებზე;   
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 360-მდე ვეტერანი სპორტსმენი და სპორტის მუშაკი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა (ვეტერანი სპორტსმენი და სპორტის მუშაკი) 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმწიფო დახმარებით

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციართა 100%.

3.ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიების გაცემა ბენეფიციარებზე;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები გაიცემა 870 ბენეფიციარზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს 800-ზე მეტი ბენეფიციარი. საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული შედეგებისათვის ჯილდოს იღებს 400-ზე მეტი ბენეფიციარი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 900-ზე მეტმა ბენეფიციარმა. საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული შედეგებისათვის ჯილდოს იღებს 400-ზე მეტი ბენეფიციარი.

4.ინდიკატორის დასახელება - მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარების გაცემა ბენეფიციარებზე;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება გაიცემა 340 ბენეფიციარზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი დახმარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციართა 100%.

5.ინდიკატორის დასახელება - სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების და ლაურეატების სტიპენდიებისა და სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სტიპენდიისა და სოციალურ დახმარების გაცემა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 128 პირი და სოციალურ დახმარებას 17;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სახელმწიფო სტიპენდიით და სოციალურ დახმარებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციართა 100%.

## 8.8 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;  
  
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/განვითარება;  
  
პროგრამის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას, მის საერთაშორისო პოპულარიზაციას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებას, საერთაშორისო პლატფორმებში სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენასა და გაზრდას ქვეყნის მდგრად განვითარებაში;  
  
სფეროების მიმართ გაიზრდება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი, რაც ხელს შეუწყობს გრანტების მოპოვებას და მისცემს შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო პროგრამებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

სფეროების მიმართ გაზრდილია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი, რაც ხელს შეუწყობს გრანტების მოპოვებას და მისცემს შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო პროგრამებში. საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების, მისი საერთაშორისო პოპულარიზაციის, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების, საერთაშორისო პლატფორმებში სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენისა და გაზრდის, ასევე სფეროების მიმართ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესის ზრდის მიზნით, 2022 წლის განმავლობაში ითარგმნა 56 დოკუმენტი; მოხდა საწევრო გადასახადის გადახდა 7 ორგანიზაციაში/პროგრამაში; გაფორმდა საერთაშორისო 5 ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები 15-მდე საერთაშორისო ხასიათის დოკუმენტზე, უზრუნველყოფილია 2 ღონისძიების თანმიმდევრული თარგმანი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მიმართულებით პოლიტიკის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მიმართულებით პოლიტიკის ეფექტიანობის ხელშეწყობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზრდა.

## 8.9 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 33 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ეროვნულ და მუნიციპალურ დონეზე, შემუშავებული და განხორციელებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ახალგაზრდების საჭიროებებზე მიმართული მონაწილეობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა;  
  
ქვეყნის მასშტაბით გაუმჯობესებული ახალგაზრდული საქმიანობის ხარისხი.  
  
შემუშავებულია სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სტრატეგია (2020-2025) და განხორციელებულია 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა;   
  
მუნიციპალიტეტში მაღალი ხარისხის სტანდარტის მქონე პოლიტიკის დოკუმენტების მიღება, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და რეგულარული შეფასებისა და მონიტორინგის დანერგვა;   
  
გაზრდილია ახალგაზრდული სივრცეების ხელმისაწვდომობა.  
  
ახალგაზრდული მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობა გაღრმავებულია როგორც პარტნიორ ქვეყნებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* დამტკიცდა სახელმწიფო ახალგაზრდული სტრატეგია 2023-2026" და 2023 წლის სამოქმედო გეგმა;
* შემუშავდა ახალგაზრდული სფეროს მარეგულირებელი კონცეპტუალური დოკუმენტები (მოხალისეობის კონცეფცია, ახალგაზრდობის შესახებ კანონის სამუშაო ვერსია, ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის სტანდარტი და სხვა);
* 19 მუნიციპალიტეტში დამტკიცებულია სამოქმედო გეგმა, ხოლო 8 მუნიციპალიტეტში დოკუმენტებზე მუშაობის პროცესი გრძელდება.
* მუნიციპალიტეტების მერიებში არსებული ახალგაზრდული საბჭოების კოორდინატორების გადამზადებისა და მათი კომპეტენციების განვითარების მიზნით გამართულ ტრენინგში ჩაერთო 25 მონაწილე;
* პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტების 54-მა წარმომადგენელმა გაიარა სააგენტოს ღია ონლაინ კურსი;
* შემუშავდა ახალგაზრდული მუშაკის გადამზადების პროგრამის სამუშაო ვერსია;
* პროექტი “უნარები წარმატებისთვის” ფარგლებში 1400-ზე მეტი ახალგაზრდამ ისარგებლა მობილური ახალგაზრდული მუშაკების მიერ შეთავაზებული სერვისებით;
* მუნიციპალური მრჩეველთა საბჭოების გაძლიერებისთვის გამართულ ტრენინგში 21 მუნიციპალიტეტის 100-ზე მეტი მონაწილე ჩაერთო.
* 14 ორგანიზაციას დაეთმო სააგეტნოს შენობაში არსებული სივრცე აქტივობებისთვის და ჩაატარა 150-მდე აქტივობა.
* დაფინანსდა 5 გამარვებული საგრანტო პროექტი;
* განხორციელდა 2 ახალგაზრდული ბანაკი და მასში მონაწილეობა მიიღო 1000-მდე ახალგაზრდამ.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი

1.  ინდიკატორის დასახელება - ახალგაზრდული საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესება;

საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოში, სამართლებრივი თვალსაზრისით არ არსებობს ახალგაზრდული მუშაკის პროფესია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საქართველოში დანერგილი ახალგაზრდული მუშაკის პროფესია; პროფესიული კომპეტენციების განვითარების მხარდამჭერი პროგრამების ბენეფიციარი ახალგაზრდული მუშაკების რაოდენობის წლიური 20%-იანი ზრდა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1. 000.

2.ინდიკატორის დასახელება - ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის განვითარების ხელშემწყობი პოლიტიკის დოკუმენტების და საკოორდინაციო მექანიზმის არსებობა;

საბაზისო მაჩვენებელი

2020 წლის 17 ივლისს საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით დამტკიცდა „2020-2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია”; საქართველოს 16 მუნიციპალიტეტში მხარდაჭერილია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ახალგაზრდების საჭიროებებზე მიმართული, მონაწილეობრივი მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავება; არ არსებობს ახალგაზრდული სფეროს განვითარების ხელშემწყობი სამთავრობო საკოორდინაციო მექანიზმი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შემუშავებული „სახელმწიფო ახალგაზრდული სტრატეგია 2025“ საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში მხარდაჭერილია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ახალგაზრდების საჭიროებებზე მიმართული, მონაწილეობრივი მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავების პროცესი; შემუშავებული და დანერგილია ახალგაზრდული სფეროს განვითარების ხელშემწყობი სამთავრობო საკოორდინაციო მექანიზმი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

* დამტკიცდა სახელმწიფო ახალგაზრდული სტრატეგია 2023-2026" და 2023 წლის სამოქმედო გეგმა; შემუშავდა სულ მცირე 3 კონცეპტუალური და საკანონმდებლო დოკუემენტი სხვადახვა მიმართულებით; 19 მუნიციპალიტეტში დამტკიცებულია სამოქმედო გეგმა, ხოლო 8 მუნიციპალიტეტში დოკუმენტებზე მუშაობის პროცესი გრძელდება. მუნიციპალიტეტების მერიებში არსებული ახალგაზრდული საბჭოების კოორდინატორების გადამზადებისა და მათი კომპეტენციების განვითარების მიზნით გამართულ ტრენინგში ჩაერთო 25 მონაწილე; პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტების 54-მა წარმომადგენელმა გაიარა სააგენტოს ღია ონლაინ კურსი; პროექტი “უნარები წარმატებისთვის” ფარგლებში 1400-ზე მეტი ახალგაზრდამ ისარგებლა მობილური ახალგაზრდული მუშაკების მიერ შეთავაზებული სერვისებით; მუნიციპალური მრჩეველთა საბჭოების გაძლიერებისთვის გამართულ ტრენინგში 21 მუნიციპალიტეტის 100-ზე მეტი მონაწილე ჩაერთო. 14 ორგანიზაციას დაეთმო სააგეტნოს შენობაში არსებული სივრცე აქტივობებისთვის და ჩაატარა 150-მდე აქტივობა. დაფინანსდა 5 გამარვებული საგრანტო პროექტი; განხორციელდა 2 ახალგაზრდული ბანაკი და მასში მონაწილეობა მიიღო 1000-მდე ახალგაზრდამ.

# 9. პრიორიტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 01 | საგარეო პოლიტიკის განხორციელება | 178 120,5 | 177 200,5 | 920,0 | 177 856,4 | 177 116,1 | 740,3 |
|  | ჯამი | 178 120,5 | 177 200,5 | 920,0 | 177 856,4 | 177 116,1 | 740,3 |

### 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში დღის წესრიგითა და მანდატით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა, ადგილზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება და რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების საკითხის საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში გააქტიურება; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის შედეგად, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის უკანონო ქმედებების აღკვეთა; საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციების/სხვა დოკუმენტების მიღება; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების რისკებისა და საფრთხეების განეიტრალება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის გაზრდა შერიგების, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პროცესებში საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკით (Roadmap2EU) გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტიანი განხორციელება; ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულება; ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისიწინებული საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების უზუნველყოფა; ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად ფუნქციონირება; საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში სხდომების გამართვა; სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულებით; ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ეტაპობრივი ინტეგრაციის, ასევე სექტორული ინტეგრაციის კუთხით შემუშავებული წინადადებები კონკრეტული მიმართულებებით/სფეროებში ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოება/ინტეგრაციის მიზნით; საქართველო-ევროკავშირის დაკავშირებადობის დიალოგის პირველი შეხვედრის ჩატარება; ასოცირებულ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გასაძლიერებლად ევროინტეგრაციის საკითხებზე, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსტში გაკეთებული ერთობლივი განცხადებები/დეკლარაციები/წერილები/პოზიციები; ევროპაში სხვადასხვა რეგიონულ გაერთიანებებსა თუ თანამშრომლობის ფორმატებში მონაწილეობის მისაღებად შემუშავებული წინადადებები, მიღებული გადაწყვეტილებები; ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი განხორციელება; ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს ეფექტიანი მონაწილეობა და სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრები და განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტები საქართველოსა და ევროკავშირში;
* ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში ალიანსსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება, გაწევრიანების პროცესში პროგრესის მიღწევის მიზნით; გამართული კონსულტაციების შედეგად ალიანსში შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომწიფების ხელშეწყობა;
* ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში ალიანსსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება გაწევრიანების პროცესში პროგრესის მიღწევის მიზნით; გამართული კონსულტაციების შედეგად ალიანსში შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომწიფების ხელშეწყობა; წლიური ეროვნული პროგრამის წარმატებით განხორციელება, ალიანსის მხრიდან წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელების პოზიტიური შეფასების მიღება და ნატოში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა; ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული უკვე არსებული პროექტების სისრულეში მოყვანა/წარმატებული განხორციელება და მისი ელემენტების ეფექტური გამოყენება; განახლებული არსებითი პაკეტის შედეგად შეთანხმებული ახალი ინიციატივების ეფექტური განხორციელება; ნატო-ს სამომავლო ოპერაციებში მონაწილეობის შედეგად საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერება და ნატო-სთან თავსებადობის ამაღლება; ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით არსებული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება ბრიუსელის სამიტის, ვაშინგტონისა და ბრიუსელის საგარეო საქმეთა მინისტერიალების გადაწყვეტილების შესაბამისად, რაც მოიცავს საქართველოს შავი ზღვის პორტებში მეტ საპორტო ვიზიტსა და სწავლებას, საქართველოს სანაპირო დაცვის წვრთნას და მათი თავსებადობის ამაღლებას ნატო-ს სტანდარტებთან და ინფორმაციის გაზიარებას; ორმხრივი და მრავალმხრივი კონსულტაციების შედეგად ალიანსის წევრ ქვეყნებში საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების საკითხზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პოზიტიური გადაწყვეტილებების მომწიფების ხელშეწყობა, ნატო-ს 2022 წლის სამიტის შედეგადმიღებულ შესაბამის ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოს საკითხის ჯეროვანი ასახვა.
* აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და ინიციატივების ორმხრივ ხელშეკრულებებსა და პროექტებში ასახვა; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების არსებობის შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების, ასევე, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერის, თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიზნით, აშშ-ს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, აგრეთვე, შეერთებული შტატების კვლევით ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე ბიზნეს და მედია წრეებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს მხარდაჭერის განმტკიცება; აშშ-ის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და დემოკრატიული რეფორმების მხარდამჭერი განცხადებები და რეზოლუციები. საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საკითხების პრიორიტეტულობის შენარჩუნება უმაღლესი დონის შეხვედრების და საერთაშორისო ფორუმების დღის წესრიგში.
* ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ახალ, სტრატეგიულ ჭრილში გადაყვანა. თანამშრომლობის გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში; ევროპის ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა. სახელშეკრულებო ბაზის გაფართოება.
* საქართველოს როლის ზრდა რეგიონში, მათ შორის როგორც დასავლეთთან აქტიური კომუნიკატორის. რეგიონში ეკონომიკური ხასიათის თანამშრომლობის არსებული და ახალი ფორმატების განვითარება, რეგიონალური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა; სახელშეკრულებო ბაზის გაფართოება; რეგიონში მსოფლიო მნიშვნელობის და რეგიონული ეკონომიკური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოაზერბაიჯანისა და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესისთვის ახალი იმპულსის შეძენა და მისი დასრულების სტიმულირება; რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გამოწვევების ნეიტრალიზება.
* საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავება აზიის და ოკეანეთის ქვეყნებთან; ხალხთა შორის კავშირების ხელშეწყობა, ინვესტიციების მოზიდვა; სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება; სახელშეკრულებო ბაზის გაფართოება; საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენება; საქართველოს, როგორც მიმზიდველი საინვესტიციო მიმართულების იმიჯის განმტკიცება; ქვეყნის ზოგადი პოპულარიზაცია რეგიონში; პოლიტიკური თანამშრომლობის განვითარება; ქვეყნების სამთავრობო სტრუქტურების ერთმანეთთან დაახლოვება; თანამშრომლობის სფეროების გამონახვა იმ ქვეყნებთან, რომელებთანაც საქართველოს დაბალი ინტენსივობის ურთიერთობები გააჩნია; არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; ASEAN-თან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება.
* ორმხრივი პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ა.შ. თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის/აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებს შორის; სახელშეკრულებო ბაზის გაფართოება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება; საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის მოპოვება/გაზრდა; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ცნობადობის ამაღლება.
* ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონში უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის გააქტიურება როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო დონეზე; საქართველოში რეგიონის ქვეყნების დიპლომატიური გადაფარვის არეალის გაზრდა; იძულებით ადგილნაცვალ პირთა და ლტოლვილთა რეზოლუციისადმი მხარდაჭერის გაძლიერება და განმტკიცება; რეგიონის წამყვანი ბიზნეს-წრეების, მედიის, არასამთავრობო სექტორისა თუ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების დაინტერესების შემდგომის გაზრდა საქართველოს საკითხით; რეგიონში საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცება/ცნობადობის ამაღლება; სახელშეკრულებო ბაზის გაფართოება. პოლიტიკური მხარდაჭერის შეუქცევადობის უზრუნველყოფა ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების კუთხით, შესაბამისი ხელშემწყობი გარემოს არსებობის შემთხვევაში, პარტნიორების ჩართულობით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გამოთხოვა.
* საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო-ს, ეუთო-ს, ევროპის საბჭოს) დღის წესრიგში, ზოგადად, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების, მათ შორის, უპირველეს ყოვლისა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებული თემატიკის დაყენებისა და შენარჩუნების უზრუნველყოფა; გაერო-ს, ეუთო-სა და ევროპის საბჭოს ორგანიზაციებში მიმდინარე პროცესებში ქვეყნის ინტერესების წარმოჩენა და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო თანამეგობრობის სისტემატური ინფორმირება და შესაბამისი ინიციატივების, მათ შორის ახალი ინიციატივების დაყენება; ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დაუყოვნებელი და შეუზღუდავი დაშვების უზრუნველსაყოფად ქმედითი ძალისხმევის განხორციელება. გაერო-ს, ეუთო-სა და ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს მხარდამჭერი დოკუმენტების (გადაწყვეტილებების, რეზოლუციების, ანგარიშების, განცხადებების და სხვ.) მიღება და ზემოხსენებულ ორგანიზაციათა შესაბამის დოკუმენტებში საქართველოს შესახებ საკითხების ადეკვატური ასახვა. გაერო-ს, ეუთო-სა და ევროპის საბჭოს არჩევით და მმართველ სტრუქტურებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა. მათ შორის, გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს (HRC), გაეროს არასამთავრობო ორგანიზაციების კომიტეტის (UN NGO Committee), UNDP / UNFPA / UNOPS აღმასრულებელი საბჭოსა და გაერო-ს უშიშროების საბჭოს (UNSC) წევრთა არჩევნებში საქართველოს კანდიდატურის მხარდაჭერის გაზრდისა და გამარჯვების მოპოვების მიზნით, წინასაარჩევნო კამპანიის გაგრძელდება/გააქტიურება. გლობალური გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს მიერ წვლილის შეტანა. შესაბამისი ვალდებულებების დროული შესრულების გზით ეროვნული უსაფრთხოების ინსტიტუციონალური გაძლიერება და საქართველოს, როგორც საიმედო და მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე პარტნიორის იმიჯის განმტკიცება; შესაბამის ორგანიზაციებთან და პარტნიორ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; მიმდინარე პროცესებში ჩართულობის გზით ქვეყნის ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა და შესაბამისი საკითხების საერთაშორისო დღის წესრიგში შენარჩუნება; რეგიონში უსაფრთხო და სტაბილური გარემოს უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა.
* საზღვარგარეთ საქართველოს და მისი კულტურის შესახებ ცნობადობის ამაღლება; ორმხრივი კულტურული ურთიერთობების განვითარება; საერთაშორისო კულტურულ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტებში ჩართულობა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ქართული მხარის ჩართულობით სამუშაოების წარმართვის ხელშეწყობა ; იუნესკოს პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა.
* საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთ ცნობადობის ამაღლება; საქართველოს მთავრობის მიერ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით გატარებული რეფორმების შესახებ პარტნიორების ინფორმირება/მხარდაჭერის გაძლიერება; საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა; საქართველოს მოსახლეობაზე მზარდი ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება.  
  საკონსულო სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია; გადადგმულია ქმედიტი ნაბიჯები საკონსულო, რეადმისიის და ცირკულარული მიგრაციის მიმართულებით საერთაშორისო თანამსრომლობის განვითარების კუთხით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, დეოკუპაციისა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების უზრუნველყოფის თემებზე;
* ხდებოდა ქართული მხარის ხელთ არსებული ყველა დიპლომატიური თუ სამართლებრივი ინსტრუმენტის გამოყენება საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზების უზრუნველყოფისთვის, რათა გაძლიერებულიყო რუსეთის ფედერაციაზე დიპლომატიური წნეხი მისი საერთაშორისო ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების მიზნით;
* რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხები დგებოდა ყველა შესაბამის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში. საგარეო უწყების ძალისხმევითა და პარტნიორების მხარდაჭერით საქართველოს საკითხი მრავალგზის იქნა განხილული საერთაშორისო ტრიბუნებზე, მათ შორის: გაეროს უშიშროების საბჭოს, გენერალური ასამბლეის და მისი ძირითადი კომიტეტების და ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფორმატები; ეუთოს მინისტერიალი, მუდმივი საბჭო, საპარლამენტო ასამბლეა, უსაფრთხოების მიმოხილვის ყოველწლიური კონფერენცია; ევროპის საბჭოს მინისტერიალი, მინისტრთა კომიტეტი, მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი, საპარლამენტო ასამბლეა, ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესი; ევროკავშირისა და ნატოს სხვადასხვა ფორმატის სხდომები/შეხვედრები;
* მიმდინარეობდა ჩვენი პარტნიორების ინფორმირება რუსეთის ოკუპაციის პოლიტიკასა და მის პროვოკაციულ ქმედებებზე, მათ შორის, ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე, საქართველოს მოქალაქეების გატაცებასა და უკანონო დაკავებების, ადგილზე ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციის ფაქტებზე, ასევე საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიზანმიმართულ დეზინფორმაციულ კამპანიაზე;
* ქართული მხარის აქტიური დიპლომატიური ნაბიჯების შედეგად, პარტნიორების მხრიდან ჟღერდებოდა მკაფიო მხარდაჭერის გზავნილები, რაც აისახა პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების საჯარო განცხადებებში და არაერთ დოკუმენტში. მათ შორის აღსანიშნია: გაერო-ს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია და გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში - „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“; გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეზოლუცია და გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ანგარიში - „თანამშრომლობა საქართველოსთან“; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს წევრების განცხადება რუსეთ-საქართველოს ომის მე-14 წლისთავთან დაკავშირებით; ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილება; ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშები; ეუთო-ში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადებები;
* 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს შემდეგ საქართველომ მორიგი გამარჯვება მოიპოვა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, რის საფუძველზეც, ქართველი სამოქალაქო ტყვეების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ეპიზოდზე სასამართლომ დაკავების ბრძანებები გამოსცა სამი ბრალდებულის მიმართ. ამავე დროს, დადგინდა რუსეთის შეიარღებული ძალების გენერალ-მაიორის, საჰაერო ძალების სარდლის მოადგილის, აწ გარდაცვლილი ვიაჩესლავ ბორისოვის ბრალეულობა აღნიშნული დანაშაულების განზრახ ხელშეწყობაში;
* ქართული მხარის ძალისხმევა მიმართული იყო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანი გამოყენებისკენ. რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შედეგად, შედგა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთი რაუნდი. გრძელდებოდა ინტენსიური მუშაობა და კონსულტაციები თანათავმჯდომარეებთან და აშშ-სთან რუსეთის ოკუპაციის შედეგად შექმნილ უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა გამოწვევებზე საგნობრივი დისკუსიის გამართვის და გადაწყვეტის გზების გამონახვის მიზნით;
* მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გაძლიერებისა და მანდატის სრულად შესრულების უზრუნველსაყოფად. ინტენსიური იყო თანამშრომლობა მისიის წარმომადგენლებთან, საოკუპაციო ხაზთან ვითარების ესკალაციის პრევენციის მიზნით;
* უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცების, რისკების ნიველირებისა და საზღვარგარეთ საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო კონტაქტების აღკვეთის მიმართულებით, ასევე, ძალისხმევა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის ხელშესაწყობად საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის;
* მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართულებით;
* ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაციიის მიმართულებით:
* საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაციით, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების დაგეგმვისა და მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში მომზადდა 2022 წლის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა და დაიწყო მუშაობა 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე;
* საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაციით, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების დაგეგმვისა და მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში მომზადდა ასოცირების შეთანხმების განხორციელების 2021 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის ანგარიში და 2022 წლის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში და შემუშავდა შესაბამისი მოკლე ანგარიშები;
* საქართველოს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაციით, მომზადდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ფარგლებში არსებული ვალდებულებების შესრულების 2021 წლის ანგარიში, რომელიც წარედგინა ევროკომისიას;
* საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოზე ოფიციალურად დამტკიცდა საქართველო-ევროკავშირის 2021-2027 წწ. ასოცირების დღის წესრიგი;
* გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის 5 თემატური ჯგუფის 5 შეხვედრა;
* საქართველოს ევროკომისიის მიერ გადმოეცა გაწევრიანების სპეციალური კითხვარის პირველი და მეორე ნაწილები. საგარეო უწყების კოორდინაციით და ყველა სახელმწიფო უწყების ჩართულობით მოხდა კითხვარის უმოკლეს ვადებში შევსება და ევროკომისიისთვის გადაცემა. ჩატარდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის 5 სხდომა.
* ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის კუთხით:
* ევროკომისიისა და საქართველოს შესაბამისი დარგობრივი უწყებების წარმომადგენლების მონაწილეობით, გაიმართა კონსულტაციები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმის (EIP) საფლაგმანო ინიციატივების განხორციელების სამომავლო გეგმებთან და საფლაგმანო ინიციატივების მიმართ ქართული მხარის მოლოდინებთან დაკავშირებით; განისაზღვრა საფლაგმანო ინიციატივების პრიორიტეტულობის სია და გაეგზავნა ევროკომისიას;
* ხელი მოეწერა 2021 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული დახმარების პროგრამების სამ საფინანსო შეთახმებას: „ევროკავშირი ჭკვიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის“, „ევროკავშირი მწვანე დაკავშირებადობა“, „ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა მიგრაციის მენეჯმენტის მხარდაჭერა“;
* გამარტივდა ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა „TAIEX“-ის პროცედურები ქართული უწყებებისათვის. ევროკომისიას დახმარებისთვის გაეგზავნა 24 განაცხადი სხვადასხვა უწყებიდან, აქედან უკვე დაფინანსებულია 9, ხოლო დანარჩენზე მიმდინარეობდა განაცხადების დამუშავება;
* მიმდინარეობდა საქართველოში მიმდინარე ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა Twinning-ის პროექტების კოორდინაცია. გაიმართა აღნიშნული პროექტების მმართველი კომიტეტების 30 სხდომა. დაიწყო Twinning-ის 2 ახალი პროექტი და გაიმართა ორი პროექტის დახურვის ღონისძიება;
* თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული ოფისის (OLAF) ხელმძღვანელობით, გაიმართა ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის (CBC) პარტნიორ ქვეყნებში თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის გატარებული ღონისძიებები და მათი შედეგები;
* ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამების (TCF I და TCF II) ფარგლებში განხორციელებული პროექტების და მიმართულებების ეფექტიანობის შეფასების მიზნით, ევროკომისიის სპეციალურ შემფასებელ მისიასა და საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციასთან გაიმართა ონლაინ შეხვედრა;
* გაიმართა ევროკაშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის (CBC) 2021-2027 პროგრამის საინფორმაციო შეხვედრა, სადაც ევროპელმა ექსპერტებმა მონაწილეებს გააცნეს ინფორმაცია მომავალი CBC-ის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კონკურსების და პროექტების წარდგენის პროცედურების შესახებ. ასევე გაიმართა CBC-ის სამონიტორინგო კომიტეტისა და აუდიტორული კომიტეტის ონლაინ შეხვედრები.
* ვითარდებოდა ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა:
* საქართველო ეფექტიანად იყენებდა ნატოში ინტეგრაციის ყველა ინსტრუმენტს: ნატო-საქართველოს კომისიას (NGC), წლიურ ეროვნულ პროგრამასა (ANP) და ნატო-საქართველოს არსებით პაკეტს (SNGP);
* ნატო-ს მადრიდის სამიტზე დამტკიცდა საქართველოსთვის „საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერის პაკეტი“, რაც აღნიშნული სამიტის ხელშესახები შედეგია. დოკუმენტი კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართვლოს თავდაცვით შესაძლებლობებსა და მდგრადობას. ამასთან, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ისეთი როგორიცაა ღია კარის პოლიტიკა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ასახულ იქნა ალიანსის ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში;
* საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ნატო-ს მადრიდის სამიტში;
* ქართული მხარე აქტიურად იყო ჩართული ნატო-ს ახალი სტრატეგიული კონცეფციის შემუშავების პროცესში. შედეგად, ალიანსის ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში დადასტურებულია ალიანსის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და აღიარებულია საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივა. ამასთან, სტრატეგიულ კონცეფციაში აღნიშნულია ნატო-სთვის შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიული მნიშვნელობაც;
* ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში გაიმართა სხდომები მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე, სადაც მოხდა ქართული მხარის მიერ 2021 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) შეფასების დოკუმენტის და 2022 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის წარდგენა;
* გაიმართა უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევებისა და შეიარაღებაზე კონტროლის კუთხით მაღალი დონის ღონისძიებები;
* დინამიურად ვითარდებოდა ორმხრივი ურთიერთობები პარტნიორ ქვეყნებთან. განსაკუთრებით აქტიურობით გამოირჩეოდა ურთიერთობები აშშ-სთან; მიმდინარეობდა ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის აქტიური დინამიკა და ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური და სხვა დარგობრივი მიმართულებით;
* აქტიურად მოხდა მაღალი დონის ღონისძიებების გამოყენება ორმხრივი შეხვედრების გამართვის მიზნით. მათ შორის, აღსანიშნავია გაერო-ს გენერალური ასამბლეა, COP-27, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია, დაეშთან ბრძოლის გლობალური კოალიციის შეხვედრა, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს სხდომა (FAC), „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მინისტერიალი, ევროპის საბჭოს მინისტერიალები, ნატო-ს სამიტი და ეუთოსა და ნატოს მინისტერიალები, ასევე დავოსი-ს ეკონომიკური ფორუმი, ბრატისლავას გლობალური უსაფრთხოების ფორუმი (GLOBSEC), ბლედის სტრატეგიული ფორუმი (Bled Strategic Forum);
* გაიმართა ქართულ-გერმანულ-ფრანგული პოლიტიკური სამკუთხედის მესამე რაუნდი;
* საქართველოსა და უნგრეთს შორის ხელი მოეწერა „სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციას“, რომელიც ითვალისწინებს ორმხრივ ურთიერთობათა სტრატეგიულ დონეზე აყვანის ინიციატივებს;
* მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთობების თვალსაზრისით;
* მეზობელ ქვეყნებს შორის დაძაბულობის შემცირებისა და დიალოგის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველო აგრძელებს მშვიდობიანი სამეზობლო ინიციატივის თაობაზე მოლაპარაკებებს ორივე მეზობელ ქვეყანასთან;
* მიმდინარეობდა ორმხრივი თანამშრომლობა აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან;
* საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნების გაფართოების საკითხების განხილვის მიზნით გაიმართა ოთხმხრივი შეხვედრა და ხელი მოეწერა დოკუმენტს, რომელიც შეეხება შუა დერეფნის გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით განსაზღვრულ კონკრეტულ აქტივობებს, კერძოდ, დერეფნის ვიწრო ყელისა და საცობის ეფექტის აღმოფხვრის სამოქმედო გეგმას 2022–2027 წლებისათვის;
* ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებთან ურთიერთობების მიმართულებით:
* „ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების მექანიზმის ჩამოყალიბების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის“ ხელმოწერის თაობაზე, ასევე, განხორციელდა ,,2017 წელს საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობას შორის დიპლომატიური და სპეციალური/სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმის რედაქტირება, რომლის თანახმადაც ძალაში შევიდა საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი;
* ხელი მოეწერა, ორ დოკუმენტს: „საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ“ და „საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ეკონომიკური, სავაჭრო და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“.
* მიმდინარეობდა თანამშრომლობა ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნებთან:
* ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და მექსიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის განათლებისა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“;
* გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები, რომლის ფარგლებშიც ხელი მოეწერა შემდეგ შეთანხმებებს „საქართველოს მთავრობასა და სენტ-ლუსიას მთავრობას შორის დიპლომატიური, ოფიციალური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა და სენტ-ლუსიას მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ“ და „საქართველოსა და გვატემალის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური, ოფიციალური და/ან სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ“.
* მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა, ასევე, მრავალმხრივი დიპლომატიის მიმართულებით;
* გაერო-ს მიმართულებით:
* მიღებულ იქნა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია - „თანამშრომლობა საქართველოსთან“; მიღებული იქნა რეზოლუცია (A/RES/76/267) – „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ";
* ეუთო-ს მიმართულებით:
* გაიმართა შემწყნარებლობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკითხებში შეხვედრები საქართველოს სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და შეაფასდა ტოლერანტობის ხელშეწყობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საუკეთესო პრაქტიკა და გამოწვევები;
* გაიმართა ორი პარალელური ღონისძიება - „ტექნოლოგიები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა სამსახურში - არჩევნები ციფრულ სამყაროში“ და „რელიგიური და ეთნიკური დისკრიმინაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე“;
* ევროპის საბჭო-ს კუთხით:
* გაიმართა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 4 რეგულარული სესია და 1 საგანგებო სესია, , ასევე, ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესის 42-ე და 43-ე სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მუდმივმოქმედმა დელეგაციამ;
* ვიზიტი განხორციელდა სტრასბურგში და მიღებულ იქნა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის 25-ე და 26-ე კონსოლიდირებული ანგარიშები - „კონფლიქტი საქართველოში“;
* გაიმართა ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ერთობლივი რეგიონული პროექტის „CyberEast“ მმართველი კომიტეტის შეხვედრა. ესწრებოდნენ პროექტის წევრები (შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები) საქართველოდან, უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. შეხვედრაზე შეჯამდა პროექტის მიღწევები და შეჯერდა მომავალი წლის სამუშაო გეგმა;
* საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერის მიმართულებით საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს გაერო-ს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში (CEDAW) (2023-2026 წლების ვადით), წარდგენილი იქნა საქართველოს კანდიდატი. არჩევნები გაიმართა გაერო-ში, ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის წევრი ქვეყნების 22-ე შეხვედრის ფარგლებში. საქართველოს კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართვის მიზნით, მივლინებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის კანდიდატურების მხარდაჭერის სამმართველოს თანამშრომელი. მონაწილეობა იქნა მიღებული ჟენევაში, ადამიანის უფლებათა საბჭოს 50-ე სესიაში, რომლის ფარგლებშიც, წარდგენილი იქნა ადამიანის უფლებათა საბჭოში საქართველოს კანდიდატურის მიერ აღებული ნებაყოფლობითი ვალდებულებები;
* აქტიური ნაბიჯები იდგმებოდა ეკონომიკური დიპლომატიის მიმართულებით. მიმდინარეობდა მუშაობა მსოფლიოს სტრატეგიულ ბაზრებთან ინტეგრაციის, ქართული პროდუქციისთვის პრეფერენციული საექსპორტო პირობების შექმნის, საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების გაზრდის, საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში არსებული შესაძლებლობების შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლების, საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარების, საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ტურისტების დამატებითი ნაკადების მოზიდვის ხელშეწყობის მიმართულებით;
* ინვესტიციების მოზიდვის და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, გაიმართა პროფილური უწყებების და ბიზნეს-დელეგაციების 70-ზე მეტი ვიზიტი/ფორუმი/ონლაინ შეხვედრა;
* გაიმართა 5 შეხვედრა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციებთან და კომპანიებთან, რომლის დროსაც განხილულ იქნა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე ექსპორტის ხელშეწყობის კონკრეტული მიმართულებები;
* ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლებისა და ტურიზმის (მათ შორის ტურ ოპერატორების ვიზიტები/პრეს-ტურები) მხარდაჭერის მიზნით ხელი შეეწყო ქართული მხარის მონაწილეობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში გამართულ, საერთო ჯამში, 72 საერთაშორისო ღონისძიებაში. ასევე, პარტნიორ ქვეყნებში გავრცელდა საქართველოს საინვესტიციო, საექსპორტო, ტურისტული პოტენციალის ამსახველი მასალები;
* მიმდინარეობდა მუშაობა ქვეყნის საგარეო-სავაჭრო და საინვესტიციო გარემოს შემდგომი ლიბერალიზაციის მიზნით: გაიმართა მოლაპარაკებები თურქეთის რესპუბლიკასთან მომსახურებით ვაჭრობის თაობაზე; კორეასთან ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შეთანხმების თაობაზე; კორეასა და საქართველოს შესაბამისი უწყებების დეპარტამენტის დირექტორებს შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების გახსნის თაობაზე; საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ; საქართველოს და კანადას შორის ინვესტიციების წახალისების და დაცვის შესახებ შეთანხმებაზე; „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების დაცვისა და წახალისების შესახებ“ შეთანხმებაზე (მე-3 რაუნდი); არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ყოვლისმომცველი ეკონიმიკური თანამშრომლობის შეთანხმებაზე (მე-2 რაუნდი). ასევე, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გაიმართა ქართული და თურქული დელეგაციების შეხვედრა;
* კორეაში, ხელი მოეწერა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კორეის რესპუბლიკის ვაჭრობის, ინდუსტრიისა და ენერგეტიკის სამინისტროს ერთობლივ დეკლარაციას საქართველოსა და კორეის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიზანშეწონილობის კვლევის დასრულების შესახებ. შეთანხმდა, რომ მხარეები მოკლე დროში განახორციელებენ სახელმწიფოებრივ პროცედურებს შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად;
* მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოსა და ინდონეზიას შორის პრეფერენციული ვაჭრობის ფარგლებში, ორმხრივი შეთანხმების გაფორმების მიზნით პროცედურის დაწყებასთან დაკავშირებით. ინდონეზიური მხარე მართავს შიდა კონსულტაციებს პროფილურ უწყებებთან Joint Feasibility Study Group on PTA შესაძლებლობასთან დაკავშირებით;
* მიმდინარეობდა მუშაობა ქვეყნის სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარების, ქვეყნის სატრანზიტო შესაძლებლობების სრულად ათვისების, რეგიონული მნიშვნელობის სატრანსპორტო და ენერგეტიკული პროექტების კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობაზე;
* მიმდინარეობდა მუშაობა სხვადასხვა ქვეყანასთან/საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ხელშეკრულებების დადების მიზნით, სხვადასხვა სფეროში როგორიცაა: ეკონომიკა, სასესხო-საფინანსო საკითხები, ტურიზმი, მოქალაქეთა მიმოსვლის რეგულირება, ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, დანაშაულთან ბრძოლა, თავდაცვა, განათლება, კულტურა, ენერგეტიკა და სხვა. განხორციელებული სამუშაოების შედეგად დაიდო 61 ხელშეკრულება, გაეროს ადამიანის უფლებათა სახელშეკრულებო ორგანოებს წარედგინათ 1 ანგარიში და საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით მომზადდა 2 დელეგაცია აღნიშნული სახელშეკრულებო ორგანოების წინაშე წარდგენილი საქართველოს პერიოდული ანგარიშების განხილვის მიზნით (CCPR, CERD);
* საქართველოსა და უცხოეთის ბევრ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30-ე საიუბილეო თარიღი აღინიშნა შემდეგ ქვეყნებთან სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებებით: ავსტრალია, ავსტრია, აზერბაიჯანი, არგენტინა, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, აშშ, ბელგია, ბულგარეთი, გერმანია, დანია, დიდი ბრიტანეთი, ეგვიპტე, ესპანეთი, ესტონეთი, ვატიკანი, თურქეთი, ზიმბაბვე, თურქმენეთი, იაპონია, ინდოეთი, ისრაელი, ირანი, იტალია, კანადა, კვიპროსი, კუვეიტი, კვიპროსი, კორეის რეპუბლიკა, მექსიკა, მოლდოვა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, სომხეთი, უკრაინა, უნგრეთი, ფინეთი, ჩინეთი, შვედეთი, შვეიცარია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი;
* პირველად საქართველოს ისტორიაში, ვატიკანის სიქსტის კაპელაში სამების საკათედრო გუნდის ქართული პოლიფონიური მუსიკის კონცერტი გაიმართა; პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის ბიუსტი გაიხსნა (ავტორი - ჩინელი ცნობილი მოქანდაკე იუენ სიქუნი); ქ. კიშინეუში ჩატარდა "ქართული კულტურის დღეები"; ნიუ-იორკში საზეიმო გალა-კონცერტი გაიმართა ქართველი და ამერიკელი საოპერო მომღერლების მონაწილეობით; ბრიტანეთის მუზეუმში (The Waddesdon Bequest Gallery), პირველად გამოიფინა მუზეუმის საცავში დაცული უნიკალური ოქროს ჯვარი და ყელსაბამი, შუა საუკუნეების ქართული ოქრომჭედლობის უნიკალური ნიმუშები; არგენტინაში, ბუენოს-აირესის გალერეაში "Hoy en el Arte“ ქართველი მხატვრის გოჩა გაიოსის ნამუშევრების გამოფენა; ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების ჩვენება; ბუდაპეშტის ეოტვოშ ლორანდის უნივერსიტეტში გაიმართა საქართველოსადმი მიძღვნილი ღონისძიება “Georgian Cultural Day”; მეხიკოს მუზეუმში - Museo Soumaya მიღებაზე ნაჩვენები იქნა მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმი თბილისში დემოკრატიული მმართველობის შესახებ;
* საქართველოს გადაეცა მიწის ნაკვეთი იორდანიაში;
* ინდოეთის ქალაქ გოას არქეოლოგიურ მუზეუმში ინდური მხარის თანხმობით, გამოიყო ცალკე ოთახი წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების განსათავსებლად; თანამედროვე ხელოვნების ვენეციის 59-ე საერთაშორისო გამოფენაზე ქართული ეროვნული პავილიონი წარმოდგენილი იყო ვირტუალური რეალობის ენაზე შექმნილი პროექტით „მე ვწუხვარ ბაღზე“; ბერნის უნივერსიტეტში ჩატარდა ინტერდისციპლინური სალექციო კურსი საქართველოს შესახებ; 20-მდე საელჩო ჩაერთო „ენების ევროპული დღის“ ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში და ქართული ენა წარმოაჩინა; ბულგარეთში ქართული ფილმის „მეოთხე ბრაიტონი“ პრემიერა გაიმართა; ლიუბლიანის მერიის შენობაში სლოვენიაში გაიხსნა და 2 ივნისამდე გაგრძელდა ფოტო-გამოფენა „ჩემი ქვეყანა ჩემი ციხე-სიმაგრეა“; სლოვენიის ქალაქ მარიბორის კულტურულ ცენტრში („იუსტიციის კოშკი“) გაიმართა საქართველოსა და ქვევრის ღვინის შესახებ სლოვენიური დოკუმენტური ფილმის “Call it Amber” პრემიერა; ბუდაპეშტის გალერეაში „Nagyhazi Contemporary Gallery and Auction House“ გაიმართა უნგრეთში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის სოფო მაღალაშვილის ნამუშევრების გამოფენა; ჩეხეთში მასარიკის უნივერსიტეტის ადრეული შუა საუკუნეების კვლევით ცენტრში გაიხსნა შოთა რუსთაველის კაბინეტი; ამერიკაში, სან ფრანცისკოში საქართველოს გენერალურ საკონსულოში გაიმართა ქართული ხელნაწერებისა და დამწერლობის გამოფენა;
* საანგარიშო პერიოდში, განათლებისა და კულტურის სფეროში გაფორმდა ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა სახის დოკუმენტები მალაიზიასთან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, აზერბაიჯანთან, ბულგარეთთან, მექსიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩეხეთთან, გერმანიასთან;
* გამოიცა „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები ბენგალურ და ასამურ ენებზე; ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლობით, განახლდა ქართული ლიტერატურის თარგმნის პროექტი; მექსიკაში, ხალისკოს შტატის დედაქალაქ გვადალახარაში გაიმართა “ვეფხისტყაოსნის” ესპანურენოვანი გამოცემის პრეზენტაცია; სლოვაკურ ენაზე ხელმეორედ გამოიცა შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“;
* UNESCO-სთან თანამშრომლობის მიმართულებით ბიორეზერვატების მსოფლიო ქსელში გაერთიანდნენ ქართული ნომინაციები - „დედოფლისწყაროს ბიოსფერული რეზერვატი“ და „სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატი“; 2022-2023 წლების იუნესკოს „მონაწილეობის პროგრამის“ ფარგლებში ორგანიზაციამ დააფინანსა 4 საპროექტო განაცხადი; UNESCO-სა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით, განხორციელდა პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლის „კოლხეთის ტყეებისა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების“ პოპულარიზაციას; UNESCO-ს პროგრამის „ინფორმაცია ყველასთვის“ პრესტიჟული საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული გახდა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი; ქ. ბათუმი გაწევრიანდა UNESCO-ს სწავლაზე ორიენტირებული ქალაქების გლობალურ ქსელში „Global Network of Learning Cities (GNLC)“; დეპარტამენტის თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო „შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის“ მთავრობათაშორისი კომიტეტის მე-17 სესიის მუშაობაში;
* განსაკუთრებული ძალისხმევა გაიწია საზღვარგარეთ მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის მიმართულებით;
* საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების დაფარვის არეალის გაფართოების მიზნით, დაინიშნა 8 ახალი საპატიო კონსული;
* განხორციელდა საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონული სისტემის (Geoconsul) ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური განახლება, რომელიც გულისხმობდა გარე ვებ-გვერდის მრავალმხრივ ოპტიმიზაციას. შეიქმნა Geoconsul-ის მობილური აპლიკაცია;
* ხელი მოეწერა ვიზის მიღების ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების შესახებ შეთანხმებას დიპლომატიური, ოფიციალური ან/და სამსახურებივი პასპორტების მფლობელებისთვის გვატემალის რესპუბლიკასთან, ძალაში შევიდა მსგავსი შეთანხმება ლაოსის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან, კამბოჯის სამეფოსთან. მიმდინარეობდა მუშაობა დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტებზე იორდანიის ჰაშემიტურ სამეფოსთან, ფილიპინების რესპუბლიკასთან, სამხრეთ აფრიკასთან, ბოლივიის მრავალეროვნულ სახელმწიფოსთან, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან;
* მიმდინარეობდა მუშაობა უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნით;
* E-VISA პორტალის მეშვეობით დარეგისტრირდა 15 092 განაცხადი, დადებითად დასრულდა 12 797 განაცხადი, უარყოფითად დასრულდა 2 111 განაცხადი, შეწყვეტილ იქნა 41 განაცხადი;
* geoconsul.gov.ge-ის მეშვეობით დარეგისტრირდა 13 200 განაცხადი, დადებითად დასრულდა 10 701, უარყოფითად - 2 182, შეწყვეტილი იქნა 77, განუხილველი დარჩა 17 განაცხადი;
* საკონსულო დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა 74 004. რაც შეეხება ელექტრონულ ფოსტას, საკონსულო დეპარტამენტის ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული წერილების რაოდენობამ შეადგინა 12 804 ერთეული;
* მიღებული სალეგალიზაციო განცხადებების რაოდენობამ შეადგინა 1 414, ხოლო დამოწმებული დოკუმენტების რაოდენობამ - 2 089.
* საზღვარგარეთიდან გადმოსვენებული იქნა 821 თანამემამულე;
* მიმდინარეობდა 69 მეზღვაურის საკონსულო დაცვის კუთხით მუშაობა, დასრულდა 56 მეზღვაურის საქმე, მიმდინარეობს 13 მეზღვაურის საქმე;
* გაიმართა „ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების შესახებ საქართველოს მთავრობის კომუნიკაციის სტრატეგია 2021-2025 წლებისთვის“ უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით. უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდა სტრატეგიის 2022 წლის სამოქმედო გეგმა. საქართველოს ევროკავშირში წევრობის განაცხადის შეტანასთან დაკავშირებით და ევროკავშირის მიერ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის ოფიციალური დადასტურების შესაბამისად, დაიწყო დოკუმენტების ადაპტაცია. „ევროკავშირის და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა-II“ პროექტის დახმარებით, მომზადდა სამთავრობო უწყებებისთვის კომუნიკაციის სტრატეგიაზე მუშაობისათვის განკუთვნილი გზამკვლევი. ახალ სამუშაო ჯგუფთან ერთად შემუშავდა 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში. უწყებებს წარედგინათ სტრატეგიაში შესატანი ცვლილებების სამუშაო ვერსია. სტრატეგიის ტექსტი და ლოგიკური ჩარჩო ჩასწორდა უწყებებთან შეთანხმებული კომენტარების მიხედვით. უახლოეს მომავალში დაიწყება კომუნიკაციის სტრატეგიაში ცვლილებების შეტანის იურიდიული პროცესი. გრძელდება მუშაობა სტრატეგიის მონიტორინგის software-ის შემუშავებაზე, ამასთან დაკავშირებით სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო“-ს წარმომადგენლებთან გაიმართა 7 შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა პროგრამის მოდული;
* ყოველდღიურ რეჟიმში მზადდებოდა საქართველოს მთავრობის მიერ უკრაინის მხარდამჭერ ღონისძიებათა და განცხადებათა მონიტორინგი და გავრცელება საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ;
* მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ფინანსური მხარდაჭერით, განხორციელდა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის 5 წლისთავთან დაკავშირებული მოკლევადიანი საინფორმაციო კამპანია;
* მონაწილეობა იქნა მიღებული სუამ-ის სტრატეგიული კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში, რომელიც შეეხებოდა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. დეპარტამენტი ასევე რეგულარულად მონაწილეობს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების დეზინფორმაციის ანალიზის და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის საკომუნიკაციო გუნდის მიერ ორგანიზებულ ყოველკვირეულ ონლაინ შეხვედრებში;
* გამოცხადებული 3 დიასპორული პროგრამის შესახებ მომზადდა სამი საინფორმაციო ვიდეო რგოლი, რომლის გავრცელებაც მოხდა, როგორც ტელევიზიებით, ასევე სოციალური მედიის საშუალებებით;
* აშშ-ს გლობალური ჩართულობის ცენტრის GEC-IQ პლატფორმის ფარგლებში ყოველთვიურ შეხვედრებზე პარტნიორ ქვეყნებთან ზიარდებოდა წამყვანი დეზინფორმაციულ ნარატივები. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტი;
* ყოველკვირეულად მზადდებოდა და ვრცელდებოდა საინფორმაციო დაიჯესტი „Newsletter”, სადაც ასახულია საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო შეხვედრები/ვიზიტები და ღონისძიებები;
* სტრატეგიული დოკუმენტების მიმართულებით დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა: მიგრაციის სტრატეგიის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის IV კვარტლის ანგარიში და წლის ანგარიში; ასევე, მიგრაციის სტრატეგიის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის I, II და III კვარტლის ანგარიში. მომზადდა მიგრაციის სტრატეგიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა. მომზადდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2021 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის 1 წლის ანგარიში და 2022 წლის სამოქმედო გეგმის 6 თვის ანგარიში; მომზადდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2022 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის 1 წლის ანგარიში. მომზადდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა. ევროკომისიისთვის მომზადდა ანგარიში უვიზოს კამპანიაზე; 2022 წლისთვის ეროვნული პროგრამის სამოქმედო გეგმა (Annual National Programme) და წლიური თვითშეფასების დოკუმენტი. დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო 2022 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის (Annual National Programme/ANP) განხორციელების შეფასების ნატო-ს შემფასებელთა ჯგუფთან შეხვედრაში. ასევე მომზადდა საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2022 წლისთვის;
* მომზადდა დეზინფორმაციის მონიტორინგის ყოველთვიური ანალიზის 8 დოკუმენტი. ასევე, ცალკე საინფორმაციო-ანალიტიკური დოკუმენტი: Disinformation about Georgia and war in Ukraine;
* უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, სლოვენიური სამთავრობო ორგანიზაცია Centre for European Perspective-ს (CEP) და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ქსელის European Digital Diplomacy Exchange (EDDE) საქმიანობაში, ხდებოდა კომუნიკაცია და კოორდინაცია სოციალური მედიის პლატფორმებზე აქტივობებთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველკვირეულად იმართებოდა საკოორდინაციო შეხვედრები;
* აღინიშნა 53 პარტნიორ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების და 4 საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაწევრების 30 წლისთავი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების, როგორიცაა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება, ძალის არგამოყენება, ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშრისო მექანიზმებს შექმნა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნება, დაყენება; რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების განხილვა;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოლაპარაკებების 4 რაუნდის ჩატარება და კონფლიქტიდან მომდინარე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული გამოწვევების განხილვა

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა ჟენევის მოლაპარაკებების 1 რაუნდი. აღნიშნულ რაუნდზე განხილვა ფოკუსირებული იყო დღის წესრიგის მთავარ თემებზე, როგორიცაა რუსეთის ფედერაციის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად შექმნილი საერთაშორისო მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოხერხდა მხოლოდ ერთი რაუნდის ჩატარება.

2.

ინდიკატორის დასახელება - ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი დოკუმენტების/გადაწყვეტილებების/რეზოლუციები;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი დოკუმენტების/გადაწყვეტილებების/რეზოლუციების მიღება; რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემების საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორი ქვეყნების დღის წესრიგში დაყენება; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება-გაძლიერება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. „დამოუკიდებლობის“ არაღიარების პოლიტიკის კონსოლიდაცია; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესებში საერთაშორისო საზოგადოების ქმედითი ჩართულობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართული მხარის აქტიური დიპლომატიური ნაბიჯების შედეგად, პარტნიორების მხრიდან ჟღერდებოდა მკაფიო მხარდაჭერის გზავნილები, რაც აისახა პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების საჯარო განცხადებებში და არაერთ დოკუმენტში (გაერო-ს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია და გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში - „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“; გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეზოლუცია და გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ანგარიში - „თანამშრომლობა საქართველოსთან“; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს წევრების განცხადება რუსეთ-საქართველოს ომის მე-14 წლისთავთან დაკავშირებით; ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილება; ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშები; ეუთო-ში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადებები); რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხი მრავალგზის იქნა განხილული საერთაშორისო ტრიბუნებზე, მათ შორის: გაერო-ს უშიშროების საბჭოს, გენერალური ასამბლეის და მისი ძირითადი კომიტეტების და ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფორმატები; ეუთოს მინისტერიალი, მუდმივი საბჭო, საპარლამენტო ასამბლეა, უსაფრთხოების მიმოხილვის ყოველწლიური კონფერენცია; ევროპის საბჭოს მინისტერიალი, მინისტრთა კომიტეტი, მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი, საპარლამენტო ასამბლეა, ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესი; ევროკავშირისა და ნატოს სხვადასხვა ფორმატის სხდომები/შეხვედრები); ინტენსიური იყო თანამშრომლობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან, საოკუპაციო ხაზთან ვითარების ესკალაციის პრევენციის მიზნით; უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცების, რისკების ნიველირებისა და საზღვარგარეთ საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო კონტაქტების აღკვეთის მიმართულებით; გრძელდებოდა ძალისხმევა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის ხელშესაწყობად საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის.

3.

ინდიკატორის დასახელება - ევროკავშირი;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მიერ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით ევროკავშირის შეფასებითი დოკუმენტები, დასკვნები, განცხადებები, გადაწყვეტილებები;  
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მიერ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ მიღებული შეფასებითი დოკუმენტები, დასკვნები, გაკეთებული განცხადებები და გადაწყვეტილებები;  
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ევროკავშირმა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა; ევროკომისიამ უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მე-5 ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც ასკვნის, რომ საქართველო უვიზო რეჟიმისთვის განსაზღვრულ წინაპირობებს კვლავ აკმაყოფილებს და ევროკომისიის წინა წლის რეკომენდაციების შესრულების კუთხითაც პროგრესს განიცდის.

4.

ინდიკატორის დასახელება - ნატო;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ნატოს სამიტის დასკვნით დოკუმენტში საქართველოს, მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, და საქართველოსთან თანამსღმლობის გაღრმავებასა და ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის მხარდამჭერი გზავნილები;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატო-ს სამიტებზე, მინისტერიალებსა და ნატო- საქართველოს კომისიის სხდომებზე საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. ნატო-სთან პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცებისა და განახლებული ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტური იმპლემენტაციის კუთხით  
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნატო-ს მადრიდის სამიტზე დამტკიცდა საქართველოსთვის „საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერის პაკეტი“; საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ისეთი როგორიცაა ღია კარის პოლიტიკა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება ასახულ იქნა ალიანსის ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში. ნატო-ს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში დადასტურებულია, ასევე, ალიანსის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და აღიარებულია საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივა; საქართველო ეფექტიანად იყენებდა ნატოში ინტეგრაციის ყველა ინსტრუმენტს: ნატო-საქართველოს კომისიას (NGC), წლიურ ეროვნულ პროგრამასა (ANP) და ნატო-საქართველოს არსებით პაკეტს (SNGP).

5.

ინდიკატორის დასახელება - კულტურა;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - იუნესკოს მიერ დაფინანსებული 4 პროექტი; იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში შეტანის მიზნით, წარდგენილი იქნა ერთი ნომინაცია; ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული ღონისძიებების გამართვა საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესაბამისად იდენტიფიცირებულ ქვეყნებში; სამინისტროს დაფინანსებით მცირებიუჯეტიანი კულტურული ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს მონაწილეობა, ენების ევროპულ დღეში საქართველოს მონაწილეობა, UNESCO-ში ახალი ნომინაციების წარდგენა ან/და დამტკიცება;  
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოსა და უცხოეთის ბევრ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30-ე საიუბილეო თარიღი აღინიშნა 50-ზე მეტ ქვეყანაში სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებებით; საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციისკენ მიმართული მცირებიუჯეტიანი 50 პროექტიდან დაფინანსდა 22 პროექტი; UNESCO-სთან თანამშრომლობის მიმართულებით: ბიორეზერვატების მსოფლიო ქსელში გაერთიანდნენ ქართული ნომინაციები - „დედოფლისწყაროს ბიოსფერული რეზერვატი“ და „სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატი“; 2022-2023 წლების იუნესკოს „მონაწილეობის პროგრამის“ ფარგლებში ორგანიზაციამ დააფინანსა 4 საპროექტო განაცხადი; UNESCO-სა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოში განხორციელდა პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლის „კოლხეთის ტყეებისა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების“ პოპულარიზაციას; UNESCO-ს პროგრამის „ინფორმაცია ყველასთვის“ პრესტიჟული საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული გახდა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი; ქ. ბათუმი გაწევრიანდა UNESCO-ს სწავლაზე ორიენტირებული ქალაქების გლობალურ ქსელში „Global Network of Learning Cities (GNLC)“.

6.

ინდიკატორის დასახელება - საკონსულო საქმიანობა;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს იმ მისიების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება საკონსულო საქმიანობა (61 დიპლომატიურ წარმომადგენლობა და 10 საკონსულო დაწესებულება, 77 საპატიო კონსული;); საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონული სისტემის (GeoConsul) განახლებების/ახალი ფუნქციონალების რაოდენობა;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს მინიმუმ ერთი საკონსულო დაწესებულების გახსნა, ასევე, მინიმუმ 3 ახალი საპატიო საკონსულოს გახსნა; საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონული სისტემაში (Geoconsul) მინიმუმ 1 ფუნქციონალის განახლება;  
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების დაფარვის არეალის გაფართოების მიზნით, დაინიშნა 8 ახალი საპატიო კონსული; 2022 წლის თებერვალში გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის არაფორმალური შეხვედრა განას რესპუბლიკის ყოფილ ფინანსთა მინისტრთან, პრეზიდენტის უფროს მრჩეველთან, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა განას რესპუბლიკაში საქართველოს საპატიო კონსულის დანიშვნის საკითხი; საანგარიშო წელს განხორციელდა საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონული სისტემის (Geoconsul) ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური განახლება, რომელიც გულისხმობდა გარე ვებ-გვერდის მრავალმხრივ ოპტიმიზაციას. შეიქმნა Geoconsul-ის მობილური აპლიკაცია.

### 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს უწყვეტი წევრობისა და ხმის უფლების უზრუნველყოფა

მიღწეული შუალედური შედეგები

* საქართველო ახორციელებს ყოველწლიურ საწევრო შენატანებს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში (აგრეთვე, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა კონვენციაში, კომისიაში, ჯგუფში, ღონისძიებაში და ა. შ.), რომლებშიც ის არის გაწევრიანებული.
* საერთაშორისო ორგანიზაციებში უზრუნველყოფილია საქართველოს უწყვეტი წევრობა და ხმის მიცემის უფლება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო ორგანიზაციები;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მიერ ფინანსური თუ სხვა ტიპის შესრულებული ვალდებულებების დაფარვა გრაფიკის მიხედვით;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება განსაზღვრული გრაფიკით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით განხორციელებული სულ 5.0 მლნ ლარამდე კონტრიბუცია.

### 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* ბიუროს ქვეყნის მასშტაბით საერთაშორისო დოკუმენტების თარგმნის ყველაზე სტაბილურ და პრესტიჟულ ცენტრად ჩამოყალიბება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - თარგმნა, დამოწმება, სინქრონული თარგმანი;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება, სულ 23 029 გვერდი და 117 საათი სინქრონული თარგმანი (2021 წლის 9 თვე);   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმ არსებული ოდენობის შენარჩუნება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ითარგმნა და დამოწმდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების 41 868 გვერდი და განხორციელდა 122.6 საათი სინქრონული თარგმანი

### 9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* დიასპორასთან ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავება, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებში მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; თანამემამულეთათვის ეფექტიანი საკონსულტაციო მექანიზმის შეთავაზება და დახმარება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

* განხორციელდა დიასპორასთან ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებისთვის და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებში მისი ჩართვის უზრუნველყოფისთვის გამიზნული პროგრამები, ტრადიციულად აღინიშნა დიასპორის დღე, შეიქმნა ციფრული მექანიზმები დიასპორის ინფორმაციის მიწოდებისა და მისი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ფინანსური და ტექნიკური დახმარება გაეწია საზღვარგარეთ მოქმედ ქართულ დიასპორულ ორგანიზაციებს.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - დიასპორის დღე;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დიასპორის დღე;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამემამულეთა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიმართა დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი: განათლება - „ქართული ენის კონფერენცია“; კულტურა - „კულტურული დიპლომატია“; ბიზნესი და ეკონომიკა - „ქართული დიასპორა ქვეყნის განვითარებისთვის“ და „ციფრული დიასპორა“.

2.

ინდიკატორის დასახელება - „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის განხორციელება;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ მცხოვრები საზოგადოებრივად აქტიური ქართველი ახალგაზრდების სახალხო დიპლომატიაში ჩართვის გზით საქართველოს პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქ. თბილისში გაიმართა „ახალგაზრდა ელჩების“ „ამბასადორიალი“, რომელზეც მათ წარმოადგინეს ინფორმაცია მათ მიერ დაგეგმილი აქტივობების, საკუთარი ინიციატივების და სამოქმედო გეგმის შესახებ, ამავდროულად გამარჯვებული კანდიდატები გაეცნენ ინფორმაციას ქვეყნის კულტურის, ეკონომიკის, დიპლომატიასა და სხვა სექტორების თაობაზე.

4.

ინდიკატორის დასახელება - „დიასპორული ინიციატივები“;  
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა“;   
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, სახალხო დიპლომატიის განვითრება, დიასპორასა და სახელმწიფოს შორის კავშირების გაღრმავება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართულ დიასპორასთან კავშირების გამყარებისა და საქართველოს განვითარების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, გამოცხადდა გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი „უცხოეთში მოქმედი ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერა“.

### 9.1.5 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 01 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

* საანგარიშო პერიოდში სსიპ „საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ განახორციელებს სხვადასხვა პროექტს, აქტივობასა და საინფორმაციო კამპანიას ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების მიმართ საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, დაიგეგმება და გაიმართება სხვადასხვა ღონისძიება: ნატოსა და ევროპის დღეები, საჯარო დისკუსიები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, საზაფხულო სკოლები, სასწავლო ვიზიტები და საინფორმაციო/მედია კამპანიები - როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში. შეხვედრების ძირითადი თემები იქნება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და აღნიშნული პროცესის შედეგად მიღებული ხელშესახები სარგებელი, უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში, ნატოსა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები, გააქტიურებული ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მოსახლეობის მედეგობის გაძლიერება ცრუ ინფორმაციის მიმართ. აღნიშნული აქტივობების საფუძველზე მიიღწევა შემდეგი: საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების პროცესის დინამიკის, მიღწეული შედეგების, სარგებლისა და შესაძლებლობის, ასევე თანმდევი პასუხისმგებლობების შესახებ მოსახლეობაში ცოდნის გაღრმავება; საზოგადოებაში ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებული მოლოდინის მართვა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისთვის საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით, განხორციელდა 850-მდე ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 30 000-ზე მეტმა მოქალაქემ.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - ევრორპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე ინფორმირება;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გატარებულია ღონისძიებები - 390 (2021 წლის 9 თვე);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლის ღონისძიებების ოდენობის გათვალისწინებით, ღონისძიებების რაოდენობის შენარჩუნება - სხვადასხვა პროექტისა და საინფორმაციო/მედია კამპანიის საშუალებით - საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის; ასოცირების შესახებ შეთანხმების; ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის; საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის; ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა 850-მდე ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 30 000-ზე მეტმა მოქალაქემ;

# 10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 05 | ერთიანი აგროპროექტი | 408 432,1 | 379 278,9 | 29 153,2 | 387 064,3 | 367 851,3 | 19 213,0 |
| 31 06 | სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია | 92 020,0 | 92 020,0 | 0,0 | 80 391,7 | 80 391,7 | 0,0 |
| 31 03 | მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება | 111 706,5 | 109 651,5 | 2 055,0 | 111 537,3 | 109 560,7 | 1 976,6 |
| 31 02 | სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა | 67 065,1 | 59 200,6 | 7 864,5 | 68 900,7 | 61 515,8 | 7 384,9 |
| 31 04 | სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება | 5 763,2 | 5 608,2 | 155,0 | 5 693,4 | 5 570,6 | 122,8 |
| 31 14 | კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა | 8 905,9 | 5 186,4 | 3 719,5 | 9 900,8 | 6 237,0 | 3 663,8 |
| 31 15 | მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა | 2 740,2 | 2 740,2 | 0,0 | 2 717,0 | 2 717,0 | 0,0 |
|  | ჯამი | 696 633,1 | 653 685,9 | 42 947,2 | 666 205,1 | 633 844,1 | 32 361,0 |

## 10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო;
* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

* სოფლის მეურნეობის დარგში შექმნილი ახალი საწარმოები;
* სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა;
* განვითარებული აგროდაზღვევა, ფერმერებისთვის შემცირებული რისკები და შენარჩუნებული შემოსავლები;
* გაშენებული და განვითარებული ინტენსიური/ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღები, მოწყობილი მაღალხარისხიანი სანერგე მეურნეობები;
* განვითარებული მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოება;
* შექმნილი და თანამედროვე საწარმოო ხაზით / ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურა;
* ფერმათა / ფერმერთა რეგისტრაციის სრულყოფილი ბაზა;
* გაზრდილი მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა;
* პროექტების ბენეფიციარების მიერ დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები;
* სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საფუტკრე მურნეობების მიერ წარმოებული განვითარებული ღვინის და რძის გადამამუშავებელი კოოპერატივები, გაზრდილი ღვინის და რძის წარმოება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* საწარმოთა გაზრდილი რაოდენობა სოფლის მეურნეობის დარგში;
* შეღავათიანი აგროკრედიტები ხელმისაწვდომია სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის;
* აგროდაზღვევის ფარგლებბში ანაზღაურებული ზარალი;
* გაზრდილია ბაღების რაოდენობა, მოწყობილია სანერგე მეურნეობები;
* განვითარებული მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოება;
* შექმნილია გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურა;
* შექმნილი და შევსებული ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის ბაზა;
* გაზრდილია მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა;
* გაფორმებული ISO-22000-ის, FSSC 22000-ის, FSSC v.5.1.-ის, GLOBAL G.A.P-ის, BRC და სხვა სტანდარტების ხელშეკრულებები;
* სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის კუთხით გაფორმებული 9 ხელშეკრულება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოფლის მეურნეობის დარგში შექმნილი ახალი საწარმოები; გაზრდილი დაზღვეული ფართობის რაოდენობა; გაზრდილი გაშენებული და განვითარებული ინტენსიური/ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღების რაოდენობა, მოწყობილი მაღალხარისხიანი სანერგე მეურნეობები; წარმოებული ჩაის გაზრდილი რაოდენობა; შექმნილი და თანამედროვე საწარმოო ხაზით / ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის გაზრდილი რაოდენობა; ფერმათა / ფერმერთა რეგისტრაციის სრულყოფილი ბაზა; გაზრდილი მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა; პროექტების ბენეფიციარების გაზრდილი რაოდენობა, რომელთაც დანერგილი აქვთ სტანდარტები; წარმოებული რძის და ღვინის გაზრდილი რაოდენობა

მიღწეული მაჩვენებელი - სესხები - 30 254; დაკონტრაქტებული/გაშენებული ბაღები - 4 824; დაზღვეული - 16 465.04 ჰა; ჩაის სარეაბილიტაციო პლანტაციების ჯამური ფართობი - 31.12 ჰექტარი; შეიქმნა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი ახალი სიმძლავრეები; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული 58 პროექტი; ფერმერთა რეესტრის ბაზაში დამატებით რეგისტრირებული 18280 ფერმა/ფერმერი; 44 ბენეფიციარის მიერ დანერგილი სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტი; 19 ბენეფიციარის მიერ ბრენდირებული პროდუქცია/კომპანია; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების ფარგლებში სამაცივრე მეურნეობის მიმართულებით დანადგარების შეძენის მიზნობრიობით გაუფორებული 9 ხელშეკრულება.

#### სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი: 31 05 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით, მათი მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე მუშაობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ადმინისტრირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება

მიღწეული მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე წარმატებით განხორციელებული მუშაობა.

#### 10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი: 31 05 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნის და არსებულის გაფართოება გადაიარაღების ხელშეწყობა. სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების/ლიზინგი გაიაფება და ხელმისაწვდომობა

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* გაზრდილი სოფლის მეურნეობის დარგში იაფ საკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, გაფართოვებული პირველადი წარმოება. გახსნილი ახალი და გადაიარაღებული არსებული საწარმოები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - აგროკრედიტები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2013-30.06.2021 წლებში შეიქმნა 168 ახალი და გაფართოვდა/გადაიარაღდა/მოდერნიზდა 1 030 არსებული საწარმო; 2013-30.06.2021 წლებში გაიცა 50 756 სესხი, მომსახურეობა გაეწია 47 089 სესხს. პროექტის განხორციელების პერიოდში მონაწილეობა მიიღო 17 ბანკმა და სამმა სალიზინგო კომპანიამ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწევა 23 000-მდე შეღავათიანი სასოფლო-სამეურნეო სესხის/ლიზინგის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.6); 1.2.6);

მიღწეული მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 30 254 სესხს.  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 %;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა

#### 10.1.3 აგროდაზღვევა (პროგრამული კოდი: 31 05 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;
* ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* პროექტში ჩართულია ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია, მზარდია ფერმერების ჩართულობა, რითაც ხელი შეეწყო სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას. ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, შესაბამისად უფრო მეტი ფერმერის რისკები იქნა დაზღვეული.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - აგროდაზღვევა

საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 - 30.06.2021 წლებში გაცემულია 133 848 პოლისი. სულ დაზღვეულია 121 602 ჰა მიწის ფართობი. 2014 – 31.12.2020 პერიოდის განმავლობაში ანაზღაურებლი ზარალის მოცულობა შეადგენს 56.0 მლნ ლარს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 19 000 ჰა-მდე მიწის ფართობი, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.5);

მიღწეული მაჩვენებელი - დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა 16 465.04 ჰექტარი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;

#### 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი: 31 05 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* ახალი ინტენსიური/ნახევრად ინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება;
* მაღალხარისხიანი სანერგე მეურნეობების შექმნა;
* გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის გაზრდა;
* სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* მთელი საქართველოს მასშტაბით გრძელდებოდა ინტენსიური/ნახევრად ინტენსიური ბაღების გაშენება, გაშენებული ბაღებიდან შემდგომ წლებში მიღებული მოსავლით მნიშვნელოვნად იზრდება ხილის წარმოება და გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზა, რაც თავისთავად ხელს უწყობს სოფლად მცხოვრებთა, აგრარული მეურნეობით დაკავებულთა სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ბაღებისა და სანერგე მეურნეობების გაშენების, სარწყავი სისტემების მოწყობის ხელშეყობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-31.07.2021 წლებში გაფორმებულია 3 608 ხელშეკრულება დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 14 454.95 ჰა-ს (მათ შორის: ბაღის კომპონენტის ფარგლებში - 13 078.91 ჰა-ს; კენკროვნების ქვეკომპონენტის (100%-იანი დაფინანსება) ფარგლებში - 525.19 ჰა-ს; დაზიანებული ნერგების ჩანაცვლების კომპონენტის ფარგლებში - 55.58 ჰა-ს; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში - 54.38 ჰა-ს; წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში - 305.72 ჰა-ს; ჭის/ჭაბურღილის მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში - 435.17 ჰა-ს.); დაკონტრაქტებული ბაღის 13 604.10 ჰა ფართობიდან (ბაღის კომპონენტი და კენკროვნების დაფინანსების ქვეკომპონენტი) უკვე გაშენებულია 13 374.79 ჰა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 4 400 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 3 სანერგე მეურნეობა; 320 ჰექტარზე მოეწყობა წვეთოვანი სარწყავი სიტემა; 65 ჰექტარზე მოეწყობა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოეწყობა 85 ჭაბურღილი; 100 ჰექტარზე ჩანაცვლდება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ნერგები, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.3);

მიღწეული მაჩვენებელი - ბაღების, სანერგეების, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის დაფინანსდების კომპონენტების ფარგლებში 569 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 750 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 70.3 მლნ ლარი, საიდანაც სააგენტოს თანადაფინანსების წილი შეადგენს 33.7 მლნ ლარს, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 4 824 ჰა-ს.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;

#### 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი: 31 05 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* ჩაის წარმოების განვითერების ხელშეწყობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-31.07.2021 წლებში დაკონტრაქტებული ჩაის პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 1 694 ჰა-ს. საწარმოო დანადგარებით აღიჭურვა 8 კოოპერატივი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 250 ჰა-მდე ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის გგანვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.4);

მიღწეული მაჩვენებელი - ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის მიზნით 3 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 3 ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც სარეაბილიტაციო პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 31.12 ჰექტარს ჩაის მწარმოებელ 6 კოოპერატივს გადაეცა ჩაის გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარები;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

განმარტება - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

#### 10.1.6 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* შეიქმნა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი ახალი სიმძლავრეები. ახლად შექმნილ საწარმოებთან ერთად გაიზარდა როგორც ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება, აგრეთვე დასაქმებულთა რაოდენობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხეშეწყობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-31.07.2021 წლებში გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 65 პროექტი (საიდანაც გაიხსნა 50 საწარმო), შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 92 პროექტი (საიდანაც გაიხსნა 36 საწარმო);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 34-მდე საწარმო, ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.8);

მიღწეული მაჩვენებელი - გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 14 პროექტი, შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 44 პროექტი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა

#### 10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* შექმნილი ბაზა და ფერმერების მხრიდან უფრო მეტი ჩართულობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* შექმნილია ბაზა. წარმატებით გრძელდება ფერმერთა რეგისტრაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ფერმათა რეგისტრაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია ელექტრონული გვერდი (ABACO). ელექტრონულ ბაზაში, 2018-31.07.2021 წლებში რეგისტრირებულია 147 869 ფერმერი/ფერმერული მეურნეობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით დარეგისტრირებული 8 000-მდე ფერმერული მეურნეობა. (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის გგანვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.5.1);

მიღწეული მაჩვენებელი - ფერმერთა რეესტრის ბაზაში დამატებით რეგისტრირებულია 18 280 ფერმა/ფერმერი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

#### 10.1.8 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;
* საწარმოს საკვანძო პერსონალისა და მენეჯმენტის კვალიფიკაციის ამაღლება;
* გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობისთვის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა. საკონსულტაციო სამსახურების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* მარკეტინგულ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა;
* სხვა და სხვა სახის საწარმოებში დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტები კონკურენტუნარიანი წარმოესბისათვის;
* საწარმოებისთვის გაწეული საკონსულტაციო მამსახურება და დახმარება, შედეგად ამაღლებული საწარმოთა კონკურენტუნარიანობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - სურსათის უვნებლობის საერთაშორისი სტანდარტის დანერგვისა და კომპანიის/პროდუქციის ბრენდირების ხელშეწყობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 – 31.07.2021 ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჯამურად გაფორმდა 90 ხელშეკრულება. 2016 – 31.07.2020 სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტები: გაფორმდა 76 ხელშეკრულება; 26 საწარმოში დაინერგა ISO 22000 სატანდარტი, 7 საწარმოში დაინერგა HACCP სისტემა, 1 საწარმოში დაინერგა FSSC-22000 სტანდარტი, 1 საწარმოში დაინერგა BRC სტანდარტი და 2 ბენეფიციარმა მოახდინა BIO სერტიფიცირება; 2017 – 31.07.2021 ბრენდირება: გაფორმდა 11 ხელშეკრულება; 7 კომპანიამ მოახდინა პროდუქციის / კომპანიის ბრენდირება; 2020 – 31.07.2020 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების აღჭურვილობა: გაფორმდა 3 ხელშეკრულება; 2017 – 31.07.2020 ტრენინგები: პროექტ „დანერგე მომავალი“-ს ფარგლებში გადამზადდა 608 ბენეფიციარი; „ერთიანი აგროკრედიტი“-ს ფარგლებში 76 ბენეფიციარი გადამზადდა ზოგად და ფინანსურ მენეჯმენტში; 55 ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა კურკოვანი და თესლოვანი კულტურების თეორიულ და პრატქიკულ სწავლებში; 11 ბენეფიციარს ჩაუტარდა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ტრენინგი; 45 ბენეფიციარს ჩაურარდა GLOBAL G.A.P ტრენინგი; 30 ბენეფიციარს ჩაუტარდა სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების (BRC, IFS, FSSC-22000) ტრენინგი; 2016 – 31.07.2021 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენები; 23 ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60-მდე ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისი სტანდარტის დანერგვას; 20 ბენეფიციარი მოახდენს კომპანიის/პროდუქციის ბრენდირებას; 20 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს დაუფინანსდება პროდუქციის საბოლოო სასაქონლო სახის მისაცემად საჭირო აღჭურვილობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად;

მიღწეული მაჩვენებელი - ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულებები გაფორმდა 94 ბენეფიციართან:

* 14 - ISO-22000-ის სტანდარტის სერტიფიცირების ხელშეკრულება, 16 - HACCP სისტემის სერტიფიცირების, 3 - BRC-ის სტანდარტის დანერგვის, 1 - FSSC 22000-ის სტანდარტის სერტიფიცირების, 1 - FSSC v.5.1.-ის სტანდარტის სერტიფიცირების, 1 - FSSC 22000 v.5.1.-ის სტანდარტის სერტიფიცირების, 14 - GLOBAL G.A.P-ის სტანდარტის სერტიფიცირების ხელშეკრულება);
* 44-მა ბენეფიციარმა დანერგა სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტი ( მათ შორის: HACCP - 8, ISO-22000 - 9, BRC - 2, FSSC-2200 - 3, GLOBAL G.A.P - 10);
* 31 ბენეფიციართან გაფორმდა ბრენდირების ხელშეკრულება. 19-მა ბენეფიციარმა მოახდინა პროდუქციის/კომპანიის ბრენდირება;
* 9 ბენეფიციართან გაფორმდა (სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის) წარმოებული პროდუქციის საბოლოო სასაქონლო სახის მისაცემად საჭირო აღჭურვილობის შეძენის ხელშეკრულება.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

#### 10.1.9 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება (პროგრამული კოდი: 31 05 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* რძის გადამამუშავებელი დანადგარებით აღჭურვილი კოოპერატივები;
* ღვინის გადამამუშავებელი დანადგარებით აღჭურვილი კოოპერატივები.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად მიმდინარეობდა (და მიმდინარეობს) რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობა;
* მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - კოოპერატივების ხელშეწყობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 3 კოოპერატივს გადაეცა რძის საწარმოსთვის საჭირო სათანადო აღჭურვილობა. მევენახეობის 13 კოოპერატივს გადაეცა სათანადო აღჭურვილობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4-მდე რძის მწარმოებელ კოოპერატივს გადაეცემა შესაბამისი აღჭურვილობა. მევენახეობის 6-მდე კოოპერატივს გადაეცემა ყურძნის გადამამუშავებელი აღჭურვილობები ღვინის წარმოების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის გგანვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.2);

მიღწეული მაჩვენებელი - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამაცივრე მეურნეობის მიმართულებით დანადგარების შეძენის მიზნობრიობით 9 უნიკალურ კოოპერატივს/ბენეფიციარს გაუფორმდა 9 ხელშეკრულება.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
განმარტება - „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 21 მარტის #137 დადგენილებით შეიცვალა ქვეპროგრამის პირობები, შესაბამისად, ახალი პირობების გათვალისწინებით განსხვავდება დაგეგმილი და მიღწეული შედეგები.

#### 10.1.10 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* გაიზრდება მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის რაოდენობა, მათ შორის მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა, რაც ხელს უწყობს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების წარმატებით განხორციელებას და გაზრდილ წარმოებას.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

საბაზისო მაჩვენებელი - 2019-31.07.2021 წლებში ხელშეკრულება გაუფორმდა 89 ბენეფიციარს სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიზნობრიობით, 146 ბენეფიციარს სხვა ტიპის მოსავლის ამღები ტექნიკის (გარდა ყურძნის) მიზნობრიობით და 26 ბენეფიციარს კომბაინის მიზნობრიობით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 35-მდე ბენეფიციარს ნაწილობრივ დაუფინანსდება მოსავლის ამღები ტექნიკის შეძენა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის გგანვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.7);

მიღწეული მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 69 ხელშეკრულება.  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

#### 10.1.11 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი: 31 05 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

##### 10.1.11.1 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) , (პროგრამული კოდი: 31 05 11 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმების შექმნა. სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარება. საწყისი კაპიტალის დაფინანსებას (გრანტებს) მიიღებენ მცირე მწარმოებლები, შემგროვებლები, სხვადასხვა ფერმერული გაერთიანებები. დეგრადირებული საძოვრების გაუმჯობესება. დაინტერესებულ მხარეთა პლატფორმების შექმნა. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმების მოწყობა/აღჭურვა. რძის წარმოებისა და გადამუშავების სექტორში დასაქმებულთა და მათთვის პროდუქციის/მომსახურების მიმწოდებელთა სწავლება. პირველადი მწარმოებლების, გადამამუშავებელი საწარმოების, ცხოველთა საკვებმწარმოებლების, ვეტერინარები/ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტების დაფინანსება (გრანტები). დეგრადირებული საძოვრების გაუმჯობესება. დაინტერესებულ მხარეთა პლატფორმების შექმნა. ჯიშების გაუმჯობესების მიზნით ფურების ხელოვნური განაყოფიერება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციარების გადამზადება;   
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 500 ბენეფიციარი;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში, გადამზადდება 800 ბენეფიციარი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარდა სხვადასხვა თემატიკის 83 ტრეინინგი, რომელსაც დაესწრო 521 ბენეფიციარი, მათ შორის 131 ქალი.  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;   
განმარტება - სწავლების მსურველთა დაბალი აქტივობა  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - გრანტების გაცემა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 367 გრანტი;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარმოებული ნედლი რძის მოცულობის/ხარისხის/უვნ ებლობის ზრდისთვის აუცილებელი აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით გაცემული 300 მიზნობრივი გრანტი;

მიღწეული მაჩვენებელი - გრანტები არ გაცემულა  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;   
განმარტება - ახალი გრანტების გაცემა 2022 წელს ვერ მოხერხდა, საგრანტო განაცხადების დამტკიცების პროცედურებისთვის საჭირო დროის სიმცირის გამო.  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - საძოვრები;   
საბაზისო მაჩვენებელი - დეგრადირებული საძოვრები;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300 ჰა საძოვრების მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მიღწეული მაჩვენებელი -

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;   
განმარტება - IFAD-ისა და სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, შეიცვალა პროგრამის მიზანი. დაიგეგმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის დონეზე საძოვრების ინვენტარიზაცია.   
4.   
ინდიკატორის დასახელება - საკანონმდებლო ბაზა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - მერძევეობის სექტორის გაუმართავი საკანონმდებლო ბაზა;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადდება 1 კანონპროექტი;

მიღწეული მაჩვენებელი -

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;   
განმარტება - დაინტერესებული მხარეების შეუთანხმებლობა, დაბალი ინტერესი.  
5.   
ინდიკატორის დასახელება - მომხმარებელთა ჯგუფები;   
საბაზისო მაჩვენებელი - სამიზნე არეალში საძოვრების მომხმარებელთა ჯგუფების არარსებობა;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხელშეწყობილი/შექმნილი საძოვრების მომხმარებელთა 2 ჯგუფი;

მიღწეული მაჩვენებელი -

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;   
განმარტება - მოთხოვნის არ არსებობა, ფინანსურ რესურსებთან ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა.  
6.   
ინდიკატორის დასახელება - შექმნილი პლატფორმა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია დაინტერესებულ მხარეთა 2 პლატფორმა;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონალურ დონეზე, მერძევეობის სექტორში არსებული და მოსალოდნელი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მათი მართვის მიზნით შექმნილი 4 პლატფორმა;

მიღწეული მაჩვენებელი - შეიქმნა მერძევეობის სექტორში ჩართული დაინტერესებულ მხარეთა 3 პლატფორმა.  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;   
განმარტება - დაინტერესებულ მხარეთა დაბალი ინტერესი.

#### 10.1.12 სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 12)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო
* საანგრიშო პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 111 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით - 5.5 მლნ ლარი, საიდანაც ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს - 1.8 მლნ ლარს;
* 2021-2022 წლებში გაფორმებული 2 415 ხელშეკრულების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში, სრულად ან ნაწილობრივ მომსახურება გაეწია 1 816 ბენეფიციარს (მიმდინარეობდა ტრანშების გაცემა);

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და გაზრდილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის ხარისხი და რაოდენობა.
* ვადების შესაბამისად ჩატარებული აგროტექნიკური ღონისძიებები.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* გაიზარდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა, განახლდა მექანიზაციის ბაზები. გატარებული ღონისძიებების შედეგად ვადების დაცვით განხორციელდება აგროტექნიკური ღონისძიებები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ტრაქტორებისა და მისაბმელი იმპლემენტების თანადაფინანსება;

საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყანაში მექანიზაციის ბაზის განახლების საჭიროება; ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წარმოების ხელშეწყობის საჭიროება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 000-მდე ბენეფიციარს ნაწილობრივ დაუფინანსდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა;

მიღწეული მაჩვენებელი - სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 111 ხელშეკრულება, სულ გაფორმებული 2 415 ხელშეკრულების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში, სრულად ან ნაწილობრივ მომსახურება გაეწია 1 816 ბენეფიციარს (მიმდინარეობდა ტრანშების გაცემა);

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;

განმარტება - ანაზღაურებულ იქნა მაღალი ღირებულების ტექნიკა, შესაბამისად შემცირდა ბენეფიციარების რაოდენობა.

#### 10.1.13 იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი: 31 05 13)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* იმერეთის აგროზონის ტერიტორიის კეთილოწყობა და ტერიტორიაზე ყველა საჭირო კომუნიკაციის (დენი, გაზი, წყალი, კანალიზაცია) მიყვანა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* მიმდინარეობდა იმერეთის აგროზონის განვითარებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - იმერეთის სასათბურე კლასტერის მოწყობის ხელშეწყობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების გენერალური გეგმა. გამოცხადდა საერთაშორისო წინასწარი (არავალდებულებითი) ინტერესთა გამოხატვა, რომ მოხდეს პროექტით დაინტერესებული პოტენციური ინვესტორების იდენტიფიცირება და მათი მოთხოვნების შესწავლა. ჩატარდა 4 სექტორული ბრიფინგი პროექტით დაინტერესებული მხარეებისთვის. ინტერესთა გამოხატვის შედეგების შესაბამისად მოხდება პირობების ჩამოყალიბება სახელმწიფო ტენდერის, „წინადადებების მიღების“ პროცესისთვის, რომელიც 2021 წლის შემოდგომაზე გაიმართება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ძირითადი ინფრასტრუქტურის (გარე და შიდა გზები, ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის მიწოდების ქსელი, სადრენაჟო და საირიგაციო სისტემა, საკანალიზაციო სისტემა, ტერიტორიის შემოღობვა და მოსწორება და სხვა). სამშენებლო პროექტებისათვის ტექნიკური დავალებების მომზადება. (საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის გგანვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლებს სამოქმედო გეგმის ამოცანა 1.2.12);

მიღწეული მაჩვენებელი - ძირითადი ინფრასტრუქტურის (გარე და შიდა გზები, ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის მიწოდების ქსელი, სადრენაჟო და საირიგაციო სისტემა, საკანალიზაციო სისტემა, ტერიტორიის შემოღობვა და მოსწორება და სხვა) სამშენებლო პროექტებისათვის ტექნიკური დავალებების მომზადებისა და კომპანიის მიმდინარე ხარჯების დაფარვის მიზნით, დაფინანსდა შპს იმერეთის აგროზონა.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;

შესაძლო რისკები - ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორების ნაკლებობა.

#### 10.1.14 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 14)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* სერტიფიცირებისა და კონვერსიის პერიოდში სასერთიფიკაციო ხარჯების თანადაფინანსების, ტექნიკური დახმარების, ბიოპროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოთა ხელშეწყობის გზით გაზრდილი ბიო პროდუქციის წარმოება, გაზრდილი ბიო-პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების სიმძლავრეები:
* ბიოპროდუქტების საწარმოო ფართობები გაიზრდება 2 000 ჰა-მდე;
* ბიოპროდუქტების მწარმოებელთა (ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა) რაოდენობა გაიზრდება 800-მდე, მათგან 150-მდე პირი (ბიო მწარმოებელი) იქნება მაღალმთიანი რეგიონებიდან;
* სერტიფიცირებული იქნება 800 ინდივიდუალური და ჯგუფური მეწარმე;
* 4 000-მდე ფერმერი და მეწარმე აიმაღლებს ცოდნას ბიოწარმოების და სერტიფიცირების სტანდარტების მოთხოვნების საკითხებში, 800 ბიოპროდუქტების მწარმოებელი მიიღებს სულ მცირე 6 000 ინდივიდუალურ კონსულტაციას ბიოწარმოების ტექნოლოგიებსა და სტანდარტების დანერგვის შესახებ;
* 5 საერთაშორისო ექსპერტი (ბიოწარმოების საკითხებში) ჩაატარებს ToT ტრეინინგებს და გადაამზადებენ 100 ადგილობრივ სპეციალისტს ბიოპროდუქტების წარმოების სხვადასხვა მიმართულებებში;
* 10-მდე ახალგაზრდა მეცნიერები, სტუდენტები, მკვლევარები, ბიო პრეპარატების მწარმოებელი პირები ჩაატარებენ კვლევებს ბიოწარმოების თანამედროვე საკითხებში;  
  10 ბიოპროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო (მათ შორის 3 კოოპერატივი) გაზრდის საწარმოო სიმძლავრეებს, მათში დაინერგება HACCP ან/და ISO სტანდარტები, საწარმოს თანამშრომლების გაივლიან ტრეინინგების კურსს ბიო სტანდარტების დანერგვის, მართვის საკითხებში;
* შეიქმნება 2 ბიო სათესლე და სარგავი მასალების მეურნეობა (მათ შორის 1 კოოპერატივი), ბიო პრეპარატების მწარმოებელი 4 საწარმოს (მათ შორის 1 კოოპერატივი) საწარმოო სიმძლავრეები, წარმოებული პროდუქციის შემნახველი სიმძლავრეების 5 ინფრასტრუქტურული საწარმო (მათ შორის 2 კოოპერატივი), ბიო-პროდუქტების 2 ლოგისტიკური ცენტრი (მათ შორის 1 კოოპერატივი).

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* ბიოსერთიფიცირების მიმართულებით გაფორმებული ხელშეკრულება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ბიოწარმოება;

საბაზისო მაჩვენებელი - დღეისათვის ბიო-პროდუქტების წარმოება სუსტადაა განვითარებული. პროდუქციის წარმოება მცირედ აღინიშნება მხოლოდ მემცენარეობის სფეროში. არსებობს რიგი პრობლემები, რის გამოც ვერ ვითარდება აღნიშნული დარგი: ფერმერთა და მეწარმეთა შორის ბიო-პროდუქციის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნის ნაკლებობა წარმოებული ბიო-პროდუქტების დაბალი მოსავლიანობა ფერმერებს არ აქვთ შესაძლებლობა სერტიფიცირებისა და კონვერსიის პერიოდში სასერთიფიკაციო ხარჯების გადასახდელად არ არსებობს ბიო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოები არ ასებობს ბიო სათესლე/სარგავი მასალების, სასუქებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ადგილობრივი საწარმოები, ხოლო უცხოური პროდუქცია არის ძვირი არ არსებობს ადგილობრივი გადამამუშავებელი ბიო პრეპარატების საწარმოები; არ ეწყობა წარმოებული ბიო-პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვები, ბაზარი არაორგანიზებული და სპონტანურია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 530-მდე სასერტიფიცირებო ინსპეკტირების ჩატარება; საველე სისტემების დანერგვის 400-მდე კონსულტაციის ჩატარება; 160-მდე ტრეინინგების ჩატარება ფერმერისათვის; 2 უცხოელი ექსპერტის ჩამოყვანა; 20-მდე ადგილობრივი ბიო-წარმოების კონსულტანტის გადამზადება; 20-მდე მწარმოებლის უცხოეთში თემატური სასწავლო ტურების ორგანიზება; 1 ბიო-საწარმოო საშუალებების, სათესლე და სარგავი მასალების საწარმოების ხელშეწყობა; 500-მდე ფექტარზე ბიო-პრეპარატების გამოყენების ხელშეწყობა;

მიღწეული მაჩვენებელი - გაფორმებული 3 ხელშეკრულება ბიოსერთიფიცირების

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების მხრიდან დაბალი აქტივობა

განმარტება - ვინაიდან ქვეპროგრამა დაიწყო 2022 წელს, მის მიმართ ბენეფიციარების მხრიდან გამოხატული ინტერესი იყო მინიმალური, მხოლოდ წლის ბოლოს მოხდა 3 ხელშეკრულების გაფორმება, რომელთა ფარგლებშიც თანადაფინანსება 2022 წელს არ გაცემულა, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, ბენეფიციარებზე თანადაფინანსების გაცემა ხდება ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრული გარკვეული ვალდებულებების შემდეგ.

#### 10.1.15 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 15)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი

* სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის შედეგად განვითარებული პირველადი წარმოება.

მიღწეული შუალედური შედეგი

* პირველადი წარმოების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული ფერმერები

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - პროგრამაში ჩართული მიწის მესაკუთრეთა/ფერმერების რაოდენობა.

საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი - (2020-31.12.2021) 259 509 ფერმერი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 300 000 ფერმერი;

მიღწეული მაჩვენებელი - 326 651 ფერმერი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 15%

შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა/ჩართულობა

## სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი: 31 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* გაზრდილი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობი;
* სარწყავი მიწების გაუმჯობესებული წყლით უზრუნველყოფა და გაუმჯობესებული მელიორაციული მდგომარეობა;
* განვითარებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა;
* გაწმენდილი სარწყავი და სადრენაჟე არხები.
* შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური და საექსპლუატაციო სტრუქტურის გაძლიერება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* რეგულარული სარწყავი მიწის გაზრდილი ფართობი;
* მიწების მელიორაციული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია;
* შეკეთებული და შეცვლილი წყალსადენი მილები და ჰიდროტექნიკური ნაგებობა;
* გაწმენდილი სარწყავი და სადრენაჟე არხების გაზრდილი მოცულობა;

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი, დასაშრობი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი მიწები;

საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 5,670 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 6,570 ჰა; მიწის ფართობების დაშრობა 240 ჰა; მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 4,780 ჰა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 12,9 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 13.32 ათ. ჰა. მათ შორის მ.შ. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა აქტივობა 1.6.1 - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 12.9 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 13.32 ათ. ჰა;

მიღწეული მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 2 335 ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 3 240 ჰა.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%;

შესაძლო რისკები - ფორსმაჟორული სიტუაციები (პანდემია), შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - ღონისძიებების გატარების შედეგად, გაიწმინდება დაახლოებით 2,259 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდება ან შეიცვლება დაახლოებით 52,3კმ მილსადენი; შეკეთდება მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 110 ერთეული; განხორციელდება დაახლოებით 4,044 სხვადასხვა (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა) ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება;

მიღწეული მაჩვენებელი - ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაიწმინდა დაახლოებით - 2 027 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდა ან შეიცვალა -75.2 კმ მილსადენი; შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა -135 ერთეული; განხორციელდა - 3 067 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;

შესაძლო რისკები - ფორსმაჟორული სიტუაციები (პანდემია), შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები

3.   
ინდიკატორის დასახელება - გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები;

საბაზისო მაჩვენებელი - ორი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირების მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშოების დაწყებულია და სამუშაოების 10% შესრულებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ ჯამში პროექტის ფარგლებში ზედა რუს და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის I და II რიგის გამანაწილებელი არხების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია 100% დასრულებულია და ჩაბარებულია;

მიღწეული მაჩვენებელი - 42%;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი დროის გახანგრძლივება;   
განმარტება - არხების დიზაინის ცვლილება საქართველოს მელიორაციის მოთხოვნით.   
4.   
ინდიკატორის დასახელება - კაშხლების რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების სისტემები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2 წყალსაცავის კაშხლების უსაფრთხოების პროექტირება დასრულებულია და სარეაბილიტაციო საქმიანობა დაწყებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირება დასრულებულია.  სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სისტემები დანერგილია.

მიღწეული მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირება დასრულებულია. სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სისტემები დანერგილია.  

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საინჟინრო პროექტირებისთვის გამოყოფილი დროის გახანგრძლივება სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი დროის გახანგრძლივება;

შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ადგილობირივი მოსახლეობისგან თანამშრომლობაზე უარის თქმა, პანდემისათან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო სამუშაოების შეფერხება  
5.   
ინდიკატორის დასახელება - წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციები;

საბაზისო მაჩვენებელი - კანონპროექტი წყალმომხმარებელ ორგანიზაციების შესახებ მიღებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 წყალმომხმარებლთა ორგანიზაცია ჩამოყალიბებულია;

მიღწეული მაჩვენებელი - წყალმომხამრებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდა პანდემიასთან დაკავშირებული შეფერხებების გამო. თუმცა ნაცვლად წმო-ებისა, ჩამოყალიბდა 13 ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფი მიზნობრივ რეგიონებში - როგორც წმო-ების ჩამოყალიბების წინაპორობა. ასევე ჩატარდა კვლევა, რომლის მიხედვითაც მოხდება საკომუნიკაციო სტრატეგიის დაგეგმვა და განხორციელება.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;

განმარტება - პანდემიით გამოწვეული შეფერხების გამო მოხდა დაგეგმილი მაჩვენებლის ცვლილება, შედეგად, პროექტის ფარგლებში აღარ იგეგმება წმო-ების ჩამოყალიბება. ნაცვლად დაიგეგმა წმო-ების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო წინაპირობების შექმნა, როგორიცაა ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფების შექმნა (სულ 13), ფერმერთა დამოკიდებულების შეფასება საბაზისო კვლევის მეშვეობით და კვლევის საფუძველზე დეტალური სასწავლო და საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა. ცვლილებების შემდეგ დაგეგმილი მაჩვენებლები 100%-ი შესრულებულია

#### 10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი: 31 06 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება;
* სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფისგაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* გაიზარდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა, განახლდა მექანიზაციის ბაზები. გატარებული ღონისძიებების შედეგად ვადების დაცვით განხორციელდება აგროტექნიკური ღონისძიებები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი, დასაშრობი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი მიწები;

საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 5 670 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 6 570 ჰა; მიწის ფართობების დაშრობა 240 ჰა; მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 4 780 ჰა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 12,9 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 13.32 ათ. ჰა. მათ შორის მ.შ. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა აქტივობა 1.6.1 - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 12,9 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 13.32 ათ. ჰა;

მიღწეული მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 2 335 ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 3 240 ჰა.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%;

განმარტება - რიგი ობიექტების დასრულების თარიღი დაკორექტირდა, გახდა მშენებლობით გარდამავალი და დასრულდება შემდგომ წლებში. ასევე მასალებზე ფასთა მკვეთრი ზრდის გამო ვერ შედგა ცალკეული მშენებლობის ტენდერები, ხდება ფასების გადაანგარიშება დღევანდელი საბაზრო ფასებით, რაც ზრდის ობიექტის ღირებულებას და ობიექტების დასრულება მოხდება მომდევნო წლებში.

#### 10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 31 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

* ეფექტურად და ეკონომიურად გამოყენებული წყლის რესურსები, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის შეუფერხებლად მიწოდებული მომსახურება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - ღონისძიებების გატარების შედეგად, გაიწმინდება დაახლოებით 2,259 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდება ან შეიცვლება დაახლოებით 52,3კმ მილსადენი; შეკეთდება მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 110 ერთეული; განხორციელდება დაახლოებით 4,044 სხვადასხვა (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა) ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება;

მიღწეული მაჩვენებელი - ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაიწმინდა დაახლოებით - 2 027 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდა ან შეიცვალა -75.2 კმ მილსადენი; შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა -135 ერთეული; განხორციელდა - 3 067 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;

შესაძლო რისკები - ფორსმაჟორული სიტუაციები (პანდემია), შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები;

#### 10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი: 31 06 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;
* შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური და საექსპლუატაციო სტრუქტურის  
  გაძლიერება.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

* მოდერნიზებული და რეაბილიტიებული საირიგაციო სისტემები;
* ინსტიტუციონალურად გაძლიერებული შპს „საქართველოს მელიორაცია“

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები;

საბაზისო მაჩვენებელი - ორი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირების მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშოების დაწყებულია და სამუშაოების 10% შესრულებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ ჯამში პროექტის ფარგლებში ზედა რუს და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის I და II რიგის გამანაწილებელი არხების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია 100% დასრულებულია და ჩაბარებულია;

მიღწეული მაჩვენებელი - ზედა რუს და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის I და II რიგის გამანაწილებელი არხების და შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 42% შესრულებულია;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი დროის გახანგრძლივება;   
განმარტება - არხების დიზაინის ცვლილება საქართველოს მელიორაციის მოთხოვნით.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - კაშხლების რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების სისტემები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2 წყალსაცავის კაშხლების უსაფრთხოების პროექტირება დასრულებულია და სარეაბილიტაციო საქმიანობა დაწყებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირება დასრულებულია.  სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სისტემები დანერგილია.

მიღწეული მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირება დასრულებულია. სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სისტემები დანერგილია.  

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საინჟინრო პროექტირებისთვის გამოყოფილი დროის გახანგრძლივება სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი დროის გახანგრძლივება;   
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ადგილობირივი მოსახლეობისგან თანამშრომლობაზე უარის თქმა, პანდემისათან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო სამუშაოების შეფერხება  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციები;

საბაზისო მაჩვენებელი - კანონპროექტი წყალმომხმარებელ ორგანიზაციების შესახებ მიღებულია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 წყალმომხმარებლთა ორგანიზაცია ჩამოყალიბებულია;

მიღწეული მაჩვენებელი - წყალმომხამრებელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდა პანდემიასთან დაკავშირებული შეფერხებების გამო. თუმცა ნაცვლად წმო-ებისა, ჩამოყალიბდა 13 ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფი მიზნობრივ რეგიონებში - როგორც წმო-ების ჩამოყალიბების წინაპირობა. ასევე ჩატარდა კვლევა, რომლის მიხედვითაც მოხდება საკომუნიკაციო სტრატეგიის დაგეგმვა და განხორციელება.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;

განმარტება - პანდემიით გამოწვეული შეფერხების გამო მოხდა დაგეგმილი მაჩვენებლის ცვლილება, შედეგად, პროექტის ფარგლებში აღარ იგეგმება წმო-ების ჩამოყალიბება. ნაცვლად დაიგეგმა წმო-ების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო წინაპირობების შექმნა, როგორიცაა ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფების შექმნა (სულ 13), ფერმერთა დამოკიდებულების შეფასება საბაზისო კვლევის მეშვეობით და კვლევის საფუძველზე დეტალური სასწავლო და საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა. ცვლილებების შემდეგ დაგეგმილი მაჩვენებლები 100% შესრულებულია

## მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი: 31 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* ქართული ღვინოპროდუქციის ექსპორტის ზრდა.
* მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა.
* სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა.
* ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე.
* ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების საერთაშორისო რეგისტრაციითა და ქართულ ღვინოსთან დაკავშრებული აღნიშვნების უკანონო იმიტაციების წინააღმდეგ სამართლებრივი ინსტრუმენტების აღსრულებით, სტრატეგიულ ბაზრებზე ქართული ღვინის მწარმოებლებისთვის კეთილსინდისიერი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა;
* ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების რეგისტრაცია და მწარმოებელთა ასოცირების ხელშეწყობა;

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* ექსპორტის შედეგად მიღებული გაზრდილი (15%-ით) შემოსავალი წინა წელთან;
* სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენის მიზნით კახეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მევენახეობის ზონებში განახლებული ინფორმაცია და ქვემო ქართლში დაწყებული საკადასტრო სამუშაოები;
* ნიცის კლასიფიკაციის კლასებში, დიდ ბრიტანეთში, სიტყვიერი ნაწილის ,,Cradle of Wine” სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციისათვის წარდგენილი განაცხადი;
* ქართულ და ინგლისურ ენაზე გამოცემული წიგნები „კლიმატის ანალიზი საქართველოს თანამედროვე მევენახეობისათვის: პრაქტიკული სახლმძღვანელო მევენახეებისათვის“
* ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების რაოდენობა 29-მდე გაიზარდა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ღვინის კომპანიებში ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების რაოდენობების კონტროლი და უხარისხო პროდუქციის ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე მაქსიმალურად აღკვეთა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021წ ინსპექტირების, სახელმწიფო კონტროლისა და სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში აღებული იქნება 900-950 ალკოჰოლური სასმელის ნიმუში ლაბორატორიული კვლევისთვის (საქართველოს და საზღვარგარეთ); ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით დაახლოებით გაიზრდება 2%-ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსპექტირების, სახელმწიფო კონტროლისა და სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში აღებული იქნება ყოველწლიურად 900-950 ალკოჰოლური სასმელის ნიმუში ლაბორატორიული კვლევისთვის (საქართველოს და საზღვარგარეთ); ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 8-10%-ით

მიღწეული მაჩვენებელი - აღებული 1 692 ნიმუში; ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით დაახლოებით გაიზრდება 15%-ით.

2.

ინდიკატორის დასახელება - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი; ჩაბარებული ყურძნის რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა მიაღწია 400.0 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებულ და გადამუშავებული - 243.0 ათასი ტონა ყურძენი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ყოველწლიური ზრდა 8-10%-ი. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებული და გადამუშავებული დაახლოებით 300.0 ათასი ტონა ყურძენი;

მიღწეული მაჩვენებელი - კახეთში გადამუშავდა 245 ათასამდე ტონა ყურძენი. მოსავალი დააბინავა 23 ათასამდე მევენახემ, რომელთა შემოსავალმა 246 მლნ ლარს მიაღწია. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, გადამუშავებულია 1 570 ტონა ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძენი. ღვინის საწარმოებს ყურძენი 1 300 - მდე მევენახემ ჩააბარა და მიღებულმა შემოსავალმა 11 მლნ ლარს მიაღწია. ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით დაახლოებით გაიზარდა 15%-ით

## 10.4 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი: 31 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* მავნე სურსათის წარმოებისა და სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა;
* შიდა სასურსათო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება და ექსპორტის ხელშეწყობა. ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის შენარჩუნება, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება;
* განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით;  
  ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა;
* საქართველოს ბაზარზე არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და გამოსაყენებლად უვარგისი ვეტერინარული პრეპარატების გამოვლენა და რეალიზაციის აღკვეთა;
* სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა განსაკუთრებით საშიში მავნებლისაგან, მოსავლის შენარჩუნება და ეკონომიკური ზარალის თავიდან აცილება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* მავნე სურსათის წარმოებისა და სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციის ფაქტები შემცირებულია;
* უზრუნველყოფილია სასურსათო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება და ხორციელდება სააგენტოს მხრიდან ექსპორტის ხელშეწყობა. ქვეყანაში შენარჩუნებულია ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და უზრუნველყოფილია სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება;
* განხორცილედებოდა განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან (კალია, ამერიკული თეთრი პეპელა, ბზის ალურა) სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა, რამაც უზრუნველყო მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
* განხორციელდებოდა ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების და საქართველოს ბაზარზე არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და გამოსაყენებლად უვარგისი ვეტერინარული პრეპარატების სარეალიზაციო ობიექტების ინსპექტირება და ნიმუშების აღება, რის საფუძველზეც შემცირებულია ვადაგასული პრეპარატებით ვაჭრობის ფაქტები;
* განხორციელდა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა განსაკუთრებით საშიში მავნებლისაგან (აზიური ფაროსანა), მოსავლის შენარჩუნების და ეკონომიკური ზარალის თავიდან აცილების მიზნით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლისათვის დაგეგმილია: 7 000 გეგმური ინსპექტირების ჩატარება, 8 000-მდე დოკუმენტური შემოწმება; 4 500-ზე მეტი სურსათის ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; ბიზნესოპერატორის საქმიანობაზე ზედამხედველობა - 100%-ით. 2021 წლის მანძილზე ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით დაავადებებზე (თურქული, ჯილეხი, ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი, ცოფი, მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი) პროფილაქტიკური/იძულებითი ვაქცინაციის და შესაბამისი კვლევების სამოქმედო გეგმების შემუშავება და ნაწილობრივ განხორციელება, ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცის ჩატარება, ვეტერინარულ ზედამხედველობის პუნქტებზე ცხოველების გარეგან პარაზიტებზე დამუშავება; 2021 წლისთვის დაგეგმილია: :ვეტერინარული კონტროლისადმი დაქვემდებარებული ობიექტების საქმიანობის ინსპექტირების მიზნით შემოწმებული იქნება 1 171 ობიექტის (ვეტერინარული აფთიაქი, ვეტერინარული სამკურნალო, ზოომაღაზია, ვეტერინარული პრეპარატის დამამზადებელი საწარმო და საბითუმო ვაჭრობის ობიექტი, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა გამომყენებელი სამსახური, ცოცხალი ცხოველების აგრარული ბაზრები/ბაზრობები, პირველადი წარმოების ობიექტები, შინაური ბინადარი ცხოველის საკვების დამზადებული საწარმოს ინსპექტირება, გაკეთდება 315 ნიმუშში 2290 ანალიზი ანაბოლური მოქმედების მქონე და აკრძალული ნივთიერების, ვეტერინარული პრეპარატების და დამაბინძურებლების გამოსავლენად, შინაური ბინადარი ცხოველის საკვებისა და თევზის ფქვილის უვნებლობის მონიტორინგის მიზნით სალმონელას და ენტერობაქტერიების კვლევისთვის აღებული და გამოკვლეული იქნება 90-90 ნიმუში. 2021 წლის პირველ ნახევარში შემოწმებულია ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით 89 (მ.შ. 3 არაგეგმური) ნიმუში, ინსპექტირებულია 677 ობიექტი. ანაბოლური მოქმედების მქონე და აკრძალული ნივთიერების, ვეტერინარული პრეპარატების და დამაბინძურებლების გამოვლენის ლაბორატორიული მონიტორინგის მიზნით განხორციელდა ცოცხალ ცხოველების ბიოლოგიურ მასალაში (სისხლი, შარდი, ქსოვილი) და ცხოველის საკვების სულ 70 ნიმუშის აღება და 12 მაჩვენებელზე გამოკვლევა. შინაური ბინადარი ცხოველის ცხოველური წარმოშობის გადამუშავებული საკვების ლაბორატორიული კვლევის მიზნით აღებული და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა 25 ნიმუში. თევზის ფქვილის ლაბორატორიული კვლევის მიზნით აღებული და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა 20 ნიმუში. 2021 წელს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე საკარანტინო და არასაკარანტინო (კალიები, ამერიკული თეთრი პეპელა) ორგანიზმების წინააღმდეგ დამუშავდება 80 000 ჰა. საკარანტინო მავნებლებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება მავნე ორგანიმებზე 1510 მდე ნიმუში. ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთის მიზნით წლის ბოლომდე აღებული და ლაბორატორიულად შემოწმებული იქნება დაახლოებით 380; კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით ინსპექტირება განხორციელდება 500 მდე სარეალიზაციო ობიექტში; 2021 წელს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავებულია 37 236,5 ჰექატრი ფართობი, მონიტორინგის მიზნით განთავსებულია 5 754 ერთეული ფერომონიანი დამჭერი ხოლო მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებზე განთავსებულია 28 818 ერთეული ფერომონი;   
  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. 2022 წლისთვის განხორცილედება დაახლოებით: 7 000 გეგმური ინსპექტირებება, დოკუმენტური შემოწმება - 8 000; სურსათის ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევისთვის- 4 500. ბიზნესოპერატორების საქმიანობაზე ზედამხედველობა - 100%. აქტივობა: 3.2.1. სურსათის უვნებლობის მიმართულებით ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება. 2. ცხოველებში ენდემური დაავადებების გამოვლინების შემცირება; ეგზოტიკური დაავადებების ქვეყანაში შემოჭრის რისკების მინიმიზირება, შესრულდება: დაგეგმილი პრევენციული ვაქცინაციის არანაკლებ 80%-ი, დაავადების ფონური მაჩვენებლისა და ვაქცინაციის დაჭიმულობის შესწავლის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 90%-ის შესრულება, პროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის დაავადების გამოვლინების შემთხვევების დროს არანაკლებ 90%-ში ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებები. ვაქცინის შემდგომი დაჭიმულობის ხარისხის არანაკლებ 70%-იანი შედეგის მიღება. ვეტერინარული ზედამხედველობის (ბიოუსაფრთხოების) პუნქტებზე გარეგანი პარაზიტებით გამოწვეულ დაავადებებზე გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების არანაკლებ 80 %-ი.მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვის და ღორების იდენტიფიკაციის საორიენტაციო გეგმის არანაკლებ 70%-ი და იდენტიფიცირებული ცხოველების არანაკლებ 80%-ის მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრაცია. აქტივობა: 3.2.2. ცხოველთა პროფილაქტიკური ვაქცინაციების განხორციელება 3. 2022 წელს ვეტერინარული კონტროლის ქვეპროგრამის შესაბამისად განხორციელდება 2021 წლისთვის დარეგისტრირებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არანაკლებ 50%- ის შემოწმება. ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით განხორციელდება 190 (მათ შორის 5 არაგეგმური) ვეტერინარული პრეპარატის ნიმუშის აღება ლაბორატორიული კვლევისთვის, რაც 2021 წლისთვის უკვე დარეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატის არანაკლებ 15%-ს შეადგენს. სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების გამოყენების წესის დაცვაზე შემოწმებული იქნება დარეგისტრირებული ობიექტების 100% ცოცხალი ცხოველის ბიოლოგიურ სითხეებსა და ქსოვილებში, სასურსათო ცხოველების საკვებში, ანაბოლური მოქმედების მქონე და აკრძალული ნივთიერების, ვეტერინარული პრეპარატების, დამაბინძურებლების და მათი ნარჩენების გამოვლენის ლაბორატორიული მონიტორინგის მიზნით 257 ნიმუშში გაკეთდება1907 ანალიზი, შინაური ბინადარი ცხოველის საკვებისა და თევზის ფქვილის უვნებლობის მონიტორინგის მიზნით სალმონელას და ენტერობაქტერიების კვლევისთვის აღებული და გამოკვლეული იქნება 90-90 ნიმუში. აქტივობა: 3.4.1. ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლის და მონიტორინგის განხორციელება 4. 2022 წელს კალიების გავრცელების აღსაკვეთად ა აღმოსავლეთ საქართველოში (კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, მცხეთა- მთიანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, თბილისი) დამუშავდება სავარაუდოდ 100 000 ჰა ფართობი. ამერიკული თეთრი პეპლის, ბზის ალურას, სიმინდის ხვატარის და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 20000 ჰა. ქვეყნის მასშტაბით. დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 70-80 %. ქვეყნის ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის და საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით გამოსაკვლევად აღებული იქნება დაახლოებით მავნე ორგანიზმების 1500 ნიმუში; აღებული იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში რისკისშემცველი ქიმიკატებიდან ფალსიფიცირების პრევენციის მიზნით. პესტიციდების/აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტების კონტროლი განხორციელდება 500 მდე ობიექტში; აქტივობა: 3.2.3. მავნე მწერების წინააღმდეგ მცენარეთა დამუშავება. 5.2022 წელს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდება დაახლოებით 250 000 ჰა ფართობი. მონიტორინგის მიზნით განთავსდება 6000 ერთეულამდე ფერომონიანი დამჭერი ხოლო მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებზე განთავსდება 100 000 ერთეულამდე ქვეყნის მასშტაბით. დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 70-80 %. ფერომონი აქტივობა: 3.2.4. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ფართობების დამუშავება

მიღწეული მაჩვენებელი - გეგმური ინსპექტირება 8 191; არაგეგმური 672; გადამოწმება 9 293; განხორციელდა 7 566 დოკუმენტური შემოწმება; ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულ იქნა სურსათის/სასმელი წყლის 3920 ნიმუში/სინჯი; ზედამხედველობა - 989; თურქულის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: მსხვილფეხა საქონელი - 917 750 სული; წვრილფეხა საქონელი - 1 539 399 სული; ჯილეხის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია/რევაქცინაცია: მსხვილფეხა საქონელი - 423 541 სული; წვრილფეხა საქონელი- 651 338 სული; ცხენი-3 859 სული; ცოფის საწინაღმდეგო ვაქცინაცია: 298 186 სული შინაური ხორცისმჭამელი (ძაღლი, კატა) და 12 000 სული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველი; წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია: 315 875 სული;

ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია: მსხვილფეხა საქონელი 143 700 სული; წვრილფეხა საქონელი- 79 081 სული; ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია: 63 786 სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების ეპიდემიოლოგიურ კერებში ინსექტო აკარიციდული პრეპარატებით დაავადების გადამტან ტკიპებზე დამუშავებულია 23 458 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია: 492 674 სული მსხვილფეხა, 526 008 სული წვრილფეხა საქონელი და 3 666 სული ღორი; ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტებზე ინსექტოაკარიციდული პრეპარატებით დამუშავებულია: 13 346 მსხვილფეხა და 1 058 817 სული წვრილფეხა საქონელი. ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით შეძენილი და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის 186 ნიმუში; შემოწმებული იქნა 967 კონტროლქვემდებარე ობიექტი; ინსპექტირებულია სულ 767 ობიექტი; დოკუმენტური შემოწმება ჩაუტარდა სულ 101 ობიექტს;

განხორციელდა 47 არაგეგმიური ინსპექტირება; ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის დაჯარიმდა 42 ბიზნეს ოპერატორი; განხორციელდა ვეტერინარული და ცხოველთა ჭერის საქმიანობის განმახორციელებელი 11 ვეტ კლინიკის სარეგისტრაციო შემოწმება; აღიარების მიზნით განხორციელებული შემოწმების შედეგად 15 ობიექტს მიენიჭა აღიარება, გამოკვლეულ იქნა შინაური ბინადარი ცხოველის საკვების 50 და თევზის ფქვილის 25 ნიმუში სალმონელაზე და ენტერობაქტერიებზე, ფრინველის საკვების 4 ნიმუში და ცხოველის საკვების 1 ნიმუში სალმონელაზე. ანაბოლური მოქმედების მქონე და აკრძალული ნივთიერების, ვეტერინარული პრეპარატების და დამაბინძურებელი გამოვლენის ლაბორატორიული მონიტორინგის მიზნით განხორციელდა ცოცხალ ცხოველების სისხლის 443 ნიმუშის გამოკვლევა. საკარანტინო მავნე ორგანიზმების აწინააღმდგოდ დამუშავებულია103.260 ჰექტარი ფართობი; ფიტოსანიტარიული მდგომარეობისდა საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით გამოსაკვლევად აღებულია 1 319 ნიმუში;   პესტიციდების/აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტების კონტროლი განხორციელდა 572 მდე ობიექტში, ლაბორატორიული კვლევებისათვის აღებულია 380 ნიმუში, განთავსებულია 83 583 - მდე ფერომონი: მონიტორნიგის მიზნით 6 471- მდე; მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებზე 83 853 - მდე; დამუშავებულია 251 185 - მდე ჰექტარი ფართობი.

## 10.5 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი: 31 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის მოძიება, შესწავლა და მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა;
* ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე შემუშავებული რეკომენდაციები;
* ხილისა და ბოსტნეულის ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური დადგენილი რეჟიმები;
* ნიადაგის ნაყოფიერების შესაფასებლად საველე და ლაბორატორიული კვლევებისათვის შერჩეული თანამედროვე მეთოდიკები;
* რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები;
* სასერტიფიკაციო სისტემა უზრუნველყოფილი საერთაშორისოდ აღიარებული საგამოცდო (ლაბორატორიული) შესაძლებლობებით, შესაბამისი ნორმატიული ბაზით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* მოძიებული და შესწავლილი სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობა, შექმნილი მიკროსასელექციო ბირთვები
* ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე შემუშავებული რეკომენდაციები;
* ხილისა და ბოსტნეულის ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური დადგენილი რეჟიმები;
* ნიადაგის ნაყოფიერების შესაფასებლად საველე და ლაბორატორიული კვლევებისათვის შერჩეული თანამედროვე მეთოდიკები;
* რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები;
* სასერტიფიკაციო სისტემა უზრუნველყოფილი საერთაშორისოდ აღიარებული საგამოცდო (ლაბორატორიული) შესაძლებლობებით, შესაბამისი ნორმატიული ბაზით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - სტატიები, რეკომენდაციები, რუკები

საბაზისო მაჩვენებელი - გამოიცემა 79 სტატია; შემუშავდება 48 რეკომენდაცია და 1 ტექნოლოგია. შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე; თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული იქნება 1 რეკომენდაცია; შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუკა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოიცემა 79 სტატია; შემუშავდება 48 რეკომენდაცია და 1 ტექნოლოგია; ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების კვლევაზე იმუშავებს 10 პროექტი. ადგილობრივი კულტურების გენოფონდის კვლევასა და შენარჩუნებაზე იმუშავებს 31 პროექტი. შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე; თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული იქნება 1 რეკომენდაცია; შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუკა. გაცემული იქნება თესლისა და სარგავი მასალის 15 სერთიფიკატი. შემოწმდება 50 სანერგე მეურნეობა კვალიფიციურობაზე;

მიღწეული მაჩვენებელი - კვლევაში არსებული ინდივიდების რაოდენობა -14 374 სული; სანაშენე ცხოველების რაოდენობა - 80 სული; კოლექციაში ჩართულია მრავალწლიანი კულტურების დაცული რაოდენობა - 2 223 ჯიში - ფორმა - სახეობა - ნიმუში; გენბანკში დაცულია ნიმუშების რაოდენობა 879 ნიმუში; გაიცა სარგავი მასალის 96 სერტიფიკატი. შემოწმდა 52 სანერგე მეურნეობა კვალიფიციურობაზე. შესწავლილია ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა-ზე; შესწავლილ ფართობზე შედგენილი იქნება 5 თემატური რუკა. სატიების, რეკომენდაციების და ტექნოლოგიების რაოდენობა - მიზნობრივი მაჩვენებლის 100%.

## 10.6 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა (პროგრამული კოდი: 31 14)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ოპტიმალურ ვადაში ზუსტად ტესტირებული ნიმუშები;

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

* ლაბორატორიაში განხორციელდა საკვლევად წარმოდგენილი ყველა გამოსაკვლევად ვარგისი ნიმუშის ოპტიმალურ ვადაში ზუსტი ტესტირება IშO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ვალიდური და აკრედიტებული მეთოდებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევა;

საბაზისო მაჩვენებელი - დასანერგია ლაბორატორიული კვლევის ზოგიერთი ახალი მეთოდი ისო 17025:2017/2018 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც გაივლის ეროვნულ აკრედიტაციას. 2020 წელს ლაბორატორიამ წარმატებით გაიარა საერთაშორისო სერტიფიცირების ყოველწლიური აუდიტი და ლაბორატორიის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა სრულ შესაბამისობაშია ISO 9001-2015 სტანდარტის მოთხოვნებთან. ლაბორატორიაში დაინერგა 68 ახალი მეთოდი და წარმატებით გაიარა ეროვნული აკრედიტაცია სამივე მიმართულებით. ლაბორატორიაში მიმდინარე ახალი მეთოდებისა და პარამეტრების დანერგვის პროცესი აპარატურის დიდი დატვირთვით, ძალიან ვიწრო სივრცეში მიმდინარეობს. ლაბორატორია უზრუნველყოფს სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღებული და გამოსაკვლევად წარმოდგენილი ყველა ნიმუშის ლაბორატორიულ კვლევას ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებზე, სურსათის/ცხოველის საკვების ხარისხობრივი და უსაფრთხოების მაჩვენებლების განსაზღვრას და სასმელი წყლის კვლევას და მცენარეთა მავნე ორგანიზმების კვლევას სტანდარტის შესაბამისად თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების 10 ახალი მეთოდის დანერგვა და აკრედიტირება ისო 17025:2017/2018 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. მოხდება სურსათის კვლევის მიმართულებით, ინსტრუმენტული ლაბორატორიული სივრცის ინფრასტრუქტურული გაფართოება და აღჭურვილობის გაძლიერება სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღებული და გამოსაკვლევად წარმოდგენილი ყველა ნიმუშის ლაბორატორიულ კვლევა სტანდარტის შესაბამისად თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში;

მიღწეული მაჩვენებელი: 2022 წლის განმავლობაში ISO 17025 სტანდარტის ფარგლებში, ISO 9001:2015 სერტიფიკატის საფუძველზე საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიაში სამივე მიმართულებით დანერგილია 53 ახალი მეთოდი და 14 პარამეტრი. ამათგან აკრედიტაციის პროცესი გავლილი აქვს 44 მეთოდს და 15 პარამეტრს;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;

## 10.7 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 15)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი

* შექმნილი მონაცემთა ერთიანი ბაზა, შედგენილი და ყოველწლიურად განახლებული მიწის ბალანსი, აღრიცხვაში მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსები და განვითარებული მიწის ბაზარი;
* შექმნილი და ნაწილობრივ დანერგილი მიწათსარგებლობის ეფექტიანი მართვის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების დაცვის, სახელმწიფო მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა;
* საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ინვენტარიზებული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* შექმნილი და ნაწილობრივ დანერგილი მიწათსარგებლობის ეფექტიანი მართვის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების დაცვის, სახელმწიფო მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა;
* საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ინვენტარიზებული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლები;
* შემუშავებული ,,მიწის რესურსების ინტეგრირებულ მონაცემთა ბაზის შექმნისა და განვითარების შესახებ” კონცეფციის დოკუმენტი;
* დამუშავებული ინფორმაცია ქარსაფარი ზოლების შესახებ მიწათსარგებლობის გეგმებისა და ორთოფოტოების დეშიფრაციის საფუძველზე;
* დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი დაუმუშავებელი სახნავი მიწების ფართობები;
* დამუშავებული საქართველოს მასშტაბით არსებული დარეგისტრირებული და დაურეგისტრირებული საძოვრების შესახებ ინფორმაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.  
ინდიკატორის დასახელება - მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა, მიწის ბალანსის შედგენა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი მონაცემთა ერთიანი ბაზის ელექტრონული სისტემა, მიწის ბალანსის შედგენისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვის დამტკიცებული წესი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ერთიანი ბაზისთვის ნაწილობრივ შექმნილი მონაცემები (საქართველოს მიწის ფონდის რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების არანაკლებ 50%-ის თაობაზე); ნაწილობრივ აღრიცხული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსები;

მიღწეული მაჩვენებელი: მომზადებული „მიწის რესურსების ინტეგრირებულ მონაცემთა ბაზის შექმნისა და განვითარების შესახებ“კონცეფციის დოკუმენტი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;   
განმარტება - ინდიკატორი გათვლილია საშუალოვადიან პერიოდზე.  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებთნ დაკავშირებით საინვესტიციო განაცხადების საქართველოს მთავრობის მიერ განსახილველად მომზადება;

საბაზისო მაჩვენებელი - საინვესტიციო გეგმის წარდგენისა და საინვესტიციო გეგმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე დამტკიცებული წესი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული და საქართველოს მთავრობის მიერ განსახილველად წარდგენილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საინვესტიციო განაცხადებები;

მიღწეული მაჩვენებელი: 2022 წლის განმავლობაში სააგენტოში არ შემოსულა საინვესტიციო განცხადება კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;   
განმარტება - ინდიკატორი გათვლისია საშუალოვადიან პერიოდზე.  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრებზე მონაცემების დამუშავება და საძოვრების რაციონალური მართვის ღონისძიებების დაგეგმვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების თაობაზე არასრულყოფილი მონაცემები, მართვის არასაკმარისი ღონისძიებები, არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებული საძოვრების თაობაზე კამერალური წესით დამუშავებული მონაცემები (100%); მომზადებული ნორმატიული აქტების პროექტები; ნაწილობრივ შემუშავებული საძოვრების მართვის ღონისძიებები;

მიღწეული მაჩვენებელი: დამუშავებული საქართველოს მასშტაბით არსებული დარეგისტრირებული და დაურეგისტრირებული საძოვრების შესახებ ინფორმაცია, სულ: საძოვრები 748 696 ჰა ფართობით - 31 308 მიწის ნაკვეთი  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;   
განმარტება - ინდიკატორი გათვლისია საშუალოვადიან პერიოდზე.  
4.   
ინდიკატორის დასახელება - ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების ინვენტარიზაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - 500 ჰა.-მდე ფართობის ინვენტარიზებული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ქარსაფარი ზოლები;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული ქარსაფარი ზოლების 11%-ის ინვენტარიზაცია და საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია;

მიღწეული მაჩვენებელი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ინვენტარიზებული 595 ერთეული მიწის ნაკვეთი, ჯამში 571.14 ჰა ფართობი, ხოლო მარნეულის მუნიციპალიტეტში ინვენტარიზებული 608 ერთეული მიწის ნაკვეთი, ჯამში 345.7 ჰა ფართობის ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლები (საერთო ფართობით 916.84 ჰა); საჯარო რეესტრის ერვნულ სააგენტოში სახელმწიფო საკუთრების უფლებით და ქარსაფარი ზოლის სტატუსით დარეგისტრირებული 1033 მიწის ნაკვეთი, ფართობით 319 ჰა.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
განმარტება - ინდიკატორი გათვლისია საშუალოვადიან პერიოდზე.

# 11. პრიორიტეტი – სასამართლო სისტემა

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 01 | საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა | 97 018,0 | 96 780,0 | 238,0 | 87 201,7 | 87 077,0 | 124,7 |
| 08 00 | საქართველოს უზენაესი სასამართლო | 14 350,0 | 14 350,0 | 0,0 | 14 186,3 | 14 186,3 | 0,0 |
| 46 00 | სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 34 300,0 | 11 300,0 | 23 000,0 | 30 130,5 | 11 299,3 | 18 831,3 |
| 10 00 | საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 6 840,0 | 6 840,0 | 0,0 | 4 597,3 | 4 597,3 | 0,0 |
| 07 00 | საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო | 5 150,0 | 5 150,0 | 0,0 | 4 559,4 | 4 559,4 | 0,0 |
| 26 12 | სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა | 47 013,0 | 0,0 | 47 013,0 | 41 235,5 | 0,0 | 41 235,5 |
|  | ჯამი | 204 671,0 | 134 420,0 | 70 251,0 | 181 910,8 | 121 719,3 | 60 191,5 |

## 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;
* საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი;
* საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო;
* საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება;

მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა;

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

ნაფიცი მსაჯულობის (მსაჯულობის კანდიდატები) უზრუნველყოფილი იყვნენ ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;

განხორციელდა 13 სასამართლო შენობის სარემონტო სამუშაოები და საერთო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა;

უვადოდ დაინიშნა 25 მოსამართლე, 22 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი, რომლებიც თანამდებობაზე გამწესდნენ 3 წლის ვადით; შეფასება განხორციელდა 3 მოსამართლის მიმართ;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:

დაგაგმილი საბაზისო მაჩვენებელი:

ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 99%;

მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%;

ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი:

ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%;

მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%;

ყოველწლიურად მოხდება 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები;

მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით.

სასამართლო შენობების რაოდენობა რომელთაც ჩაუტარდათ მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

1. 0,6%, 10 ნაფიცი მსაჯულობის კანდიტატს ვერ აუნაზღაურდათ ხარჯები ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის გამო;

## 11.2 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

* ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნება;
* მომსახურების სფეროს მუდმივი განვითარება;
* კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
* ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია ISO17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

* ბიუროს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ამერიკის სასამართლო ექსპერტიზისა ხარისხის მენეჯერების ასოციაციის (AFQAM) ყოველწლიური ტრენინგ-კონფერენციაში. განხილულ იქნა ლაბორატორიების ხარისხის მართვისა და გაუმჯობესების საკითხები, სადაც პრეზენტაციები წარადგინეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო და ფედერალური სამართალდამცავი ორგანოებმა, სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების ეროვნულმა ინსტიტუტმა (NIST), ასევე აკრედიტაციის ორგანოებმა, კერძოდ, ამერიკის ლაბორატორიების აკრედიტაციის ასოციაციამ (A2LA) და (ANAB) ამერიკის ეროვნული აკრედიტაციის საბჭომ;
* ბიუროს წარმომადგენლებმა 2022 წლის განმავლობაში, ბიუროს ორგანიზებით გამოცდილებისა და სასამართლო ექსპერტიზის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით განხორციელებულ პროექტებსა და ტრენინგ-კონფერენციებში მიიღეს მონაწილეობა.
* 2022 წელს სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსა და სასამართლო ექსპერტიზის დაწესებულებათა ევროპული ქსელის (ENFSI) თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროექტი „Forensic Wiki”. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ერთიანი ტერმინოლოგიის ბაზა სასამართლო ექსპერტიზის მიმართულებით, რისთვისაც დეპარტამენტმა უზრუნველყო ტერმინოლოგიის თარგმნა ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, რომელიც მოიცავდა სასამართლო ექსპერტიზის ისეთ მიმართულებებს როგორიცაა: არაადამიანური ბიოლოგიური კვალის ექსპერტიზის მოლეკულური მეთოდები, დაქტილოსკოპია, ციფრული ტექნოლოგები, ადამიანისა და ცხოველის თმის ღერის მიკროსკოპული ექსპერტიზა და შეადარება. ამ მიზნით განხორციელდა აღნიშნული ტერმინოლოგიის ENFSI-ის მიერ შექმნილ „Forensic Wiki”-ს პორტალზე განთავსება და ასახული ქართული ტერმინოლოგიის დაკავშირება პორტალზე არსებულ სხვა ენებთან.
* ბიუროს მომსახურების გაუმჯობესების და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოების მიზნით, 2022 წელს დაინერგა თანამედროვე ექსპერტიზის კვლევის მეთოდები;
* სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო წარმატებით თანამშრომლობს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს პროგრამის (INL) ფარგლებში, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს განვითარებაში;
* ბიურო ასევე თანამშრომლობს ჯორჯიის შტატის საგამოძიებო ბიუროსთან (GBI), სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტოსთან (CEPOL), წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან (ICRC) და სხვა საერთაშორისო საექსპერტო დაწესებულებებთან.
* 2022 წლის განმავლობაში გადაიჭრა ორგანიზაციული მნიშვნელობის საკითხები; მოწესრიგდა მომსახურების გადახდის პროცესი; შემუშავდა და დაინერგა მომსახურების სტანდარტები ასევე, შშმ პირთა წლიური სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა, მომზადდა შესაბამისი სტანდარტი. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ბიუროს შესაბამის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ სწავლება; მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით გატარდა რიგი ღონისძიებები.

## 11.3 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 12)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
* დაინტერესებულ პირებს გაეწიათ სააღსრულებო, გამარტივებული წარმოების, გადახდისუუნარობის, ფაქტების კონსტატაციისა და სხვა მომსახურება;
* სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში 8 074 საქმეზე მოხდა მორიგება და ვალის განწილვადება, ასევე, მხარეთათვის შესაძლო ნეგატიური შედეგების სიმწვავის შენელება სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით. გარდა ამისა, მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის მიერ განხორციელდა 12 685 მოქმედება, რაც გულისხმობს ანალიზების, რეკომენდაციებისა და ანგარიშების მომზადებას, აღმასრულებლებთან ერთად მისამართებზე გასვლას, გამოსახლებებსა და დემონტაჟებზე დასწრებას, მხარეებთან შეხვედრების ჩატარებას;
* დასრულებულ საქმეთა დინამიკა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 880 საქმით შემცირდა და შეადგინა 123 927 საქმე, საიდანაც აღსრულდა 101 972 საქმე;
* საერთაშორისო დონეზე ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებისა და პრაქტიკის გაზიარების მიზნით მიმდინარეობდა მოლაპარაკება აღმასრულებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (UIHJ) პრეზიდენტთან; ქ. ბათუმში ჩატარდა აღმასრულებელთა საერთაშორისო კონფერენცია. ღონისძიებაში 35-მდე ქვეყნის 150 დელეგატი მონაწილეობდა; გაიმართა პანელური დისკუსიები აღსრულების პროცესში ხელოვნური ინტელექტისა და ბლოკჩეინის გამოყენების, აგრეთვე, ახალი ციფრული სერვისების დანერგვისა და განვითარების შესახებ;
* ამოქმედდა ციფრული არქივი, რომლის ფარგლებშიც გაციფრულდა 350 ათასამდე სააღსრულებო საქმის მასალა;
* შეიქმნა გამარტივებული საქმისწარმოების ციფრული პლატფორმა, რომლითაც მოქალაქეები სერვისზე მოთხოვნას სახლიდან გაუსვლელად, ელექტრონულად დაარეგისტრირებენ. ამავე დროს, პროგრამა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, თავისი საქმის მიმდინარეობას თვალყური ელექტრონულად მიადევნოს;
* გამარტივებული საქმისწარმოების მიმართულებით: მიღებულ იქნა 27 880 სააპლიკაციო განაცხადი; ყადაღა დაედო 8 985 უძრავ/მოძრავ ქონებას; დავალიანების გადახდის შესახებ ბრძანება გამოიცა 13 556 საქმეზე; მხარეთა შორის მორიგება დამტკიცდა 4 173 საქმეზე; სხვადასხვა შედეგით გამარტივებული წარმოება დასრულდა 16 812 საქმეზე;
* გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების მიმართულებით მიმდინარეობდა 94 საქმის განხილვა (მეურვეობის 29 საქმე, გაკოტრების 59 საქმე, სააუქციონო მომსახურების 6 განაცხადი);
* დასრულდა 9 მეურვეობისა და 11 გაკოტრების საქმისწარმოება, 4 საქმე შეწყდა მეურვეობის, ხოლო 3 საქმე გაკოტრების ეტაპზე; კერძო გაკოტრების მმართველი დაინიშნა 2 საქმეზე, 1 საქმე გადავიდა რეაბილიტაციის ეტაპზე, აგრეთვე, დასრულდა 1 სააუქციონო მომსახურების განაცხადი; განხილულ იქნა 84 განაცხადი კრედიტორული მოთხოვნის შესახებ, ჩატარდა კრედიტორთა 109 კრება; განხილულ იქნა ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული განცხადებები და გაიცა 1283 ნებართვა;
* ჩატარდა 40 აუქციონი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები;
* მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაუმჯობესდა სააღსრულებო საქმეთა აღსრულების მაჩვენებლები;
* გაიზარდა მორიგებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. ინდიკატორის დასახელება - აღსრულებულ საქმეების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს აღსრულდება 70 000 საქმე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 2 000-ით მეტი საქმის აღსრულება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2022 წელს აღსრულდა 140 376 საქმე.

1. ინდიკატორის დასახელება - მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეების რაოდენობა;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს გამოსახლების საქმეების 95% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 95% მორიგებით იქნა დასრულებული;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2021 წელს გამოსახლების საქმეების 86,7% დასრულდა მხარეთა შორის მორიგებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - აღსრულების ეროვნულ ბიუროში გამოსახლების მორიგებით დასრულებულ საქმეთა პროცენტული მაჩვენებელის სიმცირე გამოწვეულია გამოსახლების კატეგორიის საქმეების წარმოების განახლებით, რაც მანამდე შეჩერებული იყო ქვეყანაში კორონა ვირუსით ( COVID-19) გამოწვეული პანდემიის გამო. ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდგომ გააქტიურდნენ კრედიტორები და მოხდა დაგეგმილზე მეტი საქმის ჩანიშვნა. შესაბამისად საქმეების სიმრავლემ დაწია მორიგების პროცენტული მაჩვენებელი.

# 12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა

*ათას ლარებში*

| კოდი | დასახელება | 2022 წლის დაზუსტებული გეგმა | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2022 წლის ფაქტიური დაფინანსება | მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 08 | დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა | 44 300,3 | 30 841,3 | 13 459,0 | 41 680,9 | 32 455,3 | 9 225,6 |
| 31 07 | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა | 23 128,0 | 23 128,0 | 0,0 | 23 682,7 | 23 682,7 | 0,0 |
| 31 01 | გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა | 33 023,9 | 33 023,9 | 0,0 | 36 744,6 | 36 744,6 | 0,0 |
| 31 09 | სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა | 45 550,0 | 12 408,8 | 33 141,2 | 48 669,9 | 16 157,6 | 32 512,2 |
| 31 13 | გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი | 26 842,1 | 6 562,4 | 20 279,7 | 22 144,5 | 11 708,5 | 10 435,9 |
| 31 10 | ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა | 5 267,7 | 1 578,6 | 3 689,1 | 3 458,0 | 1 562,5 | 1 895,6 |
| 31 11 | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა | 1 657,3 | 1 521,3 | 136,0 | 3 128,0 | 3 039,8 | 88,2 |
| 31 12 | ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა | 1 384,9 | 1 232,5 | 152,4 | 1 358,5 | 1 225,2 | 133,3 |
| 24 23 | სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია | 15 145,0 | 0,0 | 15 145,0 | 13 112,7 | 0,0 | 13 112,7 |
|  | ჯამი | 196 299,2 | 110 296,8 | 86 002,4 | 193 979,8 | 126 576,2 | 67 403,6 |

## 12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი: 31 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* განვითარებული დაცული ტერიტორიები, დაცული/აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
* გაძლიერებული და განვითარებული დაცული ტერიტორიების სისტემის დაცვის მექნიზმები, დაცული არსებული ინფრასტრუქტურა და ბუნებრივი რესურსები;
* გაუმჯობესებული დაცული ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობა, აღდგენილი დაზიანებული ფართობები, განხორციელებული მავნებლებთან ბრძოლის მეთოდები;
* დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ხანძრის გავრცელების შემცირებული რისკები;
* ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, დაცული ტერიტორიების ტყეებში ჩატარებული ინვენტარიზაცია და შემუშავებული მართვის გეგმები;
* დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის შედეგად სამიზნე ჯგუფების მიხედვთ გამართული საინფორმაციო შეხვედრები და ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეთა ზრდის ტენდენცია, მომზადებული და გავრცელებული ეკოსაგანმანათლებლო მასალები;
* განვითარებული ეკოტურიზმი - განვითარებული ეკოტურისტული სერვისები და ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაუმჯობესებული ტყის სანიტარული მდგომარეობია; ჩატარებული მავნებელ დაავადებათა ბრძოლისა და ბუნებრივი ეკოსისტემების დაცვა/აღდგენითი ღონისძიებები;
* დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრების პრევენციის მიზნით სხვადასხვა დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციისთვის შეძენილი ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი;
* 5 დაცულ ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები;
* დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის მიზნით სამიზნე ჯგუფების მიხედვით განხორციელებული საზოგადოების გარემოსდცაბითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები;
* 4 დაცულ ტერიტორიამდე მისასვლელ გზებზე (მარტვილის კანიონის, ოკაცეს კანიონის, ოკაცეს ჩანჩქერის და პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლები) დამონტაჟებული 37 ცალი საგზაო მანიშნებელი;
* მოწყობილი არსებული და ახალი ინფრასტრუქტურა ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - დაცული ტერიტორიების დაცვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სისტემის დაცვა/მონიტორინგის, ტერიტორიაზე უკანონო შეღწევის აღკვეთისთვის, დამონტაჟებულია მინიუმ 50 ახალი ფოტოხაფანგი და დაცულ ტერიატორიაზე ეტაპობრივად მოწყობილი/განახლებული მინიმუმ 10 ერთეული რეინჯერთა სადგური, ან დაცვის ხერგილი/ ბარიერი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამონტაჟებული მინიუმ 50 ახალი ფოტოხაფანგი; მოწყობილი/განახლებული მინიმუმ 10 ერთეული რეინჯერთა სადგური, ან დაცვის ხერგილი/ ბარიერი მ.შ. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2023 წ.წ სტრატეგიის 2021-2023 წ.წ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში (ამოცანა 2.2 დაცული ტერიტორიების ინფრასტრუქტურით აღჭურვა);

მიღწეული მაჩვენებელი - 21-ვე ტერიტორიული ადმინისტრაციისთვის შეძენილი 272 ცალი ფოტოხაფანგი;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;  
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - მავნებლებთან ბრძოლა;

საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების ტყის სანიტარული მდგომარეობის კონტროლის განხორციელება და მინიმუმ 8 (რვა) დაცულ ტერიტორიაზე არსებული ტყის დაზიანებულ უბნებში (ბორჯომ-ხარაგაულის, ყაზბეგის, მაჭახელას, ფშავ-ხევსურეთის, ჭაჭუნას, ბაწარა-ბაბნეურის, კინტრიშის და კოლხეთის დაცული ტერიტორიები) მავნებელ დაავადებათა გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმ 8 დაცულ ტერიტორიაზე არსებული ტყის მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი, განხორციელებულია მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებები დაზიანებული ტყის ფართობის 60 %-ზე; მ.შ ნაციონალიზებული SDGs მატრიცა: გლობალური ამოცანა 15: ტყეების გონივრული მართვა, გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა, ნიადაგის დეგრადაციის შეჩერება და აღდგენა-გაუმჯობესება, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ფარგლებში 4 დაცულ ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია;

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში შეძენილი და დამონტაჟებულ/გამოყენებული 8 დაცულ ტერიტორიაზე არსებული ტყის მავნებელ-დაავადებათა ბრძოლის ღონისძიებების მიზნით შესაბამისი პრეპარატები. ჯამში 210.78 ჰა ფართობზე;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე;

შესაძლო რისკები - მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების ინტენსივობა, სხვადასხვა ანთროპოგენური ფაქტორების გამო ახალი (ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან გამომდინარე, გაზრდილია ტყის ეკოსისტემების დაზიანების რისკი  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - ტყის ინვენტარიზაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მიზნით - დაცული ტერიტორიების ტყეების ინვენტარიზაცია და შესაბამისი მართვის გეგმების შემუშავება 4 დაცულ ტერიტორიაზე (მტირალას, ლაგოდეხის, ალგეთის და კინტრიშის დაცულ ტერიტორიებზე);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები 4 დაცული ტერიტორიისთვის მ.შ ნაციონალიზებული (SDG) მატრიცა: გლობალური ამოცანა 15: ტყეების გონივრული მართვა, გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა, ნიადაგის დეგრადაციის შეჩერება და აღდგენა-გაუმჯობესება, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ფარგლებში 4 დაცულ ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია;

მიღწეული მაჩვენებელი - ლაგოდეხის, ალგეთის, თეთრობის, ცივ-გომბორისა და ერუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია, საერთო ჯამში 45 789, 8 ჰა;.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;   
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება; კვალიფიციური ტაქსატორების მცირე რაოდენობა  
4.   
ინდიკატორის დასახელება - სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიების წარმოება;

საბაზისო მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა მოზიდვის და მათთვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს პროდუქტების/სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით ხორციელდება სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიები (საინფორმაციო მასალები, მანიშნებლები, რეკლამა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ვებ გვერდებზე და ა.შ.);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფებში 20%-ით ამაღლებული საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის და ცნობადობის დონე (ვებგვერდისა და ,,ფეისბუკ“ გვერდის ნახვის რაოდენობა) მ.შ. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2023 წ.წ სტრატეგიის 2021-2023 წ.წ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში (ამოცანა 2.2 ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა);

მიღწეული მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სააგენტო - პოსტები ინახა 2 411 690-ჯერ, და გამოიწვია 1 603 067 ჩართულობა; საქართველოს ეროვნული პარკები - პოსტები ინახა 3 105 260-ჯერ და გამოიწვია 1 030 329 ჩართულობა; ჯამში ორივე გვერდის პოსტები ინახა 5 516 950 - ჯერ და გამოიწვია 2 633 396 ჩართულობა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება  
5.   
ინდიკატორის დასახელება - კეთილმოწყობილი დაცული ინფრასტრუქტურა;   
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების განვითარება (СNF) - ხორციელდება ოცივე დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციებისთვის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, ოცივე ადმინისტრაციის 524-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით და სახელფასო დანამატით, მოწყობილია მცირე ინფრასტრუქტურა ცალკეულ დაცულ ტერიტორიებზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 11 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 20 ადმინისტრაციის თანამშრომლები;

მიღწეული მაჩვენებელი - 11-ვე სამიზნე დაცული ტერიტორიული ადმინისტრაციისთვის მოწყობილი მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა, არსებულის განახლება და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;   
შესაძლო რისკები - ცვლილებები დონორი ორგანიზაციის პრიორიტეტებში.

## 12.2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 07)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი;
* შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო;
* შემცირებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* გაზრდილი გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის გამოვლენის ფაქტები, შედეგად ეტაპობრივად შემცირებული უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი. სხვადასხვა სპეციფიკური მიმართულებებით გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება;
* შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო;
* ეტაპობრივად შემცირებული უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი;

საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის (მათ შორის, ტყის ფონდის ტერიტორიებზე დეპარტამენტის მიერ გაძლიერებული პატრულირებისა და დარღვევების გამოვლენა/აღკვეთის შედეგად, უკანონო ჭრის ფაქტებზე) ოდენობა 2021 წლის ბოლომდე 6.0 მლნ ლარს არ გადააჭარბებს (2020 წელი - 4.1 მლნ ლარი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი (2025 წლისათვის ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 3.0 მილიონ ლარს); ყოველწლიურად 10-15%-მდე შემცირებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანი;

მიღწეული მაჩვენებელი: გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ 2022 წელს შეადგინა 12.8 მლნ ლარი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (საწარმოო ავარიები, ინციდენტები) შემთხვევების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა. შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სამართალდარღვევათა ზრდა  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) რეგულირების ობიექტების რაოდენობა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლომდე ინსპექტირებული 2 000-მდე ობიექტი (2020 წელს გეგმიურად შემოწმებული 63 რეგულირების ობიექტი, განხორციელებული 1 760 ობიექტის ინსპექტირება);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვით ნებართვას/გადაწყვეტილებას და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიებს დაქვემდებარებული რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა დაგეგმვა რისკების მეთოდოლოგიის საფუძველზე. გეგმიურად შემოწმებული 50-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი; 2 000-ზე მეტი ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) რეგულირების ობიექტი;

მიღწეული მაჩვენებელი: გეგმიურად შემოწმებული 70 გარემოსდაცვით ნებართვას/ლიცენზიას დაქვემდებარებული ობიექტი, ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები, დათვალიერება) 4 635 ობიექტი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
შესაძლო რისკები - გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებების რაოდენობის შემცირება, ობიექტის მასშტაბიდან გამომდინარე, ინსპექტირების ხანგრძლივობის გაზრდის გამო  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - გარემოზე მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ფაქტებზე დაწყებული შესაბამისი ღონისძიებები ზიანის აღმოფხვრის მიზნით;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის დასაწყისისთვის გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, გარემოს პირვანდელ ან პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის ვალდებულება სამართალდამრღვევებს არ გააჩნიათ;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვედიანი პერიოდის ბოლოს გარემოზე მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ფაქტების 70%-ზე დაწყებულია შესაბამისი ღონისძიებები ზიანის აღმოფხვრის მიზნით;

მიღწეული მაჩვენებელი: წელს გეგმიურად შემოწმებული 70 გარემოსდაცვით ნებართვას/ლიცენზიას დაქვემდებარებული ობიექტი, ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები, დათვალიერება) 4 635 ობიექტი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;   
შესაძლო რისკები - „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონის მიღების ან/და ამოქმედების გადავადება.

## 12.3 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
* ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტო“
* სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
* დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა;
* მოპოვებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების შესახებ საბაზისო მონაცემები;
* ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების განსაზღვრული ოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

* მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის გაზრდდის და აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობაის მიზნით ჩართულობა 6 საერთაშორისო გამოფენაში;
* ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეფასებული მცენარეთა 3 სახეობის რესურსი და მომზადებული რესურსის შეფასების მეთოდოლოგია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - მართვა და ადმინისტრირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.

#### 12.3.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 01 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
* დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა;
* მოპოვებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების შესახებ საბაზისო მონაცემები;
* ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების განსაზღვრული ოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

* მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის გაზრდდის და აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობაის მიზნით ჩართულობა 6 საერთაშორისო გამოფენაში.
* ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეფასებული მცენარეთა 3 სახეობის რესურსი და მომზადებული რესურსის შეფასების მეთოდოლოგია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - მართვა და ადმინისტრირება;

საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება.

#### 12.3.2 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 01 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
* სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* მიღებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების/დასკვნების/რეკომენდაციების მაღალი ხარისხი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

* მიღებულია მაღალი ხარისხის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები/დასკვნები/რეკომენდაციები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ რეგულირებული საქმიანობები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ეფექტიანი უზრუნველყოფა;

საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“, რომელიც ამოქმედდა 2018 წლიდან;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ რეგულირებული საქმიანობებისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ეფექტიანი უზრუნველყოფა; ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ეფექტიანი უზრუნველყოფა; ჰაერდაცვითი და წყალდაცვითი დოკუმენტაციის შეთანხმება

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილი ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ რეგულირებული საქმიანობებისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურები და ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურები; მომზადდა „საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის პროგრამა - 2022“;

#### 12.3.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი: 31 01 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

* მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

* მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გაზრდილი ცნობადობა;
* აგროსასურსათო პროდუქციის ხელშეწყობილი ექსპორტი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება: აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა/დეგუსტაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს ჩატარდა საერთაშორისო გამოფენა „AgriteQ 2021“ (დოჰა, კატარის სახელმწიფო) და იგეგმება მონაწილეობის მიღება იტალიაში საერთაშორისო გამოფენაში Macfruit 2021; ასევე, 2021 წლის ნოემბერში საქართველოში - ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს 114-ე სესიის ორგანიზება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არანაკლებ 7 და ქვეყნის შიგნით 4 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა (სოფლის განვითარების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2021-2023) აქტივობა 2.3.2);

მიღწეული მაჩვენებელი - ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცის ფარგლებში ქვეყანამ მონაწილეობა მიიღო 8 საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენაში.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;

#### 12.3.4 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 01 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* შემუშავებული მართვის გეგმები ზურმუხტის ქსელში ჩართული 7 ტერიტორიებისათვის;
* მცენარეთა სახეობების ბაზრის დაახლოებით 40%-ის ლეგალიზება;

მიღწეული შუალედური შედეგი

* შემუშავებული მართვის გეგმები ზურმუხტის ქსელში ჩართული 4 ტერიტორიებისათვის (მართვის გეგმების მომზადება დასრულდება 2023 წელს);
* ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეფასებული მცენარეთა 3 სახეობის რესურსი და მომზადებული რესურსის შეფასების მეთოდოლოგია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.

ინდიკატორის დასახელება - ზურმუხტის ქსელი;  
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამზადებელია მართვის გეგმები 31 ზურმუხტის ტერიტორიისათვის;  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს მომზადებულია მართვის გეგმები ზურმუხტის ქსელის 7 ტერიტორიისათვის;

მიღწეული მაჩვენებელი - მართვის გეგმები ზურმუხტის ქსელის 4 ტერიტორიისათვის;

ცდომილების ალბათობა: - 5-13%;

განმარტება - აღნიშნული ქმედებისთვის მოიძებნა დონორი. დანარჩენი მართვის გეგმების მომზადების მიზნით ტენდერი გამოცხადდება 2023 წლის განმალობაში.

2.

ინდიკატორის დასახელება - მცენარეთა კვოტები;

საბაზისო მაჩვენებელი - არ არსებობს საერთაშორისო ვაჭრობისთვის მნიშვნელოვანი მცენარეთა სახეობების ლეგალური მოპოვების მიზნით მდგრადი კვოტების დადგენის  
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეფასებულია მცენარეთა არანაკლებ 2 სახეობის რესურსი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების ინიციატივის (BIOFIN) პროექტის ფარგლებში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეფსებული მცენარეთა 3 სახეობის რესურსი და მომზადებული რესურსის შეფასების მეთოდოლოგია.

ცდომილების ალბათობა: - 5%;

#### 12.3.5 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი: 31 01 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაგეგმილი შუალედური შედეგი:

* შექმნილი და განვითარებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ელექტრონული სისტემები.

მიღწეული შუალედური შედეგი:

* შექმნილი და განვითარებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ელექტრონული სისტემები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ერთიანი ინფორმაციული პოლიტიკის, ცენტრალიზებული სისტემისა და მონაცემთა საცავის დანერგვა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წელს შემუშავებულია ერთიანი ინფორმაციული პოლიტიკა და დაწყებულია მისი დანერგვა. დაწყებულია ცენტრალიზებული სისტემისა და მონაცემთა საცავის დანერგვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებულია ერთიანი ინფორმაციული პოლიტიკა და მიმდინარეობს მისი განახლება და დანერგვა. მიმდინარეობს ცენტრალიზებული სისტემისა და მონაცემთა საცავის დანერგვა;

მიღწეული მაჩვენებელი - შექმნილია ცენტრალიზებული დატა ცენტრი და მოხდა სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი უწყებების მაშტაბით არსებული პროგრამების და სერვისების პორტირება ახალ დატა ცენტრში. მიმდინარეობს ცენტრალიზებული სისტემის გარე სისტემებთან ინტეგრირების პროცესი

## 12.4 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი: 31 09)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* შენარჩუნებული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
* აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები;
* განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა. ტყის რესურსების (მ.შ. მერქნულის) მდგრადი და ეფექტური სარგებლობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

* საქართველოს ტყეების გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა;
* ტყის ფონდის მართვის გაუმჯობესებული სისტემა;
* აღდგენილი ტყის მასივები, მოწყობილი დროებითი სანერგეები და გაშენებული ტყის ფართობები;
* მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; მერქნული რესურსების მართვის გაუმჯობესებული ელექტრონული სერვისები;
* გაზრდილი სატყეო შემოსავლები და სატყეო სექტორის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის დასახელება - ტყის მოვლა და აღდგენა-განახლება;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2013-2021 წლებში ტყის აღდგენა- გაშენების ღონისძიებები განხორციელდა 1033.07 ჰა ფართობზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში, „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ თანახმად აღებული უპირობო ვალდებულებაა, რომ 2030 წლისათვის განხორციელდეს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 1500 ჰა ფართობზე, ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 7500-ჰა ფართობზე. სააგენტომ, მის მართვას დაქვემდებარებულ ფართობზე 2022-2025 წწ. განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები 1200 ჰა-მდე ფართობზე; სოფლის განვითარების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმით 2022-2023 წლებში გათვალისწინებულია:დამატებით 200 ჰა-ზე ტყის მასივის გაშენება ან/და აღდგენა;

მიღწეული მაჩვენებელი - 2013-2022 წლებში ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებები განხორციელებულია 2 506 ჰა ფართობზე (მ.შ. 2022 წელს 1472.9ჰა-ზე)

ცდომილების მაჩვენებელი (% ან/და აღწერა) 5-10%

2.

ინდიკატორის დასახელება - ტყის მართვის განახლებული გეგმები;

საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია 10 სატყეო უბნისათვის 35 სატყეო უბნიდან (მ.შ. 3 გეგმა შედგენილია 2021 წელს), რაც სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყის 27,8%-ს შეადგენს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად შედგენილია დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის. საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 67.8%-ზე; სოფლის განვითარების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული: - დამატებით შედგენილი ტყის მართვის გეგმების პროექტები 2 სატყეო უბნისათვის - საერთო ფართობით 142.5 ათასი ჰა;

მიღწეული მაჩვენებელი - ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) სამუშაოები განხორციელებულია სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის 35% ფართობზე სადაც შემუშავებულია/მუშავდება ტყის მართვის გეგმები სულ - 14 სატყეო უბნისთვის.

ცდომილების მაჩვენებელი (% ან/და აღწერა) 5-10%

განმარტება - 191.9 ათას ჰა-ზე დასრულებულია 4 სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები, მაგრამ მათი დამტკიცება, პროცედურულად ვერ მოესწრო 2022 წელს.

## 12.5 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი: 31 13)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი

* მაღალი გამართლებადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების მაღალი სიზუსტის მაჩვენებელი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა;
* გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გამოცემული ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგებისა და მომდევნო წლის პროგნოზით; მომზადებული ვიზუალური საინჟინრო- გეოლოგიური დასკვნები; გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები; განახლებული ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების მონაცემთა ბაზა და ზონირების რუკა (მასშტაბი: 1:25 000) და მონიტორინგი; აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროგეოლოგიური ქსელი მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის; შედგენილი 1:200000 მასშტაბის სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტის ელექტრონული ვერსია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში;
* თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ნალექების სინჯების აღება, ლაბორატორიებში ჩატარდება ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დასადგენად; შეძენილი და დამონტაჟებული იქნება ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები და ჩატარდება ინდიკატორული გაზომვები 25 დასახლებულ პუნქტში; აგრეთვე შეძენილ იქნება გარემოს მონიტორინგის თანამედროვე გამზომ-ანალიტიკური ხელსაწყოები;
* საქართველოს საზღვაო სივრცეში და შიგა წყალსატევებში გავრცელებული ძირითადი სარეწაო თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs), ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP) და ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (FAO-GFCM) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად - წარმოებს ყველა სარეწაო ობიექტის მიხედვით, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით;
* შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური და ზღვის ძუძუმწოვრების გამართული მონიტორინგის სისტემა - ყველა მნიშვნელოვან უბანზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით;
* შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოს მდგომარეობის შეფასება - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

* მაღალი გამართლებადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების მაღალი სიზუსტის მაჩვენებელი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა;
* შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გამოცემული ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგებისა და მომდევნო წლის პროგნოზით;
* განახლებული ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების მონაცემთა ბაზა და ზონირების რუკა
* აღებული ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ნალექების სინჯები, ლაბორატორიებში ჩატარებული ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები;
* განხორციელებული საქართველოს საზღვაო სივრცეში და შიგა წყალსატევებში გავრცელებული ძირითადი სარეწაო თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება
* იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური და ზღვის ძუძუმწოვრების გამართული მონიტორინგის სისტემა
* შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების შეფასებული მდგომარეობა

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ჰიდრომეტეოროლოგიის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და სტიქიური მოვლენების შესახებ ადრეული გაფრთხილება;

საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა (2021 წლის მდგომარეობით 158 ერთეული). საერთოდ არ წარმოებს ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები (აეროლოგიური დაკვირვებები), არასაკმარისი მოცულობით წარმოებს ექსპედიციური ჰიდრომეტრული სამუშაოები, არ არის უზრუნველყოფილი ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო შემოწმება, დაბალია ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის და პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, არ არის სრულყოფილი მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ელექტრონული ბაზები (მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ქაღალდის მატარებელზეა);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სტაციონალური ქსელის გაფართოება (ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების და საგუშაგოების რაოდენობის გაზრდა, აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, რადარული დაკვირვების ქსელის გაფართოება, ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების გაფართოება, ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების სივრცითი და დროითი გარჩევადობის გაზრდა. გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო უზრუნველყოფის ეტაპობრივად განხორციელება;

მიღწეული მაჩვენებელი - დამონტაჟდა 28 ერთეული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტი  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;   
შესაძლო რისკები - ფინანსური და შრომითი რესურსების შესაძლო უკმარისობა  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - გეოლოგიური მონიტორინგი და სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა;

საბაზისო მაჩვენებელი - გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის, გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) მონაცემთა ბაზის და ზონირების რუკის განახლება და მონიტორინგი; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2021 წლის 1 იანვარს შეადგენს 56 ერთეულს; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა სტიქიური გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; 2021 წელს მზადდება მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“;. მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2021 წლის 1 იანვარს შეადგენს 56 ერთეულს; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა სტიქიური გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება 5 280 დასახლებულ პუნქტში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადდება საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში დეტალიზებული სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების განახლებული რუკა და მონაცემთა ბაზა, შესაბამისად გაზრდილი ინფორმაციის მასშტაბურობა; 8 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების არსებული მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი; მომზადებული და გამოცემული სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების გაზრდილი რაოდენობა - 7 ფურცელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სხვადასხვა მხარეების მუნიციპალიტეტებიდან, უწყებებიდან და ცალკეული მოქალაქეებისგან შემოსული წერილების საფუძველზე შედგენილი იქნა 611 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, სადაც შეფასებულია 995 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 1486 მოსახლის (კომლი) საცხოვრებელი სახლის, საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა საშიშროების რისკის განსაზღვრით და შესაბამისი რეკომენდაციებით, გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების მიზნით; ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის ქსელის გაუმჯობესების მიზნით, შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეებში 2 ავტომატური სადგური მოეწყო; მომზადდა გეოლოგიური რუკები კომპლექტი, შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშით.  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;   
შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის ხარისხზე, ფინანსური და შრომითი რესურსების შესაძლო უკმარისობაზე და გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლაზე  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი;

საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 181; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 57; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ტარდება ავტომატური სადგურების საშუალებით ქალაქებში თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი, ასევე არაავტომატურ პუნქტზე ქალაქ ზესტაფონში, ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა 100%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 193; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 65; არსებული მონიტორინგის ქსელს დაემატება ახალი ავტომატური სადგურები. ინდიკატორული გაზომვების შენარჩუნება საქართველოს 25 დასახლებული პუნქტისთვის. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება;

მიღწეული მაჩვენებელი - გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის 2022 წლის გეგმის მიხედვით განხორციელდა ნიადაგის სინჯების აღება 58 ქალაქიდან; განხორციელდა ზედაპირული წყლების 1797 სინჯის აღება; განხორციელდა ატმოსფერული ნალექების სინჯების აღება 7 ქალაქიდან;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;   
შესაძლო რისკები - მატერიალურ-ტექნიკური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა. სინჯების აღების შემაფერხებელი მიზეზი შეიძლება იყოს არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა. ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან ტექნიკური შეუსაბამობა  
4.   
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიდა წყალსატევების ბიოლოგიური კვლევა-მონიტორინგი და გარემოს მდგომარეობის შეფასება;

საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო სივრცეში გავრცელებული თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება მიმდინარეობს მხოლოდ ძირითადი სარეწაო ობიექტების - ქაფშიას, სტავრიდასა და ხონთქარას შემთხვევაში. არ არის საკმარისი შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროზე და განსაკუთრებით შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და სადგურების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრების ანალიზი. არასაკმარისად წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოს მდგომარეობის სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო სივრცეში და შიგა წყალსატევებში გავრცელებული ძირითადი სარეწაო თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs), ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP) და ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (FAO-GFCM) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად- წარმოებს ყველა 6 სარეწაო ობიექტის მიხედვით, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური და ზღვის ძუძუმწოვრების გამართული მონიტორინგის სისტემა - ყველა მნიშვნელოვან უბანზე (სადგურების რაოდენობა 6), სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით. შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოს მდგომარეობის შეფასება -ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად;

მიღწეული მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება, ბიოლოგიური მონიტორინგი, ცალკეული წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - 4; განხორციელდა 2022 წლის იანვარი-აპრილის პერიოდში მოპოვებული ძირითადი სარეწაო თევზების ნიმუშების განხორციელებული ანალიზი - სახეობრივი იდენტიფიკაცია, ჭერილში თითოეული სახეობის რიცხოვნობის განსაზღვრა; ინდივიდუალური გაზომვა;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;   
შესაძლო რისკები - მატერიალურ-ტექნიკური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა

## 12.6 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი: 31 10)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

* დადგენილი ველური ბუნების სახეობათა რაოდენობა;
* ველურბუნებაში არსებული შევსებული პოპულაციები და ველურ ბუნებაზე შემცირებული ზეწოლა;
* შედგენილი აღწარმოების გეგმა;
* გამოყვანილი და ბუნებრივ პირობებში გადატანილი ტყის შემქმნელი წითელი ნუსხის სახეობები. ფაუნის იშვიათი სახეობების გამრავლებისათვის ქმედითი ღონისძიებები და მათი ბუნებაში გაშვების სისტემატიზაციის უზრუნველყოფა;
* აღდგენილი და შენარჩუნებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ენდემური ქათმისებრთა სახეობები.
* გადაშენების პირას მყოფი ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობის დაცულობის გაძლიერებული სტატუსი.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

* ველურბუნებაში არსებული შევსებული პოპულაციები და ველურ ბუნებაზე შემცირებული ზეწოლა;
* შედგენილი აღწარმოების გეგმა;
* გამოყვანილი და ბუნებრივ პირობებში გადატანილი ტყის შემქმნელი წითელი ნუსხის სახეობები;
* აღდგენილი და შენარჩუნებული გადაშენების პირადს მყოფი სახეობები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - ბუნებაში იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების (კაკაბი, კოლხური ხოხობი, გნოლი, ხონთქრი ქათამი) რაოდენობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება;   
საბაზისო მაჩვენებელი - მეურნეობას ყავს: 234 ცალი სადედე კოლხური ხოხობი და 500 ცალი სადედე კაკაბი. ასევე გასული წლის განმავლობაში ველურ ბუნებაში გაშვებულ იქნა 1 025 ცალი კოლხური ხოხობი და 225 კაკაბი. მიმდინარეობს გნოლისა და ხონთქრის ქათმის გამრავლებისთვის გარკვეული ღონისძიებები;   
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წლისათვის მინიმუმ რვაჯერ გაიზრდება როგორც სადედე ეგზემპლარების რაოდენობა, ისე ბუნებაში გაშვების მაჩვენებელი, რაც უზრუნველყოფს გადაშენების პირას მყოფი სტატუსის მოწყვლადით შეცვლას;

მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი შესრულებულია 25%-ით.  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20 %;   
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნაწლაური დაავადებები, კანიბალიზმი  
2.   
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს მთის მდინარეებში ნაკადულის კალმახის რაოდენობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება;

საბაზისო მაჩვენებელი - მეურნეობას ყავს: 1 500 ცალი მწარმოებელი სადედე და 350 000 ცალი ლიფსიტი. ასევე გასული წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხავა მთის მდინარეების დათევზიანების მიზნით გაშვებულ იქნა 280 000 ცალი ლიფსიტი და 100 ცალი მწარმოებელი სადედე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წლისთვის სადედე მწარმოებლების რაოდენობა გაიზრდება 2 500 მდე, ხოლო მდინარეებში გაშვებული ლიფსიტების რაოდენობა ერთ მილიონს გადააჭარბებს;

მიღწეული მაჩვენებელი - აღებულია აღმოსავლეთ საქართველოს პოპულაციის 150 000 - მდე ქვირითი და დასავლეთ საქართველოს პოპულაციის 150 000 - მდე ქვირითი;  
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20-25 %;   
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები. ქვირითიანობის დაბალი მაჩვენებელი  
3.   
ინდიკატორის დასახელება - ბუნებაში წითელი ნუსხის მცენარეთა სახეობების რაოდენობრივი მდომარეობის გაუმჯობესება;

საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეთა სახეობების (56 სახეობა) საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები სრული დაკმაყოფილება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება მოთხოვნის შესაბამისი ოდენობების გამოყვანა, რათა შენარჩუნებული იყოს მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ჩარგული იქნა წითელ ნუსხაში შემავალი შემდეგი სახეობის ნერგები: ფიჭვი ელდარის მიწის ბელტით - 700 ცალი; საღსაღაჯი 10 ლიტ.ქოთნით - 100 ცალი; მუხა ჭალის 50 ლიტ.ქოთნით - 25 ცალი და 20 ლიტ.ქოთნით 70 ცალი; თელადუმა სკოლის მიწის ბელტით - 100 ცალი.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20 %;   
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები

## 12.7 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 11)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

* საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება და განათლების დონე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, საზოგადოების გარემოსდაცვითი და აგრარული საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა არაფორმალური და არაოფიციალური საგანმანათლებლო პროგრამების მეშვეობით, რომლებიც მოიცავს მდგრადი განვითარების საკითხებს;
* ინფორმირებული საზოგადოება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გაზრდილი ჩართულობა.

მიღწეული მაჩვენებელი

* საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება და განათლების დონე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით;
* საზოგადოება ინფორმაციულია და ჩართულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო, სამუშაო შეხვედრები და დისკუსიები;

საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი არანაკლებ 3 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანია. არანაკლებ 20 გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღის აღნიშვნა და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამართული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი არანაკლებ 5 კამპანია, შენარჩუნებული არანაკლებ 20 გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღის აღნიშვნა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა;

მიღწეული მაჩვენებელი - 5 საინფორმაციო კამპანია. გარემოსდაცვითი და აგრარული დღეების აღსანიშნავად მომზადებული და ცენტრის ოფიციალურ FB-გვერდზე განთავსებული 53 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პოსტი და ბანერი, ასევე აღინიშნა გარემოსდაცვითი და აგრარული დღეები 14 სხვადასხვა აქტივობით. გავრცელდა 10 ვიდეორგოლი. გარემოსდაცვითი დღეები გაშუქდა როგორც ტელევიზიების და საინფორმაციო სააგენტოების, ასევე ცენტრის ვებ-გვერდი/ Facebook - გვერდების და youtube არხის საშუალებებით.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - საზოგადოების მიერ საკითხისადმი ინტერესის გამოხატვის ნაკლებობა

2.   
ინდიკატორის დასახელება - ცნობიერების ასამაღლებელი საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიები;

საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი არანაკლებ 3 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანია. არანაკლებ 20 გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღის აღნიშვნა და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამართული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი არანაკლებ 5 კამპანია, შენარჩუნებული არანაკლებ 20 გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღის აღნიშვნა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა;

მიღწეული მაჩვენებელი: 5 საინფორმაციო კამპანია. გარემოსდაცვითი და აგრარული დღეების აღსანიშნავად მომზადებული და ცენტრის ოფიციალურ FB-გვერდზე განთავსებული 53 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პოსტი და ბანერი, ასევე აღინიშნა გარემოსდაცვითი და აგრარული დღეები 14 სხვადასხვა აქტივობით. გავრცელდა 10 ვიდეორგოლი. გარემოსდაცვითი დღეები გაშუქდა როგორც ტელევიზიების და საინფორმაციო სააგენტოების, ასევე ცენტრის ვებ-გვერდი/ Facebook - გვერდების და youtube არხის საშუალებებით.

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;

შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების არასაკმარისი ჩართულობა; გარემოსდაცვითი და აგრარულ თარიღებისთვის ღონისძიებების ორგანიზებასთან დაკავშირებული რისკები

3.   
ინდიკატორის დასახელება - ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის განმავლობაში გაიმართება ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, რომლებშიც მონაწილებას მიიღებს 800-მდე პირი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული 300-მდე თანამშრომელი; 500-მდე დაინტერესებული პირი (მათ შორის მეპაიეები);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამრთული ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, რომლებშიც მონაწილებას მიიღებს არანაკლებ 800 პირი;

მიღწეული მაჩვენებელი: საანგარიშო გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ტრენინგები გაიარა 6867-მა მონაწილემ, მათ შორის 1299-მა ფერმერმა და აგრარული მიმართულებით დაინტერესებულმა პირმა

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - ტრენინგ-მოდულების მოსამზადებლად და ტრენინგების ორგანიზებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების სიმცირე. ბენეფიციარი პირების დაბალი აქტივობა  
4.   
ინდიკატორის დასახელება - ლექცია-სემინარები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის ბოლომდე გაიმართება ლექცია-სემინარები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს 650-მდე მოსწავლე, სტუდენტი და პედაგოგი,;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამართული ლექცია-სემინარები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს 675-მდე მოსწავლე, სტუდენტი და პედაგოგი;

მიღწეული მაჩვენებელი - გაიმართა ლექცია-სემინარები, რომლებიც მონაწილეობა მიიღო 870-მა მოსწავლემ, სტუდენტმა და პედაგოგმა

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - ინტერესის ნაკლებობა, ადამიანური რესურსების სიმწირე.

## 12.8 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი: 31 12)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო“

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი

* მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან;
* რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
* ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი რადიოაქტიური ნარჩენების
* სამარხი და საცავი;
* შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
* მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
* დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები.

მიღწეული საბოლოო შედეგი

* მოწესრიგებულია საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან;
* გაუმჯობესებულია რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სისტემა;
* ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი;
* შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა სოფ. ანასეულში (გურია), დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი (კახეთი);
* მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
* დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები (განხორციელებული 176 ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება).

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს რეგიონებში (სოფ. ანასეული - გურია) გაზომილი რადიაციული ფონი და ნიადაგში განსაზღვრული რადიონუკლიდების კონცენტრაცია;

საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (გურია - II ეტაპი) 2021 წელს განხორციელდა რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა- მთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების;

მიღწეული მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (სოფ. ანასეული - გურია, დედოფლისწყარო - კახეთი) გაზომილი რადიაციული ფონი და ნიადაგში განსაზღვრული რადიონუკლიდების კონცენტრაცია.

2.

ინდიკატორის დასახელება - ფიზიკური დაცვითა და მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი სამარხი და საცავი;

საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით და აღჭურვილობით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია

მიღწეული მაჩვენებელი - ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი (2 ლოკაცია)

3.

ინდიკატორის დასახელება - მაიონებელი გამოსხივების საწინააღმდეგო ღონისძიებები;

საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული კანონმდებლობით დადგინდა რადიაციული უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტები და მოთხოვნები, აღნიშნული მოთხოვნების შესრულების მიზნით დონორი ორგანიზაციების დახმარებით სააგენტო აღჭურვილია რადიაციულ ინციდენტზე რეაგირებისა და ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების კონტროლის განსახორციელებლად აუცილებელი ხელსაწყოებით, რაც საშუალებას იძლევა განხორციელდეს რადიოლოგიური აპარატურის (მაგ. კლინიკებში განთავსებული) ხარისხის კონტროლი იმისათვის რათა არ მოხდეს მოსახლეობის, სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტების დაუსაბუთებელი დასხივება. აღნიშნული კონტროლის უზრუნველსაყოფად განხორციელდა სააგენტოს თანამშრომლების გადამზადება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებული ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო კონტროლი, შეფასებულია გარემოს რადიაციული მდგომარეობა, გაუმჯობესებულია რადიოაქტიური ნარჩენების ეფექტური მართვა, დამტკიცებულია და ძალაშია შესული ამ სფეროში რიგი საკანონმდებლო აქტები

მიღწეული მაჩვენებელი - მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული პაციენტების, სამედიცინო პერსონალის და მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა, (2022 წლის ბოლომდე განხორციელებულია ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის 172 გეგმური ინსპექტირება, შესაბამისობაშია 99%), შემუშავებული ახალი კანონპროექტები, სტრატეგიული დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები;

## 12.9 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 23)

პროგრამის განმახორციელებელი:

* სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო
* ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით მიმდინარეობდა წიაღის სექტორის რეფორმის მეორე ფაზა, რაც გულისხმობს წიაღის სექტორის სტრატეგიის დოკუმენტზე დაყრდნობით სამართლებრივი ჩარჩოს მოწესრიგებას;
* საკონსულტაციო კომპანია DMT-ს მიერ პარტნიორ (ადგილობრივი და საერთაშორისო) საკონულტაციო კომპანიებთან ერთად, განხორციელდა მულტი-დონორული ნდობის ფონდის მიერ საქართველოს სამთომოპოვებითი სექტორის მხარდაჭერის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს მთავრობის დახმარებას სასარგებლო წიაღისეულის პოპულარიზაციაში, პასუხისმგებლიანი ინვესტორების მოზიდვის მიზნით. პროექტის ფარგლებში: მიმდინარეობდა საინვესტიციო ბროშურების მომზადება 10 პოტენციურად მიმზიდველ ობიექტზე; თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით მიმდინარეობდა ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა თემატიკაზე (საბადოთა გარემოსდაცვითი მართვის, საბადოთა დახურვისა და სოციალური რისკები გეომონაცემების მართვის და მარაგების/რესურსების შეფასება); საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით სააგენტოს თანამშრომლებისათვის მოეწყო სასწავლო ტური ფინეთში; მიმდინარეობდა არსებული აერომაგნიტური რუკების გაციფრულება, სააგენტოს საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, საინფორმაციო ვიდეორგოლის მომზადება და სააგენტოს ვებ-გვერდის გაუმჯობესების კუთხით კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება;
* აშშ-ის გეოლოგიურ სამსახურთან (USGS -The United States Geological Survey) აქტიურად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერების მიმართულებით;
* მონაწილეობა იქნა მიღებული UNECE-ის მიერ ორგანიზებულ (ონლაინ ფორმატში) ექსპერტთა ჯგუფის მეთვრამეტე სესიის „სუფთა ელექტროენერგიის სისტემების შესახებ” შეხვედრაში, სადაც განხილული იქნა ენერგო უსაფრთხოების, ელექროსისტემების გაციფვრის, სუფთა ენერგიის ტექნოლოგიების დაფინანსების და მდგრადი განვითარების საკითხები;
* მომზადებულ იქნა და დამტკიცდა: „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის ან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების შესრულების შემოწმებისას სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 თებერვლის N84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი; „სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი’’;
* მომზადებულ იქნა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები: „წიაღის სექტორის რეფორმის მაკოორდინირებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 სექტემბრის N457 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’; „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
* გამოცემულ იქნა სსიპ – მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს უფროსის ბრძანებები: „სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის გამართვის, ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე’’; „სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის რეგულირების საფასურის ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე“; ,,სსიპ – მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ’’; „სსიპ − მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლის განმასხვავებელი ნიშნების მქონე სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმის), სამსახურებრივი მოწმობისა და ლუქის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ’’; „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის შესახებ ბრძანების (ლიცენზიის) ელექტრონული ფორმით გამოცემის შესახებ’’; „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი“;
* მომზადებულ იქნა „სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის გამართვის, ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2022 წლის 2 მარტის N1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ პროექტი, რომლის მიზანია ქვიშა-ხრეშზე არსებული საწყისი სააუქციონო ფასის ზრდა რესურსის საბაზრო ფასის გათვალისწინებით;
* მომზადდა სალიცენზიოდ შემოსულ განცხადებებზე გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა (1 764 ობიექტზე, მათ შორის ლიცენზიისგან განთავისუფლების და ლიცენზიის ადგილმონაცვლეობის თაობაზე - 174 ობიექტზე);
* მომზადდა/დაკორექტირდა სალიცენზიო განცხადების ტოპოგრაფიული რუკა (210 ერთეული);
* მომზადდა მიწის ნაკვეთების წიაღზე დამაგრება/არ დამაგრების შესახებ ინფორმაცია (3 881 მიწის ნაკვეთი);
* განხორციელდა გეოლოგიურ ფონდებში დაცულ მასალებზე ინფორმაციის გაცემა (1 853 ერთეული);
* სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე განხორციელდა 24 გეოლოგიური ანგარიშის განხილვა და დამტკიცდა 18 ანგარიში;
* სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით, გამოცხადდა 378 სალიცენზიო ობიექტი, ჩატარდა 69 აუქციონი და გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 541 ლიცენზია;
* განხორციელდა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გადაცემა (109 ერთეული);
* სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მიერ გეგმიურად შემოწმდა 130 ლიცენზია და არაგეგმიურად 95 ლიცენზია. შემოწმებების შედეგად, 77 ლიცენზიაზე გამოვლინდა სალიცენზიო პირობების დარღვევა, შედგენილ იქნა 77 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ერთ ლიცენზიაზე მიმდინარეობდა წარმოება. 41 ლიცენზიაზე გამოვლინდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კომპეტენციას დაქვემდებარებული დარღვევები და მასალები გაეგზავნა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს. კამერალური შემოწმებების შედეგად შედგა 867 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. სულ სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მიერ შედგენილ იქნა 944 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და გაგზავნილია/გაიგზავნება განსახილველად შესაბამის სასამართლოებში. სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მიერ გამოვლენილი დარღვევების გამოსასწორებლად, ლიცენზიის მფლობელების მიმართ მომზადდა და გაიგზავნა 95 ადმინისტრაციული მიწერილობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

* გაიზრდება აღურიცხავი მიტოვებული და არალიცემზირებული საბადოების შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია;
* გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების გეოინფორმაციული ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
* წიაღის სექტორის სრულყოფილი და გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა. წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები;
* სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით, გაცემული ლიცენზიები;
* სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად სამართავად აღმოფხვრილი სალიცენზიო პირობების დარღვევები ან ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში, გაუქმებული ლიცენზიები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

* შეიქმნა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული არქივი. შეივსო და განახლდა ქვეყნის მინერალური რესურსების ბაზა და გაუმჯობესდა საინვესტიციო გარემო;
* მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 1 764 გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა;
* რეფორმის მეორე ფაზის ფარგლებში, წიაღის სექტორის სტრატეგიის დოკუმენტზე დაყდრნობით, დაწყებულია საკანომებლო ბაზის განახლებაზე მუშაობა. მომზადებულია წიაღის შესახებ კოდექსის სამუშაო ვერსია;
* სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით გაიცა ლიცენზიები;
* სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად მართვის მიზნით, აღმოფხვრილ იქნა გამოვლენილი სალიცენზიო პირობების დარღვევის ფაქტები და გარკვეული ლიცენზიების ნაწილი გაუქმდა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   
ინდიკატორის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის 1 იანვრისათვის მომზადებულია 1153 გეოსაინფორმაციო პაკეტი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022წ. - 1200 პაკეტი; 2023წ. - 1250 პაკეტი; 2024წ. - 1300 პაკეტი; 2025წ. - 1350 პაკეტი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 1764 გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა;

ცდომილების მაჩვენებელი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 564 ერთეულით მეტი (დაგეგმილზე 47%-ით მეტი) გეოსაინფორმაციო პაკეტი, სალიცენზიო ობიექტებზე განაცხადებების გაზრდილი მოთხოვნების საფუძველზე.

2.   
ინდიკატორის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების ლიცენზიის გაცემა;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის 1 იანვრისათვის გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 466 ლიცენზია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022წ. - 645 ლიცენზიის გაცემა; 2023წ. - 660 ლიცენზიის გაცემა; 2024წ; - 680 ლიცენზიის გაცემა; 2025წ. – 700 ლიცენზიის გაცემა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით, გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 541 ლიცენზია;

ცდომილების მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით, გაიცა 104 ერთეულით ნაკლები (დაგეგმილზე 16,1%-ით ნაკლები) ლიცენზია, ლიცენზიის მაძიებლების შემცირებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

3.   
ინდიკატორის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად სამართავად შემოწმებული ლიცენზიები და განკარგულებები;

საბაზისო მაჩვენებელი - 2021 წლის 1 იანვრისათვის შემოწმებულია 125 ლიცენზია და განკარგულება (გეგმიურად - 90 და არაგეგმიურად - 35);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022წ - 300 შემოწმებული ლიცენზია; 2023წ - 350 შემოწმებული ლიცენზია; 2024წ - 400 შემოწმებული ლიცენზია; 2025წ - 450 შემოწმებული ლიცენზია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად მართვის მიზნით, შემოწმდა 225 ლიცენზია და განკარგულება (გეგმიურად - 130 და არაგეგმიურად 95);

ცდომილების მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად მართვის მიზნით, შემოწმდა 75 ერთეულით ნაკლები (დაგეგმილზე 25%-ით ნაკლები) ლიცენზია და განკარგულება, სააგენტოში ადამიანური რესურსების ნაკლებობიდან გამომდინარე.

# **პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი ახალი პოლიტიკის მიმართულებები**

| **მხარჯავი დაწესებულების დასახელება** | **პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი** | **ახალი პოლიტიკის მიმართულება** |
| --- | --- | --- |
| საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | „მეწარმეობის განვითარება“  (პროგრამული კოდი - 24 07) | ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ეკონომიკური მხარდაჭერის პოლიტიკის ახალი მიმართულება - სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა.  მეწარმეობის ხელშეწყობის ახალი პოლიტიკის მიმართულება |
| ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი - 27 02) | საპენსიო პოლიტიკის ახალი მიმართულება - პენსიის ინდექსაცია  სოციალური დაცვის ახალი მიმართულება - ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი - 27 03) | * მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება * მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - ორგანოთა ტრანსპლატაცია * მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სპინალურ-კუნთოვანი ატროფია * მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი |
| შრომისა და დასაქმების სისტემების რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 05) | * შრომის პირობების უსაფრთხოების პოლიტიკის ახალი მიმართულება * დასაქმების პოლიტიკის ახალი მიმართულება |
| საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი - 32 02) | ზოგადი განათლების რეფორმის ახალი მიმართულებები:   * მასწავლების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა და შრომის ანაზღაურების ზრდა; * „ახალი სკოლის“ მოდელის დანერგვა |

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებები:

#### ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ეკონომიკური მხარდაჭერის პოლიტიკის ახალი მიმართულებება - სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა

მიმდინარეობდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის შედეგად ეკონომიკის ვარდნის შემცირების მიზნით, დეველოპერული/სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა. სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 6 285 ბენეფიციარს ჯამურად 18.4 მლნ ლარის ოდენობით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 3 068 იპოთეკური სესხი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 345.5 მლნ ლარს). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია გაიცა 3 923 ბენეფიციარზე 18.8 მლნ ლარის ოდენობით;

#### მეწარმეობის ხელშეწყობის ახალი პოლიტიკის მიმართულება

მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში:

* სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის უნივერსალური (ინდუსტრიული) ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 435 პროექტი კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე, მათ შორის მოხდა 4 სესხის რეფინანსირება და 58 სესხის მსოფლიო ბანკის სუბსიდირების მექანიზმის ფარგლებში დადასტურება. აღნიშნულ პროექტებზე ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 537 მლნ ლარს, ხოლო კომერციული ბანკის/სალიზინგო კომპანიების მიერ დამტკიცებული სესხების/ლიზინგის საგნების ღირებულების ჯამური მოცულობა - 320.6 მლნ ლარს;
* საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 334 ახალი სესხი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 36 სესხი) და მოხდა პროგრამის ფარგლებში გაცემული 10 სესხის რეფინანსირება. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 264.4 მლნ ლარს, ხოლო საგარანტიო თანხა - 61.9 მლნ ლარს (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში 6.8 მლნ ლარი). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ტრანშების შესაბამისად დეპოზიტებზე განთავსდა საგარანტიო თანხები - 48.1 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის 2020 წელს დამტკიცებულ სესხებზე 4 ბენეფიციარისათვის 164.6 ათასი ლარი; 2021 წელს დამტკიცებულ სესხებზე 177 ბენეფიციარისათვის 15.5 მლნ ლარი და 2022 წლის დამტკიცებულ სესხებზე 262 ბენეფიციარისათვის 32.4 მლნ ლარი (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 10 ბენეფიციარისათვის 1.1 მლნ ლარის ოდენობით); ხოლო საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილების საფუძველზე გახსნილ „სხვა სადეპოზიტო“ ანგარიშებზე განთავსდა 13.8 მლნ ლარი (მ.შ. მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 5.7 მლნ ლარის ოდენობით);
* მიკრო მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბიზნეს გეგმების რეგისტრაცია (სულ დარეგისტრირდა 3 653 ბიზნეს გეგმა). ხელშეკრულება გაფორმდა 1 324 გამარჯვებულთან. პროგრამის 2022 წლის რაუნდის ფარგლებში სულ დაფინანსდა 1 308 პროექტი (მათ შორის 281 ევროკავშირის დაფინანსების ფარგლებში).

*საპენსიო პოლიტიკის ახალი მიმართულება - პენსიის ინდექსაცია*

სახელმწიფო პენსიის ოდენობა 2022 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 260 ლარით, ხოლო 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 300 ლარით;

ყოველთვიურად სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ წარმოებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, აიდენტიფიცირებს იმ პენსიონერებს, რომელთაც უსრულდება 70 წელი და უზრუნველყოფს პენსიის ოდენობის ავტომატურ გადაანგარიშებას. ასევე, უზრუნველყოფს ასაკით პენსიის ოდენობაზე დამოკიდებული ბენეფიტების - სახელმიწიფო კომპენსაციის და მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ასაკით პენსიის დანამატის გადაანგარიშებას.

*სოციალური დაცვის ახალი მიმართულება - ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება*

განხორციელდა ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა. 2022 წლის 1 ივნისიდან 100 ლარიდან 150 ლარამდე გაიზარდა სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვის ბენეფიტის ოდენობა, ხოლო ამ ბენეფიტის მისაღები ზღვრული ქულა 120 000-ის ნაცვლად 120 001 ერთეულით განისაზღვრა („სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 11 მაისის №236 დადგენილება).

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება*

2021 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება სასწრაფოს ბრიგადების თანამშრომლებისა და სოფლის ექიმების/ექთნების სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება (25 ლარის ოდენობით). 2022 წელს სასწრაფოს ბრიგადების თანამშრომლებისათვის (4 619 პერსონალი) განხორციელდა სამედიცინო დაზღვევის თანადაფინანსება და ამ მიზნით მიმართული იქნა 1 179.8 ათასი ლარი.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - ორგანოთა ტრანსპლატაცია*

2022 წლიდან დაიწყო ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის 4 ოპერაცია და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის 8 ოპერაცია.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სპინალურ-კუნთოვანი ატროფია*

2022 წლიდან დაიწყო იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში სპინალურ-კუნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტთა შესაბამისი მედიკამენდით უზრუნველყოფა. აღნიშნული საჭიროების მქონე პაციენტების 100% უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სპეციფიკური მედიკამენტებით.

*მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი*

2022 წლიდან დაიწყო გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის (ავტომატური) სისტემით 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა, ჰიპერ და ჰიპო გლიკემიის თავიდან აცილების და დიაბეტის ეფექტურად მართვის მიზნით. აღნიშნული საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით (შემოსული 650-ზე მეტი განცხადებიდან დაკმაყოფილებულია ყველა).

*შრომის პირობების უსაფრთხოების პოლიტიკის ახალი მიმართულება*

შრომის კანონმდებლობაში („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით და საქართველოს შრომის კოდექსით) განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით შრომის ინსპექტირების ფუნქციების სრულყოფილად განსახორციელებლად 2021 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნა და ფუნქციონირებს სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს შრომის უფლებების ფართო სპექტრის ეფექტიანობას და არსებული აღსრულების მექანიზმის გაუმჯობესებას; მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს შრომის ინსპექციის სისტემის ინსტიტუციურ/სტრუქტურული გაძლიერება. 2021 წლიდან დასაქმებულთა შრომის უფლებების დაცვის ხარისხის მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ვინაიდან ინსპექციის მანდატმა მოიცვა შრომითი ნორმების, მათ შორის დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების, იძულებითი შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ინსპექტირებების განხორციელება.

*დასაქმების პოლიტიკის ახალი მიმართულება*

ქვეყანაში შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელების, შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვის უზრუნველსაყოფად 2020 წლის 1 იანვრიდან ფუნქციონირებს სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან შუამავალს დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის. პრიორიტეტს წარმოადგენს დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებით სამუშაოს მაძიებლის არა დროებითი დასაქმება, არამედ, მისი პროფესიის, განათლებისა და ინტერესების შესაბამისი სამუშაოს მოძიება, რათა მას ქონდეს პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა, ეს კი, თავისთავად, დადებითად აისახება მათ ეკონომიკურ და ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობაზე. შესაბამისად, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო შრომის ბაზრის აქტიურ პოლიტიკას ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით.

#### ზოგადი განათლების რეფორმის ახალი მიმართულებები:

* *მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემა და შრომის ანაზღაურების ზრდა*
* 2022 წელს 45 200-მდე მეტ უფროს, წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს/სპეციალურ მასწავლებლებს 100 ლარით გაეზარდა სტატუტის დანამატი, შედეგად უფროსი მასწავლებლებლის/სპეციალურ მასწავლებლებლის სტატუსის დანამატი განისაზღვრა 670 ლარის ოდენობით, წამყვანი მასწავლებლებლის/სპეციალურ მასწავლებლებლის 1 050 ლარის ოდენობით, ხოლო მენტორი მასწავლებლის - 1 350 ლარის ოდენობით;
* ხორციელდებოდა მასწავლების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგელებში დაგეგმილი აქტივობები: სტატუსი შეიცვალა 4 000 -მა მასწავლებელმა, 997 - მა სპეციალურმა მასწავლებელმა მოიპოვა სტატუსი, 984 - მა პრაქტიკოსის და 11 - მა უფროსის, 2 - მა წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის სტატუსი;
* მაძიებლობლობის პროგრამის წარმატებით გავლის შემდგომ  286 მაძიებელ მასწავლებელს მიენიჭა უფროსი მასწავლებლის სტატუსი.
* *„ახალი სკოლის“ მოდელის დანერგვა*
* ზოგადი განათლების რეფორმის ქვეპროგრამის „ახალი სკოლის მოდელი“ ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერი რესურსები და კონსულტირება ხელმისაწვდომი იყო საქართველოს მასშტაბით ყველა სკოლისთვის, ხოლო აქტიური ქოუჩინგის პროცესი მიმდინარეობდა 600-მდე საჯარო სკოლასთან, სადაც სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა სკოლის მიერ შემუშავებული ინდივიდუალური სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
* პროექტის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში დასრულდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში მდებარე 121 სკოლის შენობების  Wi-Fi ქსელებით დაფარვა;
* ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის შეჯამების სახით 68 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ბაზაზე ჩატარდა მასწავლებელთა რაიონული კონფერენციები, სადაც მომხსენებლებმა კოლეგებს გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება განხორციელებული კომპლექსური დავალებების და სასკოლო პროექტების სახით.